## 客服现场跟进设备问题分析
2025年1月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 销售金额（元） | 下单日期 | 要求交货时间 | 实际交货时间（年） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 单机 | 石岩惠科科列 | 工装成品-通用 BMS系统测试平台 | PJ231220468 | 1 |  |  |  |  | 2024.3 | 18 | 1 | 白色家电 | 老化架工装测试插头线端子脱落 | 4层老化架每层约40个测试端子，客户改变了固定式插拔方式、拆卸垂吊后线路约150mm长，上产品插拔会导致部分线头脱落，无法取出压装端子，重新压装端子更换公插头，打AB胶固定线头。 | 生产 | 谢朝良 | 2025.1.12 | 2025.1.12
王志红 | 单机 | 顺德高创运动 | CDHD-HV老化柜 | PJ230904308 | 1 |  |  |  |  | 2024.1 | 4 | 1 | 智能机器人 | 老化柜安装柜门、2号测试位更换固定航空头、保险管的电木板。 | 1、安装柜门并加装24V电源控制；2、更换PLC端子排24V电源；3、更换2号测试位电木板，拆装控制板卡、航空头、保险套装；4、整理区分线路、防止测试过程中线路过于集中发热损坏。 | 生产、研发、机械设计 | 谢朝良、梁柱、张丙波 | 2025.1.13 | 2025.1.14
林潇伟 | 单机 | TTi | PDU智能插座成品功能测试机 | PJ240409519 | 1 |  |  |  |  | 2024.6 | 18 | 1 | 新能源 | 设备测试68项较多不良，均为按压出现亮灭双灯现象 | 反馈王永峰变更硬限按压及增加下压气管调压阀 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | [10 empty] | 新能源 | 插仔易断及倒退导致接触不良测试较多NG | 客供插头品质不行，需从新提供新款插头更换插头固定板，反馈王永峰下单制作 | 采购 | 金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 充电器成品功率测试机(A 类) | PJ231025433 | 1 |  |  |  |  | 2024.1 | 5 | 1 | 新能源 | 设备生产过程中出现无动作不报警异常问题LED光源采集器通讯中断导致 | 设备停产改造光源采集盒线路 1:工控机新增DB9串口板 2:光源采集通讯变更DB9通讯方式 3:光源采集盒供电方式变更12v电源单独供电 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-成品EOL测试设备(A类) | PJ210225089 | 1 |  |  |  |  | 2021.4 | 23 | 1 | 新能源 | 生产过程中USB测试项NG | 排查发现USB通讯异常无法读取数据 更换USB通讯线恢复正常生产 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL成品性能测试机 | PJ240509589 | 1 |  |  |  |  | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 设备测试过程中3号工位负载仪掉线频繁 | 更换负载仪方口通讯数据线 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 91116325-离合器装配设备 A类 | PJ240918792 | 1 |  |  |  |  | 2024.12 | 31 | 1 | 新能源 | 设备问题点统计 1:装销钉结构过低导致X轴动作受限无法穿越 2:物料盘过于紧凑取放困难 3:取放夹爪无法夹住产品，带起后易偏 4:称重工位旋转气缸有干涉 5:离合器放料气缸行程不足 6:离合器分料顶升结构卡顿 | 客户自行修改图纸变更 程序临时灌入手动调试，待客户修改完程序优化自动程序 | 生产、机械设计 | 方康敬、张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006331-平衡机针模M20-JKB15172定制(F类） | PJ241213921 | 1 |  |  |  |  | 2024.12 | 30 | 1 | 新能源 | 针模未组装焊线套管，缺少母头无法快速更换使用 | 寄回公司焊线组装 | 生产 | 谢朝良 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-MX 外壳尺寸测量自动化设备（A类） | PJ230823288 | 1 |  |  |  |  | 2023.10. | 23 | 1 | 新能源 | 测试NG数据未保存，客户要求新增功能保存 | 反馈PLC同事有人过来处理设备时顺便增加功能 | 电气 | 王俊 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 991112801-成品功能测试装膠粒机 | PJ220907352 | 1 |  |  |  |  | 2022.11 | 10 | 1 | 新能源 | 改造项目客户要求电脑有无线网上传数据及远程监控功能 | 反馈刘伟采购固定式网卡增加无线网络 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 991112801-成品功能测试装膠粒机 | PJ220907352 | 1 |  |  |  |  | 2022.11 | 10 | 1 | 新能源 | 出料口满料后横移搬运气缸搬运过程中撞出料轴待机产品 | 优化程序出料口满料后横移气缸停止不动作，待取走出料口产品后自动恢复正常动作 | 电气 | 王俊 | 2025.1.1 | 2025.1.23
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ231208443 | 2 |  |  |  |  | 2024.3 | 12 | 2 | 白色家电 | 倍速链异响 | 倍速链链条松动导致 | 生产 | 方康敬 | 2025.1.1 | 2025.1.20
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ231208443 | 2 |  |  |  |  | 2024.3 | 12 | 2 | 白色家电 | 工位1读取温度值失败 | 探针不回弹 接触不良导致 | 生产 | 方康敬 | 2025.1.1 | 2025.1.20
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ231208443 | 2 |  |  |  |  | 2024.3 | 12 | 2 | 白色家电 | 插件工位扫错码不报错 | 扫错码软件不会报错修改后OK | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.20
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ231208443 | 2 |  |  |  |  | 2024.3 | 12 | 2 | 白色家电 | 插件工位载具走后扫码软件不清零 | 配合伍工远程修改并验证 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.20
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ231208443 | 2 |  |  |  |  | 2024.3 | 12 | 2 | 白色家电 | 插件工位载具到位后 扫码软件不触发 | 配合伍工远程修改并验证 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.20
唐乐兵 | 单机 | 惠州拓邦 | TB_成品测试设备 | PJ240410528 | 1 |  |  |  |  | 2024.5 | 31 | 1 | 白色家电 | 1.配合供应商维修设备，供应商排除发现是PLC坏了 无法控制恒温 | 更换控制PLC | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.20
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 |  |  |  |  | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | iso接线并和大族交互信号，拉来大族一起对接，目前没有条件调试，先把两边要对接的信号，需要接的线全部接好并验证。目前验证下来都OK，只剩到时候测试调好直接可以量产 | iso接线交互信号，拉来大族一起对接，目前没有条件调试，先把两边要对接的信号，需要接的线全部接好并验证。目前验证下来都OK，只剩到时候测试调好直接可以量产 | 生产、测试 | 谢朝良、于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 |  |  |  |  | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | eol和测试一起远程调试，持续调试中，进度完成40 | eol和测试一起远程调试，持续调试中，进度完成40 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 |  |  |  |  | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | 三台eol并入电阻改线，东西已收到，已改线完成，待生产验证 | 三台eol并入电阻改线，东西已收到，已改线完成，待生产验证 | 生产、测试 | 谢朝良、于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 |  |  |  |  | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | 三台eol的低压通讯和高压接线，已经全部完成。待测试 | 三台eol的低压通讯和高压接线，已经全部完成。待测试 | 生产、测试 | 谢朝良、于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 |  |  |  |  | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | 有两台机的can卡报警，无法canpro打开，更换ubs端接口。调试ok | 有两台机的can卡报警，无法canpro打开，更换ubs端接口。调试ok | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 |  |  |  |  | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | iso结构一天已调试完，只剩测试部门，预计两天完成 | 预计两天协助测试完成验证 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 |  |  |  |  | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 贴片读码雕刻设备：出现雕刻效果不良重影 | 底壳以及小盖震动盘1楼叉车经过会引起设备镭雕机模组震动 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 |  |  |  |  | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 底壳以及小盖震动盘1楼叉车经过会引起设备镭雕机模组震动 | 整机设备安装6个减震脚垫。镭雕机更换性能更强的组件。物料已经下单 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 |  |  |  |  | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 扫油机：设备使用一段时间后随机出现有扫油动作，但无油喷出。mrak会漏抓导致漏扫油 | 产品存在高度差，导致成像有问题，容易误报警。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 |  |  |  |  | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 扫油机：设备使用一段时间后随机出现有扫油动作，但无油喷出。mrak会漏抓导致漏扫油 | 需要重做结构以及更换光源模组。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 |  |  |  |  | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 产品存在高度差，导致成像有问题，容易误报警。 | 重做结构已经光源固定方式。已下单 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 |  |  |  |  | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 振动盘上料造成批量产品脏污 | 空气洁净度不够 需要增加防尘防护罩子。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 |  |  |  |  | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 振动盘上料造成批量产品脏污 | 盘已发回改造 预计12号发往现场。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 |  |  |  |  | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 雕刻不良（边缘锯齿状、白痕、重影） | 激光雕刻时激光头抖动 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 |  |  |  |  | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 雕刻不良（边缘锯齿状、白痕、重影） | 需要安装独立的光源支架。已知会大美下单 预计15号物料发往现场 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 |  |  |  |  | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | cxd自检功能未添加 | 颜工编写上位机程序vi程序中 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 |  |  |  |  | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 大码打印错误与小码镭雕错误产品不符问题 | 需要安装独立的摇臂取放二维码标签机构。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 |  |  |  |  | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 大码打印错误与小码镭雕错误产品不符问题 | 已经知会下单。预计19号改造完成 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 |  |  |  |  | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 大码打印错误与小码镭雕错误产品不符问题 | 摇臂取放二维码模组也安装。上位机与plc程序已优化 试产32pcs送检ok | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
徐超 | 线体 | 西安比亚迪 | UF在线集成测试设备 | PJ230926356 | 2 |  |  |  |  | 2024.1 | 5 | 2 | 汽车电子 | 噪音功能测试设备气缸门无动作。 | 拆开设备发现固定气缸钣金件断了，临时焊 接让设备运行。装好以后气缸动作时有时无 排查发现电磁阀线圈接触不良，更换电磁阀 后OK。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
徐超 | 线体 | 西安比亚迪 | UF在线集成测试设备 | PJ230926356 | 2 |  |  |  |  | 2024.1 | 5 | 2 | 汽车电子 | 螺丝机频繁报警，打螺丝滑牙。 | 现在一条线做前后门把手，两个产品螺丝孔 存在0.7MM的差异。重新建立两款配方，生产 哪款产品就用哪个配方。 | 客户 | 客户 | 2025.1.1 | 2025.1.27
徐超 | 线体 | 西安 旭日东智能装备 | AOI内观检验设备(2D视觉),AOI内观检验设备(3D视觉),AOI裸机检验设备(2D视觉),AOI纸箱检验 | PJ240325148 | 4 |  |  |  |  | 2024.11 | 4 | 4 | 消费类 | 2D.3D测试设备突然和倍速链线体信号交互异常。 | 和旭日东PLC一起排查，发现是他们那边改了 程序。重新对接联机信号逻辑。 | 客户 | 客户 | 2025.1.1 | 2025.1.27
徐超 | 线体 | 西安 旭日东智能装备 | AOI内观检验设备(2D视觉),AOI内观检验设备(3D视觉),AOI裸机检验设备(2D视觉),AOI纸箱检验 | PJ240325148 | 4 |  |  |  |  | 2024.11 | 4 | 4 | 消费类 | 3D检测频繁检测NG。 | 排查发现固定电机同步轮螺丝松了，电机走位不准导致测试NG。重新紧固螺丝。 | 生产 | 方康敬 | 2025.1.1 | 2025.1.27
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 油箱翻转测试台_非标 | PJ231018407 | 1 |  |  |  |  | 2024.1 | 27 | 1 | 汽车电子 | 测试软件初始化异常报错。油箱测试出气压力NG。 | 万用表与电脑连接线松动，导致初始化报错。 排查设备发现两个基恩士压力表坏了，寄回 公司返修。 | 采购 | 金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花、金霞比亚迪 | 综合测试设备 | PJ240204075 | 1 |  |  |  |  | 2024.9 | 21 | 1 | 汽车电子 | 验收 光栅和安全门等防护安全问题整改 | 和plc远程优化程序 | 电气、研发 | 王俊、梁柱 | 2025.1.1 | 2025.1.27
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花、金霞比亚迪 | 综合测试设备 | PJ240204075 | 1 |  |  |  |  | 2024.9 | 21 | 1 | 汽车电子 | 安全问题整改，客户反馈电子阀漏气 | plc已优化完成，电子阀底座排气后一直排气，电子阀和底座接触处需要密封圈 | 测试 | 梁昭 | 2025.1.1 | 2025.1.27
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花、金霞比亚迪 | 综合测试设备 | PJ240204075 | 1 |  |  |  |  | 2024.9 | 21 | 1 | 汽车电子 | 配电箱有一台设备指纹锁无法正常录用，打开门软件需要停止测试 | 开门停止测试已增加，指纹锁还未优化完成 | 测试 | 梁昭 | 2025.1.1 | 2025.1.27
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花、金霞比亚迪 | 综合测试设备 | PJ240204075 | 1 |  |  |  |  | 2024.9 | 21 | 1 | 汽车电子 | 按客户要求更新plc动作 | 已更新完成，和客户确认过 | 电气 | 杜磊 | 2025.1.1 | 2025.1.27
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 |  |  |  |  | 2024.8 | 13 | 3 | 汽车电子 | 需要优化数据库和mse系统 | 数据库优化完成，mse系统测试环境失败，网址可能被更改需要周一相关人员上班才能沟通处理 | 研发 | 梁柱 | 2025.1.1 | 2025.1.27
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 |  |  |  |  | 2024.8 | 13 | 3 | 汽车电子 | 设备软件优化和ccm温度测不出问题 | 温度测不出是因为低压线束的11-12，13-14脚位需要连接，并中间加个阻值，增加后温度可测过 | 研发 | 梁柱 | 2025.1.1 | 2025.1.27
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 |  |  |  |  | 2024.8 | 13 | 3 | 汽车电子 | 设备软件优化 | 配合上位机远程优化软件 | 研发 | 梁柱 | 2025.1.1 | 2025.1.27
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 |  |  |  |  | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 上料轨道不能兼容多款产品，换产时间长 | 更改双向可调轨道 | 机械设计 | 张昌望、 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 |  |  |  |  | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 下料柔性夹爪安装型材太长，跟门有干涉， | 切掉100mm | 机械设计 | 张昌望、 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 |  |  |  |  | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 上料机器人夹料位置不对，有时夹不起来 | 重新校准夹取位置 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 |  |  |  |  | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 载板上有胶，绒布不好清理，会导致挡条歪斜，绒布变形 | 更换载板绒布，使用胶皮 | 机械设计 | 张昌望、 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 |  |  |  |  | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 固化炉出口处卡板 | 接驳滑轮位置有点高，滑轮位置调低 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 |  |  |  |  | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 固化炉进口放板进去不顺畅，太紧了 | 把两边挡条用锉刀磨成八字形 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 |  |  |  |  | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | ICT张紧轮轴承损坏，同步带变形 | 更换同步轮，同步带 | 机械设计 | 张昌望、 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 |  |  |  |  | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 扫码传送带后端轨道晃动大，导致机械手取料不稳定 | 扫码传送带后端轨道晃动大，导致机械手取料不稳定 | 机械设计 | 张昌望、 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 |  |  |  |  | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 灌胶机A胶出胶量不均匀 | 桶底阀不锈钢波纹管里面残胶清理不干净，重新更换 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 |  |  |  |  | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 灌胶机出胶有气泡 | 把胶桶里面胶排完后，重新加胶，管道加热 | 机械设计 | 张昌望、 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 |  |  |  |  | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 配胶桶搅拌电机有时不转 | 更换启动电容 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 |  |  |  |  | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | A出胶接头损坏，出胶异常 | 更换接头，重新调比例，优化PLC程序 | 机械设计、电气 | 张昌望、王俊 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 顺德海尔手插线皮带线及辅助设备 | PJ240904773 | 1 |  |  |  |  | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 3线插件线客户更改需求，3线挪一段到6线 | 线路控制重新更改整理 | 客户 | 客户 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 顺德海尔手插线皮带线及辅助设备 | PJ240904773 | 1 |  |  |  |  | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 6线增加一段重新接电 | 接线通电运行 | 客户 | 客户 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 顺德海尔手插线皮带线及辅助设备 | PJ240904773 | 1 |  |  |  |  | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 不能触摸屏上调宽 | 第一段调宽并到第二段一起调宽，线并到驱动器上 | 客户 | 客户 | 2025.1.1 | 2025.1.23
谢俊 | 受伤中 | [12 empty] | 高空油泵线正常使用过程中产品会倒 | 2024.11.9号检查皮带运行状况时不慎摔落受伤休假中 | 销售 | 尹杨飞 | 2024.11.9
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 5 |  |  |  |  | 2024.7 | 30 | 5 | 新能源 | P3线EOL设备测试，烧录等异常问题 | 排查线路，重新接线及更换损坏的继电器，CAN盒等 | 测试 | 林海 | 2025.1.1 | 2025.1.27
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | DIP低震动改造项目 | PJ240719702 | 2 |  |  |  |  | 2024.9 | 12 | 2 | 新能源 | 筛选机未达客户安全要求需要增加防护罩 | 按客户要求进行防护罩安装 | 机械设计、生产 | 张丙波、方康敬 | 2025.1.1 | 2025.1.27
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | DIP低震动改造项目 | PJ240719702 | 2 |  |  |  |  | 2024.9 | 12 | 2 | 新能源 | ICT测试设备出现皮带转不动的异常问题 | 调整皮带电机驱动器的拨码，增加电流 | 电气 | 王俊 | 2025.1.1 | 2025.1.27
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 显示板功能测试设备 | PJ240528618 | 2 |  |  |  |  | 2024.8 | 28 | 2 | 新能源 | 显示板线老款载具良率达不客户要求 | 公司新做的载具进行测试验证效果 | 生产 | 高勇 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 |  |  |  |  | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 7台外购设备无交换机，无法网络连接 | 安装交换机 | 售前 | 周定炫 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 |  |  |  |  | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 7台外购设备交换机没有网络连接线 | 布网线连接交换机 | 售前 | 周定炫 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 |  |  |  |  | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 点胶视觉系统定位偏差大 | 远程协助视觉工程师优化视觉系统软件 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 |  |  |  |  | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 键合机定位阻挡气缸一边受力，导致产品偏斜 | 更换新的阻挡板金 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 |  |  |  |  | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 拉力检测设备测试沟轴撞歪了 | 更换新的检测沟轴 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 |  |  |  |  | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 上料机每次上升行程小，导致频繁卡板 | 调节上料机行程锯齿片 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 |  |  |  |  | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 点胶机喷不出胶， | 用酒精清洗胶逍疏通喷嘴 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 |  |  |  |  | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 镭雕机定位不准，镭雕图形超出界外 | 调节镭雕相机定位座标，微调偏移量参数 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 |  |  |  |  | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 点胶机喷出来的胶有空孔，达不到工艺要求 | 调节点胶嘴上升时间 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 |  |  |  |  | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 视觉检测胶点形状，位置功能达不到工艺要求 | 协助视觉软件工程师解决问题 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 |  |  |  |  | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 正常启动镭雕机不动，也不报警 | 重新制作镭雕模板， | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 |  |  |  |  | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 客户反馈我们设备铭牌不合格，需重新制作 | 每台设备重新贴铭牌 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 |  |  |  |  | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 固化炉生产中卡板 | 调节运输链条张紧度，加高温润滑油 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 |  |  |  |  | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 镭雕定位不准有较大偏移 | 微调相机偏移量 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 |  |  |  |  | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 点胶机喷胶不稳定， | 疏通喷嘴，调节喷头加热温度 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 |  |  |  |  | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 推拉力检测设备治具达不到检测要求，压不住 | 重新更换新的治具 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 |  |  |  |  | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 收料机推杆经常卡死，推杆电机响声异常 | 将推杆电机驱动器电流拨大 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 |  |  |  |  | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 推拉检测治具的压条不方便操作，客户要求改善 | 重新更换新的蝴蝶螺丝，方便紧固操作 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 单机 | 衡阳比亚迪 | FCT/ICT在线测试仪 | PJ240325149 | 1 |  |  |  |  | 2024.5 | 30 | 1 | 汽车电子 | 上针模偏移导致检测报警 | 微调上针模座标 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 单机 | 衡阳比亚迪 | FCT/ICT在线测试仪 | PJ240325149 | 1 |  |  |  |  | 2024.5 | 30 | 1 | 汽车电子 | 检测通道中断，不通 | 检查各测试线路，排查故障原因 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 单机 | 衡阳比亚迪 | FCT/ICT在线测试仪 | PJ240325149 | 1 |  |  |  |  | 2024.5 | 30 | 1 | 汽车电子 | 测试治具感应器异常报警 | 将感应器厚度垫高1mm | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 单机 | 衡阳比亚迪 | FCT/ICT在线测试仪 | PJ240325149 | 1 |  |  |  |  | 2024.5 | 30 | 1 | 汽车电子 | 客户要求每个产品盖2个章 | 协助电汽工程师远程修改程序 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 单机 | 衡阳比亚迪 | FCT/ICT在线测试仪 | PJ240325149 | 1 |  |  |  |  | 2024.5 | 30 | 1 | 汽车电子 | 盖章夹爪不匹配，盖章笔频繁松弛 | 重新更换新的盖章夹爪 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27

## 汇总
Q1现场问题汇总
部门归属 | 问题点数量 | 项目数量 比例 |  | 设备台数 比例 |  | 项目数量不良率 | 设备台数不良率
客户 | 12 | 66 | 18.18% | 323 | 3.715% | 340% | 66.36%
采购 | 55 | 66 | 83.33% | 323 | 17.03%
生产 | 36 | 66 | 54.55% | 323 | 11.15%
电气 | 41 | 66 | 62.12% | 323 | 12.69%
测试 | 62 | 66 | 93.94% | 323 | 19.2%
机械 | 142 | 66 | 215.2% | 323 | 43.96%
研发 | 7 | 66 | 10.61% | 323 | 2.167%
销售 | 1 | 14 | 7.143% | 50 | 2%
PMC | 1 | 25 | 4% | 165 | 0.6061%
各部门项目量/设备量不良率：
Note on G3: 问题点总数/项目量数*100%
Note on H3: 问题点总数/设备台数*100%

## 客户
2025年1/2/3月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
徐超 | 线体 | 西安比亚迪 | UF在线集成测试设备 | PJ230926356 | 2 | 2024.1 | 5 | 2 | 汽车电子 | 螺丝机频繁报警，打螺丝滑牙。 | 现在一条线做前后门把手，两个产品螺丝孔 存在0.7MM的差异。重新建立两款配方，生产 哪款产品就用哪个配方。 | 客户 | 客户 | 2025.1.1 | 2025.1.27
徐超 | 线体 | 西安 旭日东智能装备 | AOI内观检验设备(2D视觉),AOI内观检验设备(3D视觉),AOI裸机检验设备(2D视觉),AOI纸箱检验 | PJ240325148 | 4 | 2024.11 | 4 | 4 | 消费类 | 2D.3D测试设备突然和倍速链线体信号交互异常。 | 和旭日东PLC一起排查，发现是他们那边改了 程序。重新对接联机信号逻辑。 | 客户 | 客户 | 2025.1.1 | 2025.1.27
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 顺德海尔手插线皮带线及辅助设备 | PJ240904773 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 3线插件线客户更改需求，3线挪一段到6线 | 线路控制重新更改整理 | 客户 | 客户 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 顺德海尔手插线皮带线及辅助设备 | PJ240904773 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 6线增加一段重新接电 | 接线通电运行 | 客户 | 客户 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 顺德海尔手插线皮带线及辅助设备 | PJ240904773 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 不能触摸屏上调宽 | 第一段调宽并到第二段一起调宽，线并到驱动器上 | 客户 | 客户 | 2025.1.1 | 2025.1.23
梁栋 | 单机 | 泰国比亚迪 | 转向盘总成测试台 | PJ240306119 | 1 | 未录入发货信息 |  | 1 | 汽车电子 | 汽车电子 | 安装设备配件，机器人工控机安装，等待客户施工电路给设备通电，预计明天通电完成 | 客户 | 比亚迪 | 2025.2.17 | 2025.2.28
梁栋 | 单机 | 泰国比亚迪 | 转向盘总成测试台 | PJ240306119 | 1 | 未录入发货信息 |  | 1 | 汽车电子 | 教客户熟悉打开软件操作流程，顺便把机器人本体安装好，通电，等待机器人电池到货 | 教客户熟悉打开软件操作流程，顺便把机器人本体安装好，通电，等待机器人电池到货 | 客户 | 比亚迪 | 2025.2.17 | 2025.2.28
梁栋 | 单机 | 泰国比亚迪 | 转向盘总成测试台 | PJ240306119 | 1 | 未录入发货信息 |  | 1 | 汽车电子 | 设备硬件全都初始化成功，目前只能电池到货安装，全自动跑看下良率 | 设备硬件全都初始化成功，目前只能电池到货安装，全自动跑看下良率 | 客户 | 比亚迪 | 2025.2.17 | 2025.2.28
梁栋 | 单机 | 泰国比亚迪 | 转向盘总成测试台 | PJ240306119 | 1 | 未录入发货信息 |  | 1 | 汽车电子 | 设备准备工作结束，拉到另一个地方，等待机器人电池到货安装全流程跑下 | 设备准备工作结束，拉到另一个地方，等待机器人电池到货安装全流程跑下 | 客户 | 比亚迪 | 2025.2.17 | 2025.2.28
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 下盖装配工位(装小盖) 装配鼓包。装不到位 无法压紧。小盖卡扣压爆 | 原因分析：A.小盖插导向定位舌太紧 导致物料合盖动作发生偏移。 b.卡扣台阶有2种尺寸，小台阶装配无问题。大台阶会出现装 | 客户 | 客户 | 2025.2.5
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 客户厂区节假日断电后。B面扫油机 会出现喷枪持续溢胶的问题，污染机台和地板 难以清洁 | 断电断气后 需要关闭胶桶 涂料出口阀 | 客户 | 客户 | 2025.2.5
林潇伟 | 单机 | TTi | 018859 角度测试机 | PJ240517598 | 1 | 2024.7 | 19 | 1 | 新能源 | 客户反馈设备测试角度差异值-33度，实测角度127度 | 排查发现客户更改参数旋转角度原-40度改为40度，正负变动导致测试值差异 | 客户 | 客户 | 2025.2.5 | 2025.3.31

## 采购
2025年1/2/3月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
林潇伟 | 单机 | TTi | [6 empty] | 新能源 | 插仔易断及倒退导致接触不良测试较多NG | 客供插头品质不行，需从新提供新款插头更换插头固定板，反馈王永峰下单制作 | 采购 | 金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 底壳以及小盖震动盘1楼叉车经过会引起设备镭雕机模组震动 | 整机设备安装6个减震脚垫。镭雕机更换性能更强的组件。物料已经下单 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 扫油机：设备使用一段时间后随机出现有扫油动作，但无油喷出。mrak会漏抓导致漏扫油 | 产品存在高度差，导致成像有问题，容易误报警。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 扫油机：设备使用一段时间后随机出现有扫油动作，但无油喷出。mrak会漏抓导致漏扫油 | 需要重做结构以及更换光源模组。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 产品存在高度差，导致成像有问题，容易误报警。 | 重做结构已经光源固定方式。已下单 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 振动盘上料造成批量产品脏污 | 空气洁净度不够 需要增加防尘防护罩子。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 雕刻不良（边缘锯齿状、白痕、重影） | 激光雕刻时激光头抖动 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 雕刻不良（边缘锯齿状、白痕、重影） | 需要安装独立的光源支架。已知会大美下单 预计15号物料发往现场 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 大码打印错误与小码镭雕错误产品不符问题 | 摇臂取放二维码模组也安装。上位机与plc程序已优化 试产32pcs送检ok | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
徐超 | 线体 | 西安比亚迪 | UF在线集成测试设备 | PJ230926356 | 2 | 2024.1 | 5 | 2 | 汽车电子 | 噪音功能测试设备气缸门无动作。 | 拆开设备发现固定气缸钣金件断了，临时焊 接让设备运行。装好以后气缸动作时有时无 排查发现电磁阀线圈接触不良，更换电磁阀 后OK。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 油箱翻转测试台_非标 | PJ231018407 | 1 | 2024.1 | 27 | 1 | 汽车电子 | 测试软件初始化异常报错。油箱测试出气压力NG。 | 万用表与电脑连接线松动，导致初始化报错。 排查设备发现两个基恩士压力表坏了，寄回 公司返修。 | 采购 | 金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 上料机器人夹料位置不对，有时夹不起来 | 重新校准夹取位置 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 固化炉出口处卡板 | 接驳滑轮位置有点高，滑轮位置调低 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 固化炉进口放板进去不顺畅，太紧了 | 把两边挡条用锉刀磨成八字形 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 灌胶机A胶出胶量不均匀 | 桶底阀不锈钢波纹管里面残胶清理不干净，重新更换 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 配胶桶搅拌电机有时不转 | 更换启动电容 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 点胶视觉系统定位偏差大 | 远程协助视觉工程师优化视觉系统软件 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 键合机定位阻挡气缸一边受力，导致产品偏斜 | 更换新的阻挡板金 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 拉力检测设备测试沟轴撞歪了 | 更换新的检测沟轴 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 上料机每次上升行程小，导致频繁卡板 | 调节上料机行程锯齿片 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 点胶机喷不出胶， | 用酒精清洗胶逍疏通喷嘴 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 镭雕机定位不准，镭雕图形超出界外 | 调节镭雕相机定位座标，微调偏移量参数 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 点胶机喷出来的胶有空孔，达不到工艺要求 | 调节点胶嘴上升时间 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 视觉检测胶点形状，位置功能达不到工艺要求 | 协助视觉软件工程师解决问题 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 正常启动镭雕机不动，也不报警 | 重新制作镭雕模板， | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 固化炉生产中卡板 | 调节运输链条张紧度，加高温润滑油 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 镭雕定位不准有较大偏移 | 微调相机偏移量 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 点胶机喷胶不稳定， | 疏通喷嘴，调节喷头加热温度 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 推拉力检测设备治具达不到检测要求，压不住 | 重新更换新的治具 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 收料机推杆经常卡死，推杆电机响声异常 | 将推杆电机驱动器电流拨大 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 推拉检测治具的压条不方便操作，客户要求改善 | 重新更换新的蝴蝶螺丝，方便紧固操作 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
梁栋 | 单机 | 泰国比亚迪 | 转向盘总成测试台 | PJ240306119 | 1 | 未录入发货信息 |  | 1 | 汽车电子 | 机器人电池已到，安装电池。开始全流程跑动，目前扫码器识别不了二维码，改用条形码跑通全流程 | 机器人电池已到，安装电池。开始全流程跑动，目前扫码器识别不了二维码，改用条形码跑通全流程 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.2.17 | 2025.2.28
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 小盖震动盘卡料 导致小盖分料工位超时 | 来料毛刺 无法顺利通过轨道 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.2.5
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 底壳上料工位分分料治具出现经常性卡壳导致点位发生偏移 | 分料治具需要重做 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.2.5
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 定位夹爪推出会偶发性顶弯产品usb头 导致物料报废 | 上料导向 有时会无法将产品导正入底壳内。导致 定位夹爪推出撞坏产品。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.2.5
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 震动盘分料模组偶发性出来反方向的上盖导致报警 | 震动盘出料轨道需要优化。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.2.5
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 套袋装盒打包机 1.发说明书模组偶发性发2本 | 调试验证中 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.2.5
袁盛武 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | ISO工位之前调试内阻仪损坏，返修中！ | 沟通现场客户从别的线体拆一个过来使用 | 采购 | 金希倩 | 2025.2.5 | 2025.2.24
王志红 | 线体 | 常州毫厘 | IMU组装自动线 | PJ241010813 | 20 | 2024.11 | 22 | 20 | 汽车电子 | 上盖上料机增加2D彩色相机做胶路检测 | 配件3.19号物料到齐现场并打孔安装，视觉软件到现场调试验证OK，并和MES核对需求数据要求和通讯验证： | 机械设计外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.17 | 2025.3.27 | 2025.4.10
王志红 | 线体 | 常州毫厘 | IMU组装自动线 | PJ241010813 | 20 | 2024.11 | 22 | 20 | 汽车电子 | 单双轨固化炉会连续出板 卡板 | 单轨固化炉当后机故障时会有出现几个产品达到固化时间后会连续放出导致点胶机报警；将出板延时由15s改成5s后阻挡能够有效挡住第二块待放行的产品；双轨炉子2轨道频繁卡板（满载7个载具后还会给平移机要板信号、1轨道缺板也还是往2轨道放），联系固化炉厂家（湘菱）电气工程师捋顺优先逻辑修改电气控制程序后正常。 | 机械设计外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.17 | 2025.3.27 | 2025.4.10
王志红 | 线体 | 常州毫厘 | IMU组装自动线 | PJ241010813 | 20 | 2024.11 | 22 | 20 | 汽车电子 | 上料点胶机3D胶路检测未实现 | 3D软件工程师程序写到一半甩手不干，公司林工接手重新写3D检测软件，预计要近2周才能完成。 | 机械设计外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.17 | 2025.3.27 | 2025.4.10
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 载具回流斜坡工装焊点脱落 | 重新找人焊接并在挡边增加焊接3-4个90度角加强筋： | 机械设计外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 回流线高度需要在下降5cm. | 要确认技术要求是否满足 | 机械设计外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 间歇性出现漏点胶，喷头堵塞等问题。 | 24年10月多次协商催促至今！增加自动擦胶结构和浸泡结构。物料一直未发往现场！ | 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 24年10月多次协商催促至今！增加自动擦胶结构和浸泡结构。物料一直未发往现场！ | 外协供应商不配合拖延行为，给客户带来了极为不满的情绪！存在拖慢整线验收进度风险。 | 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 | 汽车电子 | 内阻测试台测试不过 | 用万用表测继电器控制板卡没导通已坏，需要更换 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | 翻转试验台_非标 | PJ230904316 | 1 | 2023.12 | 5 | 1 |  | 1.新增电磁阀控制不到 | 给供应商寄过去的电磁阀供应商测试后是正常的，重新排查发现是设备气压太小没有达到电磁阀需要的最小气压，所以电磁阀无法正常工作。已和机械反馈重新下单 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 1线隧道炉卡板 | 调整加速段轨道水平 | 机械外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 1线缓存机不能调宽 | 联轴器松动，拧紧 | 机械外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | ICT防进双板感应器感应黑色不灵敏 | 增加国产感应黑色灵敏的感应器 | 机械设计、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 炉前AOI客户要增加OK,NG复检功能，控制插件线启停 | 跟AOI厂家对接运行逻辑，更改调速器控制模式 | 机械外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 触摸屏在调宽过程中会黑屏 | 触摸屏24V电压不稳定，重新直接接到功率大的开关电源上 | 机械外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 齿轮泵不转动，发生异响 | 出胶电磁阀里面没24V不通，更换电磁阀 | 机械外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡远来 | 线体 | 常州市毫厘 | lMU组装自动线 | PJ241010813 | 11 | 2024.11 | 22 | 11 | 汽车电子 | 单轨/双轨固化炉温差变化大（10度）不符合产品工艺要求且导致频繁报警 | 远程协助工程师优化程序 | 机械外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化前，老化后霍尔传感器检测值不准 | 拆除霍尔传感器，寄回厂家校准 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31

## 生产
2025年1/2/3月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 单机 | 石岩惠科科列 | 工装成品-通用 BMS系统测试平台 | PJ231220468 | 1 | 2024.3 | 18 | 1 | 白色家电 | 老化架工装测试插头线端子脱落 | 4层老化架每层约40个测试端子，客户改变了固定式插拔方式、拆卸垂吊后线路约150mm长，上产品插拔会导致部分线头脱落，无法取出压装端子，重新压装端子更换公插头，打AB胶固定线头。 | 生产 | 谢朝良 | 2025.1.12 | 2025.1.12
王志红 | 单机 | 顺德高创运动 | CDHD-HV老化柜 | PJ230904308 | 1 | 2024.1 | 4 | 1 | 智能机器人 | 老化柜安装柜门、2号测试位更换固定航空头、保险管的电木板。 | 1、安装柜门并加装24V电源控制；2、更换PLC端子排24V电源；3、更换2号测试位电木板，拆装控制板卡、航空头、保险套装；4、整理区分线路、防止测试过程中线路过于集中发热损坏。 | 生产、研发、机械设计 | 谢朝良、梁柱、张丙波 | 2025.1.13 | 2025.1.14
林潇伟 | 单机 | TTi | 91116325-离合器装配设备 A类 | PJ240918792 | 1 | 2024.12 | 31 | 1 | 新能源 | 设备问题点统计 1:装销钉结构过低导致X轴动作受限无法穿越 2:物料盘过于紧凑取放困难 3:取放夹爪无法夹住产品，带起后易偏 4:称重工位旋转气缸有干涉 5:离合器放料气缸行程不足 6:离合器分料顶升结构卡顿 | 客户自行修改图纸变更 程序临时灌入手动调试，待客户修改完程序优化自动程序 | 生产、机械设计 | 方康敬、张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006331-平衡机针模M20-JKB15172定制(F类） | PJ241213921 | 1 | 2024.12 | 30 | 1 | 新能源 | 针模未组装焊线套管，缺少母头无法快速更换使用 | 寄回公司焊线组装 | 生产 | 谢朝良 | 2025.1.1 | 2025.1.23
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ231208443 | 2 | 2024.3 | 12 | 2 | 白色家电 | 倍速链异响 | 倍速链链条松动导致 | 生产 | 方康敬 | 2025.1.1 | 2025.1.20
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ231208443 | 2 | 2024.3 | 12 | 2 | 白色家电 | 工位1读取温度值失败 | 探针不回弹 接触不良导致 | 生产 | 方康敬 | 2025.1.1 | 2025.1.20
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | iso接线并和大族交互信号，拉来大族一起对接，目前没有条件调试，先把两边要对接的信号，需要接的线全部接好并验证。目前验证下来都OK，只剩到时候测试调好直接可以量产 | iso接线交互信号，拉来大族一起对接，目前没有条件调试，先把两边要对接的信号，需要接的线全部接好并验证。目前验证下来都OK，只剩到时候测试调好直接可以量产 | 生产、测试 | 谢朝良、于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | 三台eol并入电阻改线，东西已收到，已改线完成，待生产验证 | 三台eol并入电阻改线，东西已收到，已改线完成，待生产验证 | 生产、测试 | 谢朝良、于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | 三台eol的低压通讯和高压接线，已经全部完成。待测试 | 三台eol的低压通讯和高压接线，已经全部完成。待测试 | 生产、测试 | 谢朝良、于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
徐超 | 线体 | 西安 旭日东智能装备 | AOI内观检验设备(2D视觉),AOI内观检验设备(3D视觉),AOI裸机检验设备(2D视觉),AOI纸箱检验 | PJ240325148 | 4 | 2024.11 | 4 | 4 | 消费类 | 3D检测频繁检测NG。 | 排查发现固定电机同步轮螺丝松了，电机走位不准导致测试NG。重新紧固螺丝。 | 生产 | 方康敬 | 2025.1.1 | 2025.1.27
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | DIP低震动改造项目 | PJ240719702 | 2 | 2024.9 | 12 | 2 | 新能源 | 筛选机未达客户安全要求需要增加防护罩 | 按客户要求进行防护罩安装 | 机械设计、生产 | 张丙波、方康敬 | 2025.1.1 | 2025.1.27
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 显示板功能测试设备 | PJ240528618 | 2 | 2024.8 | 28 | 2 | 新能源 | 显示板线老款载具良率达不客户要求 | 公司新做的载具进行测试验证效果 | 生产 | 高勇 | 2025.1.1 | 2025.1.27
林潇伟 | 单机 | TTi | 平衡测试机 | PJ241210913 | 1 | 2025.1 | 1 | 1 | 电池 | 设备问题点整改 1:缺少6个磁铁座 2:外观螺丝为杯头凸出影响美观 3:部分门缝未安装平整开关不顺畅 4:设备内走线导致机构运动有干涉 5:光栅固定为直通型材孔固定不可调节 6:裸露线未包扎影响美观 | 1:磁铁座未到 2:螺丝更换蘑菇头螺丝 3:设备所有门从新调整 4:线路从新调整避免干涉 5:更换T型可调节螺母 6 | 生产 | 方康敬 | 2025.2.5
林潇伟 | 单机 | TTi | 平衡测试机 | PJ241210913 | 1 | 2025.1 | 1 | 1 | 电池 | 机构电气线路侧面走位有干涉 | 电气线路从新整理下方走位固定避免结构上下活动干涉！ | 生产 | 方康敬 | 2025.2.5
袁盛武 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | ISO设备出现测不到电芯模组内阻的异常 | 排查发现气缸下压测试线存在拉扯问题导致线损坏，重新走线并跟进验证 | 生产 | 方康敬 | 2025.2.5 | 2025.2.24
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 回流线皮带出现严重磨损，整体皮带线跑歪 | 2025.3.28下午开始现场调整了张力偏移,至30号下班经过多次调整后没有再出现偏移的现象。 | 生产 | 方康敬 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3号线回流线中间结合段卡载具。 | 部分增加螺丝可固定住，整体未和机台串联做固定导致此现象： | 生产 | 方康敬 | 2025.3.28 | 2025.3.31
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006332-阻抗检查夹具升级(D类)夹具 | PJ250116968 | 1 | 2025.2 | 27 | 1 | 新能源 | 客户提供无线扫码枪，扫码枪安装固定走线 | 扫码枪网线不够长增加USB延长线，整体改造完成待验收 | 生产 | 方康敬 | 2025.2.5 | 2025.3.31
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006331-M18 Forge HO XC 电芯极性检测夹具（D类） | PJ250116967 | 1 | 2025.3 | 4 | 1 | 新能源 | 新设备到现场卸货入库 未装铭牌货仓不予签字入库 | 反馈工程师制作铭牌到现场安装 | 生产 | 方康敬 | 2025.2.5 | 2025.3.31
林潇伟 | 单机 | TTi | 平衡测试机 | PJ250114961 | 1 | 2025.3 | 21 | 1 | 新能源 | 1:补料模组水平偏差高低不一 2:鼠标垫加工件少焊垫块 3:电脑电源与设备电源接一起导致设备电源断电电脑关机 | 从新调整模组 反馈机加供应商从新做一块钣金 电脑排插线路从走与设备电源分开 | 生产 | 方康敬 | 2025.2.5 | 2025.3.31
林潇伟 | 单机 | TTi | 平衡测试机 | PJ250114961 | 1 | 2025.3 | 21 | 1 | 新能源 | 电脑显示器显示有遮挡无法调节，固定钣焊接错位 | 缺少的电池检测光电更换 门板接近开关位置从新安装 电脑显示器固定钣从新打孔固定 | 生产 | 方康敬 | 2025.2.5 | 2025.3.31
林潇伟 | 单机 | TTi | 平衡测试机 | PJ250114961 | 1 | 2025.3 | 21 | 1 | 新能源 | 设备运动过程中补料模组Z轴编码器报警210频繁 | 排查发现电机线路未固定好导致模组动作运动有拉扯现象从而线路接触不良！ | 生产 | 方康敬 | 2025.2.5 | 2025.3.31
林潇伟 | 单机 | TTi | 平衡测试机 | PJ250114961 | 1 | 2025.3 | 21 | 1 | 新能源 | 客户做预检发现测试板探针卡死无法拔出，部分探针与针套有胶水凝固现象 | 无法拔出的针套全部更换，备品两套排查问题一样，更换针套从新焊接 | 生产 | 方康敬 | 2025.2.5 | 2025.3.31
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 急停没有安装保护罩 | 安装保护罩 | 生产 | 方康敬 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 生产5S产品 一工位误测高 | 风机与压机线接反，导致误测 | 生产 | 谢朝良 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | 翻转试验台_非标 | PJ230904316 | 1 | 2023.12 | 5 | 1 |  | 1.测试时光栅触发 2.触摸屏不显示新增的流量表数值 | 1.通过排查发现设备翻转时拉动电线导致磨损破皮导致 2.优化PLC软件程序 | 生产 | 方康敬 | 2025.3.1 | 2025.3.31
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | P3线EOL设备测试，烧录等异常问题 | 排查线路，重新接线及更换损坏的继电器，CAN盒等 | 生产 | 谢朝良 | 2025.3.7 | 2025.3.31
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1线EOL设备线束容很乱及容易损坏异常问题 | 整理线束及套波纹管保护线束 | 生产 | 谢朝良 | 2025.3.7 | 2025.3.31
胡远来 | 线体 | 常州市毫厘 | lMU组装自动线 | PJ241010813 | 11 | 2024.11 | 22 | 11 | 汽车电子 | 所有设备轨道定位顶升气缸与治具定位孔配合太紧导致气缸伸缩不良导致频繁报警 | 打磨所有设备轨道定位顶升气缸定位销 | 生产 | 方康敬 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡远来 | 单机 | 宁波比亚迪奉化工厂 | EOL综合性能测试仪 | PJ240511592 | 3 | 2024.7 | 20 | 3 | 汽车电子 | 测试时没有电流输入 | 测试工程师视频指导排查线路故障，电流周转箱重新接线 | 生产 | 谢朝良 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡远来 | 单机 | 宁波比亚迪奉化工厂 | EOL综合性能测试仪 | PJ240511592 | 3 | 2024.7 | 20 | 3 | 汽车电子 | 后排铜柱接触不良 | 整理铜柱，重新加固触点 | 生产 | 高勇 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡远来 | 单机 | 宁波比亚迪奉化工厂 | EOL综合性能测试仪 | PJ240511592 | 3 | 2024.7 | 20 | 3 | 汽车电子 | 坦克链条脱落， | 重新打孔固定坦克链条 | 生产 | 方康敬 | 2025.3.1 | 2025.3.31
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉上位机8个工位485通讯线都焊错了，需要重新焊点位 | 拆解后重新焊接对应点位，已解决 | 生产 | 谢朝良 | 2025.3.1 | 2025.3.31
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉部分通讯异常，需更换航空插头 | 联系公司从公司寄出航空插头更换 | 生产 | 谢朝良 | 2025.3.1 | 2025.3.31
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉上位机8个工位通讯线点位接错，老化炉与后段联机线接头滑牙导致通讯不稳 | 重新焊点位，新寄接头更换 | 生产 | 谢朝良 | 2025.3.1 | 2025.3.31
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 安规测试以及老化后测试机台，强电测试工位线接反。 | 跟工程确认后进行更换。 | 生产 | 谢朝良 | 2025.3.1 | 2025.3.31

## 电气
2025年1/2/3月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-MX 外壳尺寸测量自动化设备（A类） | PJ230823288 | 1 | 2023.10. | 23 | 1 | 新能源 | 测试NG数据未保存，客户要求新增功能保存 | 反馈PLC同事有人过来处理设备时顺便增加功能 | 电气 | 王俊 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 991112801-成品功能测试装膠粒机 | PJ220907352 | 1 | 2022.11 | 10 | 1 | 新能源 | 出料口满料后横移搬运气缸搬运过程中撞出料轴待机产品 | 优化程序出料口满料后横移气缸停止不动作，待取走出料口产品后自动恢复正常动作 | 电气 | 王俊 | 2025.1.1 | 2025.1.23
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花、金霞比亚迪 | 综合测试设备 | PJ240204075 | 1 | 2024.9 | 21 | 1 | 汽车电子 | 验收 光栅和安全门等防护安全问题整改 | 和plc远程优化程序 | 电气、研发 | 王俊、梁柱 | 2025.1.1 | 2025.1.27
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花、金霞比亚迪 | 综合测试设备 | PJ240204075 | 1 | 2024.9 | 21 | 1 | 汽车电子 | 按客户要求更新plc动作 | 已更新完成，和客户确认过 | 电气 | 杜磊 | 2025.1.1 | 2025.1.27
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | A出胶接头损坏，出胶异常 | 更换接头，重新调比例，优化PLC程序 | 机械设计、电气 | 张昌望、王俊 | 2025.1.1 | 2025.1.23
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | DIP低震动改造项目 | PJ240719702 | 2 | 2024.9 | 12 | 2 | 新能源 | ICT测试设备出现皮带转不动的异常问题 | 调整皮带电机驱动器的拨码，增加电流 | 电气 | 王俊 | 2025.1.1 | 2025.1.27
王志红 | 单机 | 惠州德赛西威 | 离线测量间隙和面差检测 | PJ240401501 | 1 | 2024.5 | 31 | 1 | 汽车电子 | 夹持动作X Y错误，无法定位准确 | 现场用客户手机开远程修改程序先夹X 再夹Y的动作逻辑，增强夹持定位一致性： | 电气 | 王子豪 | 2025.2.26 | 2025.2.28
林潇伟 | 单机 | TTi | PDU智能插座EOL性能测试机 | PJ240409520 | 1 | 2024.6 | 18 | 1 | 电池 | 测试产品NG复测流程过于麻烦，需把四个插仔从新归位感应器检测到后夹持气缸才会缩回取出产品重新放入产品测试！ | 程序优化测试NG解锁后可直接启动复测！ | 电气 | 黄磊 | 2025.2.5
林潇伟 | 单机 | TTi | 平衡测试机 | PJ241210913 | 1 | 2025.1 | 1 | 1 | 电池 | 雷赛运动控制板连接线型号错误，BOM下单CABELE68-NR-20现场型号为CABELE68-NP-20，接线盒型号BOM下单型号为ACC0640A现场型号为ACC0640 电脑缺少链接PLC网线 | 反馈工程师与供应商沟通换货 | 电气 | 王俊 | 2025.2.5
林潇伟 | 单机 | TTi | 平衡测试机 | PJ241210913 | 1 | 2025.1 | 1 | 1 | 电池 | 雷赛运动控制板连接线型号错误，BOM下单CABELE68-NR-20现场型号为CABELE68-NP-20，接线盒型号BOM下单型号为ACC0640A现场型号为ACC0640 电脑缺少链接PLC网线 | 反馈工程师与供应商沟通换货 | 电气 | 王俊 | 2025.2.5
林潇伟 | 单机 | TTi | 平衡测试机 | PJ241210913 | 1 | 2025.1 | 1 | 1 | 电池 | 雷赛运动控制板连接线型号错误，BOM下单CABELE68-NR-20现场型号为CABELE68-NP-20，接线盒型号BOM下单型号为ACC0640A现场型号为ACC0640 电脑缺少链接PLC网线 | 更换完成 | 电气 | 王俊 | 2025.2.5
林潇伟 | 单机 | TTi | 平衡测试机 | PJ241210913 | 1 | 2025.1 | 1 | 1 | 电池 | 电芯搬运上下气缸活动响声过大，调节阀关闭依然存在现象，电磁阀品牌未按客户指定品牌安装导致密封性较差无法密封气压 E3Z-LS63感应器损坏无信号反应 | 反馈工程师下单客户指定SMC SY5220-5LZD-01电池阀 客户提供E3Z-LS63感应器更换需采购对应型号感应器归还客户 | 电气 | 王俊 | 2025.2.5
林潇伟 | 单机 | TTi | 平衡测试机 | PJ241210913 | 1 | 2025.1 | 1 | 1 | 电池 | 客户反应设备调试过程中上料接近传感器有一个无信号回馈现象 | 排查接近感应器为可调节，调节开关未开启 | 电气 | 王俊 | 2025.2.5
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 成品下料模组移栽取产品失败 | 原因分析：1号位感应器需要调整位置，已处理。 | 电气 | 陈昌冠 | 2025.2.5
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 读码测试机镭雕与测试平台uph达不到要求。出现后前后工序 待料的情况 | 节拍持续优化中 | 电气 | 陈昌冠 | 2025.2.5
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 | 汽车电子 | 内阻测试台测试不过 | 用万用表测继电器控制板卡没导通已坏，需要更换 | 上位机，电气， | 游韦业，杜磊 | 2025.2.26
袁盛武 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | iso出现探针装坏异常问题 | 经过排查发现是我们设备与线体交互存在问题，沟通电气工程李磊进行更改 | 电气 | 王俊 | 2025.2.5 | 2025.2.24
袁盛武 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | iso测试测完成后，测试结果及测试数据上传MES失败 | 沟通测试工程刘伟及电气工程师李磊进行处理并验证效果达到客户要求 | 电气 | 王俊 | 2025.2.5 | 2025.2.24
王志红 | 线体 | 常州毫厘 | IMU组装自动线 | PJ241010813 | 20 | 2024.11 | 22 | 20 | 汽车电子 | PCB上料托盘升降到位托盘高度不平行，夹盘气缸会夹住两盘物料，导致盘内物料震翻： | 调整托盘升降到位感应器位置，调整夹盘气缸夹爪高低后正常： | 电气 | 蔡柯柄 | 2025.3.17 | 2025.3.27 | 2025.4.10
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL成品性能测试机 | PJ240509589 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 客户提出设备日光灯测试过程中需灭灯，测完后自动亮灯 | 反馈工程师优化程序除去测试时间内不亮灯其余时间段均亮灯状态及触摸屏增加开关灯按钮 | 电气 | 王俊 | 2025.2.5 | 2025.3.31
林潇伟 | 单机 | TTi | Gang Box 成品功率测试机 | PJ240509590 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 客户提出设备日光灯测试过程中需灭灯，测完后自动亮灯 | 反馈工程师优化程序除去测试时间内不亮灯其余时间段均亮灯状态及触摸屏增加开关灯按钮 | 电气 | 王俊 | 2025.2.5 | 2025.3.31
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006331-M18 Forge HO XC 电芯极性检测夹具（D类） | PJ250116967 | 1 | 2025.3 | 4 | 1 | 新能源 | 触摸屏IO9-10点亮无显示 | 杜磊现场优化程序 | 电气 | 王俊 | 2025.2.5 | 2025.3.31
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 下层顶升气缸回提前顶起导致卡板 | 1.增加顶升延迟，2.调紧倍速链，3.前升降机皮带调快 | 电气 | 王俊 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 第三工位出板卡载具 | 联系电气刘耀远程修改程序后OK | 电气 | 王俊 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 扫码位置，扫码完成后有几率不清除，导致一块板子不扫码 | 刘耀现场修改程序 | 电气 | 王俊 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 料工位机械手盖盒出现盒子盖歪 需要完全下料后 手动压正 | 点位结构需要进一步调效和优化 | 电气 | 王俊 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 料工位机械手盖盒出现盒子盖歪 需要完全下料后 手动压正 | 持续试跑qualify，验证生产稳定中 | 电气 | 王俊 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 料工位机械手盖盒出现盒子盖歪 需要完全下料后 手动压正 | 点位结构需要进一步调效和优化 | 电气 | 王俊 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 取泡棉工位和取包装盒工位无法吸起盒子以及泡棉 | 来料的盒子以及泡棉 有至少2种型号规格。公差范围在3-5mm 需要统包材规格。结构重做已出图纸， | 电气 | 王俊 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 来料的盒子以及泡棉 有至少2种型号规格。公差范围在3-5mm 需要统包材规格。结构重做已出图纸， | pmc计划给出的物料到达现场时间为2月26日。截止2月27号物料依然未发出！项目3月15号进行初验时间紧张。 | 电气 | 王俊 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 小车万向轮锁住刹车会刮花划伤车间地板。客户要求给地板重新喷漆修复因小车划伤的地板。 | 小车万向轮更换油轮减少与地面的蹭划。目前与客户沟通中同意修复因小车划伤的地板。拆除万向轮刹车。尚未承诺更换万向轮的方案。 | 电气 | 王俊 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 小车万向轮更换油轮减少与地面的蹭划。目前与客户沟通中同意修复因小车划伤的地板。拆除万向轮刹车。尚未承诺更换万向轮的方案。 | 地面修复后小车万向轮依然有划伤地板的风险。只是拆除万向轮刹车后 划伤地板程度减轻，无法完全避免。 | 电气 | 王俊 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 、大二维码打印工位，打印纸卷纸或推料不到位情况，较频繁出现； | 打印机速度过快 | 电气 | 王俊 | 2025.3.1 | 2025.3.31
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | 翻转试验台_非标 | PJ230904316 | 1 | 2023.12 | 5 | 1 |  | 项目改造进气口增加气流表 | 硬件上缺少气管插头未找到合适的需要帮忙邮寄，5点后客户下班和plc更新软件（已更新完）差上位机和气管头 | 电气 | 王俊 | 2025.3.1 | 2025.3.31
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | PLC不通电 | 智晟威发新的PLC更换，更改参数 | 电气 | 王俊 | 2025.3.1 | 2025.3.31
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1ISO设备出现Z轴伺服报错异常问题 | 沟通电气工程李磊进行远程修改程序 | 电气 | 王俊 | 2025.3.7 | 2025.3.31
胡远来 | 线体 | 常州市毫厘 | lMU组装自动线 | PJ241010813 | 11 | 2024.11 | 22 | 11 | 汽车电子 | PCBA上料机/上盖板机的料盘底部收盘底部感应器信号不稳定导致频繁报警 | 全部更换新的感应器 | 电气 | 王俊 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡远来 | 单机 | 鹅埠比亚迪 | 压缩机测试台架 | PJ241205909 | 3 | 2025.3 | 17 | 3 | 汽车电子 | 继电器烧坏导致设备无法正常运行 | 更换新的继电器 | 电气 | 王俊 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡远来 | 单机 | 宁波比亚迪奉化工厂 | EOL综合性能测试仪 | PJ240511592 | 3 | 2024.7 | 20 | 3 | 汽车电子 | 测试时没有电流输入 | 测试工程师视频指导排查线路故障，更换新的继电器 | 电气 | 王俊 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡远来 | 单机 | 宁波比亚迪奉化工厂 | EOL综合性能测试仪 | PJ240511592 | 3 | 2024.7 | 20 | 3 | 汽车电子 | 测试平台一极限感应器信号不稳定 | 微调感应片位置，确保感应器信号稳定良好 | 电气 | 王俊 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡远来 | 单机 | 宁波比亚迪奉化工厂 | EOL综合性能测试仪 | PJ240511592 | 3 | 2024.7 | 20 | 3 | 汽车电子 | 后面铜柱气缸下压，感应器信号不稳定导致频繁报警 | 微调气缸感应器位置 | 电气 | 王俊 | 2025.3.1 | 2025.3.31

## 测试
2025年1/2/3月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
林潇伟 | 单机 | TTi | PDU智能插座成品功能测试机 | PJ240409519 | 1 | 2024.6 | 18 | 1 | 新能源 | 设备测试68项较多不良，均为按压出现亮灭双灯现象 | 反馈王永峰变更硬限按压及增加下压气管调压阀 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 充电器成品功率测试机(A 类) | PJ231025433 | 1 | 2024.1 | 5 | 1 | 新能源 | 设备生产过程中出现无动作不报警异常问题LED光源采集器通讯中断导致 | 设备停产改造光源采集盒线路 1:工控机新增DB9串口板 2:光源采集通讯变更DB9通讯方式 3:光源采集盒供电方式变更12v电源单独供电 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-成品EOL测试设备(A类) | PJ210225089 | 1 | 2021.4 | 23 | 1 | 新能源 | 生产过程中USB测试项NG | 排查发现USB通讯异常无法读取数据 更换USB通讯线恢复正常生产 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL成品性能测试机 | PJ240509589 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 设备测试过程中3号工位负载仪掉线频繁 | 更换负载仪方口通讯数据线 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 991112801-成品功能测试装膠粒机 | PJ220907352 | 1 | 2022.11 | 10 | 1 | 新能源 | 改造项目客户要求电脑有无线网上传数据及远程监控功能 | 反馈刘伟采购固定式网卡增加无线网络 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.23
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ231208443 | 2 | 2024.3 | 12 | 2 | 白色家电 | 插件工位扫错码不报错 | 扫错码软件不会报错修改后OK | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.20
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ231208443 | 2 | 2024.3 | 12 | 2 | 白色家电 | 插件工位载具走后扫码软件不清零 | 配合伍工远程修改并验证 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.20
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ231208443 | 2 | 2024.3 | 12 | 2 | 白色家电 | 插件工位载具到位后 扫码软件不触发 | 配合伍工远程修改并验证 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.20
唐乐兵 | 单机 | 惠州拓邦 | TB_成品测试设备 | PJ240410528 | 1 | 2024.5 | 31 | 1 | 白色家电 | 1.配合供应商维修设备，供应商排除发现是PLC坏了 无法控制恒温 | 更换控制PLC | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.20
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | iso接线并和大族交互信号，拉来大族一起对接，目前没有条件调试，先把两边要对接的信号，需要接的线全部接好并验证。目前验证下来都OK，只剩到时候测试调好直接可以量产 | iso接线交互信号，拉来大族一起对接，目前没有条件调试，先把两边要对接的信号，需要接的线全部接好并验证。目前验证下来都OK，只剩到时候测试调好直接可以量产 | 生产、测试 | 谢朝良、于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | eol和测试一起远程调试，持续调试中，进度完成40 | eol和测试一起远程调试，持续调试中，进度完成40 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | 三台eol并入电阻改线，东西已收到，已改线完成，待生产验证 | 三台eol并入电阻改线，东西已收到，已改线完成，待生产验证 | 生产、测试 | 谢朝良、于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | 三台eol的低压通讯和高压接线，已经全部完成。待测试 | 三台eol的低压通讯和高压接线，已经全部完成。待测试 | 生产、测试 | 谢朝良、于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | 有两台机的can卡报警，无法canpro打开，更换ubs端接口。调试ok | 有两台机的can卡报警，无法canpro打开，更换ubs端接口。调试ok | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | iso结构一天已调试完，只剩测试部门，预计两天完成 | 预计两天协助测试完成验证 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | cxd自检功能未添加 | 颜工编写上位机程序vi程序中 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.27
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花、金霞比亚迪 | 综合测试设备 | PJ240204075 | 1 | 2024.9 | 21 | 1 | 汽车电子 | 安全问题整改，客户反馈电子阀漏气 | plc已优化完成，电子阀底座排气后一直排气，电子阀和底座接触处需要密封圈 | 测试 | 梁昭 | 2025.1.1 | 2025.1.27
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花、金霞比亚迪 | 综合测试设备 | PJ240204075 | 1 | 2024.9 | 21 | 1 | 汽车电子 | 配电箱有一台设备指纹锁无法正常录用，打开门软件需要停止测试 | 开门停止测试已增加，指纹锁还未优化完成 | 测试 | 梁昭 | 2025.1.1 | 2025.1.27
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 5 | 2024.7 | 30 | 5 | 新能源 | P3线EOL设备测试，烧录等异常问题 | 排查线路，重新接线及更换损坏的继电器，CAN盒等 | 测试 | 林海 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 单机 | 衡阳比亚迪 | FCT/ICT在线测试仪 | PJ240325149 | 1 | 2024.5 | 30 | 1 | 汽车电子 | 上针模偏移导致检测报警 | 微调上针模座标 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 单机 | 衡阳比亚迪 | FCT/ICT在线测试仪 | PJ240325149 | 1 | 2024.5 | 30 | 1 | 汽车电子 | 检测通道中断，不通 | 检查各测试线路，排查故障原因 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 单机 | 衡阳比亚迪 | FCT/ICT在线测试仪 | PJ240325149 | 1 | 2024.5 | 30 | 1 | 汽车电子 | 客户要求每个产品盖2个章 | 协助电汽工程师远程修改程序 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.27
林潇伟 | 单机 | TTi | PDU智能插座EOL性能测试机 | PJ240409520 | 1 | 2024.6 | 18 | 1 | 电池 | 新模块插仔测试频繁NG测不过，排除发现新插头为锁紧方式固定拉扯易断铜丝导致接触不良 上位机软件存在漏洞7号与11号插头顺序排错依然能测试通过！ | 所有插仔拆除增加焊接固定 上位机软件漏洞反馈刘伟优化 | 测试 | 刘伟 | 2025.2.5
梁栋 | 单机 | 泰国比亚迪 | 转向盘总成测试台 | PJ240306119 | 1 | 未录入发货信息 |  | 1 | 汽车电子 | mes接口等讯息提供给相关人员，由于机器人电池一直未到，提前做mes相关工作 | mes接口等讯息提供给相关人员，由于机器人电池一直未到，提前做mes相关工作 | 测试 | 周欢欢 | 2025.2.17 | 2025.2.28
梁栋 | 单机 | 泰国比亚迪 | 转向盘总成测试台 | PJ240306119 | 1 | 未录入发货信息 |  | 1 | 汽车电子 | 当前两款产品背光问题已调试完毕，整体培训设备操作方法和机器人 | 当前两款产品背光问题已调试完毕，整体培训设备操作方法和机器人 | 测试 | 周欢欢 | 2025.2.17 | 2025.2.28
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 读码测试机 1.测试过程中如果8个测试都NG 或者混料的情况下。测试上位机与镭雕机plc 通讯异常。表现为上位机一直等待镭雕结果300秒之久。导致plc超时报警。必须要整机复位 并且将机台物料清空 才能继续。 | 上位机与镭雕机通讯异常 | 机械外发、测试 | 张丙波、金希倩、颜耀松 | 2025.2.5
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 二维码标签打印 第一次NG后 请求重新打标签。之后打印出来的标签一直报NG 经检查重新打印出来标mac信息能和上位机产品一一对上 。但一直报ng需要模组复位才能清除故障 | 优化 打印软件 | 测试 | 颜耀松 | 2025.2.5
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 下料工位机械手盖盒出现盒子盖歪 需要完全下料后 手动压正。 | 点位结构需要进一步调效和优化 | 测试 | 于振华 | 2025.2.5
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | Wi-Fi测试机 1.1-8号屏蔽箱射频测试ng的问题较多。ng测试项为产品启动失败，产品校准失败。直通率无法达到技术协议要求90%以上 | 射频针需要更换 | 测试 | 颜耀松 | 2025.2.5
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | Wifi贴片镭雕机 1. 测试镭雕都ok的产品上位机软件界面显示ng、2. 原因分析：上位机显示了错误的信息。需要优化 | 优化测试软件 | 测试 | 颜耀松 | 2025.2.5
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | A B模组测试位良率过低。 | 原因分析： 上位机网口串口等通讯存在延迟，具体不良项表现为 无法读取Mac 软件版本号 scxd自检失败等问题。 | 测试 | 颜耀松 | 2025.2.5
袁盛武 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | EOL返修工位之前调试的时候损坏控制板一块 | 更换损坏的继电器控制板，并验证效果，保证设备能正常使用 | 测试 | 刘伟 | 2025.2.5 | 2025.2.24
袁盛武 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | iso测试测完成后，测试结果及测试数据上传MES失败 | 沟通测试工程刘伟及电气工程师李磊进行处理 | 测试 | 刘伟 | 2025.2.5 | 2025.2.24
袁盛武 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | EOL设备进行跑料调试 | 沟通客户提供测试质料及公司测试工程师远程调试 | 测试 | 刘伟 | 2025.2.5 | 2025.2.24
袁盛武 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | EOL设备安客户要求进行MES调试 | 远程测试工程杨明博进行调试 | 测试 | 刘伟 | 2025.2.5 | 2025.2.24
王志红 | 单机 | 东莞远峰科技 | 域控测试设备 | PJ240223090 | 4 | 2024.4 | 3 | 4 | 域控 | 测试程序更改优化 | 现场配合远程半天已完成更改优化 | 测试 | 丘文华 | 20250.3.12 | 20250.3.12
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006332-阻抗检查夹具升级(D类)夹具 | PJ250116968 | 1 | 2025.2 | 27 | 1 | 新能源 | 改造方案确认完毕，客户提供电脑显示器扫码枪 部分物料未齐 | 已到物料及客供物料安装改造完成，欠缺测电压3*2.5 及4平方红黑线 | 测试 | 于振华 | 2025.2.5 | 2025.3.31
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006332-阻抗检查夹具升级(D类)夹具 | PJ250116968 | 1 | 2025.2 | 27 | 1 | 新能源 | 电源线测试线挂钩检测感应器无信号回馈，感应器低平继电器板无法直接读取控制 | 增加两组继电器通过继电器切换控制继电器板正常回读 | 测试 | 于振华 | 2025.2.5 | 2025.3.31
林潇伟 | 单机 | TTi | 平衡测试机 | PJ250114961 | 1 | 2025.3 | 21 | 1 | 新能源 | 问题点统计 1:雷赛运动控制板接线板货不对板，后续设备按客户指定ACC0640A型号安装！ 2:仪器3561需提供合格证，设备零件合格证 3:缺少测试针板 4:缺少电池检测感应器一个 |  | 测试 | 于振华 | 2025.2.5 | 2025.3.31
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 扫码软件无法扫码 | 扫码枪异常 重置后恢复正常 | 测试 | 伍金明 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | SN读取异常乱码 | 初步排除是RFID问题，更换后带验证 | 测试 | 伍金明 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 冷进温度异常/电脑蓝屏 | 客户要求是20K电阻 实际是20K电阻，客户回复他们解决/电脑重装系统 | 测试 | 伍金明 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 升降机调速器客户需求保护罩 | 安装保护罩 | 测试 | 伍金明 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 读码工位不能读取33位条码 | 伍工远程修改软件 | 测试 | 伍金明 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 测试位不能兼容33位条码 | 伍工远程修改软件 | 测试 | 伍金明 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 排查载具异常 增加载具ID | 伍工远程修改软件 | 测试 | 伍金明 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 拆板工位，状态显示异常 | 伍工现场修该程序 | 测试 | 伍金明 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 读取SN乱码/风机良率低 | 修改程序/改短风机线 | 测试 | 伍金明 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 读取SN乱码 | 伍工现场修改程序 | 测试 | 伍金明 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 将UUT1的风机误测高 | 将UUT1的风机线也改成外接OK，同步把2条旧线体一起改造 | 测试 | 伍金明 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 读码乱码 | 按照伍金明要求更改读卡器供电方式验证 | 测试 | 伍金明 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 |  | 数据无法上传mes | 配合上位机远程，已能正常上传mes | 测试 | 于振华 | 2025.3.1 | 2025.3.31
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 |  | mes: 1.上传的数据看能否添加单位后缀 2.上传的数据需要增加产品型号和测试结果 3.上传的code需要可编辑 | 配合上位机远程 1.上传添加了单位后缀 2.上传已增加产品型号和测试结果 | 测试 | 于振华 | 2025.3.1 | 2025.3.31
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 |  | mes 1.上传的code需要可编辑 | 配合上位机远程，已增加code编辑 | 测试 | 于振华 | 2025.3.1 | 2025.3.31
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 |  | 安规测试台增加需要分开测试 | 增加一台主机和显示器，安装主机和显示器，已完成 | 测试 | 于振华 | 2025.3.1 | 2025.3.31
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 |  | 给新增加的主机安装软件以及测试 | 配合上位机远程，安装软件并测试，已完成测试，没问题 | 测试 | 于振华 | 2025.3.1 | 2025.3.31
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 |  | 跟进产线生产及处理异常 | 软件在正式环境下测试无法正常上传数据，配合上位机远程定位问题点并处理。已完成待明天生产验证 | 测试 | 于振华 | 2025.3.1 | 2025.3.31
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | 翻转试验台_非标 | PJ230904316 | 1 | 2023.12 | 5 | 1 |  | 电脑系统崩溃无法开机 | 重装系统并安装上位机软件和验证调试（能正常测试） | 测试 | 于振华 | 2025.3.1 | 2025.3.31
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3返修EOL设备，继电器板供电异常 | 排查发现是继电器控制板损坏，更换新的继电器板 | 测试 | 于振华 | 2025.3.7 | 2025.3.31
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3EOL设备客户要求增加容量标定测试项 | 远程测试工程林海进行调试 | 测试 | 于振华 | 2025.3.7 | 2025.3.31
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3增补两台EOL设备电脑配置满足不了测试要求 | 更换新电脑 | 测试 | 于振华 | 2025.3.7 | 2025.3.31
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | Type c串口线连接不稳定，时不时会断联，并且重新连接很费时间 | 跟硬件商量后需更换通讯方式，待丘工调试完老化后再跟进 | 测试 | 丘文华 | 2025.3.1 | 2025.3.31

## 机械
2025年1/2/3月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 单机 | 顺德高创运动 | CDHD-HV老化柜 | PJ230904308 | 1 | 2024.1 | 4 | 1 | 智能机器人 | 老化柜安装柜门、2号测试位更换固定航空头、保险管的电木板。 | 1、安装柜门并加装24V电源控制；2、更换PLC端子排24V电源；3、更换2号测试位电木板，拆装控制板卡、航空头、保险套装；4、整理区分线路、防止测试过程中线路过于集中发热损坏。 | 生产、研发、机械设计 | 谢朝良、梁柱、张丙波 | 2025.1.13 | 2025.1.14
林潇伟 | 单机 | TTi | 91116325-离合器装配设备 A类 | PJ240918792 | 1 | 2024.12 | 31 | 1 | 新能源 | 设备问题点统计 1:装销钉结构过低导致X轴动作受限无法穿越 2:物料盘过于紧凑取放困难 3:取放夹爪无法夹住产品，带起后易偏 4:称重工位旋转气缸有干涉 5:离合器放料气缸行程不足 6:离合器分料顶升结构卡顿 | 客户自行修改图纸变更 程序临时灌入手动调试，待客户修改完程序优化自动程序 | 生产、机械设计 | 方康敬、张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.23
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 贴片读码雕刻设备：出现雕刻效果不良重影 | 底壳以及小盖震动盘1楼叉车经过会引起设备镭雕机模组震动 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 底壳以及小盖震动盘1楼叉车经过会引起设备镭雕机模组震动 | 整机设备安装6个减震脚垫。镭雕机更换性能更强的组件。物料已经下单 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 扫油机：设备使用一段时间后随机出现有扫油动作，但无油喷出。mrak会漏抓导致漏扫油 | 产品存在高度差，导致成像有问题，容易误报警。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 扫油机：设备使用一段时间后随机出现有扫油动作，但无油喷出。mrak会漏抓导致漏扫油 | 需要重做结构以及更换光源模组。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 产品存在高度差，导致成像有问题，容易误报警。 | 重做结构已经光源固定方式。已下单 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 振动盘上料造成批量产品脏污 | 空气洁净度不够 需要增加防尘防护罩子。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 振动盘上料造成批量产品脏污 | 盘已发回改造 预计12号发往现场。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 雕刻不良（边缘锯齿状、白痕、重影） | 激光雕刻时激光头抖动 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 雕刻不良（边缘锯齿状、白痕、重影） | 需要安装独立的光源支架。已知会大美下单 预计15号物料发往现场 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 大码打印错误与小码镭雕错误产品不符问题 | 需要安装独立的摇臂取放二维码标签机构。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 大码打印错误与小码镭雕错误产品不符问题 | 已经知会下单。预计19号改造完成 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 大码打印错误与小码镭雕错误产品不符问题 | 摇臂取放二维码模组也安装。上位机与plc程序已优化 试产32pcs送检ok | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
徐超 | 线体 | 西安比亚迪 | UF在线集成测试设备 | PJ230926356 | 2 | 2024.1 | 5 | 2 | 汽车电子 | 噪音功能测试设备气缸门无动作。 | 拆开设备发现固定气缸钣金件断了，临时焊 接让设备运行。装好以后气缸动作时有时无 排查发现电磁阀线圈接触不良，更换电磁阀 后OK。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 上料轨道不能兼容多款产品，换产时间长 | 更改双向可调轨道 | 机械设计 | 张昌望、 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 下料柔性夹爪安装型材太长，跟门有干涉， | 切掉100mm | 机械设计 | 张昌望、 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 上料机器人夹料位置不对，有时夹不起来 | 重新校准夹取位置 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 载板上有胶，绒布不好清理，会导致挡条歪斜，绒布变形 | 更换载板绒布，使用胶皮 | 机械设计 | 张昌望、 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 固化炉出口处卡板 | 接驳滑轮位置有点高，滑轮位置调低 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 固化炉进口放板进去不顺畅，太紧了 | 把两边挡条用锉刀磨成八字形 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | ICT张紧轮轴承损坏，同步带变形 | 更换同步轮，同步带 | 机械设计 | 张昌望、 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 扫码传送带后端轨道晃动大，导致机械手取料不稳定 | 扫码传送带后端轨道晃动大，导致机械手取料不稳定 | 机械设计 | 张昌望、 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 灌胶机A胶出胶量不均匀 | 桶底阀不锈钢波纹管里面残胶清理不干净，重新更换 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 灌胶机出胶有气泡 | 把胶桶里面胶排完后，重新加胶，管道加热 | 机械设计 | 张昌望、 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 配胶桶搅拌电机有时不转 | 更换启动电容 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | A出胶接头损坏，出胶异常 | 更换接头，重新调比例，优化PLC程序 | 机械设计、电气 | 张昌望、王俊 | 2025.1.1 | 2025.1.23
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | DIP低震动改造项目 | PJ240719702 | 2 | 2024.9 | 12 | 2 | 新能源 | 筛选机未达客户安全要求需要增加防护罩 | 按客户要求进行防护罩安装 | 机械设计、生产 | 张丙波、方康敬 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 点胶视觉系统定位偏差大 | 远程协助视觉工程师优化视觉系统软件 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 键合机定位阻挡气缸一边受力，导致产品偏斜 | 更换新的阻挡板金 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 拉力检测设备测试沟轴撞歪了 | 更换新的检测沟轴 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 上料机每次上升行程小，导致频繁卡板 | 调节上料机行程锯齿片 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 点胶机喷不出胶， | 用酒精清洗胶逍疏通喷嘴 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 镭雕机定位不准，镭雕图形超出界外 | 调节镭雕相机定位座标，微调偏移量参数 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 点胶机喷出来的胶有空孔，达不到工艺要求 | 调节点胶嘴上升时间 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 视觉检测胶点形状，位置功能达不到工艺要求 | 协助视觉软件工程师解决问题 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 正常启动镭雕机不动，也不报警 | 重新制作镭雕模板， | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 客户反馈我们设备铭牌不合格，需重新制作 | 每台设备重新贴铭牌 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 固化炉生产中卡板 | 调节运输链条张紧度，加高温润滑油 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 镭雕定位不准有较大偏移 | 微调相机偏移量 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 点胶机喷胶不稳定， | 疏通喷嘴，调节喷头加热温度 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 推拉力检测设备治具达不到检测要求，压不住 | 重新更换新的治具 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 收料机推杆经常卡死，推杆电机响声异常 | 将推杆电机驱动器电流拨大 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 推拉检测治具的压条不方便操作，客户要求改善 | 重新更换新的蝴蝶螺丝，方便紧固操作 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 单机 | 衡阳比亚迪 | FCT/ICT在线测试仪 | PJ240325149 | 1 | 2024.5 | 30 | 1 | 汽车电子 | 测试治具感应器异常报警 | 将感应器厚度垫高1mm | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 单机 | 衡阳比亚迪 | FCT/ICT在线测试仪 | PJ240325149 | 1 | 2024.5 | 30 | 1 | 汽车电子 | 盖章夹爪不匹配，盖章笔频繁松弛 | 重新更换新的盖章夹爪 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
王志红 | 单机 | 惠州德赛西威 | 离线测量间隙和面差检测 | PJ240401501 | 1 | 2024.5 | 31 | 1 | 汽车电子 | 3D视觉软件只有基础检测逻辑，误判率高 | 协调3D视觉和上位机对视觉检测部分进行精调对位；一部分已优化，待明天试产验证： | 机械（外发） | 张丙波、金希倩 | 2025.2.26 | 2025.2.28
王志红 | 单机 | 惠州德赛西威 | 离线测量间隙和面差检测 | PJ240401501 | 1 | 2024.5 | 31 | 1 | 汽车电子 | 上位机检测标准和客户的仪器标准配比 | 将3D重复3次测量出来中间值的段差、间隙和客户现有的标准进行误差对比,并在后台程序里补误差0.025后验证每个点位的段差、间隙和客户仪器测量的值最大相差0.0015左右 | 机械（外发） | 张丙波、金希倩 | 2025.2.26 | 2025.2.28
林潇伟 | 单机 | TTi | PDU智能插座EOL性能测试机 | PJ240409520 | 1 | 2024.6 | 18 | 1 | 电池 | 三联插仔拔插易损坏，客户提供插头牢固性差 材质由电木板变更赛钢板后回放插仔检测到位感应器检测不到斜面赛钢板材质 | 更换三联插仔及固定座，插仔斜面改平面检测 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.2.5
林潇伟 | 单机 | TTi | PDU智能插座EOL性能测试机 | PJ240409520 | 1 | 2024.6 | 18 | 1 | 电池 | 1:插仔固定座变高导致照相有盲区无法拍照灯光检测 2:插仔固定座后方走线导致按钮气缸下压干涉 | 插仔固定座铣斜面避开照相机拍照盲区 固定座侧面开孔从新走线 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.2.5
林潇伟 | 单机 | TTi | 平衡测试机 | PJ241210913 | 1 | 2025.1 | 1 | 1 | 电池 | 缺少6个L型磁铁座，4个平面磁铁座 | 新到L型磁铁座与设备孔位不匹配，反应工程师从新按客户提供图纸重做 | 机械 | 卿琳 | 2025.2.5
林潇伟 | 单机 | TTi | 成品功率测试设备 | PJ250121006 | 1 | 未录入 |  | 1 | 电池 | 与客户落实改造方案 1:新增启动按钮及蜂鸣器安装位置 2:测试与电源线挂钩安装位 3:欠缺电脑显示器提供 4:欠缺测试与电源线 | 客供品未到位 黄平出图制造加工件 | 机械 | 黄平 | 2025.2.5
林潇伟 | 单机 | TTi | 成品功率测试设备 | PJ250121006 | 1 | 未录入 |  | 1 | 电池 | 工控机及测试箱安装 | 欠缺物料需3月15号前全部要到位，预计四月初投入生产使用 | 机械 | 黄平 | 2025.2.5
梁栋 | 单机 | 泰国比亚迪 | 转向盘总成测试台 | PJ240306119 | 1 | 未录入发货信息 |  | 1 | 汽车电子 | 机器人电池已到，安装电池。开始全流程跑动，目前扫码器识别不了二维码，改用条形码跑通全流程 | 机器人电池已到，安装电池。开始全流程跑动，目前扫码器识别不了二维码，改用条形码跑通全流程 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.2.17 | 2025.2.28
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 下盖装配工位(装小盖) 偶发性装配鼓包。 | 小盖插导向定位舌太紧 导致物料合盖动作发生偏移。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.2.5
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 小盖震动盘卡料 导致小盖分料工位超时 | 来料毛刺 无法顺利通过轨道 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.2.5
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 底壳上料工位分分料治具出现经常性卡壳导致点位发生偏移 | 分料治具需要重做 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.2.5
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 定位夹爪推出会偶发性顶弯产品usb头 导致物料报废 | 上料导向 有时会无法将产品导正入底壳内。导致 定位夹爪推出撞坏产品。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.2.5
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 读码测试机 1.测试过程中如果8个测试都NG 或者混料的情况下。测试上位机与镭雕机plc 通讯异常。表现为上位机一直等待镭雕结果300秒之久。导致plc超时报警。必须要整机复位 并且将机台物料清空 才能继续。 | 上位机与镭雕机通讯异常 | 机械外发、测试 | 张丙波、金希倩、颜耀松 | 2025.2.5
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 标签取料打印模组经常性报警取取标签二维码故障 | 打印机与吸取二维码结构有卡纸的情况 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.2.5
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 震动盘分料模组偶发性出来反方向的上盖导致报警 | 震动盘出料轨道需要优化。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.2.5
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 套袋装盒打包机 1.发说明书模组偶发性发2本 | 调试验证中 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.2.5
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 取泡棉工位和取包装盒工位无法吸起盒子以及泡棉 | 来料的盒子以及泡棉 有至少2种型号规格。公差范围在3-5mm 需要统包材规格 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.2.5
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 | 汽车电子 | 1.更换小堆车的卡扣，原先卡扣无法兼容其他设备 2.原先卡扣槽比新卡扣宽无法扣住 | 1.把卡扣气缸向外移，能够卡住小堆车 2.把气缸上拉卡扣处工件拿去加工，洗薄5mm，已加工完成 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.2.26
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 | 汽车电子 | 1.更换小堆车的卡扣，原先卡扣无法兼容其他设备 | 1.把卡扣气缸向外移，能够卡住小堆车，气缸已全部移完可卡住小堆车 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.2.26
袁盛武 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | iso侧边结构拉不动载具弹簧 | ISO新做钣金安 装并跟进效果 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.2.5 | 2025.2.24
胡远来 | 线体 | 常州市毫厘 | lMU组装自动线 | PJ241010813 | 11 | 2024.11 | 22 | 11 | 汽车电子 | 上料机治具定位顶升气缸频繁报警 | 加装轨道止回器，打磨定位柱，倒角 | 机械设计 | 张丙波
胡远来 | 线体 | 常州市毫厘 | lMU组装自动线 | PJ241010813 | 11 | 2024.11 | 22 | 11 | 汽车电子 | 上料机顶升上料途中岀现料盘卡顿 | 更换新的倒向柱，重新调整 | 机械设计 | 张丙波
胡远来 | 线体 | 常州市毫厘 | lMU组装自动线 | PJ241010813 | 11 | 2024.11 | 22 | 11 | 汽车电子 | 生产过程中无缘无故停机， | 更换新的料盘底部感应器 | 机械设计 | 张丙波
王志红 | 线体 | 坪山比亚迪 | IDC整机OTA升级自动化测试、IDC整机自动化功能测试设备 | PJ240905776 | 1 | 2024.1 | 31 | 1 | 汽车电子 | 客户现场验收跟进 | 客户现场验收，跟进陪同；对验收清点缺少的8个屏蔽暗箱即刻安排下单3天内送达，促进验收完成。（箱体17号已完成组装，中午送达了客户现场） | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.14 | 2025.3.14 |  | 2025.3.17
王志红 | 线体 | 常州毫厘 | IMU组装自动线 | PJ241010813 | 20 | 2024.11 | 22 | 20 | 汽车电子 | 上盖上料机增加2D彩色相机做胶路检测 | 配件3.19号物料到齐现场并打孔安装，视觉软件到现场调试验证OK，并和MES核对需求数据要求和通讯验证： | 机械设计外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.17 | 2025.3.27 | 2025.4.10
王志红 | 线体 | 常州毫厘 | IMU组装自动线 | PJ241010813 | 20 | 2024.11 | 22 | 20 | 汽车电子 | 上盖上料机保压块为PU材质会粘连上盖， | 更换玻芊保压块后正常。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.17 | 2025.3.27 | 2025.4.10
王志红 | 线体 | 常州毫厘 | IMU组装自动线 | PJ241010813 | 20 | 2024.11 | 22 | 20 | 汽车电子 | 转角滚筒接驳台 | 出口打孔安装多个导向块便于载具顺利流入下一设备轨道： | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.17 | 2025.3.27 | 2025.4.10
王志红 | 线体 | 常州毫厘 | IMU组装自动线 | PJ241010813 | 20 | 2024.11 | 22 | 20 | 汽车电子 | 贴标检测设备贴标头客户调试时撞坏，贴标后吸盘吸取位置有鼓包现象。 | 更换平口的贴标头因开孔过多（5个），标签大小（10*10mm)贴标吸盘比标签还大，将吸标头内部孔堵住只留中间1.2mm的孔可以正常取标，但还是会出现鼓包，已知会结构按照现场要求重新设计3个小孔（0.8mm)的吸标头到现场更换以保障设备贴标合格率及稳定性： | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.17 | 2025.3.27 | 2025.4.10
王志红 | 线体 | 常州毫厘 | IMU组装自动线 | PJ241010813 | 20 | 2024.11 | 22 | 20 | 汽车电子 | 单双轨固化炉会连续出板 卡板 | 单轨固化炉当后机故障时会有出现几个产品达到固化时间后会连续放出导致点胶机报警；将出板延时由15s改成5s后阻挡能够有效挡住第二块待放行的产品；双轨炉子2轨道频繁卡板（满载7个载具后还会给平移机要板信号、1轨道缺板也还是往2轨道放），联系固化炉厂家（湘菱）电气工程师捋顺优先逻辑修改电气控制程序后正常。 | 机械设计外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.17 | 2025.3.27 | 2025.4.10
王志红 | 线体 | 常州毫厘 | IMU组装自动线 | PJ241010813 | 20 | 2024.11 | 22 | 20 | 汽车电子 | 上料点胶机3D胶路检测未实现 | 3D软件工程师程序写到一半甩手不干，公司林工接手重新写3D检测软件，预计要近2周才能完成。 | 机械设计外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.17 | 2025.3.27 | 2025.4.10
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 载具回流斜坡工装焊点脱落 | 重新找人焊接并在挡边增加焊接3-4个90度角加强筋： | 机械设计外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 回流线高度需要在下降5cm. | 要确认技术要求是否满足 | 机械设计外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
林潇伟 | 单机 | TTi | 018859 角度测试机 | PJ240517598 | 1 | 2024.7 | 19 | 1 | 新能源 | 客户反馈设备2号预对位伸出气缸报警频繁，下安全门报警无法清除 | 预对位气缸感应器偏离重新调整 原结构装下机柜开门有安全隐患现结构变更设备内安装下安全门感应器可不使用，因此短接下安全门不使用 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.2.5 | 2025.3.31
林潇伟 | 单机 | TTi | 018859 角度测试机 | PJ240517598 | 1 | 2024.7 | 19 | 1 | 新能源 | 部分产品按扭按压受力不一至导致产品无法按压激活，人工按压正常激活，上游设备正常可以按压 | 电源启动按钮气缸气压调到最大依然无法启动产品，反馈曾伟立采购刚性加大气缸更换 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.2.5 | 2025.3.31
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006332-阻抗检查夹具升级(D类)夹具 | PJ250116968 | 1 | 2025.2 | 27 | 1 | 新能源 | 项目改造 测试线及电源线挂钩固定环材质为钢材无法吸附磁铁 | 反馈黄平重新出图更换45#钢 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.2.5 | 2025.3.31
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006331-M18 Forge HO XC 电芯极性检测夹具（D类） | PJ250116967 | 1 | 2025.3 | 4 | 1 | 新能源 | 产品检测缺少一组感应器防呆 | 新增一组感应器防呆 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.2.5 | 2025.3.31
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 电源停止键没有保护容易误触 | 增加保护罩 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 测试机器内部比较暗 | 增加机器内部日光灯 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 风机联轴器断裂 | 更换备用连轴器 | 机械设计 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 夹取产品夹子仿形做的有问题 | 和架构黄光磊反馈了，重新优 做夹子优化结构。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.20 | 2025.3.28
徐超 | [8 empty] | 汽车电子 | 力值传感器控制盒没有安装 | 和结构沟通，还缺少安装配件。待配件过来安装 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.20 | 2025.3.28
徐超 | 单机 | 西安旭日东 | AOI内观检验设备(2D视觉),AOI内观检验设备(3D视觉),AOI裸机检验设备(2D视觉),AOI纸箱检验设备 | PJ240325148 | 4 | 2024.8 | 30 | 4 | 汽车电子 | AOI纸箱检验设备，相机上下 气缸晃动较大 | 结构重新做了固定件，安装调试。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.29 | 20253.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 间歇性出现漏点胶，喷头堵塞等问题。 | 24年10月多次协商催促至今！增加自动擦胶结构和浸泡结构。物料一直未发往现场！ | 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 24年10月多次协商催促至今！增加自动擦胶结构和浸泡结构。物料一直未发往现场！ | 外协供应商不配合拖延行为，给客户带来了极为不满的情绪！存在拖慢整线验收进度风险。 | 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 底壳上料工位分分料治具出现经常性卡壳导致点位发生偏移。 | 2月9号重做的2款治具已经发往现场，在验证过程中卡壳问题，有所改善但不明显。具体表现为震动盘分为2段式结构，当振动盘少料填充不满第1段轨道时第2段轨道结构无推力，底壳无法完全进入分料治具，会停留在轨道与治具中间不上不下导致撞机。第2段轨道尝试增加吹气，验证中 | 机械 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | "下盖装配工位(装小盖) 偶发性装配鼓包。小盖插导向定位舌太紧 导致物料合盖动作发生偏移。 " | 增加复压（压小盖）结构件后，此工位只起到导向舌将小盖装入产品USB头的功能。 | 机械 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 下盖装配工位装入产品USB有一定概率偏移，导致人工上料工位压小盖（复压）无法压紧的遗留问题。容错率极低。 | 增加复压（压小盖）结构件后，此工位只起到导向舌将小盖装入产品USB头的功能。 | 机械 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 小盖震动盘卡料 导致小盖分料工位超时 | 来料毛刺 无法顺利通过轨道 。客户来料问题。需要优化上制程模具 | 机械 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 震动盘偶发性卡料导致底壳无法进入轨道 | 发现卡料时需要人工干预 拿掉被卡住的底壳物料才会顺利通过轨道。需要振动盘供应商协助优化。 | 机械 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 经检查无脏污来料小盖装入震动盘。后段装配出来的产品有上盖脏污黑点的不良品。 | 震动盘需要重新喷树脂漆 并加装防尘罩。 | 机械 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 小盖无法压紧有缝隙，卡扣压爆能用手轻易拔出产品。 | 客户小盖来料至少有2家供应商，卡扣有大小台阶公差。此工位在2月9号已经验证小盖来料（小台阶）卡扣装配OK。设备已经生产200pcs送检通过并出货。 小盖来料（大台阶）卡扣在2月26号专为优化兼容来料（大台阶）的改造物料到达现场并安装完成。在试跑3387的产品中全部采用大台阶小盖试跑。良率无法达到预期效果，依然存在小盖无法压紧 卡扣压爆 有缝隙等问题。 | 机械 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 测试软件上位机8个测试工位全部读不出产品mac地址以及软件版本号。全SCXD自检失败全Fall状态。关闭测试软重新打开恢复正常。 | 测试软件上位机8个测试工位全部读不出产品mac地址以及软件版本号。全SCXD自检失败全Fall状态。关闭测试软重新打开恢复正常。 | 机械 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 二维码标签打印 第一次NG后 请求重新打标签。之后打印出来的标签一直报NG 经检查重新打印出来标mac信息能和上位机产品一一对上 。但一直报ng需要模组复位才能清除故障。 | 已经优化完成，持续试跑产品验证稳定中 | 机械 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 上盖来料有磨砂光面2种。磨砂面上盖来料间歇性无法通过震动盘轨道进入分料治具。有卡轨道和分料治具的问题。 | 客户新模具生产的上盖是磨砂形态物料，光面小盖是因为模具使用年限过久。客户明确要求设备需兼容磨砂光面2种上盖来料。震动盘轨道以及分料治具需要优化。 | 机械 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 经检查无脏污来料上盖装入震动盘。后段装配出来的产品有上盖脏污黑点的不良品。 | 震动盘需要重新喷树脂漆 并加装防尘罩。 | 机械 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 经检查无脏污来料上盖装入震动盘。后段装配出来的产品有上盖脏污黑点的不良品。 | 因成品脏污无法出货的风险 | 机械 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 发说明书模组偶发性发2本 | 增加感应器调节钣金 | 机械 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 通过检验来料，随机抽检100个左右卡抚，发现有10个左右的卡抚附有问题，形态变化，安装配合，很容易拉坏； ¦ 按照目前的判断标准，以拉拔为主，拉不开即为格点，尽然会压爆但是依然不打开 ¦ | 今天我们对卡抚的相关问题进行了一次追溯；不仅仅是供应商的问题，不同点通过检验发现（利益）也存在； ¦ ¦ 8 ¦ 因为今天的时间有限，整个测试的物料也不是很多；明天我们会再次讨论工作，做一些跟进。 ¦ | 机械 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 来料的盒子以及泡棉 有至少2种型号规格。公差范围在3-5mm 需要统包材规格。结构重做已出图纸， | 物料安装完成 | 机械 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 震动盘轨道卡底壳 导致轨道无推力 报缺料超时 | 增加吹气 试跑验证中 | 机械 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 1.小盖分料治具 间歇性卡料 2.分料治具X轴丢步 导致取料小盖机构取料位偏移 | 持续观察中 | 机械 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | CH3 CH6 通道出现读取不到产品 电流 Mac 软件版本 等信息 测试NG 6pcs | 连接工装 USB母头线松动导致 加装usb母头固定结构 | 机械 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 产品与二维码放置错误 3pcs 无法吸起二维码标签1pcs | "1.标签纸拱起 感应器未感应到标签纸。 2.静电原因 标签纸粘在产品壳上 导致吸取标签位无二维码标签纸 吸取标签纸报警" | 机械 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 预装第三个工位，频繁出现模块整体带出或者明显鼓包问题，预装模块被带出3次 | 增加结构。物料已经下单 | 机械 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 1线隧道炉卡板 | 调整加速段轨道水平 | 机械外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 1线缓存机不能调宽 | 联轴器松动，拧紧 | 机械外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | ICT防进双板感应器感应黑色不灵敏 | 增加国产感应黑色灵敏的感应器 | 机械设计、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 人工上料安全门存在安全隐患 | 增加安全光栅 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 摆盘机械手吸料吸不起来 | 跟客户远程排查金具磨损，上下不顺畅， | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 炉前AOI客户要增加OK,NG复检功能，控制插件线启停 | 跟AOI厂家对接运行逻辑，更改调速器控制模式 | 机械外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 触摸屏在调宽过程中会黑屏 | 触摸屏24V电压不稳定，重新直接接到功率大的开关电源上 | 机械外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 齿轮泵不转动，发生异响 | 出胶电磁阀里面没24V不通，更换电磁阀 | 机械外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 客户要求更改双夹爪，满足不了每小时600节拍 | 已确认方案，在做加工件， | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
刘亚强 | 单机 | 坪山比亚迪 | HC2EA电控箱_HC2EA | PJ230727241 | 1 | 2023.8 | 30 | 1 | 汽车电子 | 电控箱不能供电 | 排查是电源开关触点坏，更换 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1ISO设备定位气缸报错及测试异常频繁出现异常问题 | 沟通机械工程蔡小龙增加纠偏结构及更换定位销，确保设备定位精准 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.7 | 2025.3.31
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1线ISO设备生产过程频繁出现定位气缸报错及测试不稳定异常问题 | 1.增加纠偏结构 2.更换损坏探针和探针块 3.调整板卡位置 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.7 | 2025.3.31
胡远来 | 线体 | 常州市毫厘 | lMU组装自动线 | PJ241010813 | 11 | 2024.11 | 22 | 11 | 汽车电子 | 单轨/双轨固化炉温差变化大（10度）不符合产品工艺要求且导致频繁报警 | 远程协助工程师优化程序 | 机械外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡远来 | 线体 | 常州市毫厘 | lMU组装自动线 | PJ241010813 | 11 | 2024.11 | 22 | 11 | 汽车电子 | 所有设备的治具二维码扫描异常无法正常识别 | 更换新的治具二维码，远程协助视觉工程师优化程序 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡远来 | 线体 | 常州市毫厘 | lMU组装自动线 | PJ241010813 | 11 | 2024.11 | 22 | 11 | 汽车电子 | 上盖板机托盘板金宽度过长，会夹到第二层料盘导致料盘无法下降 | 打磨托盘板金宽度 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡远来 | 线体 | 常州市毫厘 | lMU组装自动线 | PJ241010813 | 11 | 2024.11 | 22 | 11 | 汽车电子 | 4个圆形接驳台都存在不同程度的卡板现象 | 重新调整4个圆形接驳台的导向板位置。重新打孔攻牙固定 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡远来 | 单机 | 鹅埠比亚迪 | 压缩机测试台架 | PJ241205909 | 3 | 2025.3 | 17 | 3 | 汽车电子 | 设备机架漏打过线孔 | 机架重新扩孔 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡远来 | 单机 | 宁波比亚迪奉化工厂 | EOL综合性能测试仪 | PJ240511592 | 3 | 2024.7 | 20 | 3 | 汽车电子 | 安全门固定件破裂，已无法使用 | 重新安装安全门固定板， | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡远来 | 单机 | 宁波比亚迪奉化工厂 | EOL综合性能测试仪 | PJ240511592 | 3 | 2024.7 | 20 | 3 | 汽车电子 | 安全门连接板损坏，破裂 | 更换新的安全门连接板 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
胡远来 | 单机 | 宁波比亚迪奉化工厂 | EOL综合性能测试仪 | PJ240511592 | 3 | 2024.7 | 20 | 3 | 汽车电子 | 安全门上下活动响声异常，铜柱下上活动异常 | 增加气缸的进出口节流阀，微调进出口的气压 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉Z轴由于感应器干涉，无法走到下层放料位。 | 联系结构更换感应器钣金以及型号。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 载具之间相差1mm，公差太大，对测试工位定位有影响 | 由结构控制剩余载具公差，给予一个标准范围去调试 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉Z轴新做的感应器钣金加工错误，导致感应器放不进去。 | 现场对钣金进行扩孔，完成安装。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉X轴风琴罩依旧有干涉，安装风琴罩后X轴无法走到3工位取放料位置。 | 反馈结构进行整改。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 对拖老化变压器走线，改造老化测试后风量感应器钣金，重新打孔定位。商讨风琴罩改造方案，暂未得出结论，先拆除风琴罩不影响调试进度。 | 拆除风琴罩 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 上午：老化炉拉温测试，过程中线材由于隔热性能较差，导致线皮热融后短路，已确定解决方案。 下午整线联动跑载具，确保明日能给客户提供线体视频素材。配合上位机以及测试部门调试验证。 | 拆除旧电缆，更换耐高温电线，增加阻燃管 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉热电偶检测位置与实际温度有误差 | 重新配孔，更换热电偶位置。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉热电偶因为钣金限制，检测不准确 | 现场临时制作钣金测试效果，OK后让结构下标准钣金件 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉送风电机噪音较大 | 现场临时制作罩子，实测有效果后让结构做新罩子隔音。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化前噪音检测不准确，因硬件限制以及环境因素无法达到效果 | 寄一套驱动器以及电机回公司内部验证 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 负载柜动力线以及串口线等长度不够，需要重新做线 | 现场没有电缆线，寄回公司重新做 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 缓存机构较低，载具带产品流通时，会碰到DB头，导致卡载具 | 让结构重做缓存机机构 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.1 | 2025.3.31

## 研发
2025年1/2/3月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 单机 | 石岩惠科科列 | 工装成品-通用 BMS系统测试平台 | PJ231220468 | 1 | 2024.3 | 18 | 1 | 白色家电 | 老化架工装测试插头线端子脱落 | 4层老化架每层约40个测试端子，客户改变了固定式插拔方式、拆卸垂吊后线路约150mm长，上产品插拔会导致部分线头脱落，无法取出压装端子，重新压装端子更换公插头，打AB胶固定线头。 | 生产 | 谢朝良 | 2025.1.12 | 2025.1.12
王志红 | 单机 | 顺德高创运动 | CDHD-HV老化柜 | PJ230904308 | 1 | 2024.1 | 4 | 1 | 智能机器人 | 老化柜安装柜门、2号测试位更换固定航空头、保险管的电木板。 | 1、安装柜门并加装24V电源控制；2、更换PLC端子排24V电源；3、更换2号测试位电木板，拆装控制板卡、航空头、保险套装；4、整理区分线路、防止测试过程中线路过于集中发热损坏。 | 生产、研发、机械设计 | 谢朝良、梁柱、张丙波 | 2025.1.13 | 2025.1.14
林潇伟 | 单机 | TTi | PDU智能插座成品功能测试机 | PJ240409519 | 1 | 2024.6 | 18 | 1 | 新能源 | 设备测试68项较多不良，均为按压出现亮灭双灯现象 | 反馈王永峰变更硬限按压及增加下压气管调压阀 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | [6 empty] | 新能源 | 插仔易断及倒退导致接触不良测试较多NG | 客供插头品质不行，需从新提供新款插头更换插头固定板，反馈王永峰下单制作 | 采购 | 金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 充电器成品功率测试机(A 类) | PJ231025433 | 1 | 2024.1 | 5 | 1 | 新能源 | 设备生产过程中出现无动作不报警异常问题LED光源采集器通讯中断导致 | 设备停产改造光源采集盒线路 1:工控机新增DB9串口板 2:光源采集通讯变更DB9通讯方式 3:光源采集盒供电方式变更12v电源单独供电 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-成品EOL测试设备(A类) | PJ210225089 | 1 | 2021.4 | 23 | 1 | 新能源 | 生产过程中USB测试项NG | 排查发现USB通讯异常无法读取数据 更换USB通讯线恢复正常生产 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL成品性能测试机 | PJ240509589 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 设备测试过程中3号工位负载仪掉线频繁 | 更换负载仪方口通讯数据线 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 91116325-离合器装配设备 A类 | PJ240918792 | 1 | 2024.12 | 31 | 1 | 新能源 | 设备问题点统计 1:装销钉结构过低导致X轴动作受限无法穿越 2:物料盘过于紧凑取放困难 3:取放夹爪无法夹住产品，带起后易偏 4:称重工位旋转气缸有干涉 5:离合器放料气缸行程不足 6:离合器分料顶升结构卡顿 | 客户自行修改图纸变更 程序临时灌入手动调试，待客户修改完程序优化自动程序 | 生产、机械设计 | 方康敬、张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006331-平衡机针模M20-JKB15172定制(F类） | PJ241213921 | 1 | 2024.12 | 30 | 1 | 新能源 | 针模未组装焊线套管，缺少母头无法快速更换使用 | 寄回公司焊线组装 | 生产 | 谢朝良 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-MX 外壳尺寸测量自动化设备（A类） | PJ230823288 | 1 | 2023.10. | 23 | 1 | 新能源 | 测试NG数据未保存，客户要求新增功能保存 | 反馈PLC同事有人过来处理设备时顺便增加功能 | 电气 | 王俊 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 991112801-成品功能测试装膠粒机 | PJ220907352 | 1 | 2022.11 | 10 | 1 | 新能源 | 改造项目客户要求电脑有无线网上传数据及远程监控功能 | 反馈刘伟采购固定式网卡增加无线网络 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 991112801-成品功能测试装膠粒机 | PJ220907352 | 1 | 2022.11 | 10 | 1 | 新能源 | 出料口满料后横移搬运气缸搬运过程中撞出料轴待机产品 | 优化程序出料口满料后横移气缸停止不动作，待取走出料口产品后自动恢复正常动作 | 电气 | 王俊 | 2025.1.1 | 2025.1.23
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ231208443 | 2 | 2024.3 | 12 | 2 | 白色家电 | 倍速链异响 | 倍速链链条松动导致 | 生产 | 方康敬 | 2025.1.1 | 2025.1.20
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ231208443 | 2 | 2024.3 | 12 | 2 | 白色家电 | 工位1读取温度值失败 | 探针不回弹 接触不良导致 | 生产 | 方康敬 | 2025.1.1 | 2025.1.20
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ231208443 | 2 | 2024.3 | 12 | 2 | 白色家电 | 插件工位扫错码不报错 | 扫错码软件不会报错修改后OK | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.20
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ231208443 | 2 | 2024.3 | 12 | 2 | 白色家电 | 插件工位载具走后扫码软件不清零 | 配合伍工远程修改并验证 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.20
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ231208443 | 2 | 2024.3 | 12 | 2 | 白色家电 | 插件工位载具到位后 扫码软件不触发 | 配合伍工远程修改并验证 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.20
唐乐兵 | 单机 | 惠州拓邦 | TB_成品测试设备 | PJ240410528 | 1 | 2024.5 | 31 | 1 | 白色家电 | 1.配合供应商维修设备，供应商排除发现是PLC坏了 无法控制恒温 | 更换控制PLC | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.20
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | iso接线并和大族交互信号，拉来大族一起对接，目前没有条件调试，先把两边要对接的信号，需要接的线全部接好并验证。目前验证下来都OK，只剩到时候测试调好直接可以量产 | iso接线交互信号，拉来大族一起对接，目前没有条件调试，先把两边要对接的信号，需要接的线全部接好并验证。目前验证下来都OK，只剩到时候测试调好直接可以量产 | 生产、测试 | 谢朝良、于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | eol和测试一起远程调试，持续调试中，进度完成40 | eol和测试一起远程调试，持续调试中，进度完成40 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | 三台eol并入电阻改线，东西已收到，已改线完成，待生产验证 | 三台eol并入电阻改线，东西已收到，已改线完成，待生产验证 | 生产、测试 | 谢朝良、于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | 三台eol的低压通讯和高压接线，已经全部完成。待测试 | 三台eol的低压通讯和高压接线，已经全部完成。待测试 | 生产、测试 | 谢朝良、于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | 有两台机的can卡报警，无法canpro打开，更换ubs端接口。调试ok | 有两台机的can卡报警，无法canpro打开，更换ubs端接口。调试ok | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | iso结构一天已调试完，只剩测试部门，预计两天完成 | 预计两天协助测试完成验证 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 贴片读码雕刻设备：出现雕刻效果不良重影 | 底壳以及小盖震动盘1楼叉车经过会引起设备镭雕机模组震动 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 底壳以及小盖震动盘1楼叉车经过会引起设备镭雕机模组震动 | 整机设备安装6个减震脚垫。镭雕机更换性能更强的组件。物料已经下单 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 扫油机：设备使用一段时间后随机出现有扫油动作，但无油喷出。mrak会漏抓导致漏扫油 | 产品存在高度差，导致成像有问题，容易误报警。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 扫油机：设备使用一段时间后随机出现有扫油动作，但无油喷出。mrak会漏抓导致漏扫油 | 需要重做结构以及更换光源模组。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 产品存在高度差，导致成像有问题，容易误报警。 | 重做结构已经光源固定方式。已下单 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 振动盘上料造成批量产品脏污 | 空气洁净度不够 需要增加防尘防护罩子。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 振动盘上料造成批量产品脏污 | 盘已发回改造 预计12号发往现场。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 雕刻不良（边缘锯齿状、白痕、重影） | 激光雕刻时激光头抖动 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 雕刻不良（边缘锯齿状、白痕、重影） | 需要安装独立的光源支架。已知会大美下单 预计15号物料发往现场 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | cxd自检功能未添加 | 颜工编写上位机程序vi程序中 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 大码打印错误与小码镭雕错误产品不符问题 | 需要安装独立的摇臂取放二维码标签机构。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 大码打印错误与小码镭雕错误产品不符问题 | 已经知会下单。预计19号改造完成 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 大码打印错误与小码镭雕错误产品不符问题 | 摇臂取放二维码模组也安装。上位机与plc程序已优化 试产32pcs送检ok | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
徐超 | 线体 | 西安比亚迪 | UF在线集成测试设备 | PJ230926356 | 2 | 2024.1 | 5 | 2 | 汽车电子 | 噪音功能测试设备气缸门无动作。 | 拆开设备发现固定气缸钣金件断了，临时焊 接让设备运行。装好以后气缸动作时有时无 排查发现电磁阀线圈接触不良，更换电磁阀 后OK。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
徐超 | 线体 | 西安比亚迪 | UF在线集成测试设备 | PJ230926356 | 2 | 2024.1 | 5 | 2 | 汽车电子 | 螺丝机频繁报警，打螺丝滑牙。 | 现在一条线做前后门把手，两个产品螺丝孔 存在0.7MM的差异。重新建立两款配方，生产 哪款产品就用哪个配方。 | 客户 | 客户 | 2025.1.1 | 2025.1.27
徐超 | 线体 | 西安 旭日东智能装备 | AOI内观检验设备(2D视觉),AOI内观检验设备(3D视觉),AOI裸机检验设备(2D视觉),AOI纸箱检验 | PJ240325148 | 4 | 2024.11 | 4 | 4 | 消费类 | 2D.3D测试设备突然和倍速链线体信号交互异常。 | 和旭日东PLC一起排查，发现是他们那边改了 程序。重新对接联机信号逻辑。 | 客户 | 客户 | 2025.1.1 | 2025.1.27
徐超 | 线体 | 西安 旭日东智能装备 | AOI内观检验设备(2D视觉),AOI内观检验设备(3D视觉),AOI裸机检验设备(2D视觉),AOI纸箱检验 | PJ240325148 | 4 | 2024.11 | 4 | 4 | 消费类 | 3D检测频繁检测NG。 | 排查发现固定电机同步轮螺丝松了，电机走位不准导致测试NG。重新紧固螺丝。 | 生产 | 方康敬 | 2025.1.1 | 2025.1.27
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 油箱翻转测试台_非标 | PJ231018407 | 1 | 2024.1 | 27 | 1 | 汽车电子 | 测试软件初始化异常报错。油箱测试出气压力NG。 | 万用表与电脑连接线松动，导致初始化报错。 排查设备发现两个基恩士压力表坏了，寄回 公司返修。 | 采购 | 金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花、金霞比亚迪 | 综合测试设备 | PJ240204075 | 1 | 2024.9 | 21 | 1 | 汽车电子 | 验收 光栅和安全门等防护安全问题整改 | 和plc远程优化程序 | 电气、研发 | 王俊、梁柱 | 2025.1.1 | 2025.1.27
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花、金霞比亚迪 | 综合测试设备 | PJ240204075 | 1 | 2024.9 | 21 | 1 | 汽车电子 | 安全问题整改，客户反馈电子阀漏气 | plc已优化完成，电子阀底座排气后一直排气，电子阀和底座接触处需要密封圈 | 测试 | 梁昭 | 2025.1.1 | 2025.1.27
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花、金霞比亚迪 | 综合测试设备 | PJ240204075 | 1 | 2024.9 | 21 | 1 | 汽车电子 | 配电箱有一台设备指纹锁无法正常录用，打开门软件需要停止测试 | 开门停止测试已增加，指纹锁还未优化完成 | 测试 | 梁昭 | 2025.1.1 | 2025.1.27
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花、金霞比亚迪 | 综合测试设备 | PJ240204075 | 1 | 2024.9 | 21 | 1 | 汽车电子 | 按客户要求更新plc动作 | 已更新完成，和客户确认过 | 电气 | 杜磊 | 2025.1.1 | 2025.1.27
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 | 汽车电子 | 需要优化数据库和mse系统 | 数据库优化完成，mse系统测试环境失败，网址可能被更改需要周一相关人员上班才能沟通处理 | 研发 | 梁柱 | 2025.1.1 | 2025.1.27
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 | 汽车电子 | 设备软件优化和ccm温度测不出问题 | 温度测不出是因为低压线束的11-12，13-14脚位需要连接，并中间加个阻值，增加后温度可测过 | 研发 | 梁柱 | 2025.1.1 | 2025.1.27
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 | 汽车电子 | 设备软件优化 | 配合上位机远程优化软件 | 研发 | 梁柱 | 2025.1.1 | 2025.1.27
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 上料轨道不能兼容多款产品，换产时间长 | 更改双向可调轨道 | 机械设计 | 张昌望、 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 下料柔性夹爪安装型材太长，跟门有干涉， | 切掉100mm | 机械设计 | 张昌望、 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 上料机器人夹料位置不对，有时夹不起来 | 重新校准夹取位置 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 载板上有胶，绒布不好清理，会导致挡条歪斜，绒布变形 | 更换载板绒布，使用胶皮 | 机械设计 | 张昌望、 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 固化炉出口处卡板 | 接驳滑轮位置有点高，滑轮位置调低 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 固化炉进口放板进去不顺畅，太紧了 | 把两边挡条用锉刀磨成八字形 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | ICT张紧轮轴承损坏，同步带变形 | 更换同步轮，同步带 | 机械设计 | 张昌望、 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 扫码传送带后端轨道晃动大，导致机械手取料不稳定 | 扫码传送带后端轨道晃动大，导致机械手取料不稳定 | 机械设计 | 张昌望、 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 灌胶机A胶出胶量不均匀 | 桶底阀不锈钢波纹管里面残胶清理不干净，重新更换 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 灌胶机出胶有气泡 | 把胶桶里面胶排完后，重新加胶，管道加热 | 机械设计 | 张昌望、 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 配胶桶搅拌电机有时不转 | 更换启动电容 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | A出胶接头损坏，出胶异常 | 更换接头，重新调比例，优化PLC程序 | 机械设计、电气 | 张昌望、王俊 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 顺德海尔手插线皮带线及辅助设备 | PJ240904773 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 3线插件线客户更改需求，3线挪一段到6线 | 线路控制重新更改整理 | 客户 | 客户 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 顺德海尔手插线皮带线及辅助设备 | PJ240904773 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 6线增加一段重新接电 | 接线通电运行 | 客户 | 客户 | 2025.1.1 | 2025.1.23
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 顺德海尔手插线皮带线及辅助设备 | PJ240904773 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 不能触摸屏上调宽 | 第一段调宽并到第二段一起调宽，线并到驱动器上 | 客户 | 客户 | 2025.1.1 | 2025.1.23
谢俊 | 受伤中 | [8 empty] | 高空油泵线正常使用过程中产品会倒 | 2024.11.9号检查皮带运行状况时不慎摔落受伤休假中 | 销售 | 尹杨飞 | 2024.11.9
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 5 | 2024.7 | 30 | 5 | 新能源 | P3线EOL设备测试，烧录等异常问题 | 排查线路，重新接线及更换损坏的继电器，CAN盒等 | 测试 | 林海 | 2025.1.1 | 2025.1.27
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | DIP低震动改造项目 | PJ240719702 | 2 | 2024.9 | 12 | 2 | 新能源 | 筛选机未达客户安全要求需要增加防护罩 | 按客户要求进行防护罩安装 | 机械设计、生产 | 张丙波、方康敬 | 2025.1.1 | 2025.1.27
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | DIP低震动改造项目 | PJ240719702 | 2 | 2024.9 | 12 | 2 | 新能源 | ICT测试设备出现皮带转不动的异常问题 | 调整皮带电机驱动器的拨码，增加电流 | 电气 | 王俊 | 2025.1.1 | 2025.1.27
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 显示板功能测试设备 | PJ240528618 | 2 | 2024.8 | 28 | 2 | 新能源 | 显示板线老款载具良率达不客户要求 | 公司新做的载具进行测试验证效果 | 生产 | 高勇 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 7台外购设备无交换机，无法网络连接 | 安装交换机 | 售前 | 周定炫 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 7台外购设备交换机没有网络连接线 | 布网线连接交换机 | 售前 | 周定炫 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 点胶视觉系统定位偏差大 | 远程协助视觉工程师优化视觉系统软件 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 键合机定位阻挡气缸一边受力，导致产品偏斜 | 更换新的阻挡板金 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 拉力检测设备测试沟轴撞歪了 | 更换新的检测沟轴 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 上料机每次上升行程小，导致频繁卡板 | 调节上料机行程锯齿片 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 点胶机喷不出胶， | 用酒精清洗胶逍疏通喷嘴 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 镭雕机定位不准，镭雕图形超出界外 | 调节镭雕相机定位座标，微调偏移量参数 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 点胶机喷出来的胶有空孔，达不到工艺要求 | 调节点胶嘴上升时间 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 视觉检测胶点形状，位置功能达不到工艺要求 | 协助视觉软件工程师解决问题 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 正常启动镭雕机不动，也不报警 | 重新制作镭雕模板， | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 客户反馈我们设备铭牌不合格，需重新制作 | 每台设备重新贴铭牌 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 固化炉生产中卡板 | 调节运输链条张紧度，加高温润滑油 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 镭雕定位不准有较大偏移 | 微调相机偏移量 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 点胶机喷胶不稳定， | 疏通喷嘴，调节喷头加热温度 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 推拉力检测设备治具达不到检测要求，压不住 | 重新更换新的治具 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 收料机推杆经常卡死，推杆电机响声异常 | 将推杆电机驱动器电流拨大 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 推拉检测治具的压条不方便操作，客户要求改善 | 重新更换新的蝴蝶螺丝，方便紧固操作 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 单机 | 衡阳比亚迪 | FCT/ICT在线测试仪 | PJ240325149 | 1 | 2024.5 | 30 | 1 | 汽车电子 | 上针模偏移导致检测报警 | 微调上针模座标 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 单机 | 衡阳比亚迪 | FCT/ICT在线测试仪 | PJ240325149 | 1 | 2024.5 | 30 | 1 | 汽车电子 | 检测通道中断，不通 | 检查各测试线路，排查故障原因 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 单机 | 衡阳比亚迪 | FCT/ICT在线测试仪 | PJ240325149 | 1 | 2024.5 | 30 | 1 | 汽车电子 | 测试治具感应器异常报警 | 将感应器厚度垫高1mm | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 单机 | 衡阳比亚迪 | FCT/ICT在线测试仪 | PJ240325149 | 1 | 2024.5 | 30 | 1 | 汽车电子 | 客户要求每个产品盖2个章 | 协助电汽工程师远程修改程序 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.27
胡远来 | 单机 | 衡阳比亚迪 | FCT/ICT在线测试仪 | PJ240325149 | 1 | 2024.5 | 30 | 1 | 汽车电子 | 盖章夹爪不匹配，盖章笔频繁松弛 | 重新更换新的盖章夹爪 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 人为导致老化炉内强电探针板烧坏 | 更换新强电测试板。 | 研发 | 黎佩锋 | 2025.3.1 | 2025.3.31
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 2号对拖柜上电空载的情况下跳闸，已经排查了程控电源，变压器，以及接触器部分，暂未发现异常，但是回路的L3-1线号不接的情况下就不会跳闸 | L2-1与L3-1互换之后未发现跳闸，不确定负载的情况下是否会有其他异常 | 研发 | 黎佩锋 | 2025.3.1 | 2025.3.31

## 销售
2025年1/2/3月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
梁栋 | 单机 | 泰国比亚迪 | 转向盘总成测试台 | PJ240306119 | 1 | 未录入发货信息 |  | 1 | 汽车电子 | 所有提供的产品已经调试完毕，后期到货的产品只能由客户自己调试，目前都已培训完毕。 | 所有提供的产品已经调试完毕，后期到货的产品只能由客户自己调试，目前都已培训完毕， | 销售 | 龙光传 | 2025.2.17 | 2025.2.28

## PMC
2025年1/2/3月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
林潇伟 | 单机 | TTi | 平衡测试机 | PJ250114961 | 1 | 2025.3 | 21 | 1 | 新能源 | 设备比尾板超长，无法直接从尾板卸货 | 厂外寻找机动叉车卸货，货仓周末不上班暂未入库 | PMC | 常雄 | 2025.2.5 | 2025.3.31