## 客服现场跟进设备问题分析
2025年4月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3线点胶涂覆段回流线皮带出现严重磨损，整体皮带线跑歪 | 美工刀切割平整、设计增加了导向块进行导向后正常 | 生产 | 方康敬 | 2025.3.28 | 2025.3.31
[10 empty] | 3号线回流线中间接驳段卡载具。 | 部分增加螺丝可固定住，整体未和机台串联做固定，线体作业人员踩踏导致偏移造成此现象： | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 载具回流斜坡工装焊点脱落 | 已就近现场找人焊接并在挡边下口增加焊接3-4个90度角加强筋，焊接后可以保证不在出现脱落挡边的现象： | 机械设计 | 张丙波、
[10 empty] | 包装线上面承载离子风机较重轻微倚靠会造成晃动 | 底部增加型材拉杆固定、增加牢固稳定性完成； | 机械设计 | 张丙波、
[10 empty] | 测试段皮带线跑偏 | 型材支架结构体不合理，增加固定件；增加皮带导向块后正常 | 机械设计 | 张丙波、
[10 empty] | 3线离线FCT工控机蓝屏 | 蓝屏导致系统崩溃，重装系统后还是会出现蓝屏的现象，联系工控供应商检查未内存不兼容，更换金士顿内存后没有再出现蓝屏的现象，还需继续观察。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 涂覆机抽风机频繁故障，造成设备无法运行 | 涂覆机自身喷雾胶水范围广容易造成抽风滤网堵塞烧坏电机，拆卸电机改用厂房抽风系统，安装不锈钢可折叠风管替代。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 3线点胶机泵和点胶阀频繁故障 | 点胶阀密封圈容易磨损，点胶泵上口阻挡密封圈的螺盖确实导致溢胶，更换增加配件后正常 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 1线ICT不良回流皮带线卡板异常 | 优化PLC控制逻辑后正常。 | 电气 | 杨帮
[10 empty] | 2线翻版机卡顿，翻转位置不准确（卓一） | 重新下载控制软件、拆卸电机检查正常，重新安装回去调整链条张力后正常。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 1线分板机治具设计不合理，无法实现分板 | 已重新设计一款691治具、无法通用其它型号产品，待产线量产时验证： | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 2、3线盖板和底部载具有偏差且无法定位准确 | 已重新设计制作定位销及支撑，待安装验证。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 包装线皮带停线后再开会跑偏 | 包装段有补胶会滴落在皮带上，两侧斜坡支撑的方通会造成皮带粘连，需要增加滚轮提高该位置皮带距离避免粘连导致偏移 | 机械设计 | 张丙波、
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL成品性能测试机 | PJ240509589 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 客户反馈备品插仔内部线路焊接脱落导致产品测试不良 | 插仔PCB板上铁片有镀膜导致焊接不牢固，从新清理镀膜层焊接恢复正常生产 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
[10 empty] | 工位2功率分析仪通讯掉线严重，此前工位3功率分析仪存在同样问题，更换功率分析仪方口通讯线后未再发生此现象 | 反馈刘伟下单采购两根方口通讯线更换功率分析仪通讯线 | 测试 | 于振华
|  |  | Gang Box 成品功率测试机 | PJ240509590 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 |  | 黄工反馈新增日光灯常亮功能后测试产品光源读取NG较为频繁，经实验发现产品固定块表面太过光滑导致相机拍照反光从而出现数值不稳定NG | 产品固定块使用铁氟龙覆盖后无此现象 | 机械设计 | 张丙波、
|  |  | 018859 角度测试机 | PJ240517598 | 1 | 2024.7 | 19 | 1 |  | 生产出现一个产品无法通讯现象 | 经排查为客户产品问题，产品内部通讯模块更换后正常通讯 | 客户 | 客户
|  |  | 平衡测试机 | PJ250114961 | 1 | 2025.3 | 21 | 1 |  | 新到磁铁座牙孔与设备孔距不匹配图纸标注22.29实物19.8 | 加工扩孔安装 | 机械设计 | 张丙波、
|  |  | 991006332-M18 Forge HO XC 电芯极性检测夹具（D类）FK130571-JP40-03-003(含压力传感器） | PJ240403508 | 1 | 2024.5 | 13 | 1 |  | 压力传感器更换旧款显示器后生产依旧有出现卡屏现象，此前显示外壳与设备机架怀疑有脉冲导致卡屏白屏，新增显示外壳与设备机架接地无白屏偶尔出现卡屏 | 待供应商改善 | 采购 | 金希倩
|  |  | 991006322-018859测试夹具FD859-51A-01 （D类） | PJ250320069 | 4 | 2025.4 | 3 | 4 |  | 四个夹具入库 夹具产品支撑架方向做反， | 反馈工程师联系供应商重做 | 机械设计、采购 | 张丙波、金希倩
|  |  | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 |  | 问题点统计 1:功率机缺少两组门禁接近开关未接！ 2:两台机缺少作业指导书挂杆未装！ 3:两台机左右工位产品防呆检测感应器检测不到产品全部需要更换型号(货未到)！ 4:功率机缺少日光灯一个！ 5:两台机安全光栅密度为20mm全部需要更换10mm密度光栅！ 6:两台机产品测试插头未装(货未到) | 功能测试机插头安装完成，动作调试完成，待测试验证 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 产品测试验证负载无法拉高 | 产品有快充功能导致负载测试无法拉高，预计大改动 产品防呆检测感应器更换完成 产品测试插头安装调试完成，欠缺两根插针 | 测试 | 于振华
[10 empty] | 1:两台设备所有仪器未按客户要求贴资产编号 2:测试板电阻为10k欧需求为931欧 3:门禁缺少两组接近开关 | 1:所有仪器贴明显资产标识 2:反馈采购下单931欧电阻 3:门禁接近开关安装 4:功率测试机基本改造完成验证可行性，待与客户确认落实 | 生产、采购、电气 | 方康敬、代亚平、李学伟
[10 empty] | 1:设备总功率约10kw电源插头欧式插头最大13A，瞬时电压过高导致频繁烧损保险丝！ 2:测试板电阻为10k欧需求为931欧 3:客户产品差异较大插仔有接触不良现象！ | 1:临时措施拆除插头保险丝直接焊接导通使用，反馈工程师采购20A以上插头 2:临时使用三个309k电阻拼接使用，待931电阻到货后更换！ 3:功率测试机基本改造完成正常测试偶发接触不良现象，反馈工程师重新构思可替换结构！ | 生产、采购、电气 | 方康敬、代亚平、李学伟
[10 empty] | 1:测试验证电源输出4.2v到产品端仅剩3.9v左右导致产品测试不良 2:设备日光灯不可控 3:设备报警记录较多 4:上位机软件与PLC信号交互异常 | 1:电源到控制板多了一个二极管导致减少了0.3v左右，拆除一个二极管后正常 2:杜磊优化程序新增日光灯开关按钮 3:阻挡安全光栅不纳入报警记录仅作为触摸屏提示 4:上位机与PLC信号交互现场解决 | 生产、采购、测试、电气 | 方康敬、代亚平、刘伟、杜磊
[10 empty] | 1:测试不良频繁 2:产品插仔过紧导致插仔下压易损坏 | 初步判断产品存在差异，同一部产品在一个工位反复手动下压未发现接触不良现象，更换产品后有概率接触不良 反馈李学伟及销售落实插仔损坏频繁问题 | 测试、电气 | 刘伟、李学伟
[10 empty] | 测试验证cc.cp双绞线更换直联屏蔽线验证 | 待客户提供示波器抓取数值验证 | 测试 | 刘伟
[10 empty] | 两台万用表四台功率分析仪无校验证书无法安全验收 | 华中航到现场校验及提供校验证书 | 供应商 | 华中航
|  |  | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 |  | 1:客户反馈双头碰焊机入料口也需要增加一组急停按钮开关 | 五金店采购急停按钮安装完成 | 结构 | 李学伟
[10 empty] | 私服碰焊头压力值调节无法固定 | 调节螺杆从新打孔更换固定位
[10 empty] | 3:提供两台设备工业排插3c认证资料及功率说明，不能提供则需要拆除更换有3c认证的排插“后续设备不能再用这种排插” 4:触摸屏安全门屏蔽按钮需要修改只能手动状态能切换屏蔽功能，切换自动状态必须跳转不能屏蔽！ | 1：已提供排插3C认证证书及确认排插背面有规格及功率说明 2:杜磊远程优化触摸屏软件，与客户确认OK | 结构、电器 | 李学伟、杜磊
[10 empty] | 1:急停按钮不能有防护罩阻碍，“适用于后续TTI所有设备”，急停按钮过远员工不能及时按急停，入料口需增加一个急停按钮！ | 入料口已新增急停按钮并与客户确认 缺出日料口安全光栅盲区阻挡 | 结构 | 李学伟
[10 empty] | 两台设备调试完成，生产两百套产品做CPK无异常 | 与客户交接待做安全验收后即可上线投入生产使用 | 客户 | 客户
[10 empty] | 伺服碰焊机调试完成碰焊测试完成，待做CPK测试验证 碰焊X轴坦克链与原点前后限位感应器装同一侧坦克链活动有撞坏感应器风险 | 感应器位置变更对向，点位全部从新调整 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 设备调试问题点统计 1:伺服碰焊机缺少一组气源 2:缺少一根作业指导书挂杆 3:双头碰焊机压料气缸有料及无料感应器不在同一个位置无法亮灯！ 4:两台设备缺少铭牌 5:伺服碰焊机两边碰焊头缺少一组压力信号及原有一组信号接反 6:压力表感应器前后信号接反 7:伺服碰焊机缺少两个冷风枪 两台设备焊机控制器及变压器拆除效验 | 1:未安装反馈公司邮寄 2:供应商少做反馈重做 3:气缸垫高使不管有无料状态都可亮灯 4:反馈公司制作铭牌 5:增加左右及前后碰焊压力信号 6:信号互调 7:客供冷风枪安装 | 生产、PMC | 生产、PMC
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 读码乱码 | 按照伍金明要求更改读卡器供电方式验证 | 测试 | 伍金明 | 2025.4.1 | 2025.4.16
[10 empty] | 测试机器内部比较暗 | 增加机器内部日光灯 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 风机联轴器断裂 | 更换备用连轴器 | 机械设计 | 张丙波
| 线体 | 合肥中航 | BMS刷写系统（硬件）,KingCable 信息化智能管理系统软件,EOL测试系统（硬件）,Kingcable NXI 高速数据采集系统上位机驱动及操作软件V1.0 | PJ231101373 | 14 | 2024.1 | 2 | 14 |  | 焊接板卡继电器并更换板卡 | 更换后配合测试验证性能过程中烧坏板卡： | 测试 | 丘文华 | 2025.4.26 | 2025.4.26
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | CAN通讯失败，配合王工排查测试箱 | 排查发现有一组控制板卡，底部的端子没有焊锡，导致接触不良。 | 生产 | 谢朝良 | 2025.4.1 | 2025.4.30
[10 empty] | 力值控制盒安装支架，与底板螺丝孔不对称。 | 重新打孔安装。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 测试工装旋转电机晃动，影响测试稳定性 | 反馈给黄工，需要更换联轴器。但是客户现场急着要生产，只能打孔用螺丝把旋转轴固定死。暂时不用旋转轴。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 测试笔头是圆形的，与产品接触面积小，会影响测试稳定性。笔头优力胶材质太软，需要优化。 | 反馈结构黄工，待优化。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 视觉检测软件闪退，视觉软件拍完照测试以后。图片不能保存，需要优化。 | 闪退问题供应商远程已解决，图片保存功能还未增加。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 现场已经大概调好一台机了，试跑验证稳定性。目前测试CT太久了（200秒）， | 上位机王工优化测试软件，PLC优化动作。尽可能的去减少测试时间。 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 二维力传感器，Y方向没有力值反馈。 | 联系供应商处理。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 整机试跑产品，发现测试稳定性较差。 | 目前发现测试拨杆优力胶与产品接触面较少，会影响测试。结构重做优力胶。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 该项目两台机测试功能和PLC动作都已调试好。就差光学视觉和二维力存在问题。 | 联系相关供应商处理。 | 采购 | 金希倩
| 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 |  | 快换夹产品夹子夹住产品以后，缝隙太大。会有掉落风险。夹子仿形做的和产品差异较大。 | 暂时用垫片垫起来，待新优力胶夹子到了更换。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 快换按压产品优力胶头，做的尺寸大了，按不下去产品按钮。 | 用刀片削掉多余的优力胶。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 快放夹产品夹子感应器支架，与放夹子底座干涉。 | 重新做感应器安装支架。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 光色相机没有缺陷检测功能。 | 供应商远程处理。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 压力传感器只有Z方向力值输出，没有X方向力值。 | 寄了5套新的力传感器，重新接线验证力值。已OK | 采购 | 金希倩
| 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 |  | 打膨胀螺丝孔，固定机械手。 |  | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 锁体单工位测试完成以后，转盘无动作。 | PIC和上位机交互问题，曾工优化程序。 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 儿童锁测试不过。 | 排查发现拨儿童锁气缸无动作。曾工优化PLC程序。调整气缸位置。 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 产品电阻测试不过。 | 检查发现，插产品端子气缸行程短了没插到位。调整气缸行程。 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 右锁加持产品气缸，夹产品松动。 | 排查发现优力胶做薄了，夹不紧产品。用垫片把优力胶垫厚。 | 机械设计 | 张丙波
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 未及时填写日报汇报
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 | 汽车电子 | 新增工控机后增加启动电脑按钮和增加UAB线 | 用原有的电脑启动按钮线安装，增加设备USB端口到工控机的USB线 | 研发 | 梁柱 | 2025.4.1 | 2025.4.30
[10 empty] | 跟进产线生产及处理异常 | 设备空开出现异响，排查发现设备总开关线接触不良，拧紧后无异常 | 生产 | 方康敬
| 单机 | 长沙雨花比亚迪 | 翻转试验台_非标 | PJ230904316 | 1 | 2023.12 | 5 | 1 |  | 新增的流量ng率高 | 1.排查硬件没问题，ng产品测多次也不会出现ok的情况，应该是客户产品的原因 | 测试 | 于振华
| 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 |  | 1.客户移动设备后新添加产品测试不了 2.无法测试阻值小于300的产品（前面客户要求增加） | 1硬件没问题，新添加的测试文档未设置好导致测试不过的，已设置好 2.配合上位机远程修改程序，已删除该功能 | 测试 | 于振华
|  | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 |  |  | 1，设备异响，x轴走动时有异响 2，启动信号会丢失，扫码扫不上 3，客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 1，设备异响（电机传送皮带螺丝松了，划到机构外壳，已处理） 2，启动信号会丢失（是条码反光导致扫不上无法启动，已处理） 3，没给取料信号（目前未发现我们设备异常）明天跟线观察 | 上位机，电气， | 梁昭，刘真
[10 empty] | 1.客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 跟进产线生产并未发现该问题 | 上位机，电气， | 梁昭，刘真
[10 empty] | 1.客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 跟进产线生产并未发现该问题 | 上位机，电气， | 梁昭，刘真
| 单机 | 长沙雨花比亚迪 | 小法兰盘集成精滤油泵设备委外 | PJ250114959 | 1 | 2025.2 | 28 | 1 |  | 前段升降平台卡死，帮忙排查问题 | 1.排查发现电机伺服报错电机负载，需要把电机链条拆开然后用手推动升降平台是否能推动来判断电机的问题还是导轨生锈卡死，待客户自己安排人拆链条 | 上位机，电气， | 丁盼，刘真
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | B胶管磨破，漏胶 | 更换新管子 | 结构 | 张炳波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
[10 empty] | 5线灌胶机胶管破裂 | 临时用胶布缠住，已采购新管子 | 结构 | 张炳波
[10 empty] | 1线修整台客户说只能调宽，不能调窄 | 客户操作不打，没有回原位，程序里有防呆限制，培训客户 | 客户 | 客户
[10 empty] | 桶底阀过滤网堵住，有残胶 | 更换过滤网 | 客户 | 客户
[10 empty] | 产品偶尔出现有不干胶 | 搅拌速度加快，清理齿轮泵 | 电气 | 杜鹏
| 单机 | 坪山比亚迪 | HC2EA电控箱_HC2EA | PJ230727241 | 1 | 2023.8 | 30 | 1 | 汽车电子 | 电控箱继电器容易烧坏，跟进更改方案 | 已让电气，测试下单采购备件 | 测试 | 于振华
| 单机 | 顺德高创 | CDHD-HV老化柜 | PJ230904308 | 1 | 2024.1 | 4 | 1 | 其它 | 熔断器容易烧坏 | 更换功率大的 | 电气 | 王俊
| 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录工装，转接箱线路未排查 | 用万用表排查线路是否导通 | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | 烧录 PLC点位未对 | 对点位，优化程序 | 电气 | 杨帮
[10 empty] | 烧录软件框架未设计，工装未调试 | 已设计完成并验证 | 测试 | 于振华
[10 empty] | 5台设备安全门按钮顺序跟其它厂家不一致 | 按照客户要求统一更改 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | FCT机台照明灯管烧坏 | 24V接到220V，已更改线路，灯管未到 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 五台设备安全门关不上，磁铁吸不住 | 调整磁铁位置 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 5台设备轨道倍速链驱动器未安装 | 客户未提供，预计11号到货安装接线 | PMC | 常雄
[10 empty] | 烧录吸附真空吸力小，PCB板吸不起来 | 跟结构沟通更该大吸力真空发生器或是真空泵，气管更换6mm,更换大吸盘 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 烧录抓手下压气缸动作太快，震动太大 | 增加节流阀，调气压 | 机械设计 | 张丙波
谢俊 | 受伤恢复中 | [8 empty] | 高空油泵线正常使用过程中产品会倒 | 2024.11.9号检查皮带运行状况时不慎摔落受伤休假中 | 销售 | 尹杨飞 | 2024.11.9
张学松 | 春节期间摔断腿 病假中
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1ISO1号机，扫码完成后Z轴不下压测试异常问题 | 沟通电气工程师及测试工程师远程协助客户排查及处理异常 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
[10 empty] | A3P1ISO1号机，扫码完成后Z轴不下压测试异常问题 | 现场整体排查后发现是出料口安全光栅被撞了光栅防护罩变形导致光栅信号不稳定，修好防护罩光栅重新安装后OK | 机械设计 | 张丙波
| 线体 | 武汉中航 | 通用控制箱I/O板_RS422,通用控制箱DAQ卡_RS422 | PJ230620206 | 2 | 2023.7 | 14 | 2 |  | ISO设备电脑开不机 | 取下电脑主板电池及拔出电脑主 机内存条清洁后插回去，电脑开机正常 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | ISO设备调试 | 远程测试工程师杨明博进行测试软件调试 | 测试 | 林海
| 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 1号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩
[10 empty] | 涂覆机改造 | 2号涂覆机拆除旧轨道更换新轨道1号涂覆机拆除旧轨道更换新轨道 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩
[10 empty] | 涂覆机改造 | 2号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩
[10 empty] | 涂覆机改造 | 2号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩
胡远来 | 单机 | 坪山比亚迪 | 电子雨刮电控箱_UXEAA | PJ240227099 | 1 | 2024.3 | 22 | 1 | 汽车电子 | 测试没有电流 继电器烧坏了 | 更换新的接触器、交流接触器 | 测试 | 于振华 | 2025.4.7 | 2025.4.10
[10 empty] | 客户擅自删除了内部文件导致测试软件无法打开 | 重新安装新的测试软件 | 客户 | 客户
| 单机 | 鹅埠比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 |  | 设备到现场通电气调试 | 协助电气工程师调试设备 | 电气 | 王俊 | 2025.4.11 | 2025.4.16
| 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 |  | 镭雕点胶机软件无法正常打开 | 上位机工程师远程协助改善软件 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
[10 empty] | 点胶机喷不出胶，喷头堵死了 | 用酒精浸泡喷嘴，用通针疏通喷嘴 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩
[10 empty] | 上下板机，4个接驳台安全门无电子锁 | 安全门重新加装电子锁 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩
[10 empty] | 缓存机安全门无电子锁， | 安全门重新加装电子锁，培训客户操作键合机软件，设备维护保养 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩
[10 empty] | 加装电子锁的设备程序逻辑需要修改 | 供应商远程协助改善程序逻辑 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩
[10 empty] | 客户要求上下板机轨道侧面，各设备轨道进岀口需要加装防护板（安防需要） | 各设备加装客户方的装运箱防护板 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉腔体内部分接近感应器处于出风口边缘，长时间加热会导致感应器损坏。 | 老化炉接近感应器配孔，更换感应器位置，远离出风管道。 老化前检测缓存机过板感应器改孔，更换安装位置。 | 结构 | 曾杰 | 2025.4.1 | 2025.4.30
[10 empty] | Type-c串口连接不稳定，到场8个负载柜惯量盘未安装。 | 配合硬件验证新的弱电测试版Typec连接不稳问题，安装负载柜惯量盘（完成50%）接老化前测试负载柜内电机编码器线。 | 硬件 | 田求发
[10 empty] | 老化炉强电机台端裸露在外，会有风险。 | 安装剩余惯量盘，安装老化炉强电保护罩 | 结构 | 曾杰
[10 empty] | 客户要求重新走线槽。 | 整理现场走线线槽，按客户要求新增一部分铝线槽确保美观。
[10 empty] | 对拖柜莱姆感应器数值读取异常。 | 发现15v开关电源线接错了，重新接线配合调试后已无异常。 | 生产（外协接的线） | 谢朝良
[10 empty] | 莱姆传感器读取数值错误 | 更换莱姆感应器DB9接头触点，更换中盛控件接线点位。 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 老化前测试跑料发现750w电机又出现异常，已退回客户研发处理。 | 返修 | 客供品
[10 empty] | 老化后测试新增电平转换板，两个测试箱体改线，配合测试调试 |  | 研发 | 梁柱
[10 empty] | 老化炉门锁钣金孔位打错，导致关门不顺畅，需要人为去调整锁头位置。 | 现场增加门锁固定件腰孔。 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 跑料统计老化前测试偶发异常，例如485串口接收数据失败，485线受干扰，排查处理。 | 调整测试版位置 | 研发 | 梁柱
[10 empty] | 老化炉腔体内走线位置钣金拆除后，会导致隔温层内隔温棉裸露在外，客户不接受 | 把走线位置钣金开孔，并且开槽方便走线。 | 机械设计 | 张丙波

## 汇总
Q2现场问题汇总
部门归属 | 问题点数量 | 项目数量 比例 |  | 设备台数 比例 |  | 项目数量不良率 | 设备台数不良率
客户 | 6 | 62 | 9.677% | 274 | 2.19% | 108.8% | 12.71%
采购 | 55 | 101 | 54.46% | 800 | 6.875%
生产 | 46 | 101 | 45.54% | 800 | 5.75%
电气 | 53 | 101 | 52.48% | 800 | 6.625%
测试 | 63 | 101 | 62.38% | 800 | 7.875%
机械 | 133 | 101 | 131.7% | 800 | 16.62%
PMC | 4 | 70 | 5.714% | 699 | 0.5722%
销售 | 9 | 70 | 12.86% | 627 | 1.435%
研发 | 3 | 39 | 7.692% | 526 | 0.5703%
各部门项目量/设备量不良率：
Note on G3: 问题点总数/项目量数*100%
Note on H3: 问题点总数/设备台数*100%

## 客户
2025年4/5/6月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3线点胶涂覆段回流线皮带出现严重磨损，整体皮带线跑歪 | 美工刀切割平整、设计增加了导向块进行导向后正常 | 生产 | 方康敬 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3号线回流线中间接驳段卡载具。 | 部分增加螺丝可固定住，整体未和机台串联做固定，线体作业人员踩踏导致偏移造成此现象： | 生产 | 方康敬 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 载具回流斜坡工装焊点脱落 | 已就近现场找人焊接并在挡边下口增加焊接3-4个90度角加强筋，焊接后可以保证不在出现脱落挡边的现象： | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 包装线上面承载离子风机较重轻微倚靠会造成晃动 | 底部增加型材拉杆固定、增加牢固稳定性完成； | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 测试段皮带线跑偏 | 型材支架结构体不合理，增加固定件；增加皮带导向块后正常 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3线离线FCT工控机蓝屏 | 蓝屏导致系统崩溃，重装系统后还是会出现蓝屏的现象，联系工控供应商检查未内存不兼容，更换金士顿内存后没有再出现蓝屏的现象，还需继续观察。 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 涂覆机抽风机频繁故障，造成设备无法运行 | 涂覆机自身喷雾胶水范围广容易造成抽风滤网堵塞烧坏电机，拆卸电机改用厂房抽风系统，安装不锈钢可折叠风管替代。 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3线点胶机泵和点胶阀频繁故障 | 点胶阀密封圈容易磨损，点胶泵上口阻挡密封圈的螺盖确实导致溢胶，更换增加配件后正常 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 1线ICT不良回流皮带线卡板异常 | 优化PLC控制逻辑后正常。 | 电气 | 杨帮 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 2线翻版机卡顿，翻转位置不准确（卓一） | 重新下载控制软件、拆卸电机检查正常，重新安装回去调整链条张力后正常。 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 1线分板机治具设计不合理，无法实现分板 | 已重新设计一款691治具、无法通用其它型号产品，待产线量产时验证： | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 2、3线盖板和底部载具有偏差且无法定位准确 | 已重新设计制作定位销及支撑，待安装验证。 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 包装线皮带停线后再开会跑偏 | 包装段有补胶会滴落在皮带上，两侧斜坡支撑的方通会造成皮带粘连，需要增加滚轮提高该位置皮带距离避免粘连导致偏移 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL成品性能测试机 | PJ240509589 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 客户反馈备品插仔内部线路焊接脱落导致产品测试不良 | 插仔PCB板上铁片有镀膜导致焊接不牢固，从新清理镀膜层焊接恢复正常生产 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL成品性能测试机 | PJ240509589 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 工位2功率分析仪通讯掉线严重，此前工位3功率分析仪存在同样问题，更换功率分析仪方口通讯线后未再发生此现象 | 反馈刘伟下单采购两根方口通讯线更换功率分析仪通讯线 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | Gang Box 成品功率测试机 | PJ240509590 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 黄工反馈新增日光灯常亮功能后测试产品光源读取NG较为频繁，经实验发现产品固定块表面太过光滑导致相机拍照反光从而出现数值不稳定NG | 产品固定块使用铁氟龙覆盖后无此现象 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 018859 角度测试机 | PJ240517598 | 1 | 2024.7 | 19 | 1 | 新能源 | 生产出现一个产品无法通讯现象 | 经排查为客户产品问题，产品内部通讯模块更换后正常通讯 | 客户 | 客户 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 平衡测试机 | PJ250114961 | 1 | 2025.3 | 21 | 1 | 新能源 | 新到磁铁座牙孔与设备孔距不匹配图纸标注22.29实物19.8 | 加工扩孔安装 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006332-M18 Forge HO XC 电芯极性检测夹具（D类）FK130571-JP40-03-003(含压力传感器） | PJ240403508 | 1 | 2024.5 | 13 | 1 | 新能源 | 压力传感器更换旧款显示器后生产依旧有出现卡屏现象，此前显示外壳与设备机架怀疑有脉冲导致卡屏白屏，新增显示外壳与设备机架接地无白屏偶尔出现卡屏 | 待供应商改善 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006322-018859测试夹具FD859-51A-01 （D类） | PJ250320069 | 4 | 2025.4 | 3 | 4 | 新能源 | 四个夹具入库 夹具产品支撑架方向做反， | 反馈工程师联系供应商重做 | 机械设计、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 问题点统计 1:功率机缺少两组门禁接近开关未接！ 2:两台机缺少作业指导书挂杆未装！ 3:两台机左右工位产品防呆检测感应器检测不到产品全部需要更换型号(货未到)！ 4:功率机缺少日光灯一个！ 5:两台机安全光栅密度为20mm全部需要更换10mm密度光栅！ 6:两台机产品测试插头未装(货未到) | 功能测试机插头安装完成，动作调试完成，待测试验证 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 产品测试验证负载无法拉高 | 产品有快充功能导致负载测试无法拉高，预计大改动 产品防呆检测感应器更换完成 产品测试插头安装调试完成，欠缺两根插针 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 1:两台设备所有仪器未按客户要求贴资产编号 2:测试板电阻为10k欧需求为931欧 3:门禁缺少两组接近开关 | 1:所有仪器贴明显资产标识 2:反馈采购下单931欧电阻 3:门禁接近开关安装 4:功率测试机基本改造完成验证可行性，待与客户确认落实 | 生产、采购、电气 | 方康敬、代亚平、李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 1:设备总功率约10kw电源插头欧式插头最大13A，瞬时电压过高导致频繁烧损保险丝！ 2:测试板电阻为10k欧需求为931欧 3:客户产品差异较大插仔有接触不良现象！ | 1:临时措施拆除插头保险丝直接焊接导通使用，反馈工程师采购20A以上插头 2:临时使用三个309k电阻拼接使用，待931电阻到货后更换！ 3:功率测试机基本改造完成正常测试偶发接触不良现象，反馈工程师重新构思可替换结构！ | 生产、采购、电气 | 方康敬、代亚平、李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 1:测试验证电源输出4.2v到产品端仅剩3.9v左右导致产品测试不良 2:设备日光灯不可控 3:设备报警记录较多 4:上位机软件与PLC信号交互异常 | 1:电源到控制板多了一个二极管导致减少了0.3v左右，拆除一个二极管后正常 2:杜磊优化程序新增日光灯开关按钮 3:阻挡安全光栅不纳入报警记录仅作为触摸屏提示 4:上位机与PLC信号交互现场解决 | 生产、采购、测试、电气 | 方康敬、代亚平、刘伟、杜磊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 1:测试不良频繁 2:产品插仔过紧导致插仔下压易损坏 | 初步判断产品存在差异，同一部产品在一个工位反复手动下压未发现接触不良现象，更换产品后有概率接触不良 反馈李学伟及销售落实插仔损坏频繁问题 | 测试、电气 | 刘伟、李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 测试验证cc.cp双绞线更换直联屏蔽线验证 | 待客户提供示波器抓取数值验证 | 测试 | 刘伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 两台万用表四台功率分析仪无校验证书无法安全验收 | 华中航到现场校验及提供校验证书 | 供应商 | 华中航 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 1:客户反馈双头碰焊机入料口也需要增加一组急停按钮开关 | 五金店采购急停按钮安装完成 | 结构 | 李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 私服碰焊头压力值调节无法固定 | 调节螺杆从新打孔更换固定位 |  |  | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 3:提供两台设备工业排插3c认证资料及功率说明，不能提供则需要拆除更换有3c认证的排插“后续设备不能再用这种排插” 4:触摸屏安全门屏蔽按钮需要修改只能手动状态能切换屏蔽功能，切换自动状态必须跳转不能屏蔽！ | 1：已提供排插3C认证证书及确认排插背面有规格及功率说明 2:杜磊远程优化触摸屏软件，与客户确认OK | 结构、电器 | 李学伟、杜磊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 1:急停按钮不能有防护罩阻碍，“适用于后续TTI所有设备”，急停按钮过远员工不能及时按急停，入料口需增加一个急停按钮！ | 入料口已新增急停按钮并与客户确认 缺出日料口安全光栅盲区阻挡 | 结构 | 李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 两台设备调试完成，生产两百套产品做CPK无异常 | 与客户交接待做安全验收后即可上线投入生产使用 | 客户 | 客户 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 伺服碰焊机调试完成碰焊测试完成，待做CPK测试验证 碰焊X轴坦克链与原点前后限位感应器装同一侧坦克链活动有撞坏感应器风险 | 感应器位置变更对向，点位全部从新调整 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 设备调试问题点统计 1:伺服碰焊机缺少一组气源 2:缺少一根作业指导书挂杆 3:双头碰焊机压料气缸有料及无料感应器不在同一个位置无法亮灯！ 4:两台设备缺少铭牌 5:伺服碰焊机两边碰焊头缺少一组压力信号及原有一组信号接反 6:压力表感应器前后信号接反 7:伺服碰焊机缺少两个冷风枪 两台设备焊机控制器及变压器拆除效验 | 1:未安装反馈公司邮寄 2:供应商少做反馈重做 3:气缸垫高使不管有无料状态都可亮灯 4:反馈公司制作铭牌 5:增加左右及前后碰焊压力信号 6:信号互调 7:客供冷风枪安装 | 生产、PMC | 生产、PMC | 2025.4.1 | 2025.4.30
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 读码乱码 | 按照伍金明要求更改读卡器供电方式验证 | 测试 | 伍金明 | 2025.4.1 | 2025.4.16
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 测试机器内部比较暗 | 增加机器内部日光灯 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.16
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 风机联轴器断裂 | 更换备用连轴器 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.16
唐乐兵 | 线体 | 合肥中航 | BMS刷写系统（硬件）,KingCable 信息化智能管理系统软件,EOL测试系统（硬件）,Kingcable NXI 高速数据采集系统上位机驱动及操作软件V1.0 | PJ231101373 | 14 | 2024.1 | 2 | 14 | 汽车电子 | 焊接板卡继电器并更换板卡 | 更换后配合测试验证性能过程中烧坏板卡： | 测试 | 丘文华 | 2025.4.26 | 2025.4.26
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | CAN通讯失败，配合王工排查测试箱 | 排查发现有一组控制板卡，底部的端子没有焊锡，导致接触不良。 | 生产 | 谢朝良 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 力值控制盒安装支架，与底板螺丝孔不对称。 | 重新打孔安装。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 测试工装旋转电机晃动，影响测试稳定性 | 反馈给黄工，需要更换联轴器。但是客户现场急着要生产，只能打孔用螺丝把旋转轴固定死。暂时不用旋转轴。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 测试笔头是圆形的，与产品接触面积小，会影响测试稳定性。笔头优力胶材质太软，需要优化。 | 反馈结构黄工，待优化。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 视觉检测软件闪退，视觉软件拍完照测试以后。图片不能保存，需要优化。 | 闪退问题供应商远程已解决，图片保存功能还未增加。 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 现场已经大概调好一台机了，试跑验证稳定性。目前测试CT太久了（200秒）， | 上位机王工优化测试软件，PLC优化动作。尽可能的去减少测试时间。 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 二维力传感器，Y方向没有力值反馈。 | 联系供应商处理。 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 整机试跑产品，发现测试稳定性较差。 | 目前发现测试拨杆优力胶与产品接触面较少，会影响测试。结构重做优力胶。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 该项目两台机测试功能和PLC动作都已调试好。就差光学视觉和二维力存在问题。 | 联系相关供应商处理。 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 快换夹产品夹子夹住产品以后，缝隙太大。会有掉落风险。夹子仿形做的和产品差异较大。 | 暂时用垫片垫起来，待新优力胶夹子到了更换。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 快换按压产品优力胶头，做的尺寸大了，按不下去产品按钮。 | 用刀片削掉多余的优力胶。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 快放夹产品夹子感应器支架，与放夹子底座干涉。 | 重新做感应器安装支架。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 光色相机没有缺陷检测功能。 | 供应商远程处理。 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 压力传感器只有Z方向力值输出，没有X方向力值。 | 寄了5套新的力传感器，重新接线验证力值。已OK | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 打膨胀螺丝孔，固定机械手。 |  | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 锁体单工位测试完成以后，转盘无动作。 | PIC和上位机交互问题，曾工优化程序。 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 儿童锁测试不过。 | 排查发现拨儿童锁气缸无动作。曾工优化PLC程序。调整气缸位置。 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 产品电阻测试不过。 | 检查发现，插产品端子气缸行程短了没插到位。调整气缸行程。 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 右锁加持产品气缸，夹产品松动。 | 排查发现优力胶做薄了，夹不紧产品。用垫片把优力胶垫厚。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 未及时填写日报汇报
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 | 汽车电子 | 新增工控机后增加启动电脑按钮和增加UAB线 | 用原有的电脑启动按钮线安装，增加设备USB端口到工控机的USB线 | 研发 | 梁柱 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | [8 empty] | 汽车电子 | 跟进产线生产及处理异常 | 设备空开出现异响，排查发现设备总开关线接触不良，拧紧后无异常 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | 翻转试验台_非标 | PJ230904316 | 1 | 2023.12 | 5 | 1 | 汽车电子 | 新增的流量ng率高 | 1.排查硬件没问题，ng产品测多次也不会出现ok的情况，应该是客户产品的原因 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 | 汽车电子 | 1.客户移动设备后新添加产品测试不了 2.无法测试阻值小于300的产品（前面客户要求增加） | 1硬件没问题，新添加的测试文档未设置好导致测试不过的，已设置好 2.配合上位机远程修改程序，已删除该功能 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 | 汽车电子 | 1，设备异响，x轴走动时有异响 2，启动信号会丢失，扫码扫不上 3，客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 1，设备异响（电机传送皮带螺丝松了，划到机构外壳，已处理） 2，启动信号会丢失（是条码反光导致扫不上无法启动，已处理） 3，没给取料信号（目前未发现我们设备异常）明天跟线观察 | 上位机，电气， | 梁昭，刘真 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 | 汽车电子 | 1.客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 跟进产线生产并未发现该问题 | 上位机，电气， | 梁昭，刘真 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 | 汽车电子 | 1.客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 跟进产线生产并未发现该问题 | 上位机，电气， | 梁昭，刘真 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | 小法兰盘集成精滤油泵设备委外 | PJ250114959 | 1 | 2025.2 | 28 | 1 | 汽车电子 | 前段升降平台卡死，帮忙排查问题 | 1.排查发现电机伺服报错电机负载，需要把电机链条拆开然后用手推动升降平台是否能推动来判断电机的问题还是导轨生锈卡死，待客户自己安排人拆链条 | 上位机，电气， | 丁盼，刘真 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | B胶管磨破，漏胶 | 更换新管子 | 结构 | 张炳波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 5线灌胶机胶管破裂 | 临时用胶布缠住，已采购新管子 | 结构 | 张炳波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 1线修整台客户说只能调宽，不能调窄 | 客户操作不打，没有回原位，程序里有防呆限制，培训客户 | 客户 | 客户 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 桶底阀过滤网堵住，有残胶 | 更换过滤网 | 客户 | 客户 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 产品偶尔出现有不干胶 | 搅拌速度加快，清理齿轮泵 | 电气 | 杜鹏 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 单机 | 坪山比亚迪 | HC2EA电控箱_HC2EA | PJ230727241 | 1 | 2023.8 | 30 | 1 | 汽车电子 | 电控箱继电器容易烧坏，跟进更改方案 | 已让电气，测试下单采购备件 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 单机 | 顺德高创 | CDHD-HV老化柜 | PJ230904308 | 1 | 2024.1 | 4 | 1 | 其它 | 熔断器容易烧坏 | 更换功率大的 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录工装，转接箱线路未排查 | 用万用表排查线路是否导通 | 生产 | 谢朝良 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录 PLC点位未对 | 对点位，优化程序 | 电气 | 杨帮 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录软件框架未设计，工装未调试 | 已设计完成并验证 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 5台设备安全门按钮顺序跟其它厂家不一致 | 按照客户要求统一更改 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | FCT机台照明灯管烧坏 | 24V接到220V，已更改线路，灯管未到 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 五台设备安全门关不上，磁铁吸不住 | 调整磁铁位置 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 5台设备轨道倍速链驱动器未安装 | 客户未提供，预计11号到货安装接线 | PMC | 常雄 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录吸附真空吸力小，PCB板吸不起来 | 跟结构沟通更该大吸力真空发生器或是真空泵，气管更换6mm,更换大吸盘 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录抓手下压气缸动作太快，震动太大 | 增加节流阀，调气压 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
谢俊 | 受伤恢复中 | [8 empty] | 高空油泵线正常使用过程中产品会倒 | 2024.11.9号检查皮带运行状况时不慎摔落受伤休假中 | 销售 | 尹杨飞 | 2024.11.9
张学松 | 春节期间摔断腿 病假中
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1ISO1号机，扫码完成后Z轴不下压测试异常问题 | 沟通电气工程师及测试工程师远程协助客户排查及处理异常 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1ISO1号机，扫码完成后Z轴不下压测试异常问题 | 现场整体排查后发现是出料口安全光栅被撞了光栅防护罩变形导致光栅信号不稳定，修好防护罩光栅重新安装后OK | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | 通用控制箱I/O板_RS422,通用控制箱DAQ卡_RS422 | PJ230620206 | 2 | 2023.7 | 14 | 2 | 新能源 | ISO设备电脑开不机 | 取下电脑主板电池及拔出电脑主 机内存条清洁后插回去，电脑开机正常 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | 通用控制箱I/O板_RS422,通用控制箱DAQ卡_RS422 | PJ230620206 | 2 | 2023.7 | 14 | 2 | 新能源 | ISO设备调试 | 远程测试工程师杨明博进行测试软件调试 | 测试 | 林海 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 1号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 2号涂覆机拆除旧轨道更换新轨道1号涂覆机拆除旧轨道更换新轨道 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 2号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 2号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
胡远来 | 单机 | 坪山比亚迪 | 电子雨刮电控箱_UXEAA | PJ240227099 | 1 | 2024.3 | 22 | 1 | 汽车电子 | 测试没有电流 继电器烧坏了 | 更换新的接触器、交流接触器 | 测试 | 于振华 | 2025.4.7 | 2025.4.10
胡远来 | [8 empty] | 汽车电子 | 客户擅自删除了内部文件导致测试软件无法打开 | 重新安装新的测试软件 | 客户 | 客户
胡远来 | 单机 | 鹅埠比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 设备到现场通电气调试 | 协助电气工程师调试设备 | 电气 | 王俊 | 2025.4.11 | 2025.4.16
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 镭雕点胶机软件无法正常打开 | 上位机工程师远程协助改善软件 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 点胶机喷不出胶，喷头堵死了 | 用酒精浸泡喷嘴，用通针疏通喷嘴 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 上下板机，4个接驳台安全门无电子锁 | 安全门重新加装电子锁 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 缓存机安全门无电子锁， | 安全门重新加装电子锁，培训客户操作键合机软件，设备维护保养 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 加装电子锁的设备程序逻辑需要修改 | 供应商远程协助改善程序逻辑 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 客户要求上下板机轨道侧面，各设备轨道进岀口需要加装防护板（安防需要） | 各设备加装客户方的装运箱防护板 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉腔体内部分接近感应器处于出风口边缘，长时间加热会导致感应器损坏。 | 老化炉接近感应器配孔，更换感应器位置，远离出风管道。 老化前检测缓存机过板感应器改孔，更换安装位置。 | 结构 | 曾杰 | 2025.4.1 | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | Type-c串口连接不稳定，到场8个负载柜惯量盘未安装。 | 配合硬件验证新的弱电测试版Typec连接不稳问题，安装负载柜惯量盘（完成50%）接老化前测试负载柜内电机编码器线。 | 硬件 | 田求发 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉强电机台端裸露在外，会有风险。 | 安装剩余惯量盘，安装老化炉强电保护罩 | 结构 | 曾杰 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 客户要求重新走线槽。 | 整理现场走线线槽，按客户要求新增一部分铝线槽确保美观。 |  |  |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 对拖柜莱姆感应器数值读取异常。 | 发现15v开关电源线接错了，重新接线配合调试后已无异常。 | 生产（外协接的线） | 谢朝良 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 莱姆传感器读取数值错误 | 更换莱姆感应器DB9接头触点，更换中盛控件接线点位。 | 测试 | 丘文华 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化前测试跑料发现750w电机又出现异常，已退回客户研发处理。 | 返修 | 客供品 |  |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化后测试新增电平转换板，两个测试箱体改线，配合测试调试 |  | 研发 | 梁柱 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉门锁钣金孔位打错，导致关门不顺畅，需要人为去调整锁头位置。 | 现场增加门锁固定件腰孔。 | 生产 | 方康敬 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 跑料统计老化前测试偶发异常，例如485串口接收数据失败，485线受干扰，排查处理。 | 调整测试版位置 | 研发 | 梁柱 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉腔体内走线位置钣金拆除后，会导致隔温层内隔温棉裸露在外，客户不接受 | 把走线位置钣金开孔，并且开槽方便走线。 | 机械设计 | 张丙波 |  | 2025.4.30
王志红 | 线体 | 行文智教 | 鹏程大规模 | PJ231218464 | 12 | 2024.3 | 20 | 12 | 教育教学 | 螺丝机不出钉 未锁螺丝 | 螺丝机出钉口卡钉、出钉管内满料造成卡死，拔掉锁口管子手动启动出钉清空后恢复正常。 | 客户 | 客户 | 2025.5.19 | 2025.5.20

## 采购
2025年4/5/6月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3线点胶涂覆段回流线皮带出现严重磨损，整体皮带线跑歪 | 美工刀切割平整、设计增加了导向块进行导向后正常 | 生产 | 方康敬 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3号线回流线中间接驳段卡载具。 | 部分增加螺丝可固定住，整体未和机台串联做固定，线体作业人员踩踏导致偏移造成此现象： | 生产 | 方康敬 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 载具回流斜坡工装焊点脱落 | 已就近现场找人焊接并在挡边下口增加焊接3-4个90度角加强筋，焊接后可以保证不在出现脱落挡边的现象： | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 包装线上面承载离子风机较重轻微倚靠会造成晃动 | 底部增加型材拉杆固定、增加牢固稳定性完成； | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 测试段皮带线跑偏 | 型材支架结构体不合理，增加固定件；增加皮带导向块后正常 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3线离线FCT工控机蓝屏 | 蓝屏导致系统崩溃，重装系统后还是会出现蓝屏的现象，联系工控供应商检查未内存不兼容，更换金士顿内存后没有再出现蓝屏的现象，还需继续观察。 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 涂覆机抽风机频繁故障，造成设备无法运行 | 涂覆机自身喷雾胶水范围广容易造成抽风滤网堵塞烧坏电机，拆卸电机改用厂房抽风系统，安装不锈钢可折叠风管替代。 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3线点胶机泵和点胶阀频繁故障 | 点胶阀密封圈容易磨损，点胶泵上口阻挡密封圈的螺盖确实导致溢胶，更换增加配件后正常 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 1线ICT不良回流皮带线卡板异常 | 优化PLC控制逻辑后正常。 | 电气 | 杨帮 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 2线翻版机卡顿，翻转位置不准确（卓一） | 重新下载控制软件、拆卸电机检查正常，重新安装回去调整链条张力后正常。 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 1线分板机治具设计不合理，无法实现分板 | 已重新设计一款691治具、无法通用其它型号产品，待产线量产时验证： | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 2、3线盖板和底部载具有偏差且无法定位准确 | 已重新设计制作定位销及支撑，待安装验证。 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 包装线皮带停线后再开会跑偏 | 包装段有补胶会滴落在皮带上，两侧斜坡支撑的方通会造成皮带粘连，需要增加滚轮提高该位置皮带距离避免粘连导致偏移 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL成品性能测试机 | PJ240509589 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 客户反馈备品插仔内部线路焊接脱落导致产品测试不良 | 插仔PCB板上铁片有镀膜导致焊接不牢固，从新清理镀膜层焊接恢复正常生产 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | [6 empty] | 新能源 | 工位2功率分析仪通讯掉线严重，此前工位3功率分析仪存在同样问题，更换功率分析仪方口通讯线后未再发生此现象 | 反馈刘伟下单采购两根方口通讯线更换功率分析仪通讯线 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | Gang Box 成品功率测试机 | PJ240509590 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 黄工反馈新增日光灯常亮功能后测试产品光源读取NG较为频繁，经实验发现产品固定块表面太过光滑导致相机拍照反光从而出现数值不稳定NG | 产品固定块使用铁氟龙覆盖后无此现象 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 018859 角度测试机 | PJ240517598 | 1 | 2024.7 | 19 | 1 | 新能源 | 生产出现一个产品无法通讯现象 | 经排查为客户产品问题，产品内部通讯模块更换后正常通讯 | 客户 | 客户 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 平衡测试机 | PJ250114961 | 1 | 2025.3 | 21 | 1 | 新能源 | 新到磁铁座牙孔与设备孔距不匹配图纸标注22.29实物19.8 | 加工扩孔安装 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006332-M18 Forge HO XC 电芯极性检测夹具（D类）FK130571-JP40-03-003(含压力传感器） | PJ240403508 | 1 | 2024.5 | 13 | 1 | 新能源 | 压力传感器更换旧款显示器后生产依旧有出现卡屏现象，此前显示外壳与设备机架怀疑有脉冲导致卡屏白屏，新增显示外壳与设备机架接地无白屏偶尔出现卡屏 | 待供应商改善 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006322-018859测试夹具FD859-51A-01 （D类） | PJ250320069 | 4 | 2025.4 | 3 | 4 | 新能源 | 四个夹具入库 夹具产品支撑架方向做反， | 反馈工程师联系供应商重做 | 机械设计、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 问题点统计 1:功率机缺少两组门禁接近开关未接！ 2:两台机缺少作业指导书挂杆未装！ 3:两台机左右工位产品防呆检测感应器检测不到产品全部需要更换型号(货未到)！ 4:功率机缺少日光灯一个！ 5:两台机安全光栅密度为20mm全部需要更换10mm密度光栅！ 6:两台机产品测试插头未装(货未到) | 功能测试机插头安装完成，动作调试完成，待测试验证 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 产品测试验证负载无法拉高 | 产品有快充功能导致负载测试无法拉高，预计大改动 产品防呆检测感应器更换完成 产品测试插头安装调试完成，欠缺两根插针 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 1:两台设备所有仪器未按客户要求贴资产编号 2:测试板电阻为10k欧需求为931欧 3:门禁缺少两组接近开关 | 1:所有仪器贴明显资产标识 2:反馈采购下单931欧电阻 3:门禁接近开关安装 4:功率测试机基本改造完成验证可行性，待与客户确认落实 | 生产、采购、电气 | 方康敬、代亚平、李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 1:设备总功率约10kw电源插头欧式插头最大13A，瞬时电压过高导致频繁烧损保险丝！ 2:测试板电阻为10k欧需求为931欧 3:客户产品差异较大插仔有接触不良现象！ | 1:临时措施拆除插头保险丝直接焊接导通使用，反馈工程师采购20A以上插头 2:临时使用三个309k电阻拼接使用，待931电阻到货后更换！ 3:功率测试机基本改造完成正常测试偶发接触不良现象，反馈工程师重新构思可替换结构！ | 生产、采购、电气 | 方康敬、代亚平、李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 1:测试验证电源输出4.2v到产品端仅剩3.9v左右导致产品测试不良 2:设备日光灯不可控 3:设备报警记录较多 4:上位机软件与PLC信号交互异常 | 1:电源到控制板多了一个二极管导致减少了0.3v左右，拆除一个二极管后正常 2:杜磊优化程序新增日光灯开关按钮 3:阻挡安全光栅不纳入报警记录仅作为触摸屏提示 4:上位机与PLC信号交互现场解决 | 生产、采购、测试、电气 | 方康敬、代亚平、刘伟、杜磊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 1:测试不良频繁 2:产品插仔过紧导致插仔下压易损坏 | 初步判断产品存在差异，同一部产品在一个工位反复手动下压未发现接触不良现象，更换产品后有概率接触不良 反馈李学伟及销售落实插仔损坏频繁问题 | 测试、电气 | 刘伟、李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 测试验证cc.cp双绞线更换直联屏蔽线验证 | 待客户提供示波器抓取数值验证 | 测试 | 刘伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 两台万用表四台功率分析仪无校验证书无法安全验收 | 华中航到现场校验及提供校验证书 | 供应商 | 华中航 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 1:客户反馈双头碰焊机入料口也需要增加一组急停按钮开关 | 五金店采购急停按钮安装完成 | 结构 | 李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 私服碰焊头压力值调节无法固定 | 调节螺杆从新打孔更换固定位 |  |  | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 3:提供两台设备工业排插3c认证资料及功率说明，不能提供则需要拆除更换有3c认证的排插“后续设备不能再用这种排插” 4:触摸屏安全门屏蔽按钮需要修改只能手动状态能切换屏蔽功能，切换自动状态必须跳转不能屏蔽！ | 1：已提供排插3C认证证书及确认排插背面有规格及功率说明 2:杜磊远程优化触摸屏软件，与客户确认OK | 结构、电器 | 李学伟、杜磊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 1:急停按钮不能有防护罩阻碍，“适用于后续TTI所有设备”，急停按钮过远员工不能及时按急停，入料口需增加一个急停按钮！ | 入料口已新增急停按钮并与客户确认 缺出日料口安全光栅盲区阻挡 | 结构 | 李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 两台设备调试完成，生产两百套产品做CPK无异常 | 与客户交接待做安全验收后即可上线投入生产使用 | 客户 | 客户 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 伺服碰焊机调试完成碰焊测试完成，待做CPK测试验证 碰焊X轴坦克链与原点前后限位感应器装同一侧坦克链活动有撞坏感应器风险 | 感应器位置变更对向，点位全部从新调整 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 设备调试问题点统计 1:伺服碰焊机缺少一组气源 2:缺少一根作业指导书挂杆 3:双头碰焊机压料气缸有料及无料感应器不在同一个位置无法亮灯！ 4:两台设备缺少铭牌 5:伺服碰焊机两边碰焊头缺少一组压力信号及原有一组信号接反 6:压力表感应器前后信号接反 7:伺服碰焊机缺少两个冷风枪 两台设备焊机控制器及变压器拆除效验 | 1:未安装反馈公司邮寄 2:供应商少做反馈重做 3:气缸垫高使不管有无料状态都可亮灯 4:反馈公司制作铭牌 5:增加左右及前后碰焊压力信号 6:信号互调 7:客供冷风枪安装 | 生产、PMC | 生产、PMC | 2025.4.1 | 2025.4.30
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 读码乱码 | 按照伍金明要求更改读卡器供电方式验证 | 测试 | 伍金明 | 2025.4.1 | 2025.4.16
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 测试机器内部比较暗 | 增加机器内部日光灯 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.16
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 风机联轴器断裂 | 更换备用连轴器 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.16
唐乐兵 | 线体 | 合肥中航 | BMS刷写系统（硬件）,KingCable 信息化智能管理系统软件,EOL测试系统（硬件）,Kingcable NXI 高速数据采集系统上位机驱动及操作软件V1.0 | PJ231101373 | 14 | 2024.1 | 2 | 14 | 汽车电子 | 焊接板卡继电器并更换板卡 | 更换后配合测试验证性能过程中烧坏板卡： | 测试 | 丘文华 | 2025.4.26 | 2025.4.26
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | CAN通讯失败，配合王工排查测试箱 | 排查发现有一组控制板卡，底部的端子没有焊锡，导致接触不良。 | 生产 | 谢朝良 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 力值控制盒安装支架，与底板螺丝孔不对称。 | 重新打孔安装。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 测试工装旋转电机晃动，影响测试稳定性 | 反馈给黄工，需要更换联轴器。但是客户现场急着要生产，只能打孔用螺丝把旋转轴固定死。暂时不用旋转轴。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 测试笔头是圆形的，与产品接触面积小，会影响测试稳定性。笔头优力胶材质太软，需要优化。 | 反馈结构黄工，待优化。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 视觉检测软件闪退，视觉软件拍完照测试以后。图片不能保存，需要优化 | 闪退问题供应商远程已解决，图片保存功能还未增加。 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 现场已经大概调好一台机了，试跑验证稳定性。目前测试CT太久了（200秒）， | 上位机王工优化测试软件，PLC优化动作。尽可能的去减少测试时间。 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 二维力传感器，Y方向没有力值反馈。 | 联系供应商处理。 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 整机试跑产品，发现测试稳定性较差。 | 目前发现测试拨杆优力胶与产品接触面较少，会影响测试。结构重做优力胶。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 该项目两台机测试功能和PLC动作都已调试好。就差光学视觉和二维力存在问题。 | 联系相关供应商处理。 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 快换夹产品夹子夹住产品以后，缝隙太大。会有掉落风险。夹子仿形做的和产品差异较大。 | 暂时用垫片垫起来，待新优力胶夹子到了更换。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 快换按压产品优力胶头，做的尺寸大了，按不下去产品按钮。 | 用刀片削掉多余的优力胶。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 快放夹产品夹子感应器支架，与放夹子底座干涉。 | 重新做感应器安装支架。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 光色相机没有缺陷检测功能。 | 供应商远程处理。 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 压力传感器只有Z方向力值输出，没有X方向力值。 | 寄了5套新的力传感器，重新接线验证力值。已OK | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 打膨胀螺丝孔，固定机械手。 |  | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 锁体单工位测试完成以后，转盘无动作。 | PIC和上位机交互问题，曾工优化程序。 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 儿童锁测试不过。 | 排查发现拨儿童锁气缸无动作。曾工优化PLC程序。调整气缸位置。 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 产品电阻测试不过。 | 检查发现，插产品端子气缸行程短了没插到位。调整气缸行程。 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 右锁加持产品气缸，夹产品松动。 | 排查发现优力胶做薄了，夹不紧产品。用垫片把优力胶垫厚。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 未及时填写日报汇报
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 | 汽车电子 | 新增工控机后增加启动电脑按钮和增加UAB线 | 用原有的电脑启动按钮线安装，增加设备USB端口到工控机的USB线 | 研发 | 梁柱 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | [8 empty] | 汽车电子 | 跟进产线生产及处理异常 | 设备空开出现异响，排查发现设备总开关线接触不良，拧紧后无异常 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | 翻转试验台_非标 | PJ230904316 | 1 | 2023.12 | 5 | 1 | 汽车电子 | 新增的流量ng率高 | 1.排查硬件没问题，ng产品测多次也不会出现ok的情况，应该是客户产品的原因 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 | 汽车电子 | 1.客户移动设备后新添加产品测试不了 2.无法测试阻值小于300的产品（前面客户要求增加） | 1硬件没问题，新添加的测试文档未设置好导致测试不过的，已设置好 2.配合上位机远程修改程序，已删除该功能 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 | 汽车电子 | 1，设备异响，x轴走动时有异响 2，启动信号会丢失，扫码扫不上 3，客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 1，设备异响（电机传送皮带螺丝松了，划到机构外壳，已处理） 2，启动信号会丢失（是条码反光导致扫不上无法启动，已处理） 3，没给取料信号（目前未发现我们设备异常）明天跟线观察 | 上位机，电气， | 梁昭，刘真 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 | 汽车电子 | 1.客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 跟进产线生产并未发现该问题 | 上位机，电气， | 梁昭，刘真 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 | 汽车电子 | 1.客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 跟进产线生产并未发现该问题 | 上位机，电气， | 梁昭，刘真 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | 小法兰盘集成精滤油泵设备委外 | PJ250114959 | 1 | 2025.2 | 28 | 1 | 汽车电子 | 前段升降平台卡死，帮忙排查问题 | 1.排查发现电机伺服报错电机负载，需要把电机链条拆开然后用手推动升降平台是否能推动来判断电机的问题还是导轨生锈卡死，待客户自己安排人拆链条 | 上位机，电气， | 丁盼，刘真 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | B胶管磨破，漏胶 | 更换新管子 | 结构 | 张炳波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 5线灌胶机胶管破裂 | 临时用胶布缠住，已采购新管子 | 结构 | 张炳波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 1线修整台客户说只能调宽，不能调窄 | 客户操作不打，没有回原位，程序里有防呆限制，培训客户 | 客户 | 客户 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 桶底阀过滤网堵住，有残胶 | 更换过滤网 | 客户 | 客户 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 产品偶尔出现有不干胶 | 搅拌速度加快，清理齿轮泵 | 电气 | 杜鹏 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 单机 | 坪山比亚迪 | HC2EA电控箱_HC2EA | PJ230727241 | 1 | 2023.8 | 30 | 1 | 汽车电子 | 电控箱继电器容易烧坏，跟进更改方案 | 已让电气，测试下单采购备件 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 单机 | 顺德高创 | CDHD-HV老化柜 | PJ230904308 | 1 | 2024.1 | 4 | 1 | 其它 | 熔断器容易烧坏 | 更换功率大的 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录工装，转接箱线路未排查 | 用万用表排查线路是否导通 | 生产 | 谢朝良 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录 PLC点位未对 | 对点位，优化程序 | 电气 | 杨帮 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录软件框架未设计，工装未调试 | 已设计完成并验证 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 5台设备安全门按钮顺序跟其它厂家不一致 | 按照客户要求统一更改 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | FCT机台照明灯管烧坏 | 24V接到220V，已更改线路，灯管未到 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 五台设备安全门关不上，磁铁吸不住 | 调整磁铁位置 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 5台设备轨道倍速链驱动器未安装 | 客户未提供，预计11号到货安装接线 | PMC | 常雄 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录吸附真空吸力小，PCB板吸不起来 | 跟结构沟通更该大吸力真空发生器或是真空泵，气管更换6mm,更换大吸盘 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录抓手下压气缸动作太快，震动太大 | 增加节流阀，调气压 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
谢俊 | 受伤恢复中 | [8 empty] | 高空油泵线正常使用过程中产品会倒 | 2024.11.9号检查皮带运行状况时不慎摔落受伤休假中 | 销售 | 尹杨飞 | 2024.11.9
张学松 | 春节期间摔断腿 病假中
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1ISO1号机，扫码完成后Z轴不下压测试异常问题 | 沟通电气工程师及测试工程师远程协助客户排查及处理异常 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1ISO1号机，扫码完成后Z轴不下压测试异常问题 | 现场整体排查后发现是出料口安全光栅被撞了光栅防护罩变形导致光栅信号不稳定，修好防护罩光栅重新安装后OK | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | 通用控制箱I/O板_RS422,通用控制箱DAQ卡_RS422 | PJ230620206 | 2 | 2023.7 | 14 | 2 | 新能源 | ISO设备电脑开不机 | 取下电脑主板电池及拔出电脑主 机内存条清洁后插回去，电脑开机正常 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | 通用控制箱I/O板_RS422,通用控制箱DAQ卡_RS422 | PJ230620206 | 2 | 2023.7 | 14 | 2 | 新能源 | ISO设备调试 | 远程测试工程师杨明博进行测试软件调试 | 测试 | 林海 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 1号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 2号涂覆机拆除旧轨道更换新轨道1号涂覆机拆除旧轨道更换新轨道 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 2号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 2号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
胡远来 | 单机 | 坪山比亚迪 | 电子雨刮电控箱_UXEAA | PJ240227099 | 1 | 2024.3 | 22 | 1 | 汽车电子 | 测试没有电流 继电器烧坏了 | 更换新的接触器、交流接触器 | 测试 | 于振华 | 2025.4.7 | 2025.4.10
胡远来 | [8 empty] | 汽车电子 | 客户擅自删除了内部文件导致测试软件无法打开 | 重新安装新的测试软件 | 客户 | 客户
胡远来 | 单机 | 鹅埠比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 设备到现场通电气调试 | 协助电气工程师调试设备 | 电气 | 王俊 | 2025.4.11 | 2025.4.16
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 镭雕点胶机软件无法正常打开 | 上位机工程师远程协助改善软件 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 点胶机喷不出胶，喷头堵死了 | 用酒精浸泡喷嘴，用通针疏通喷嘴 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 上下板机，4个接驳台安全门无电子锁 | 安全门重新加装电子锁 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 缓存机安全门无电子锁， | 安全门重新加装电子锁，培训客户操作键合机软件，设备维护保养 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 加装电子锁的设备程序逻辑需要修改 | 供应商远程协助改善程序逻辑 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 客户要求上下板机轨道侧面，各设备轨道进岀口需要加装防护板（安防需要） | 各设备加装客户方的装运箱防护板 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉腔体内部分接近感应器处于出风口边缘，长时间加热会导致感应器损坏。 | 老化炉接近感应器配孔，更换感应器位置，远离出风管道。 老化前检测缓存机过板感应器改孔，更换安装位置。 | 结构 | 曾杰 | 2025.4.1 | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | Type-c串口连接不稳定，到场8个负载柜惯量盘未安装。 | 配合硬件验证新的弱电测试版Typec连接不稳问题，安装负载柜惯量盘（完成50%）接老化前测试负载柜内电机编码器线。 | 硬件 | 田求发 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉强电机台端裸露在外，会有风险。 | 安装剩余惯量盘，安装老化炉强电保护罩 | 结构 | 曾杰 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 客户要求重新走线槽。 | 整理现场走线线槽，按客户要求新增一部分铝线槽确保美观。 |  |  |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 对拖柜莱姆感应器数值读取异常。 | 发现15v开关电源线接错了，重新接线配合调试后已无异常。 | 生产（外协接的线） | 谢朝良 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 莱姆传感器读取数值错误 | 更换莱姆感应器DB9接头触点，更换中盛控件接线点位。 | 测试 | 丘文华 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化前测试跑料发现750w电机又出现异常，已退回客户研发处理。 | 返修 | 客供品 |  |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化后测试新增电平转换板，两个测试箱体改线，配合测试调试 |  | 研发 | 梁柱 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉门锁钣金孔位打错，导致关门不顺畅，需要人为去调整锁头位置。 | 现场增加门锁固定件腰孔。 | 生产 | 方康敬 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 跑料统计老化前测试偶发异常，例如485串口接收数据失败，485线受干扰，排查处理。 | 调整测试版位置 | 研发 | 梁柱 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉腔体内走线位置钣金拆除后，会导致隔温层内隔温棉裸露在外，客户不接受 | 把走线位置钣金开孔，并且开槽方便走线。 | 机械设计 | 张丙波 |  | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116335-平衡测试机-M18 | PJ250327088 | 1 | 2025.5 | 7 | 1 | 新能源 | 客户反馈出料口光纤头损坏无法反馈准确数值及补料机构接近开关损坏一个 | 标准件存在品质问题，该款平衡测试机已到现场四台设备每台都有类似现象接近开关或光电开关及磁感损坏 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.1 | 2025.5.30
唐乐兵 | 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ250114960 | 2 | 2025.3 | 20 | 2 | 汽车电子 | 摩尔力传感器压力异常 | 更换摩尔力传感器 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.1 | 2025.5.30
唐乐兵 | 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ241203898 | 3 | 2025.3 | 6 | 3 | 汽车电子 | 连锡文件学习失败 | 软件BUG待更新最新软件 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.1 | 2025.5.30
唐乐兵 | 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ241203898 | 3 | 2025.3 | 6 | 3 | 汽车电子 | P档测试失败 | 待相机厂商调试 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.1 | 2025.5.30
唐乐兵 | 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ241203898 | 3 | 2025.3 | 6 | 3 | 汽车电子 | 相机亮度测试NG | 待相机厂商调试 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.1 | 2025.5.30
唐乐兵 | 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ241203898 | 3 | 2025.3 | 6 | 3 | 汽车电子 | 相机色度测试NG | 待相机厂商调试 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.1 | 2025.5.30
徐超 | 线体 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | EQEA换档面板测试设备，在测试过程中，相机软件经常报错。无法测试。 | 相机厂家远程优化。生产验证。 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.1 | 2025.5.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备_/ | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | URE面板测试设备，光色相机在拍照测试过程中。偶尔会出现拍照粉红色问题。 | 联系相机厂家，远程处理。配合相机厂家验证。 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.1 | 2025.5.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备_/ | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | URE面板测试设备，光色相机在拍照测试过程中。偶尔会出现拍照粉红色问题。 | 联系相机厂家，远程处理。配合相机厂家验证。 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.1 | 2025.5.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备_/ | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | URE面板测试设备，光色相机测试CT时间太长。（目前拍4张照片需要30秒） | 相机厂家远程优化，配合验证。 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.1 | 2025.5.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备_/ | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | URE窗控测试设备，机械轴在调试过程中所有的轴报警。 | 联系机械手厂家处理。 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.1 | 2025.5.30
徐超 |  | 西安比亚迪 | [6 empty] | 汽车电子 | EWEA锁体测试设备，产品检测感应器经常会误感应。 | 公司寄了两个感应器过来更换验证。 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 推测在雕刻工装位置和打包机传送位置导致模块本体不良 | 打包机皮带 磨损导致掉粉脏污 以及压坏产品。皮带已经下单 安装后 问题将得到改善。 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 冬端盒下盖移栽，小皮带出现断裂问题 | 已经优化完成，持续试跑产品验证稳定中 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 冬端盒盖与终端盒下盖震动盘传送卡料问题 | 已经优化完成，持续试跑产品验证稳定中 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.1 | 2025.5.30
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪 | 在线功能测试设备_非标 | PJ250224034 | 1 | 2025.4 | 30 | 1 | 汽车电子 | 调试设备 | 1.给产品按键对点位，已对完 2.调试视觉软件，做模板，完成一半 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.1 | 2025.5.30
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪 | 在线功能测试设备_非标 | PJ250224034 | 1 | 2025.4 | 30 | 1 | 汽车电子 | 调试设备 | 1.调试视觉软件，模板已做完，待试制验证 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.1 | 2025.5.30
欧阳天华 | 线体 | 长沙望城比亚迪 | 在线功能测试台 | PJ250123012 | 3 | 2025.4 | 27 | 3 | 汽车电子 | 调试设备 | 1.给产品按键对点位，已对完 2.调试视觉软件，做模板，完成一半 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.1 | 2025.5.30
欧阳天华 | 线体 | 长沙望城比亚迪 | 在线功能测试台 | PJ250123012 | 3 | 2025.4 | 27 | 3 | 汽车电子 | 调试设备 | 1.调试视觉软件，模板已做完，待试制验证 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.1 | 2025.5.30
杨唐贤 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 四台机相机打光调试拍照效果。 | 视觉软件读取不到重量，称重通讯地址不一样，更改PLC通讯地址。 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.16 | 2025.5.30
杨唐贤 | 单机 | 重庆传音 | 彩盒A0I检测设备 | PJ250321073 | 2 | 2025.4 | 27 | 2 | 3C电子 | 四台机相机打光调试拍照效果。 | 视觉软件读取不到重量，称重通讯地址不一样，更改PLC通讯地址。 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.16 | 2025.5.30
杨唐贤 | 单机 | 重庆传音 | 彩盒A0I检测设备 | PJ250321073 | 2 | 2025.4 | 27 | 2 | 3C电子 | 四台机测试mes系统，四台机已调通 |  | 采购 | 金希倩 | 2025.5.16 | 2025.5.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006331-M12CP自动碰焊机碰焊夹具FK130300-01Z-C078~C109(D类) | PJ250519177 | 32 | 2025.6 | 6 | 32 | 锂电 | 32套夹具有7套牙孔滑牙无法锁紧 | M3*6螺丝更换长度12MM螺丝，反馈PMC追责供应商 | 采购 | 金希倩 | 2025.6.17 | 2025.6.17
唐乐兵 | 线体 | 常州毫厘 | IMU组装自动线 | PJ241010813 | 20 | 2024.11 | 22 | 20 | 汽车电子 | 主板经常放偏 | 视觉抓圆工具抓偏导致放偏，修改抓取方式，不再抓圆采取抓边的方式 外发董建 | 采购软件外发 | 金希倩 | 2025.6.10 | 2025.6.13
梁栋 | 线体 | 印度海尔 | PCB Assembly line（PCB组装线） | PJ241029848 | 329 | 2025.3 | 17 | 329 | 白色家电 | 代客户采购的电脑没有配置显示器 | 现场采购 | 采购 | 金希倩 | 2025.6.1 | 2025.6.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 老化仿形插头做错，导致气缸行程有干涉 | 安装仿形插头，调气缸行程，和感应器位置 | 采购 | 金希倩 | 2025.6.1 | 2025.6.23
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 老化仿形插头做错，维护不好拆装 | 全部拆了发给供应商修改重做，现场重新装配，调试 | 采购 | 金希倩 | 2025.6.1 | 2025.6.23
刘亚强 | 线体 | 顺德三水海尔 | 青岛曼尼科智能科技有限公司 | PJ231016381 | 3 | 2024.3 | 4 | 3 |  | 阻挡气缸损坏 | 更换固化炉阻挡气缸 | 采购 | 金希倩 | 2025.6.25 | 2025.6.28
胡远来 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 老化仿形插头做错，维护不好拆装 | 全部拆了发给供应商修改重做，现场重新装配，调试 | 采购 | 金希倩 | 2025.6.2 | 2025.6.6
胡远来 | 线体 | 芜湖智行畅联 | 车载导航自动化（组装）线 | PJ250310049 | 1 | 2025.6 | 13 | 1 | 汽车电子 | 倍速链运行时发出卡顿声， | 更换新的轴承 | 采购 | 金希倩 | 2025.6.19 | 2025.6.30

## 生产
2025年4/5/6月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3线点胶涂覆段回流线皮带出现严重磨损，整体皮带线跑歪 | 美工刀切割平整、设计增加了导向块进行导向后正常 | 生产 | 方康敬 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3号线回流线中间接驳段卡载具。 | 部分增加螺丝可固定住，整体未和机台串联做固定，线体作业人员踩踏导致偏移造成此现象： | 生产 | 方康敬 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 载具回流斜坡工装焊点脱落 | 已就近现场找人焊接并在挡边下口增加焊接3-4个90度角加强筋，焊接后可以保证不在出现脱落挡边的现象： | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 包装线上面承载离子风机较重轻微倚靠会造成晃动 | 底部增加型材拉杆固定、增加牢固稳定性完成； | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 测试段皮带线跑偏 | 型材支架结构体不合理，增加固定件；增加皮带导向块后正常 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3线离线FCT工控机蓝屏 | 蓝屏导致系统崩溃，重装系统后还是会出现蓝屏的现象，联系工控供应商检查未内存不兼容，更换金士顿内存后没有再出现蓝屏的现象，还需继续观察。 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 涂覆机抽风机频繁故障，造成设备无法运行 | 涂覆机自身喷雾胶水范围广容易造成抽风滤网堵塞烧坏电机，拆卸电机改用厂房抽风系统，安装不锈钢可折叠风管替代。 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3线点胶机泵和点胶阀频繁故障 | 点胶阀密封圈容易磨损，点胶泵上口阻挡密封圈的螺盖确实导致溢胶，更换增加配件后正常 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 1线ICT不良回流皮带线卡板异常 | 优化PLC控制逻辑后正常。 | 电气 | 杨帮 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 2线翻版机卡顿，翻转位置不准确（卓一） | 重新下载控制软件、拆卸电机检查正常，重新安装回去调整链条张力后正常。 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 1线分板机治具设计不合理，无法实现分板 | 已重新设计一款691治具、无法通用其它型号产品，待产线量产时验证： | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 2、3线盖板和底部载具有偏差且无法定位准确 | 已重新设计制作定位销及支撑，待安装验证。 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 包装线皮带停线后再开会跑偏 | 包装段有补胶会滴落在皮带上，两侧斜坡支撑的方通会造成皮带粘连，需要增加滚轮提高该位置皮带距离避免粘连导致偏移 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL成品性能测试机 | PJ240509589 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 客户反馈备品插仔内部线路焊接脱落导致产品测试不良 | 插仔PCB板上铁片有镀膜导致焊接不牢固，从新清理镀膜层焊接恢复正常生产 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | [6 empty] | 新能源 | 工位2功率分析仪通讯掉线严重，此前工位3功率分析仪存在同样问题，更换功率分析仪方口通讯线后未再发生此现象 | 反馈刘伟下单采购两根方口通讯线更换功率分析仪通讯线 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | Gang Box 成品功率测试机 | PJ240509590 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 黄工反馈新增日光灯常亮功能后测试产品光源读取NG较为频繁，经实验发现产品固定块表面太过光滑导致相机拍照反光从而出现数值不稳定NG | 产品固定块使用铁氟龙覆盖后无此现象 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 018859 角度测试机 | PJ240517598 | 1 | 2024.7 | 19 | 1 | 新能源 | 生产出现一个产品无法通讯现象 | 经排查为客户产品问题，产品内部通讯模块更换后正常通讯 | 客户 | 客户 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 平衡测试机 | PJ250114961 | 1 | 2025.3 | 21 | 1 | 新能源 | 新到磁铁座牙孔与设备孔距不匹配图纸标注22.29实物19.8 | 加工扩孔安装 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006332-M18 Forge HO XC 电芯极性检测夹具（D类）FK130571-JP40-03-003(含压力传感器） | PJ240403508 | 1 | 2024.5 | 13 | 1 | 新能源 | 压力传感器更换旧款显示器后生产依旧有出现卡屏现象，此前显示外壳与设备机架怀疑有脉冲导致卡屏白屏，新增显示外壳与设备机架接地无白屏偶尔出现卡屏 | 待供应商改善 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006322-018859测试夹具FD859-51A-01 （D类） | PJ250320069 | 4 | 2025.4 | 3 | 4 | 新能源 | 四个夹具入库 夹具产品支撑架方向做反， | 反馈工程师联系供应商重做 | 机械设计、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 问题点统计 1:功率机缺少两组门禁接近开关未接！ 2:两台机缺少作业指导书挂杆未装！ 3:两台机左右工位产品防呆检测感应器检测不到产品全部需要更换型号(货未到)！ 4:功率机缺少日光灯一个！ 5:两台机安全光栅密度为20mm全部需要更换10mm密度光栅！ 6:两台机产品测试插头未装(货未到) | 功能测试机插头安装完成，动作调试完成，待测试验证 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 产品测试验证负载无法拉高 | 产品有快充功能导致负载测试无法拉高，预计大改动 产品防呆检测感应器更换完成 产品测试插头安装调试完成，欠缺两根插针 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 1:两台设备所有仪器未按客户要求贴资产编号 2:测试板电阻为10k欧需求为931欧 3:门禁缺少两组接近开关 | 1:所有仪器贴明显资产标识 2:反馈采购下单931欧电阻 3:门禁接近开关安装 4:功率测试机基本改造完成验证可行性，待与客户确认落实 | 生产、采购、电气 | 方康敬、代亚平、李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 1:设备总功率约10kw电源插头欧式插头最大13A，瞬时电压过高导致频繁烧损保险丝！ 2:测试板电阻为10k欧需求为931欧 3:客户产品差异较大插仔有接触不良现象！ | 1:临时措施拆除插头保险丝直接焊接导通使用，反馈工程师采购20A以上插头 2:临时使用三个309k电阻拼接使用，待931电阻到货后更换！ 3:功率测试机基本改造完成正常测试偶发接触不良现象，反馈工程师重新构思可替换结构！ | 生产、采购、电气 | 方康敬、代亚平、李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 1:测试验证电源输出4.2v到产品端仅剩3.9v左右导致产品测试不良 2:设备日光灯不可控 3:设备报警记录较多 4:上位机软件与PLC信号交互异常 | 1:电源到控制板多了一个二极管导致减少了0.3v左右，拆除一个二极管后正常 2:杜磊优化程序新增日光灯开关按钮 3:阻挡安全光栅不纳入报警记录仅作为触摸屏提示 4:上位机与PLC信号交互现场解决 | 生产、采购、测试、电气 | 方康敬、代亚平、刘伟、杜磊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 1:测试不良频繁 2:产品插仔过紧导致插仔下压易损坏 | 初步判断产品存在差异，同一部产品在一个工位反复手动下压未发现接触不良现象，更换产品后有概率接触不良 反馈李学伟及销售落实插仔损坏频繁问题 | 测试、电气 | 刘伟、李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 测试验证cc.cp双绞线更换直联屏蔽线验证 | 待客户提供示波器抓取数值验证 | 测试 | 刘伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 两台万用表四台功率分析仪无校验证书无法安全验收 | 华中航到现场校验及提供校验证书 | 供应商 | 华中航 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 1:客户反馈双头碰焊机入料口也需要增加一组急停按钮开关 | 五金店采购急停按钮安装完成 | 结构 | 李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 私服碰焊头压力值调节无法固定 | 调节螺杆从新打孔更换固定位 |  |  | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 3:提供两台设备工业排插3c认证资料及功率说明，不能提供则需要拆除更换有3c认证的排插“后续设备不能再用这种排插” 4:触摸屏安全门屏蔽按钮需要修改只能手动状态能切换屏蔽功能，切换自动状态必须跳转不能屏蔽！ | 1：已提供排插3C认证证书及确认排插背面有规格及功率说明 2:杜磊远程优化触摸屏软件，与客户确认OK | 结构、电器 | 李学伟、杜磊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 1:急停按钮不能有防护罩阻碍，“适用于后续TTI所有设备”，急停按钮过远员工不能及时按急停，入料口需增加一个急停按钮！ | 入料口已新增急停按钮并与客户确认 缺出日料口安全光栅盲区阻挡 | 结构 | 李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 两台设备调试完成，生产两百套产品做CPK无异常 | 与客户交接待做安全验收后即可上线投入生产使用 | 客户 | 客户 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 伺服碰焊机调试完成碰焊测试完成，待做CPK测试验证 碰焊X轴坦克链与原点前后限位感应器装同一侧坦克链活动有撞坏感应器风险 | 感应器位置变更对向，点位全部从新调整 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 设备调试问题点统计 1:伺服碰焊机缺少一组气源 2:缺少一根作业指导书挂杆 3:双头碰焊机压料气缸有料及无料感应器不在同一个位置无法亮灯！ 4:两台设备缺少铭牌 5:伺服碰焊机两边碰焊头缺少一组压力信号及原有一组信号接反 6:压力表感应器前后信号接反 7:伺服碰焊机缺少两个冷风枪 两台设备焊机控制器及变压器拆除效验 | 1:未安装反馈公司邮寄 2:供应商少做反馈重做 3:气缸垫高使不管有无料状态都可亮灯 4:反馈公司制作铭牌 5:增加左右及前后碰焊压力信号 6:信号互调 7:客供冷风枪安装 | 生产、PMC | 生产、PMC | 2025.4.1 | 2025.4.30
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 读码乱码 | 按照伍金明要求更改读卡器供电方式验证 | 测试 | 伍金明 | 2025.4.1 | 2025.4.16
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 测试机器内部比较暗 | 增加机器内部日光灯 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.16
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 风机联轴器断裂 | 更换备用连轴器 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.16
唐乐兵 | 线体 | 合肥中航 | BMS刷写系统（硬件）,KingCable 信息化智能管理系统软件,EOL测试系统（硬件）,Kingcable NXI 高速数据采集系统上位机驱动及操作软件V1.0 | PJ231101373 | 14 | 2024.1 | 2 | 14 | 汽车电子 | 焊接板卡继电器并更换板卡 | 更换后配合测试验证性能过程中烧坏板卡： | 测试 | 丘文华 | 2025.4.26 | 2025.4.26
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | CAN通讯失败，配合王工排查测试箱 | 排查发现有一组控制板卡，底部的端子没有焊锡，导致接触不良。 | 生产 | 谢朝良 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 力值控制盒安装支架，与底板螺丝孔不对称。 | 重新打孔安装。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 测试工装旋转电机晃动，影响测试稳定性 | 反馈给黄工，需要更换联轴器。但是客户现场急着要生产，只能打孔用螺丝把旋转轴固定死。暂时不用旋转轴。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 测试笔头是圆形的，与产品接触面积小，会影响测试稳定性。笔头优力胶材质太软，需要优化。 | 反馈结构黄工，待优化。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 视觉检测软件闪退，视觉软件拍完照测试以后。图片不能保存，需要优化 | 闪退问题供应商远程已解决，图片保存功能还未增加。 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 现场已经大概调好一台机了，试跑验证稳定性。目前测试CT太久了（200秒）， | 上位机王工优化测试软件，PLC优化动作。尽可能的去减少测试时间。 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 二维力传感器，Y方向没有力值反馈。 | 联系供应商处理。 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 整机试跑产品，发现测试稳定性较差。 | 目前发现测试拨杆优力胶与产品接触面较少，会影响测试。结构重做优力胶。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 该项目两台机测试功能和PLC动作都已调试好。就差光学视觉和二维力存在问题。 | 联系相关供应商处理。 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 快换夹产品夹子夹住产品以后，缝隙太大。会有掉落风险。夹子仿形做的和产品差异较大。 | 暂时用垫片垫起来，待新优力胶夹子到了更换。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 快换按压产品优力胶头，做的尺寸大了，按不下去产品按钮。 | 用刀片削掉多余的优力胶。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 快放夹产品夹子感应器支架，与放夹子底座干涉。 | 重新做感应器安装支架。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 光色相机没有缺陷检测功能。 | 供应商远程处理。 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 压力传感器只有Z方向力值输出，没有X方向力值。 | 寄了5套新的力传感器，重新接线验证力值。已OK | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 打膨胀螺丝孔，固定机械手。 |  | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 锁体单工位测试完成以后，转盘无动作。 | PIC和上位机交互问题，曾工优化程序。 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 儿童锁测试不过。 | 排查发现拨儿童锁气缸无动作。曾工优化PLC程序。调整气缸位置。 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 产品电阻测试不过。 | 检查发现，插产品端子气缸行程短了没插到位。调整气缸行程。 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 右锁加持产品气缸，夹产品松动。 | 排查发现优力胶做薄了，夹不紧产品。用垫片把优力胶垫厚。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 未及时填写日报汇报
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 | 汽车电子 | 新增工控机后增加启动电脑按钮和增加UAB线 | 用原有的电脑启动按钮线安装，增加设备USB端口到工控机的USB线 | 研发 | 梁柱 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | [8 empty] | 汽车电子 | 跟进产线生产及处理异常 | 设备空开出现异响，排查发现设备总开关线接触不良，拧紧后无异常 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | 翻转试验台_非标 | PJ230904316 | 1 | 2023.12 | 5 | 1 | 汽车电子 | 新增的流量ng率高 | 1.排查硬件没问题，ng产品测多次也不会出现ok的情况，应该是客户产品的原因 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 | 汽车电子 | 1.客户移动设备后新添加产品测试不了 2.无法测试阻值小于300的产品（前面客户要求增加） | 1硬件没问题，新添加的测试文档未设置好导致测试不过的，已设置好 2.配合上位机远程修改程序，已删除该功能 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 | 汽车电子 | 1，设备异响，x轴走动时有异响 2，启动信号会丢失，扫码扫不上 3，客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 1，设备异响（电机传送皮带螺丝松了，划到机构外壳，已处理） 2，启动信号会丢失（是条码反光导致扫不上无法启动，已处理） 3，没给取料信号（目前未发现我们设备异常）明天跟线观察 | 上位机，电气， | 梁昭，刘真 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 | 汽车电子 | 1.客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 跟进产线生产并未发现该问题 | 上位机，电气， | 梁昭，刘真 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 | 汽车电子 | 1.客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 跟进产线生产并未发现该问题 | 上位机，电气， | 梁昭，刘真 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | 小法兰盘集成精滤油泵设备委外 | PJ250114959 | 1 | 2025.2 | 28 | 1 | 汽车电子 | 前段升降平台卡死，帮忙排查问题 | 1.排查发现电机伺服报错电机负载，需要把电机链条拆开然后用手推动升降平台是否能推动来判断电机的问题还是导轨生锈卡死，待客户自己安排人拆链条 | 上位机，电气， | 丁盼，刘真 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | B胶管磨破，漏胶 | 更换新管子 | 结构 | 张炳波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 5线灌胶机胶管破裂 | 临时用胶布缠住，已采购新管子 | 结构 | 张炳波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 1线修整台客户说只能调宽，不能调窄 | 客户操作不打，没有回原位，程序里有防呆限制，培训客户 | 客户 | 客户 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 桶底阀过滤网堵住，有残胶 | 更换过滤网 | 客户 | 客户 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 产品偶尔出现有不干胶 | 搅拌速度加快，清理齿轮泵 | 电气 | 杜鹏 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 单机 | 坪山比亚迪 | HC2EA电控箱_HC2EA | PJ230727241 | 1 | 2023.8 | 30 | 1 | 汽车电子 | 电控箱继电器容易烧坏，跟进更改方案 | 已让电气，测试下单采购备件 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 单机 | 顺德高创 | CDHD-HV老化柜 | PJ230904308 | 1 | 2024.1 | 4 | 1 | 其它 | 熔断器容易烧坏 | 更换功率大的 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录工装，转接箱线路未排查 | 用万用表排查线路是否导通 | 生产 | 谢朝良 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录 PLC点位未对 | 对点位，优化程序 | 电气 | 杨帮 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录软件框架未设计，工装未调试 | 已设计完成并验证 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 5台设备安全门按钮顺序跟其它厂家不一致 | 按照客户要求统一更改 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | FCT机台照明灯管烧坏 | 24V接到220V，已更改线路，灯管未到 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 五台设备安全门关不上，磁铁吸不住 | 调整磁铁位置 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 5台设备轨道倍速链驱动器未安装 | 客户未提供，预计11号到货安装接线 | PMC | 常雄 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录吸附真空吸力小，PCB板吸不起来 | 跟结构沟通更该大吸力真空发生器或是真空泵，气管更换6mm,更换大吸盘 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录抓手下压气缸动作太快，震动太大 | 增加节流阀，调气压 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
谢俊 | 受伤恢复中 | [8 empty] | 高空油泵线正常使用过程中产品会倒 | 2024.11.9号检查皮带运行状况时不慎摔落受伤休假中 | 销售 | 尹杨飞 | 2024.11.9
张学松 | 春节期间摔断腿 病假中
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1ISO1号机，扫码完成后Z轴不下压测试异常问题 | 沟通电气工程师及测试工程师远程协助客户排查及处理异常 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1ISO1号机，扫码完成后Z轴不下压测试异常问题 | 现场整体排查后发现是出料口安全光栅被撞了光栅防护罩变形导致光栅信号不稳定，修好防护罩光栅重新安装后OK | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | 通用控制箱I/O板_RS422,通用控制箱DAQ卡_RS422 | PJ230620206 | 2 | 2023.7 | 14 | 2 | 新能源 | ISO设备电脑开不机 | 取下电脑主板电池及拔出电脑主 机内存条清洁后插回去，电脑开机正常 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | 通用控制箱I/O板_RS422,通用控制箱DAQ卡_RS422 | PJ230620206 | 2 | 2023.7 | 14 | 2 | 新能源 | ISO设备调试 | 远程测试工程师杨明博进行测试软件调试 | 测试 | 林海 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 1号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 2号涂覆机拆除旧轨道更换新轨道1号涂覆机拆除旧轨道更换新轨道 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 2号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 2号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
胡远来 | 单机 | 坪山比亚迪 | 电子雨刮电控箱_UXEAA | PJ240227099 | 1 | 2024.3 | 22 | 1 | 汽车电子 | 测试没有电流 继电器烧坏了 | 更换新的接触器、交流接触器 | 测试 | 于振华 | 2025.4.7 | 2025.4.10
胡远来 | [8 empty] | 汽车电子 | 客户擅自删除了内部文件导致测试软件无法打开 | 重新安装新的测试软件 | 客户 | 客户
胡远来 | 单机 | 鹅埠比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 设备到现场通电气调试 | 协助电气工程师调试设备 | 电气 | 王俊 | 2025.4.11 | 2025.4.16
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 镭雕点胶机软件无法正常打开 | 上位机工程师远程协助改善软件 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 点胶机喷不出胶，喷头堵死了 | 用酒精浸泡喷嘴，用通针疏通喷嘴 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 上下板机，4个接驳台安全门无电子锁 | 安全门重新加装电子锁 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 缓存机安全门无电子锁， | 安全门重新加装电子锁，培训客户操作键合机软件，设备维护保养 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 加装电子锁的设备程序逻辑需要修改 | 供应商远程协助改善程序逻辑 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 客户要求上下板机轨道侧面，各设备轨道进岀口需要加装防护板（安防需要） | 各设备加装客户方的装运箱防护板 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉腔体内部分接近感应器处于出风口边缘，长时间加热会导致感应器损坏。 | 老化炉接近感应器配孔，更换感应器位置，远离出风管道。 老化前检测缓存机过板感应器改孔，更换安装位置。 | 结构 | 曾杰 | 2025.4.1 | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | Type-c串口连接不稳定，到场8个负载柜惯量盘未安装。 | 配合硬件验证新的弱电测试版Typec连接不稳问题，安装负载柜惯量盘（完成50%）接老化前测试负载柜内电机编码器线。 | 硬件 | 田求发 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉强电机台端裸露在外，会有风险。 | 安装剩余惯量盘，安装老化炉强电保护罩 | 结构 | 曾杰 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 客户要求重新走线槽。 | 整理现场走线线槽，按客户要求新增一部分铝线槽确保美观。 |  |  |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 对拖柜莱姆感应器数值读取异常。 | 发现15v开关电源线接错了，重新接线配合调试后已无异常。 | 生产（外协接的线） | 谢朝良 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 莱姆传感器读取数值错误 | 更换莱姆感应器DB9接头触点，更换中盛控件接线点位。 | 测试 | 丘文华 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化前测试跑料发现750w电机又出现异常，已退回客户研发处理。 | 返修 | 客供品 |  |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化后测试新增电平转换板，两个测试箱体改线，配合测试调试 |  | 研发 | 梁柱 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉门锁钣金孔位打错，导致关门不顺畅，需要人为去调整锁头位置。 | 现场增加门锁固定件腰孔。 | 生产 | 方康敬 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 跑料统计老化前测试偶发异常，例如485串口接收数据失败，485线受干扰，排查处理。 | 调整测试版位置 | 研发 | 梁柱 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉腔体内走线位置钣金拆除后，会导致隔温层内隔温棉裸露在外，客户不接受 | 把走线位置钣金开孔，并且开槽方便走线。 | 机械设计 | 张丙波 |  | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116335-平衡测试机-M18 | PJ250327088 | 1 | 2025.5 | 7 | 1 | 新能源 | 缺少三组针模 | 针模待寄 | 生产 | 方康敬 | 2025.5.1 | 2025.5.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116335-平衡测试机-M18 | PJ250327088 | 1 | 2025.5 | 7 | 1 | 新能源 | 缺少两块防护钣金 | 防护钣金在公司漏安装 | 生产 | 方康敬 | 2025.5.1 | 2025.5.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116335-平衡测试机-M18 | PJ250327088 | 1 | 2025.5 | 7 | 1 | 新能源 | 缺少鼠标垫 | 反馈公司邮寄鼠标垫 | 生产 | 方康敬 | 2025.5.1 | 2025.5.30
唐乐兵 | 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ250114960 | 2 | 2025.3 | 20 | 2 | 汽车电子 | 键盘托盘没固定 | 加螺丝安装固定 | 生产 | 方康敬 | 2025.5.1 | 2025.5.30
唐乐兵 | 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ250114960 | 2 | 2025.3 | 20 | 2 | 汽车电子 | 治具安装方向不统一 | 拆掉重新安装 | 生产 | 方康敬 | 2025.5.1 | 2025.5.30
唐乐兵 | 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ250114960 | 2 | 2025.3 | 20 | 2 | 汽车电子 | 扫码枪离倍速链太远 无法自动扫码 | 加装延长线 | 生产 | 方康敬 | 2025.5.1 | 2025.5.30
徐超 | 线体 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | EQEA换档面板测试设备，在测试过程中阻值不稳定，时大时小。 | 排查线路，排查测控转接箱。发现时测控箱里面连接万用表的阻值转换板线没拧紧。重新拧紧线。 | 生产 | 谢朝良 | 2025.5.1 | 2025.5.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 工装针点对不上，几个针点电压经常测不到 | 正在排查验证中，临时把针掰下，更换尖的探针 | 生产 | 高勇 | 2025.5.1 | 2025.5.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 老化温度过高后，气管不耐高温，气管变形爆开漏气 | 已更换耐高温气管 | 生产 | 方康敬 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡远来 | 线体 | 坪山比亚迪 | IDC整机OTA升级自动化测试、IDC整机自动化功能测试设备 | PJ240905776 | 8 | 2024.11 | 27 | 8 | 汽车电子 | 密封圈装反，螺丝漏装 | 重新安装，补齐漏装螺丝 | 生产 | 方康敬 | 2025.5.1 | 2025.5.30
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 1 | 2024.9 | 22 | 1 | 白色家电 | 测试段、包装段皮带跑出轨道 | 测试段皮带线、包装皮带线已全部更换两头小滚筒防跑偏，更换后3线测试包装皮带线还是有出现跑偏现象，特意买了个激光水平尺加卷尺的方式进行了测量，包装段6米皮带线组装偏差约10mm(长度左右相差），面对面固定脚相差5mm左右，上面灯架面对面固定脚偏差相同；皮带下底部脚架下口只拉了一条3*3的横梁，顶部没有拉横梁加以固定、1.9米高且6米全覆盖式的离子风机等导致架子轻碰即晃动；皮带线组装时没有按照行业要求用角尺横平竖直90度角进行装配导致；其二、底部拖滚轮安装时没有按照相对距离安装平行也会造成皮带过拖轮时偏向性动力造成皮带偏位 | 生产 | 方康敬 | 2025.6.22 | 2025.6.30
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 1 | 2024.9 | 22 | 1 | 白色家电 | 插件线链条张力没有调整到位，链条卡死： | 用餐空闲时重新调整到合适位置后正常 | 生产 | 方康敬 | 2025.6.22 | 2025.6.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116335-平衡测试机-M18 | PJ250429149 | 1 | 2025.6 | 11 | 1 | 锂电 | 入料口缺少安全光栅未安装 补料气缸磁铁加工件牙孔为M6气缸螺杆为5MM导致安装不了 | 安全光栅到货安装 反馈PMC联系供应商重做 | 生产 | 方康敬 | 2025.6.11 | 2025.6.16
唐乐兵 | 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ241203898 | 3 | 2025.3 | 6 | 3 | 汽车电子 | 测试针排误测率 | 重寄3n探针更换验证 | 生产 | 高勇 | 2025.6.3 | 2025.6.30
唐乐兵 | 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ241203898 | 3 | 2025.3 | 6 | 3 | 汽车电子 | 一台机P档紧急按钮阻值异常 | 经过排查发现是探针组件问题，需寄回公司重新压针 | 生产 | 高勇 | 2025.6.3 | 2025.6.30
梁栋 | 线体 | 印度海尔 | PCB Assembly line（PCB组装线） | PJ241029848 | 329 | 2025.3 | 17 | 329 | 白色家电 | 电柜内空开配置不足 | 公司采购补发 | 生产 | 方康敬 | 2025.6.1 | 2025.6.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙金霞比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 2 | 2024.12 | 11 | 2 |  | 机械手接收不到到位信号，无法取产品 | 机械手接收不到信号，排查后发现安全信号继电器短路片接触不良螺丝松动导致，拧紧后即可 | 生产 | 方康敬 | 2025.6.13 | 2025.6.27
袁盛武 | 线体 | 武汉美的暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 显示板线款载具回流轨道第2段倍速链不转了 | 经排查发现是倍速链卡了，调整倍速链及打油后OK | 生产 | 方康敬 | 2025.6.3 | 2025.6.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 烧录工装，转接箱线路未排查 | 用万用表排查线路是否导通 | 生产 | 谢朝良 | 2025.6.1 | 2025.6.23
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | FCT机台照明灯管烧坏 | 24V接到220V，已更改线路，灯管未到 | 生产 | 方康敬 | 2025.6.1 | 2025.6.23
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 五台设备安全门关不上，磁铁吸不住 | 调整磁铁位置 | 生产 | 方康敬 | 2025.6.1 | 2025.6.23
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 老化5工位4通道无电流 | 负载板线路没插好，重新插紧 | 生产 | 谢朝良 | 2025.6.1 | 2025.6.23
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 老化28工位4.5通道无电流 | 仿形插头对插头没有插到位，接触不好 | 生产 | 谢朝良 | 2025.6.1 | 2025.6.23
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 老化34.35工位无电压，无电流 | A2B线接头脱落，接触不好， | 生产 | 谢朝良 | 2025.6.1 | 2025.6.23
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 老化38工位6通道无电流 | 负载板无输出，更换负载板 | 生产 | 谢朝良 | 2025.6.1 | 2025.6.23
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 老化工位21，43工位仿形插头，跟产品不水平，插入产品不顺畅 | 调整产品载板上下位置 | 生产 | 方康敬 | 2025.6.1 | 2025.6.23
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 老化39，45，48工位仿形插头跟产品不水平，插入产品不顺畅 | 调整产品载板上下位置 | 生产 | 方康敬 | 2025.6.1 | 2025.6.23
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 老化工控机临时放在地上验证，未放入机台安装，整理线路 | 安装工控机支架，整理线路 | 生产 | 方康敬 | 2025.6.1 | 2025.6.23
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 老化进板位偶尔出现卡板 | 调整升降机轨道与老化轨道水平 | 生产 | 方康敬 | 2025.6.1 | 2025.6.23
杨唐贤 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 电气控制 | 工装通讯不良 | 30个产品载具上RS31机型的刹车测试线接错（需接B2，现在接的B1)，重新接线 | 生产 | 方康敬 | 2025.6.1 | 2025.6.30
张学松 | 线体 | 石岩拓邦 | FCT&50A自动化测试线 | PJ250421128 | 1 | 2025.6 | 19 | 1 | 汽车电子 | 新设备安装调试 | 协助PLC工程师50A放电测试设备接线改线路 | 生产 | 谢朝良 | 2025.6.25 | 2025.6.30

## 电气
2025年4/5/6月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3线点胶涂覆段回流线皮带出现严重磨损，整体皮带线跑歪 | 美工刀切割平整、设计增加了导向块进行导向后正常 | 生产 | 方康敬 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3号线回流线中间接驳段卡载具。 | 部分增加螺丝可固定住，整体未和机台串联做固定，线体作业人员踩踏导致偏移造成此现象： | 生产 | 方康敬 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 载具回流斜坡工装焊点脱落 | 已就近现场找人焊接并在挡边下口增加焊接3-4个90度角加强筋，焊接后可以保证不在出现脱落挡边的现象： | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 包装线上面承载离子风机较重轻微倚靠会造成晃动 | 底部增加型材拉杆固定、增加牢固稳定性完成； | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 测试段皮带线跑偏 | 型材支架结构体不合理，增加固定件；增加皮带导向块后正常 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3线离线FCT工控机蓝屏 | 蓝屏导致系统崩溃，重装系统后还是会出现蓝屏的现象，联系工控供应商检查未内存不兼容，更换金士顿内存后没有再出现蓝屏的现象，还需继续观察。 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 涂覆机抽风机频繁故障，造成设备无法运行 | 涂覆机自身喷雾胶水范围广容易造成抽风滤网堵塞烧坏电机，拆卸电机改用厂房抽风系统，安装不锈钢可折叠风管替代。 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3线点胶机泵和点胶阀频繁故障 | 点胶阀密封圈容易磨损，点胶泵上口阻挡密封圈的螺盖确实导致溢胶，更换增加配件后正常 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 1线ICT不良回流皮带线卡板异常 | 优化PLC控制逻辑后正常。 | 电气 | 杨帮 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 2线翻版机卡顿，翻转位置不准确（卓一） | 重新下载控制软件、拆卸电机检查正常，重新安装回去调整链条张力后正常。 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 1线分板机治具设计不合理，无法实现分板 | 已重新设计一款691治具、无法通用其它型号产品，待产线量产时验证： | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 2、3线盖板和底部载具有偏差且无法定位准确 | 已重新设计制作定位销及支撑，待安装验证。 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 包装线皮带停线后再开会跑偏 | 包装段有补胶会滴落在皮带上，两侧斜坡支撑的方通会造成皮带粘连，需要增加滚轮提高该位置皮带距离避免粘连导致偏移 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL成品性能测试机 | PJ240509589 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 客户反馈备品插仔内部线路焊接脱落导致产品测试不良 | 插仔PCB板上铁片有镀膜导致焊接不牢固，从新清理镀膜层焊接恢复正常生产 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | [6 empty] | 新能源 | 工位2功率分析仪通讯掉线严重，此前工位3功率分析仪存在同样问题，更换功率分析仪方口通讯线后未再发生此现象 | 反馈刘伟下单采购两根方口通讯线更换功率分析仪通讯线 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | Gang Box 成品功率测试机 | PJ240509590 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 黄工反馈新增日光灯常亮功能后测试产品光源读取NG较为频繁，经实验发现产品固定块表面太过光滑导致相机拍照反光从而出现数值不稳定NG | 产品固定块使用铁氟龙覆盖后无此现象 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 018859 角度测试机 | PJ240517598 | 1 | 2024.7 | 19 | 1 | 新能源 | 生产出现一个产品无法通讯现象 | 经排查为客户产品问题，产品内部通讯模块更换后正常通讯 | 客户 | 客户 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 平衡测试机 | PJ250114961 | 1 | 2025.3 | 21 | 1 | 新能源 | 新到磁铁座牙孔与设备孔距不匹配图纸标注22.29实物19.8 | 加工扩孔安装 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006332-M18 Forge HO XC 电芯极性检测夹具（D类）FK130571-JP40-03-003(含压力传感器） | PJ240403508 | 1 | 2024.5 | 13 | 1 | 新能源 | 压力传感器更换旧款显示器后生产依旧有出现卡屏现象，此前显示外壳与设备机架怀疑有脉冲导致卡屏白屏，新增显示外壳与设备机架接地无白屏偶尔出现卡屏 | 待供应商改善 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006322-018859测试夹具FD859-51A-01 （D类） | PJ250320069 | 4 | 2025.4 | 3 | 4 | 新能源 | 四个夹具入库 夹具产品支撑架方向做反， | 反馈工程师联系供应商重做 | 机械设计、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 问题点统计 1:功率机缺少两组门禁接近开关未接！ 2:两台机缺少作业指导书挂杆未装！ 3:两台机左右工位产品防呆检测感应器检测不到产品全部需要更换型号(货未到)！ 4:功率机缺少日光灯一个！ 5:两台机安全光栅密度为20mm全部需要更换10mm密度光栅！ 6:两台机产品测试插头未装(货未到) | 功能测试机插头安装完成，动作调试完成，待测试验证 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 产品测试验证负载无法拉高 | 产品有快充功能导致负载测试无法拉高，预计大改动 产品防呆检测感应器更换完成 产品测试插头安装调试完成，欠缺两根插针 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 1:两台设备所有仪器未按客户要求贴资产编号 2:测试板电阻为10k欧需求为931欧 3:门禁缺少两组接近开关 | 1:所有仪器贴明显资产标识 2:反馈采购下单931欧电阻 3:门禁接近开关安装 4:功率测试机基本改造完成验证可行性，待与客户确认落实 | 生产、采购、电气 | 方康敬、代亚平、李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 1:设备总功率约10kw电源插头欧式插头最大13A，瞬时电压过高导致频繁烧损保险丝！ 2:测试板电阻为10k欧需求为931欧 3:客户产品差异较大插仔有接触不良现象！ | 1:临时措施拆除插头保险丝直接焊接导通使用，反馈工程师采购20A以上插头 2:临时使用三个309k电阻拼接使用，待931电阻到货后更换！ 3:功率测试机基本改造完成正常测试偶发接触不良现象，反馈工程师重新构思可替换结构！ | 生产、采购、电气 | 方康敬、代亚平、李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 1:测试验证电源输出4.2v到产品端仅剩3.9v左右导致产品测试不良 2:设备日光灯不可控 3:设备报警记录较多 4:上位机软件与PLC信号交互异常 | 1:电源到控制板多了一个二极管导致减少了0.3v左右，拆除一个二极管后正常 2:杜磊优化程序新增日光灯开关按钮 3:阻挡安全光栅不纳入报警记录仅作为触摸屏提示 4:上位机与PLC信号交互现场解决 | 生产、采购、测试、电气 | 方康敬、代亚平、刘伟、杜磊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 1:测试不良频繁 2:产品插仔过紧导致插仔下压易损坏 | 初步判断产品存在差异，同一部产品在一个工位反复手动下压未发现接触不良现象，更换产品后有概率接触不良 反馈李学伟及销售落实插仔损坏频繁问题 | 测试、电气 | 刘伟、李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 测试验证cc.cp双绞线更换直联屏蔽线验证 | 待客户提供示波器抓取数值验证 | 测试 | 刘伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 两台万用表四台功率分析仪无校验证书无法安全验收 | 华中航到现场校验及提供校验证书 | 供应商 | 华中航 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 1:客户反馈双头碰焊机入料口也需要增加一组急停按钮开关 | 五金店采购急停按钮安装完成 | 结构 | 李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 私服碰焊头压力值调节无法固定 | 调节螺杆从新打孔更换固定位 |  |  | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 3:提供两台设备工业排插3c认证资料及功率说明，不能提供则需要拆除更换有3c认证的排插“后续设备不能再用这种排插” 4:触摸屏安全门屏蔽按钮需要修改只能手动状态能切换屏蔽功能，切换自动状态必须跳转不能屏蔽！ | 1：已提供排插3C认证证书及确认排插背面有规格及功率说明 2:杜磊远程优化触摸屏软件，与客户确认OK | 结构、电器 | 李学伟、杜磊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 1:急停按钮不能有防护罩阻碍，“适用于后续TTI所有设备”，急停按钮过远员工不能及时按急停，入料口需增加一个急停按钮！ | 入料口已新增急停按钮并与客户确认 缺出日料口安全光栅盲区阻挡 | 结构 | 李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 两台设备调试完成，生产两百套产品做CPK无异常 | 与客户交接待做安全验收后即可上线投入生产使用 | 客户 | 客户 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 伺服碰焊机调试完成碰焊测试完成，待做CPK测试验证 碰焊X轴坦克链与原点前后限位感应器装同一侧坦克链活动有撞坏感应器风险 | 感应器位置变更对向，点位全部从新调整 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 设备调试问题点统计 1:伺服碰焊机缺少一组气源 2:缺少一根作业指导书挂杆 3:双头碰焊机压料气缸有料及无料感应器不在同一个位置无法亮灯！ 4:两台设备缺少铭牌 5:伺服碰焊机两边碰焊头缺少一组压力信号及原有一组信号接反 6:压力表感应器前后信号接反 7:伺服碰焊机缺少两个冷风枪 两台设备焊机控制器及变压器拆除效验 | 1:未安装反馈公司邮寄 2:供应商少做反馈重做 3:气缸垫高使不管有无料状态都可亮灯 4:反馈公司制作铭牌 5:增加左右及前后碰焊压力信号 6:信号互调 7:客供冷风枪安装 | 生产、PMC | 生产、PMC | 2025.4.1 | 2025.4.30
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 读码乱码 | 按照伍金明要求更改读卡器供电方式验证 | 测试 | 伍金明 | 2025.4.1 | 2025.4.16
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 测试机器内部比较暗 | 增加机器内部日光灯 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.16
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 风机联轴器断裂 | 更换备用连轴器 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.16
唐乐兵 | 线体 | 合肥中航 | BMS刷写系统（硬件）,KingCable 信息化智能管理系统软件,EOL测试系统（硬件）,Kingcable NXI 高速数据采集系统上位机驱动及操作软件V1.0 | PJ231101373 | 14 | 2024.1 | 2 | 14 | 汽车电子 | 焊接板卡继电器并更换板卡 | 更换后配合测试验证性能过程中烧坏板卡： | 测试 | 丘文华 | 2025.4.26 | 2025.4.26
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | CAN通讯失败，配合王工排查测试箱 | 排查发现有一组控制板卡，底部的端子没有焊锡，导致接触不良。 | 生产 | 谢朝良 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 力值控制盒安装支架，与底板螺丝孔不对称。 | 重新打孔安装。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 测试工装旋转电机晃动，影响测试稳定性 | 反馈给黄工，需要更换联轴器。但是客户现场急着要生产，只能打孔用螺丝把旋转轴固定死。暂时不用旋转轴。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 测试笔头是圆形的，与产品接触面积小，会影响测试稳定性。笔头优力胶材质太软，需要优化。 | 反馈结构黄工，待优化。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 视觉检测软件闪退，视觉软件拍完照测试以后。图片不能保存，需要优化 | 闪退问题供应商远程已解决，图片保存功能还未增加。 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 现场已经大概调好一台机了，试跑验证稳定性。目前测试CT太久了（200秒）， | 上位机王工优化测试软件，PLC优化动作。尽可能的去减少测试时间。 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 二维力传感器，Y方向没有力值反馈。 | 联系供应商处理。 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 整机试跑产品，发现测试稳定性较差。 | 目前发现测试拨杆优力胶与产品接触面较少，会影响测试。结构重做优力胶。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 该项目两台机测试功能和PLC动作都已调试好。就差光学视觉和二维力存在问题。 | 联系相关供应商处理。 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 快换夹产品夹子夹住产品以后，缝隙太大。会有掉落风险。夹子仿形做的和产品差异较大。 | 暂时用垫片垫起来，待新优力胶夹子到了更换。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 快换按压产品优力胶头，做的尺寸大了，按不下去产品按钮。 | 用刀片削掉多余的优力胶。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 快放夹产品夹子感应器支架，与放夹子底座干涉。 | 重新做感应器安装支架。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 光色相机没有缺陷检测功能。 | 供应商远程处理。 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 压力传感器只有Z方向力值输出，没有X方向力值。 | 寄了5套新的力传感器，重新接线验证力值。已OK | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 打膨胀螺丝孔，固定机械手。 |  | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 锁体单工位测试完成以后，转盘无动作。 | PIC和上位机交互问题，曾工优化程序。 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 儿童锁测试不过。 | 排查发现拨儿童锁气缸无动作。曾工优化PLC程序。调整气缸位置。 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 产品电阻测试不过。 | 检查发现，插产品端子气缸行程短了没插到位。调整气缸行程。 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 右锁加持产品气缸，夹产品松动。 | 排查发现优力胶做薄了，夹不紧产品。用垫片把优力胶垫厚。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 未及时填写日报汇报
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 | 汽车电子 | 新增工控机后增加启动电脑按钮和增加UAB线 | 用原有的电脑启动按钮线安装，增加设备USB端口到工控机的USB线 | 研发 | 梁柱 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | [8 empty] | 汽车电子 | 跟进产线生产及处理异常 | 设备空开出现异响，排查发现设备总开关线接触不良，拧紧后无异常 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | 翻转试验台_非标 | PJ230904316 | 1 | 2023.12 | 5 | 1 | 汽车电子 | 新增的流量ng率高 | 1.排查硬件没问题，ng产品测多次也不会出现ok的情况，应该是客户产品的原因 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 | 汽车电子 | 1.客户移动设备后新添加产品测试不了 2.无法测试阻值小于300的产品（前面客户要求增加） | 1硬件没问题，新添加的测试文档未设置好导致测试不过的，已设置好 2.配合上位机远程修改程序，已删除该功能 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 | 汽车电子 | 1，设备异响，x轴走动时有异响 2，启动信号会丢失，扫码扫不上 3，客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 1，设备异响（电机传送皮带螺丝松了，划到机构外壳，已处理） 2，启动信号会丢失（是条码反光导致扫不上无法启动，已处理） 3，没给取料信号（目前未发现我们设备异常）明天跟线观察 | 上位机，电气， | 梁昭，刘真 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 | 汽车电子 | 1.客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 跟进产线生产并未发现该问题 | 上位机，电气， | 梁昭，刘真 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 | 汽车电子 | 1.客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 跟进产线生产并未发现该问题 | 上位机，电气， | 梁昭，刘真 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | 小法兰盘集成精滤油泵设备委外 | PJ250114959 | 1 | 2025.2 | 28 | 1 | 汽车电子 | 前段升降平台卡死，帮忙排查问题 | 1.排查发现电机伺服报错电机负载，需要把电机链条拆开然后用手推动升降平台是否能推动来判断电机的问题还是导轨生锈卡死，待客户自己安排人拆链条 | 上位机，电气， | 丁盼，刘真 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | B胶管磨破，漏胶 | 更换新管子 | 结构 | 张炳波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 5线灌胶机胶管破裂 | 临时用胶布缠住，已采购新管子 | 结构 | 张炳波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 1线修整台客户说只能调宽，不能调窄 | 客户操作不打，没有回原位，程序里有防呆限制，培训客户 | 客户 | 客户 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 桶底阀过滤网堵住，有残胶 | 更换过滤网 | 客户 | 客户 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 产品偶尔出现有不干胶 | 搅拌速度加快，清理齿轮泵 | 电气 | 杜鹏 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 单机 | 坪山比亚迪 | HC2EA电控箱_HC2EA | PJ230727241 | 1 | 2023.8 | 30 | 1 | 汽车电子 | 电控箱继电器容易烧坏，跟进更改方案 | 已让电气，测试下单采购备件 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 单机 | 顺德高创 | CDHD-HV老化柜 | PJ230904308 | 1 | 2024.1 | 4 | 1 | 其它 | 熔断器容易烧坏 | 更换功率大的 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录工装，转接箱线路未排查 | 用万用表排查线路是否导通 | 生产 | 谢朝良 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录 PLC点位未对 | 对点位，优化程序 | 电气 | 杨帮 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录软件框架未设计，工装未调试 | 已设计完成并验证 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 5台设备安全门按钮顺序跟其它厂家不一致 | 按照客户要求统一更改 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | FCT机台照明灯管烧坏 | 24V接到220V，已更改线路，灯管未到 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 五台设备安全门关不上，磁铁吸不住 | 调整磁铁位置 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 5台设备轨道倍速链驱动器未安装 | 客户未提供，预计11号到货安装接线 | PMC | 常雄 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录吸附真空吸力小，PCB板吸不起来 | 跟结构沟通更该大吸力真空发生器或是真空泵，气管更换6mm,更换大吸盘 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录抓手下压气缸动作太快，震动太大 | 增加节流阀，调气压 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
谢俊 | 受伤恢复中 | [8 empty] | 高空油泵线正常使用过程中产品会倒 | 2024.11.9号检查皮带运行状况时不慎摔落受伤休假中 | 销售 | 尹杨飞 | 2024.11.9
张学松 | 春节期间摔断腿 病假中
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1ISO1号机，扫码完成后Z轴不下压测试异常问题 | 沟通电气工程师及测试工程师远程协助客户排查及处理异常 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1ISO1号机，扫码完成后Z轴不下压测试异常问题 | 现场整体排查后发现是出料口安全光栅被撞了光栅防护罩变形导致光栅信号不稳定，修好防护罩光栅重新安装后OK | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | 通用控制箱I/O板_RS422,通用控制箱DAQ卡_RS422 | PJ230620206 | 2 | 2023.7 | 14 | 2 | 新能源 | ISO设备电脑开不机 | 取下电脑主板电池及拔出电脑主 机内存条清洁后插回去，电脑开机正常 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | 通用控制箱I/O板_RS422,通用控制箱DAQ卡_RS422 | PJ230620206 | 2 | 2023.7 | 14 | 2 | 新能源 | ISO设备调试 | 远程测试工程师杨明博进行测试软件调试 | 测试 | 林海 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 1号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 2号涂覆机拆除旧轨道更换新轨道1号涂覆机拆除旧轨道更换新轨道 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 2号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 2号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
胡远来 | 单机 | 坪山比亚迪 | 电子雨刮电控箱_UXEAA | PJ240227099 | 1 | 2024.3 | 22 | 1 | 汽车电子 | 测试没有电流 继电器烧坏了 | 更换新的接触器、交流接触器 | 测试 | 于振华 | 2025.4.7 | 2025.4.10
胡远来 | [8 empty] | 汽车电子 | 客户擅自删除了内部文件导致测试软件无法打开 | 重新安装新的测试软件 | 客户 | 客户
胡远来 | 单机 | 鹅埠比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 设备到现场通电气调试 | 协助电气工程师调试设备 | 电气 | 王俊 | 2025.4.11 | 2025.4.16
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 镭雕点胶机软件无法正常打开 | 上位机工程师远程协助改善软件 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 点胶机喷不出胶，喷头堵死了 | 用酒精浸泡喷嘴，用通针疏通喷嘴 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 上下板机，4个接驳台安全门无电子锁 | 安全门重新加装电子锁 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 缓存机安全门无电子锁， | 安全门重新加装电子锁，培训客户操作键合机软件，设备维护保养 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 加装电子锁的设备程序逻辑需要修改 | 供应商远程协助改善程序逻辑 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 客户要求上下板机轨道侧面，各设备轨道进岀口需要加装防护板（安防需要） | 各设备加装客户方的装运箱防护板 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉腔体内部分接近感应器处于出风口边缘，长时间加热会导致感应器损坏。 | 老化炉接近感应器配孔，更换感应器位置，远离出风管道。 老化前检测缓存机过板感应器改孔，更换安装位置。 | 结构 | 曾杰 | 2025.4.1 | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | Type-c串口连接不稳定，到场8个负载柜惯量盘未安装。 | 配合硬件验证新的弱电测试版Typec连接不稳问题，安装负载柜惯量盘（完成50%）接老化前测试负载柜内电机编码器线。 | 硬件 | 田求发 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉强电机台端裸露在外，会有风险。 | 安装剩余惯量盘，安装老化炉强电保护罩 | 结构 | 曾杰 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 客户要求重新走线槽。 | 整理现场走线线槽，按客户要求新增一部分铝线槽确保美观。 |  |  |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 对拖柜莱姆感应器数值读取异常。 | 发现15v开关电源线接错了，重新接线配合调试后已无异常。 | 生产（外协接的线） | 谢朝良 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 莱姆传感器读取数值错误 | 更换莱姆感应器DB9接头触点，更换中盛控件接线点位。 | 测试 | 丘文华 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化前测试跑料发现750w电机又出现异常，已退回客户研发处理。 | 返修 | 客供品 |  |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化后测试新增电平转换板，两个测试箱体改线，配合测试调试 |  | 研发 | 梁柱 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉门锁钣金孔位打错，导致关门不顺畅，需要人为去调整锁头位置。 | 现场增加门锁固定件腰孔。 | 生产 | 方康敬 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 跑料统计老化前测试偶发异常，例如485串口接收数据失败，485线受干扰，排查处理。 | 调整测试版位置 | 研发 | 梁柱 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉腔体内走线位置钣金拆除后，会导致隔温层内隔温棉裸露在外，客户不接受 | 把走线位置钣金开孔，并且开槽方便走线。 | 机械设计 | 张丙波 |  | 2025.4.30
王志红 | 线体 | 行文智教 | 鹏程大规模 | PJ231218464 | 12 | 2024.3 | 20 | 12 | 教育教学 | 包装工位压坏盒子、人工取出后AGV无反应、无法总控控制回原点： | 手动将AGV机械臂移动到原点并关机重启，在GDS控制中结束其任务并抢占控制权控制回原后恢复正常： | 电气 | 杨帮 | 2025.5.19
王志红 | 线体 | 行文智教 | 鹏程大规模 | PJ231218464 | 12 | 2024.3 | 20 | 12 | 教育教学 | 包装工位打印机贴纸没有出到位报警、手动处理后无法继续运行： | 重启打印机和工控主机，手动取出产品并在GDS内清除任务后，重新下单正常。 | 电气 | 陈昌冠 | 2025.5.19
林潇伟 | 单机 | TTi | 顺德工厂-ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 1 | 2024.7 | 31 | 1 | 新能源 | 1:客户巡检发现镭雕工位镭雕产品字体及外壳贴纸打印有缺陷字体不全 2:重新调整模板及贴纸字体色号加深投产320pcs发现有10个外壳贴纸贴偏！ 3: 泡棉车每一排小格有1~5mm间隙导致取泡棉位置不统一放料放不正！ | 1:从新调整镭雕模板镭雕交叉选项未勾选导致字体不清晰！ 2:外壳贴标签与回流线治具同步运行时有概率发生贴标与治具不同步现象导致贴纸节拍慢了一点从而贴纸不正，原因还在观察！ 3:泡棉车增加了导向出料使泡棉保证统一朝向控制间隙1mm以下验证还是有放泡棉压边放不下的情况，黄平出图增加泡棉治具运载矫正泡棉结构！ | 电气 | 陈昌冠 | 2025.5.1 | 2025.5.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 顺德工厂-ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 1 | 2024.7 | 31 | 1 | 新能源 | 1:料盒送料车由固定坐标走位取料方式变更靠上限感应器检测料盒取料方式！ | 主要验证料盒上料车取料方式变更稳定性 其余已知问题点结构已出图下单加工件待物料到齐后更换验证 | 电气 | 陈昌冠 | 2025.5.1 | 2025.5.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250226042 | 1 | 2025.4 | 14 | 1 |  | 生产过程中X轴走动过程中R轴转动导致装机 | 初步判断为后触摸屏程序X13信号取反与正触摸屏程序不一致导致，杜磊远程修改触摸屏程序 | 电气 | 杜磊 | 2025.5.1 | 2025.5.30
唐乐兵 | 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ241203898 | 3 | 2025.3 | 6 | 3 | 汽车电子 | P档按压异常 | 重新调整机械手按压行程 | 电气 | 刘真 | 2025.5.1 | 2025.5.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备_/ | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | URE换档操纵机构测试设备，客户工装板放两个产品。但是PLC程序只写了一个产品。 | PLC陈工更改程序。 | 电气 | 陈东洲 | 2025.5.1 | 2025.5.30
徐超 |  | 西安比亚迪 | [6 empty] | 汽车电子 | URE换档操纵机构测试设备，倍速链只有一个产品检测感应器。需要加多一个产品检测感应器。 | 加装感应器，PLC陈工优化程序。 | 电气 | 陈东洲 | 2025.5.1 | 2025.5.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 三代锁功能检测设备 | PJ241108864 | 2 | 2025.2 | 11 | 2 | 汽车电子 | 改设备一共三款产品，目前客户提供了两款产品。都已调试OK。还差一款产品未提供，无法调试。 | 试跑产品，验证设备功能。验证与倍速链信号交互。 | 电气 | 陈东洲 | 2025.5.1 | 2025.5.30
徐超 |  | 西安比亚迪 | [6 empty] | 汽车电子 | EWEA锁体测试设备，设备运行中，无任何报警。但是设备停着不动。 | PLC和上位机信号交互异常。优化软件。 | 电气 | 曾均佳 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | PCB放置工序，出现至少3次PCB放置不到位或者掉出情况，且未报警提示; | 优化改造中。 | 电气 | 陈昌冠 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 读码测试机- 装上盖时有出现合盖未扣进usb | 调整优化USB定位夹爪 | 电气 | 陈昌冠 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 读码测试机- 合上盖工位CT无法满足，待分析动作 | 1.直振产品进入接料载具不顺畅2.抓料逻辑需优化。 | 电气 | 陈昌冠 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 包装机- 取usb产品位底板出现向下倾斜，导致吸嘴单边无法吸取，无法进行调节 | 吸盘位置下调。 | 电气 | 陈昌冠 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 包装机-齿形皮带存在检测不到产品的情况 | 重新调整传感器或找合适传感器 | 电气 | 陈昌冠 | 2025.5.1 | 2025.5.30
欧阳天华 | 线体 | 长沙望城比亚迪 | 在线功能测试台 | PJ250123012 | 3 | 2025.4 | 27 | 3 | 汽车电子 | 调试设备 | 1.调试机械手产品放取点位和载具产品点位 | 电气 | 刘真 | 2025.5.1 | 2025.5.30
欧阳天华 | 线体 | 长沙望城比亚迪 | 在线功能测试台 | PJ250123012 | 3 | 2025.4 | 27 | 3 | 汽车电子 | 调试设备 | 1.对产品按键点位和按压是否到位 2.联机试跑，上位机和PLC通讯过程中光电测试延时ng，上位机这个步骤发生错误，后续重装系统后能正常联机试跑，机械手步骤没问题 | 电气 | 刘真 | 2025.5.1 | 2025.5.30
欧阳天华 | 线体 | 长沙望城比亚迪 | 在线功能测试台 | PJ250123012 | 3 | 2025.4 | 27 | 3 | 汽车电子 | 调试设备 | 1.联机自动测试时挂RN和R挡测试不过，按键快换的胶套太滑卡不住，绑上防滑的胶带即可 2.放1快换去取2快换时转了90度，对CD有影响把两个换成同一个方向，重新对机械手点位 | 电气 | 刘真 | 2025.5.1 | 2025.5.30
欧阳天华 | 线体 | 长沙望城比亚迪 | 在线功能测试台 | PJ250123012 | 3 | 2025.4 | 27 | 3 | 汽车电子 | 调试设备 | 1.和上位机联机自动测试时未能跑起来，发现plc软件没有更新好在公司未调试过，软件需要改好后发来 2.plc软件改好后边跑边改，测试点位没问题 | 电气 | 刘真 | 2025.5.1 | 2025.5.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 老化対插针模感应器，行程未调试 | 已调整10个工位，正在进行 | 电气 | 陈昌冠 | 2025.5.1 | 2025.5.30
袁盛武 | 线体 | 武汉宝新创 | 主机自动线设备 | PJ240903771 | 4 | 2024.10 | 7 | 2 | 白色家电 | 之前的秤重机达不到客户要求进行更换 | 远程PLC工程师上位机工程师进行程序调试 | 电气 | 王俊 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡远来 | 线体 | 坪山比亚迪 | IDC整机OTA升级自动化测试、IDC整机自动化功能测试设备 | PJ240905776 | 8 | 2024.11 | 27 | 8 | 汽车电子 | 增加开关电源，接线 | 安装开关电源卡槽，接线，整理线路 | 电气 | 黄雷 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡远来 | 线体 | 坪山比亚迪 | IDC整机OTA升级自动化测试、IDC整机自动化功能测试设备 | PJ240905776 | 8 | 2024.11 | 27 | 8 | 汽车电子 | 电气联动，微调轨道平行度 | 设备调水平，轨道对齐 | 电气 | 黄雷 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡远来 | 线体 | 坪山比亚迪 | IDC整机OTA升级自动化测试、IDC整机自动化功能测试设备 | PJ240905776 | 8 | 2024.11 | 27 | 8 | 汽车电子 | 协助电气工程师调试设备动作 | 微调扫码位置阻挡气缸调，测试位顶升气缸位置 | 电气 | 黄雷 | 2025.5.1 | 2025.5.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 自动碰焊机升级(B类)(含夹具、安装、调试） | PJ250305047 | 1 | 2025.3 | 28 | 1 | 锂电 | 产品碰焊点位变更碰焊方式变更，原有程序不能够实现碰焊 | 杜磊更改碰焊级程序完成 | 电气 | 杜磊 | 2025.6.4 | 2025.6.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 | PJ250227044 | 1 | 2025.4 | 14 | 1 | 锂电 | 设备生产过程中出现R轴旋转撞机现象，判断为X轴移动过程中R轴旋转过快导致X轴未走出焊头碰焊位撞机 | 临时方案R轴自动速度降低X轴速度提速，反馈杜磊优化程序增加条件限制 | 电气 | 杜磊 | 2025.6.20 | 2025.6.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 | PJ250227044 | 1 | 2025.4 | 14 | 1 | 锂电 | 设备生产过程中出现R轴旋转撞机现象，经调监控发现为员工操作未取走产品但已取走散件电池三次，以至于设备内存在三个已碰焊产品取走第一个后X轴同步运动导致R轴撞机 | 杜磊优化程序增加防呆功能，取走第一个产品X轴R轴保持不动作待第二个产品放下后Z轴上升到位信号检测再给与X轴R轴信号动作 | 电气 | 杜磊 | 2025.6.20 | 2025.6.23
林潇伟 | 单机 | TTi | 功能测试机 | PJ250516173 | 1 | 2025.6 | 21 | 1 | 锂电 | 设备调试电机动作不顺畅，PMC紧急调用家里设备电机及驱动器发往现场替换调试 | 临时调试完成交付客户使用，待客户CPK完成后优化测试完成后需给PASS长亮灯提示 | 电气 | 杜磊 | 2025.6.24 | 2025.6.27
|  |  | 功能测试机 | PJ250516173 | 1 | 2025.6 | 21 | 1 | 锂电 | 1：储存数据无法下载到U盘 2：报警记录日期选项错误，储存页面日期选项为报警记录日期选项 3:测试NG需报警同时蜂鸣器响声3秒 | 杜磊优化程序完成，与客户确认验证可行 | 电气 | 杜磊 | 2025.6.24 | 2025.6.27
唐乐兵 | 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ241203898 | 3 | 2025.3 | 6 | 3 | 汽车电子 | 优化机械手程序 | 93秒优化到80秒 | 电气 | 李磊 | 2025.6.3 | 2025.6.30
唐乐兵 | 线体 | 常州毫厘 | IMU组装自动线 | PJ241010813 | 20 | 2024.11 | 22 | 20 | 汽车电子 | 料盘用完后只有提示没有报警 | 修改PLC程序 | 电气 | 蔡柯丙 | 2025.6.10 | 2025.6.13
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 熔断器容易烧坏 | 更换功率大的 | 电气 | 杨帮 | 2025.6.1 | 2025.6.23
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 烧录 PLC点位未对 | 对点位，优化程序 | 电气 | 杜鹏 | 2025.6.1 | 2025.6.23
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 6号工位左夹持取料气缸报警 | 夹料位置不居中，微调X轴坐标 | 电气 | 杨帮 | 2025.6.1 | 2025.6.23
杨唐贤 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 电气控制 | 客户提出设备不使用的时候链条不能转 | 联系电气王子豪远程更改程序。 | 电气 | 王子豪 | 2025.6.1 | 2025.6.30

## 测试
2025年4/5/6月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3线点胶涂覆段回流线皮带出现严重磨损，整体皮带线跑歪 | 美工刀切割平整、设计增加了导向块进行导向后正常 | 生产 | 方康敬 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3号线回流线中间接驳段卡载具。 | 部分增加螺丝可固定住，整体未和机台串联做固定，线体作业人员踩踏导致偏移造成此现象： | 生产 | 方康敬 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 载具回流斜坡工装焊点脱落 | 已就近现场找人焊接并在挡边下口增加焊接3-4个90度角加强筋，焊接后可以保证不在出现脱落挡边的现象： | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 包装线上面承载离子风机较重轻微倚靠会造成晃动 | 底部增加型材拉杆固定、增加牢固稳定性完成； | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 测试段皮带线跑偏 | 型材支架结构体不合理，增加固定件；增加皮带导向块后正常 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3线离线FCT工控机蓝屏 | 蓝屏导致系统崩溃，重装系统后还是会出现蓝屏的现象，联系工控供应商检查未内存不兼容，更换金士顿内存后没有再出现蓝屏的现象，还需继续观察。 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 涂覆机抽风机频繁故障，造成设备无法运行 | 涂覆机自身喷雾胶水范围广容易造成抽风滤网堵塞烧坏电机，拆卸电机改用厂房抽风系统，安装不锈钢可折叠风管替代。 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3线点胶机泵和点胶阀频繁故障 | 点胶阀密封圈容易磨损，点胶泵上口阻挡密封圈的螺盖确实导致溢胶，更换增加配件后正常 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 1线ICT不良回流皮带线卡板异常 | 优化PLC控制逻辑后正常。 | 电气 | 杨帮 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 2线翻版机卡顿，翻转位置不准确（卓一） | 重新下载控制软件、拆卸电机检查正常，重新安装回去调整链条张力后正常。 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 1线分板机治具设计不合理，无法实现分板 | 已重新设计一款691治具、无法通用其它型号产品，待产线量产时验证： | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 2、3线盖板和底部载具有偏差且无法定位准确 | 已重新设计制作定位销及支撑，待安装验证。 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 包装线皮带停线后再开会跑偏 | 包装段有补胶会滴落在皮带上，两侧斜坡支撑的方通会造成皮带粘连，需要增加滚轮提高该位置皮带距离避免粘连导致偏移 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL成品性能测试机 | PJ240509589 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 客户反馈备品插仔内部线路焊接脱落导致产品测试不良 | 插仔PCB板上铁片有镀膜导致焊接不牢固，从新清理镀膜层焊接恢复正常生产 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | [6 empty] | 新能源 | 工位2功率分析仪通讯掉线严重，此前工位3功率分析仪存在同样问题，更换功率分析仪方口通讯线后未再发生此现象 | 反馈刘伟下单采购两根方口通讯线更换功率分析仪通讯线 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | Gang Box 成品功率测试机 | PJ240509590 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 黄工反馈新增日光灯常亮功能后测试产品光源读取NG较为频繁，经实验发现产品固定块表面太过光滑导致相机拍照反光从而出现数值不稳定NG | 产品固定块使用铁氟龙覆盖后无此现象 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 018859 角度测试机 | PJ240517598 | 1 | 2024.7 | 19 | 1 | 新能源 | 生产出现一个产品无法通讯现象 | 经排查为客户产品问题，产品内部通讯模块更换后正常通讯 | 客户 | 客户 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 平衡测试机 | PJ250114961 | 1 | 2025.3 | 21 | 1 | 新能源 | 新到磁铁座牙孔与设备孔距不匹配图纸标注22.29实物19.8 | 加工扩孔安装 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006332-M18 Forge HO XC 电芯极性检测夹具（D类）FK130571-JP40-03-003(含压力传感器） | PJ240403508 | 1 | 2024.5 | 13 | 1 | 新能源 | 压力传感器更换旧款显示器后生产依旧有出现卡屏现象，此前显示外壳与设备机架怀疑有脉冲导致卡屏白屏，新增显示外壳与设备机架接地无白屏偶尔出现卡屏 | 待供应商改善 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006322-018859测试夹具FD859-51A-01 （D类） | PJ250320069 | 4 | 2025.4 | 3 | 4 | 新能源 | 四个夹具入库 夹具产品支撑架方向做反， | 反馈工程师联系供应商重做 | 机械设计、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 问题点统计 1:功率机缺少两组门禁接近开关未接！ 2:两台机缺少作业指导书挂杆未装！ 3:两台机左右工位产品防呆检测感应器检测不到产品全部需要更换型号(货未到)！ 4:功率机缺少日光灯一个！ 5:两台机安全光栅密度为20mm全部需要更换10mm密度光栅！ 6:两台机产品测试插头未装(货未到) | 功能测试机插头安装完成，动作调试完成，待测试验证 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 产品测试验证负载无法拉高 | 产品有快充功能导致负载测试无法拉高，预计大改动 产品防呆检测感应器更换完成 产品测试插头安装调试完成，欠缺两根插针 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 1:两台设备所有仪器未按客户要求贴资产编号 2:测试板电阻为10k欧需求为931欧 3:门禁缺少两组接近开关 | 1:所有仪器贴明显资产标识 2:反馈采购下单931欧电阻 3:门禁接近开关安装 4:功率测试机基本改造完成验证可行性，待与客户确认落实 | 生产、采购、电气 | 方康敬、代亚平、李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 1:设备总功率约10kw电源插头欧式插头最大13A，瞬时电压过高导致频繁烧损保险丝！ 2:测试板电阻为10k欧需求为931欧 3:客户产品差异较大插仔有接触不良现象！ | 1:临时措施拆除插头保险丝直接焊接导通使用，反馈工程师采购20A以上插头 2:临时使用三个309k电阻拼接使用，待931电阻到货后更换！ 3:功率测试机基本改造完成正常测试偶发接触不良现象，反馈工程师重新构思可替换结构！ | 生产、采购、电气 | 方康敬、代亚平、李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 1:测试验证电源输出4.2v到产品端仅剩3.9v左右导致产品测试不良 2:设备日光灯不可控 3:设备报警记录较多 4:测试软件与PLC信号交互异常 | 1:电源到控制板多了一个二极管导致减少了0.3v左右，拆除一个二极管后正常 2:杜磊优化程序新增日光灯开关按钮 3:阻挡安全光栅不纳入报警记录仅作为触摸屏提示 4:测试与PLC信号交互现场解决 | 生产、采购、测试、电气 | 方康敬、代亚平、刘伟、杜磊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 1:测试不良频繁 2:产品插仔过紧导致插仔下压易损坏 | 初步判断产品存在差异，同一部产品在一个工位反复手动下压未发现接触不良现象，更换产品后有概率接触不良 反馈李学伟及销售落实插仔损坏频繁问题 | 测试、电气 | 刘伟、李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 测试验证cc.cp双绞线更换直联屏蔽线验证 | 待客户提供示波器抓取数值验证 | 测试 | 刘伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 | 新能源 | 两台万用表四台功率分析仪无校验证书无法安全验收 | 华中航到现场校验及提供校验证书 | 供应商 | 华中航 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 1:客户反馈双头碰焊机入料口也需要增加一组急停按钮开关 | 五金店采购急停按钮安装完成 | 结构 | 李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 私服碰焊头压力值调节无法固定 | 调节螺杆从新打孔更换固定位 |  |  | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 3:提供两台设备工业排插3c认证资料及功率说明，不能提供则需要拆除更换有3c认证的排插“后续设备不能再用这种排插” 4:触摸屏安全门屏蔽按钮需要修改只能手动状态能切换屏蔽功能，切换自动状态必须跳转不能屏蔽！ | 1：已提供排插3C认证证书及确认排插背面有规格及功率说明 2:杜磊远程优化触摸屏软件，与客户确认OK | 结构、电器 | 李学伟、杜磊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 1:急停按钮不能有防护罩阻碍，“适用于后续TTI所有设备”，急停按钮过远员工不能及时按急停，入料口需增加一个急停按钮！ | 入料口已新增急停按钮并与客户确认 缺出日料口安全光栅盲区阻挡 | 结构 | 李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 两台设备调试完成，生产两百套产品做CPK无异常 | 与客户交接待做安全验收后即可上线投入生产使用 | 客户 | 客户 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 伺服碰焊机调试完成碰焊测试完成，待做CPK测试验证 碰焊X轴坦克链与原点前后限位感应器装同一侧坦克链活动有撞坏感应器风险 | 感应器位置变更对向，点位全部从新调整 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 设备调试问题点统计 1:伺服碰焊机缺少一组气源 2:缺少一根作业指导书挂杆 3:双头碰焊机压料气缸有料及无料感应器不在同一个位置无法亮灯！ 4:两台设备缺少铭牌 5:伺服碰焊机两边碰焊头缺少一组压力信号及原有一组信号接反 6:压力表感应器前后信号接反 7:伺服碰焊机缺少两个冷风枪 两台设备焊机控制器及变压器拆除效验 | 1:未安装反馈公司邮寄 2:供应商少做反馈重做 3:气缸垫高使不管有无料状态都可亮灯 4:反馈公司制作铭牌 5:增加左右及前后碰焊压力信号 6:信号互调 7:客供冷风枪安装 | 生产、PMC | 生产、PMC | 2025.4.1 | 2025.4.30
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 读码乱码 | 按照伍金明要求更改读卡器供电方式验证 | 测试 | 伍金明 | 2025.4.1 | 2025.4.16
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 测试机器内部比较暗 | 增加机器内部日光灯 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.16
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 风机联轴器断裂 | 更换备用连轴器 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.16
唐乐兵 | 线体 | 合肥中航 | BMS刷写系统（硬件）,KingCable 信息化智能管理系统软件,EOL测试系统（硬件）,Kingcable NXI 高速数据采集系统测试驱动及操作软件V1.0 | PJ231101373 | 14 | 2024.1 | 2 | 14 | 汽车电子 | 焊接板卡继电器并更换板卡 | 更换后配合测试验证性能过程中烧坏板卡： | 测试 | 丘文华 | 2025.4.26 | 2025.4.26
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | CAN通讯失败，配合王工排查测试箱 | 排查发现有一组控制板卡，底部的端子没有焊锡，导致接触不良。 | 生产 | 谢朝良 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 力值控制盒安装支架，与底板螺丝孔不对称。 | 重新打孔安装。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 测试工装旋转电机晃动，影响测试稳定性 | 反馈给黄工，需要更换联轴器。但是客户现场急着要生产，只能打孔用螺丝把旋转轴固定死。暂时不用旋转轴。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 测试笔头是圆形的，与产品接触面积小，会影响测试稳定性。笔头优力胶材质太软，需要优化。 | 反馈结构黄工，待优化。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 视觉检测软件闪退，视觉软件拍完照测试以后。图片不能保存，需要优化 | 闪退问题供应商远程已解决，图片保存功能还未增加。 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 现场已经大概调好一台机了，试跑验证稳定性。目前测试CT太久了（200秒）， | 测试王工优化测试软件，PLC优化动作。尽可能的去减少测试时间。 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 二维力传感器，Y方向没有力值反馈。 | 联系供应商处理。 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 整机试跑产品，发现测试稳定性较差。 | 目前发现测试拨杆优力胶与产品接触面较少，会影响测试。结构重做优力胶。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 该项目两台机测试功能和PLC动作都已调试好。就差光学视觉和二维力存在问题。 | 联系相关供应商处理。 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 快换夹产品夹子夹住产品以后，缝隙太大。会有掉落风险。夹子仿形做的和产品差异较大。 | 暂时用垫片垫起来，待新优力胶夹子到了更换。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 快换按压产品优力胶头，做的尺寸大了，按不下去产品按钮。 | 用刀片削掉多余的优力胶。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 快放夹产品夹子感应器支架，与放夹子底座干涉。 | 重新做感应器安装支架。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 光色相机没有缺陷检测功能。 | 供应商远程处理。 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 压力传感器只有Z方向力值输出，没有X方向力值。 | 寄了5套新的力传感器，重新接线验证力值。已OK | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 打膨胀螺丝孔，固定机械手。 |  | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 锁体单工位测试完成以后，转盘无动作。 | PIC和测试交互问题，曾工优化程序。 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 儿童锁测试不过。 | 排查发现拨儿童锁气缸无动作。曾工优化PLC程序。调整气缸位置。 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 产品电阻测试不过。 | 检查发现，插产品端子气缸行程短了没插到位。调整气缸行程。 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 右锁加持产品气缸，夹产品松动。 | 排查发现优力胶做薄了，夹不紧产品。用垫片把优力胶垫厚。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 未及时填写日报汇报
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 | 汽车电子 | 新增工控机后增加启动电脑按钮和增加UAB线 | 用原有的电脑启动按钮线安装，增加设备USB端口到工控机的USB线 | 研发 | 梁柱 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | [8 empty] | 汽车电子 | 跟进产线生产及处理异常 | 设备空开出现异响，排查发现设备总开关线接触不良，拧紧后无异常 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | 翻转试验台_非标 | PJ230904316 | 1 | 2023.12 | 5 | 1 | 汽车电子 | 新增的流量ng率高 | 1.排查硬件没问题，ng产品测多次也不会出现ok的情况，应该是客户产品的原因 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 | 汽车电子 | 1.客户移动设备后新添加产品测试不了 2.无法测试阻值小于300的产品（前面客户要求增加） | 1硬件没问题，新添加的测试文档未设置好导致测试不过的，已设置好 2.配合测试远程修改程序，已删除该功能 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 | 汽车电子 | 1，设备异响，x轴走动时有异响 2，启动信号会丢失，扫码扫不上 3，客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 1，设备异响（电机传送皮带螺丝松了，划到机构外壳，已处理） 2，启动信号会丢失（是条码反光导致扫不上无法启动，已处理） 3，没给取料信号（目前未发现我们设备异常）明天跟线观察 | 测试，电气， | 梁昭，刘真 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 | 汽车电子 | 1.客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 跟进产线生产并未发现该问题 | 测试，电气， | 梁昭，刘真 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 | 汽车电子 | 1.客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 跟进产线生产并未发现该问题 | 测试，电气， | 梁昭，刘真 | 2025.4.1 | 2025.4.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | 小法兰盘集成精滤油泵设备委外 | PJ250114959 | 1 | 2025.2 | 28 | 1 | 汽车电子 | 前段升降平台卡死，帮忙排查问题 | 1.排查发现电机伺服报错电机负载，需要把电机链条拆开然后用手推动升降平台是否能推动来判断电机的问题还是导轨生锈卡死，待客户自己安排人拆链条 | 测试，电气， | 丁盼，刘真 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | B胶管磨破，漏胶 | 更换新管子 | 结构 | 张炳波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 5线灌胶机胶管破裂 | 临时用胶布缠住，已采购新管子 | 结构 | 张炳波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 1线修整台客户说只能调宽，不能调窄 | 客户操作不打，没有回原位，程序里有防呆限制，培训客户 | 客户 | 客户 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 桶底阀过滤网堵住，有残胶 | 更换过滤网 | 客户 | 客户 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 产品偶尔出现有不干胶 | 搅拌速度加快，清理齿轮泵 | 电气 | 杜鹏 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 单机 | 坪山比亚迪 | HC2EA电控箱_HC2EA | PJ230727241 | 1 | 2023.8 | 30 | 1 | 汽车电子 | 电控箱继电器容易烧坏，跟进更改方案 | 已让电气，测试下单采购备件 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 单机 | 顺德高创 | CDHD-HV老化柜 | PJ230904308 | 1 | 2024.1 | 4 | 1 | 其它 | 熔断器容易烧坏 | 更换功率大的 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录工装，转接箱线路未排查 | 用万用表排查线路是否导通 | 生产 | 谢朝良 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录 PLC点位未对 | 对点位，优化程序 | 电气 | 杨帮 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录软件框架未设计，工装未调试 | 已设计完成并验证 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 5台设备安全门按钮顺序跟其它厂家不一致 | 按照客户要求统一更改 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | FCT机台照明灯管烧坏 | 24V接到220V，已更改线路，灯管未到 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 五台设备安全门关不上，磁铁吸不住 | 调整磁铁位置 | 生产 | 方康敬 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 5台设备轨道倍速链驱动器未安装 | 客户未提供，预计11号到货安装接线 | PMC | 常雄 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录吸附真空吸力小，PCB板吸不起来 | 跟结构沟通更该大吸力真空发生器或是真空泵，气管更换6mm,更换大吸盘 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录抓手下压气缸动作太快，震动太大 | 增加节流阀，调气压 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
谢俊 | 受伤恢复中 | [8 empty] | 高空油泵线正常使用过程中产品会倒 | 2024.11.9号检查皮带运行状况时不慎摔落受伤休假中 | 销售 | 尹杨飞 | 2024.11.9
张学松 | 春节期间摔断腿 病假中
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1ISO1号机，扫码完成后Z轴不下压测试异常问题 | 沟通电气工程师及测试工程师远程协助客户排查及处理异常 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1ISO1号机，扫码完成后Z轴不下压测试异常问题 | 现场整体排查后发现是出料口安全光栅被撞了光栅防护罩变形导致光栅信号不稳定，修好防护罩光栅重新安装后OK | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | 通用控制箱I/O板_RS422,通用控制箱DAQ卡_RS422 | PJ230620206 | 2 | 2023.7 | 14 | 2 | 新能源 | ISO设备电脑开不机 | 取下电脑主板电池及拔出电脑主 机内存条清洁后插回去，电脑开机正常 | 采购 | 金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | 通用控制箱I/O板_RS422,通用控制箱DAQ卡_RS422 | PJ230620206 | 2 | 2023.7 | 14 | 2 | 新能源 | ISO设备调试 | 远程测试工程师杨明博进行测试软件调试 | 测试 | 林海 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 1号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 2号涂覆机拆除旧轨道更换新轨道1号涂覆机拆除旧轨道更换新轨道 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 2号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 2号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
胡远来 | 单机 | 坪山比亚迪 | 电子雨刮电控箱_UXEAA | PJ240227099 | 1 | 2024.3 | 22 | 1 | 汽车电子 | 测试没有电流 继电器烧坏了 | 更换新的接触器、交流接触器 | 测试 | 于振华 | 2025.4.7 | 2025.4.10
胡远来 | [8 empty] | 汽车电子 | 客户擅自删除了内部文件导致测试软件无法打开 | 重新安装新的测试软件 | 客户 | 客户
胡远来 | 单机 | 鹅埠比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 设备到现场通电气调试 | 协助电气工程师调试设备 | 电气 | 王俊 | 2025.4.11 | 2025.4.16
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 镭雕点胶机软件无法正常打开 | 测试工程师远程协助改善软件 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 点胶机喷不出胶，喷头堵死了 | 用酒精浸泡喷嘴，用通针疏通喷嘴 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 上下板机，4个接驳台安全门无电子锁 | 安全门重新加装电子锁 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 缓存机安全门无电子锁， | 安全门重新加装电子锁，培训客户操作键合机软件，设备维护保养 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 加装电子锁的设备程序逻辑需要修改 | 供应商远程协助改善程序逻辑 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 客户要求上下板机轨道侧面，各设备轨道进岀口需要加装防护板（安防需要） | 各设备加装客户方的装运箱防护板 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉腔体内部分接近感应器处于出风口边缘，长时间加热会导致感应器损坏。 | 老化炉接近感应器配孔，更换感应器位置，远离出风管道。 老化前检测缓存机过板感应器改孔，更换安装位置。 | 结构 | 曾杰 | 2025.4.1 | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | Type-c串口连接不稳定，到场8个负载柜惯量盘未安装。 | 配合硬件验证新的弱电测试版Typec连接不稳问题，安装负载柜惯量盘（完成50%）接老化前测试负载柜内电机编码器线。 | 硬件 | 田求发 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉强电机台端裸露在外，会有风险。 | 安装剩余惯量盘，安装老化炉强电保护罩 | 结构 | 曾杰 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 客户要求重新走线槽。 | 整理现场走线线槽，按客户要求新增一部分铝线槽确保美观。 |  |  |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 对拖柜莱姆感应器数值读取异常。 | 发现15v开关电源线接错了，重新接线配合调试后已无异常。 | 生产（外协接的线） | 谢朝良 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 莱姆传感器读取数值错误 | 更换莱姆感应器DB9接头触点，更换中盛控件接线点位。 | 测试 | 丘文华 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化前测试跑料发现750w电机又出现异常，已退回客户研发处理。 | 返修 | 客供品 |  |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化后测试新增电平转换板，两个测试箱体改线，配合测试调试 |  | 研发 | 梁柱 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉门锁钣金孔位打错，导致关门不顺畅，需要人为去调整锁头位置。 | 现场增加门锁固定件腰孔。 | 生产 | 方康敬 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 跑料统计老化前测试偶发异常，例如485串口接收数据失败，485线受干扰，排查处理。 | 调整测试版位置 | 研发 | 梁柱 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉腔体内走线位置钣金拆除后，会导致隔温层内隔温棉裸露在外，客户不接受 | 把走线位置钣金开孔，并且开槽方便走线。 | 机械设计 | 张丙波 |  | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL成品性能测试机 | PJ240509589 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | M12插仔测试不稳定，内部焊接易脱焊导致测试不良 | 客户提供两个新款M12插仔从新焊接更换测试待验证 | 测试 | 刘伟 | 2025.5.1 | 2025.5.30
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL成品性能测试机 | PJ240509589 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 中间工位测试较多不良现象，功率分析仪频繁掉线导致 | 更换功率分析仪方口通讯线待观察生产状态 | 测试 | 刘伟 | 2025.5.1 | 2025.5.30
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL成品性能测试机 | PJ240509589 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 测试时间约420秒过久工艺要求为380秒以下，肖工修改了测试读电流时间500ms增加了读取失败复测功能导致 | 测试时间太久达不到产能客户要求变更150ms | 测试 | 刘伟 | 2025.5.1 | 2025.5.30
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL成品性能测试机 | PJ240509589 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 客户内部网线插入设备接口无法通信读取网关，设备接入网口接入交换机，交换机已使用IP导致内网线无IP可用 | 反馈测试刘伟下单采购一拖二USB扩展卡及USB转网口线 | 测试 | 刘伟 | 2025.5.1 | 2025.5.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 | PJ250121006 | 1 | 2025.4 | 8 | 1 | 新能源 | 交流接触器压差大国，客户产品测试要求较为精密压差过大导致测试不良较多，讨论方案左右通道合计增加12组继电器及继电器控制板切断负载回显 | 反馈结构下单改造所需物料 1：2块继电器固定板 2：继电器24个 3:EOL增加两块控制板 | 测试 | 刘伟 | 2025.5.1 | 2025.5.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 | PJ250121006 | 1 | 2025.4 | 8 | 1 | 新能源 | 测试产品负载电流经过交流接触器后有0.2压差导致负载无法拉起电流测试不良 | 客户提供两个交流接触器更换测试验证有明显效果好转，负载回显线路全部更换到交流接触器下端接通回显线路 | 测试 | 刘伟 | 2025.5.1 | 2025.5.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 | PJ250121006 | 1 | 2025.4 | 8 | 1 | 新能源 | 更换交流接触器测试验证依然有0.1左右压差，客户产品测试要求较为精密压差过大还是存在测试不过现象 | 第一方案反馈刘伟采购精密交流接触器更换验证，第二方案左右通道合计增加12组继电器及继电器控制板切断负载回显 | 测试 | 刘伟 | 2025.5.1 | 2025.5.30
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL功能测试机 | PJ250121007 | 1 | 2025.4 | 8 | 1 | 新能源 | 两台设备所有M12插仔探针更换新款探针 | 更换完成，待测试验证接触稳定性 | 测试 | 刘伟 | 2025.5.1 | 2025.5.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 三代锁功能检测设备 | PJ241108864 | 2 | 2025.2 | 11 | 2 | 汽车电子 | 右锁体测试设备，产品到位了。设备停止不动。 | 曾工程序监控，发现时上位机这边测试信号没发。王工优化测试程序。 | 测试 | 王龙飞 | 2025.5.1 | 2025.5.30
徐超 |  | 西安比亚迪 | [6 empty] | 汽车电子 | EWEA锁体初始位工位，在测试过程中经常会报警解锁气缸未到位。 | 排查发现产品上全锁未上到位。后续产品到站以后，和客户沟通需要上全锁到位。 | 测试 | 王龙飞 | 2025.5.1 | 2025.5.30
徐超 |  | 西安比亚迪 | [6 empty] | 汽车电子 | EWEA锁体测试设备，客户拿来新款ET锁体过来测试。发现外开,内开测试NG。 | 排查发现中控锁没上到位，ET锁体上12V的电有可能上不了中控锁。与客户沟通上14V电能成功上中控锁。 | 测试 | 王龙飞 | 2025.5.1 | 2025.5.30
徐超 |  | 西安比亚迪 | [6 empty] | 汽车电子 | EWEA锁体测试，客户要求测试流程更加直观的显示出OK或者NG。 | 上位机王工优化测试软件，优化测试流程。 | 测试 | 王龙飞 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 打印标签工位频繁打印超时 | 优化改造中。 | 测试 | 颜耀松 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 打印机位置，二维码不出来或二维码剪切后负压 异第; | 已经优化完成，持续试跑产品验证稳定中 | 测试 | 颜耀松 | 2025.5.1 | 2025.5.30
欧阳天华 | 线体 | 长沙望城比亚迪 | 在线功能测试台 | PJ250123012 | 3 | 2025.4 | 27 | 3 | 汽车电子 | 调试设备 | 1.和上位机联机试跑优化CD、流畅度 2.排查上下联机线点位是否正确（接线没问题） | 测试 | 梁昭 | 2025.5.1 | 2025.5.30
欧阳天华 | 线体 | 长沙望城比亚迪 | 在线功能测试台 | PJ250123012 | 3 | 2025.4 | 27 | 3 | 汽车电子 | 上位机can通讯发送失败 | 1.上位机测试时报文发送失败，前面测试时没问题，后面上no挡电失败发现产品有一个针脚歪了，掰正之后测试也不行，把kc8000的相子拆开未发现异常 | 测试 | 梁昭 | 2025.5.1 | 2025.5.30
欧阳天华 | 线体 | 长沙望城比亚迪 | 在线功能测试台 | PJ250123012 | 3 | 2025.4 | 27 | 3 | 汽车电子 | 上位机can通讯发送失败 | 1.把另外一台机的kc8000的盒子和测试线换过来，测另一款产品，也是can报文发送失败，电压和导通都是正常的，未发现问题点 | 测试 | 梁昭 | 2025.5.1 | 2025.5.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 通讯，干扰音频未验证 | EOL设备通讯验证，干扰音频验证，改线验证。 | 测试 | 丘文华 | 2025.5.1 | 2025.5.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | PLC,上位机自动联跑未调试 | 烧录，FCT已调试完，EOL,听音正在进行中 | 测试 | 丘文华 | 2025.5.1 | 2025.5.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 老化IO模块验证完，所有网线，USB线重新走线规划整理 | 正在进行中 | 测试 | 丘文华 | 2025.5.1 | 2025.5.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 老化CNA卡通讯线接错 | 重新接线，正在进行中 | 测试 | 丘文华 | 2025.5.1 | 2025.5.30
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1ISO设备批量跑料生产跟线 | 更换双绞测试线验证 | 测试 | 林海 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡远来 | 线体 | 坪山比亚迪 | IDC整机OTA升级自动化测试、IDC整机自动化功能测试设备 | PJ240905776 | 8 | 2024.11 | 27 | 8 | 汽车电子 | 检测位工装调试， | 微调探针模组 | 测试 | 程传论 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡远来 | 单机 | 东莞浩永 | 空调执行器性能检查机 | PJ240312126 | 1 | 2024.5 | 13 | 1 | 白色家电 | 设备检测功能不稳定 | 微调旋转轴的转动角度 | 测试 | 李增欢 | 2025.5.1 | 2025.5.30
杨唐贤 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化后测试不良较多， | 将高压电源线更换成带屏蔽的线跟进观察中 | 测试 | 丘文华 | 2025.5.16 | 2025.5.30
杨唐贤 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化后前工位电机固高伺服测不过， | 将测试柜拆下排查线路 | 测试 | 丘文华 | 2025.5.16 | 2025.5.30
杨唐贤 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化4号位报485接触不良，将所有485线路排查 |  | 测试 | 丘文华 | 2025.5.16 | 2025.5.30
杨唐贤 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化前噪音测试不稳定，咪头顶到产品了，将咪头后移并打胶固定 |  | 测试 | 丘文华 | 2025.5.16 | 2025.5.30
杨唐贤 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 增加新机型，老化测试脚本制作并测试与优化脚本 | 可使用 | 测试 | 丘文华 | 2025.5.16 | 2025.5.30
杨唐贤 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 增加新机型，安规与老化前测试、老化后测试脚本制作 | 可使用 | 测试 | 丘文华 | 2025.5.16 | 2025.5.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 功能测试机MIL-BC-EOLT-001升级 | PJ250520179 | 1 | 2025.6 | 20 | 1 | 锂电 | 设备测试电流偏下限导致偶尔测试不过 | 负载线延长增加阻抗 | 测试 | 肖英明 | 2025.6.5 | 2025.6.25
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL性能测试机 | PJ240509589 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 锂电 | 客户反馈第二工位测试百分百不良，经排查于110项读不到电压值导致 | 更换USB测试线恢复正常生产 | 测试 | 刘伟 | 2025.6.6 | 2025.6.24
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL功能测试机 | PJ250121007 | 1 | 2025.4 | 8 | 1 | 锂电 | 临时增加六组继电器将负载回显单独隔开控制验证测试功能， | 与客户确认改造方案及验证方案可行性 | 测试 | 刘伟、 | 2025.6.8 | 2025.6.13
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL功能测试机 | PJ250121007 | 1 | 2025.4 | 8 | 1 | 锂电 | EOL测试机双工位增加12个继电器控制负载回显功能 | 改造完成 | 测试 | 刘伟、 | 2025.6.8 | 2025.6.13
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 | PJ250121006 | 1 | 2025.4 | 8 | 1 | 锂电 | 客户新提出要求接触器与CC-CP继电器控制需分开点位控制 | 两工位增加8个控制点改线完成 | 测试 | 肖英明 | 2025.6.10 | 2025.6.28
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪 | 在线功能测试台 | PJ250123012 | 3 | 2025.4 | 27 | 3 | 汽车电子 | 跟进客户产品试制 | 已试制完成（由于设备上的产品线束坏了只能用人工进行测试） | 测试 | 梁昭 | 2025.6.3 | 2025.6.11
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪 | 在线功能测试台 | PJ250123012 | 3 | 2025.4 | 27 | 3 |  | 验证动作是否有报文输出 | 1.产品报文能正常测试到，但是有时候无法发送，通过排查发现产品插头接触不良，原因是压装气缸只压到产品的一端，插头那一端没有到单位导致的，需要压到另一边已和机械反馈加长一边的压装 | 测试 | 梁昭 | 2025.6.3 | 2025.6.11
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪 | 综合测试设备_非标 | PJ240204075 | 10 | 2024.4 | 19 | 10 |  | 客户反馈测试内阻ng | 通过排查发现测不过的产品有一个继电器没有动作电流显示只有一半，导致内阻阻值显示无穷大，原因是产品继电器的线束插头没有插到位导致，换了一根插头后测试正常很稳定 | 测试 | 梁昭 | 2025.6.12 | 2025.6.12
欧阳天华 | 单机 | 宁波比亚迪 | EOL综合性能测试仪 | PJ250418124 | 20 | 2025.6 | 11 | 20 |  | 旧设备软件测试不过 | 客户工程师认为设备问题，排查设备后并未发现问题，让客户自行检查软件 | 测试 | 张浩 | 2025.6.13 | 2025.6.27
袁盛武 | 线体 | 武汉美的暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | FCT设备，接驳筛选一体机 | 配合测试工程师黄工进行产品测试项验证 | 测试 | 黄云华 | 2025.6.3 | 2025.6.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 烧录软件框架未设计，工装未调试 | 已设计完成并验证 | 测试 | 李增欢 | 2025.6.1 | 2025.6.23
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 烧录测试CT达不到技术要求 | 远程优化烧录程序 | 测试 | 李增欢 | 2025.6.1 | 2025.6.23
杨唐贤 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 电气控制 | 485查分信号超标 | 更换老化后弱电测试板，并增加485差分信号接线 | 测试 | 丘文华 | 2025.6.1 | 2025.6.30
张学松 | 单机 | 深汕比亚迪 | 压缩机测试台架 | PJ241205909 | 3 | 2025.3 | 17 | 3 | 汽车电子 | 客户反馈压缩机测试软件缺少检测功能，需增加检测项目。 | 远程给软件工程师增加检测功能 | 测试 | 庄松滨 | 2025.6.20 | 2025.6.24

## 机械
2025年4/5/6月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 载具回流斜坡工装焊点脱落 | 已就近现场找人焊接并在挡边下口增加焊接3-4个90度角加强筋，焊接后可以保证不在出现脱落挡边的现象： | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 包装线上面承载离子风机较重轻微倚靠会造成晃动 | 底部增加型材拉杆固定、增加牢固稳定性完成； | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 测试段皮带线跑偏 | 型材支架结构体不合理，增加固定件；增加皮带导向块后正常 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 包装线皮带停线后再开会跑偏 | 包装段有补胶会滴落在皮带上，两侧斜坡支撑的方通会造成皮带粘连，需要增加滚轮提高该位置皮带距离避免粘连导致偏移 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.3.28 | 2025.3.31
林潇伟 | 单机 | TTi | Gang Box 成品功率测试机 | PJ240509590 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 黄工反馈新增日光灯常亮功能后测试产品光源读取NG较为频繁，经实验发现产品固定块表面太过光滑导致相机拍照反光从而出现数值不稳定NG | 产品固定块使用铁氟龙覆盖后无此现象 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 平衡测试机 | PJ250114961 | 1 | 2025.3 | 21 | 1 | 新能源 | 新到磁铁座牙孔与设备孔距不匹配图纸标注22.29实物19.8 | 加工扩孔安装 | 机械设计 | 张丙波、 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006322-018859测试夹具FD859-51A-01 （D类） | PJ250320069 | 4 | 2025.4 | 3 | 4 | 新能源 | 四个夹具入库 夹具产品支撑架方向做反， | 反馈工程师联系供应商重做 | 机械设计、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 1:客户反馈双头碰焊机入料口也需要增加一组急停按钮开关 | 五金店采购急停按钮安装完成 | 机械 | 李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 3:提供两台设备工业排插3c认证资料及功率说明，不能提供则需要拆除更换有3c认证的排插“后续设备不能再用这种排插” 4:触摸屏安全门屏蔽按钮需要修改只能手动状态能切换屏蔽功能，切换自动状态必须跳转不能屏蔽！ | 1：已提供排插3C认证证书及确认排插背面有规格及功率说明 2:杜磊远程优化触摸屏软件，与客户确认OK | 机械、电器 | 李学伟、杜磊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 1:急停按钮不能有防护罩阻碍，“适用于后续TTI所有设备”，急停按钮过远员工不能及时按急停，入料口需增加一个急停按钮！ | 入料口已新增急停按钮并与客户确认 缺出日料口安全光栅盲区阻挡 | 机械 | 李学伟 | 2025.4.1 | 2025.4.30
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 测试机器内部比较暗 | 增加机器内部日光灯 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.16
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 风机联轴器断裂 | 更换备用连轴器 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.16
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 力值控制盒安装支架，与底板螺丝孔不对称。 | 重新打孔安装。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 测试工装旋转电机晃动，影响测试稳定性 | 反馈给黄工，需要更换联轴器。但是客户现场急着要生产，只能打孔用螺丝把旋转轴固定死。暂时不用旋转轴。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 测试笔头是圆形的，与产品接触面积小，会影响测试稳定性。笔头优力胶材质太软，需要优化。 | 反馈结构黄工，待优化。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 整机试跑产品，发现测试稳定性较差。 | 目前发现测试拨杆优力胶与产品接触面较少，会影响测试。结构重做优力胶。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 快换夹产品夹子夹住产品以后，缝隙太大。会有掉落风险。夹子仿形做的和产品差异较大。 | 暂时用垫片垫起来，待新优力胶夹子到了更换。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 快换按压产品优力胶头，做的尺寸大了，按不下去产品按钮。 | 用刀片削掉多余的优力胶。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 快放夹产品夹子感应器支架，与放夹子底座干涉。 | 重新做感应器安装支架。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 打膨胀螺丝孔，固定机械手。 |  | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 右锁加持产品气缸，夹产品松动。 | 排查发现优力胶做薄了，夹不紧产品。用垫片把优力胶垫厚。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | B胶管磨破，漏胶 | 更换新管子 | 机械 | 张炳波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 5线灌胶机胶管破裂 | 临时用胶布缠住，已采购新管子 | 机械 | 张炳波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 5台设备安全门按钮顺序跟其它厂家不一致 | 按照客户要求统一更改 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录吸附真空吸力小，PCB板吸不起来 | 跟结构沟通更该大吸力真空发生器或是真空泵，气管更换6mm,更换大吸盘 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录抓手下压气缸动作太快，震动太大 | 增加节流阀，调气压 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1ISO1号机，扫码完成后Z轴不下压测试异常问题 | 现场整体排查后发现是出料口安全光栅被撞了光栅防护罩变形导致光栅信号不稳定，修好防护罩光栅重新安装后OK | 机械设计 | 张丙波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 1号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 2号涂覆机拆除旧轨道更换新轨道1号涂覆机拆除旧轨道更换新轨道 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 2号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
袁盛武 | 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 2号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.4.1 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 镭雕点胶机软件无法正常打开 | 测试工程师远程协助改善软件 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 点胶机喷不出胶，喷头堵死了 | 用酒精浸泡喷嘴，用通针疏通喷嘴 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 上下板机，4个接驳台安全门无电子锁 | 安全门重新加装电子锁 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 缓存机安全门无电子锁， | 安全门重新加装电子锁，培训客户操作键合机软件，设备维护保养 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 加装电子锁的设备程序逻辑需要修改 | 供应商远程协助改善程序逻辑 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 | 汽车电子 | 客户要求上下板机轨道侧面，各设备轨道进岀口需要加装防护板（安防需要） | 各设备加装客户方的装运箱防护板 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉腔体内部分接近感应器处于出风口边缘，长时间加热会导致感应器损坏。 | 老化炉接近感应器配孔，更换感应器位置，远离出风管道。 老化前检测缓存机过板感应器改孔，更换安装位置。 | 机械 | 曾杰 | 2025.4.1 | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉强电机台端裸露在外，会有风险。 | 安装剩余惯量盘，安装老化炉强电保护罩 | 机械 | 曾杰 |  | 2025.4.30
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉腔体内走线位置钣金拆除后，会导致隔温层内隔温棉裸露在外，客户不接受 | 把走线位置钣金开孔，并且开槽方便走线。 | 机械设计 | 张丙波 |  | 2025.4.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 018859 角度测试机 | PJ240517598 | 1 | 2024.7 | 19 | 1 | 新能源 | 产品压紧接触面使用铁氟龙粘贴临时方案不可行压紧接触久了易融 偶尔有实测值偏低现象与读取测试值相差6度左右 | 判断为产品启动测试过程中一直旋转震动导致单向压块持续受力摩擦，反馈结构从新制作压块嵌入优力胶形式(与客户确认可收费改造) 角度测试实测值为设备编码器读取，实际读取值为客户产品自供读取反馈，初步判断为编码器异常问题导致待监控程序观察 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.5.1 | 2025.5.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991006332-阻抗检查夹具升级(D类)夹具 | PJ250116968 | 1 | 2025.2 | 27 | 1 | 新能源 | 测试线及电源线缺少固定环 | 知会黄平新增五组测试、电源线固定环，本项目基本完成待验收 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.5.1 | 2025.5.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 顺德工厂-ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 1 | 2024.7 | 31 | 1 | 新能源 | 1:客户说明书薄厚不一最厚有4mm厚度，发说明书结构不易调试难度较大，送料皮带张紧太松说明书易打滑跑偏及双发现象太紧易出现划痕卷边且上皮带过紧无法带动！ 2:回流治具阻挡工位接近开关检测有盲区治具底部有方形孔洞导致检测不准确！ 3:抓取空包装失败频繁出现。严重影响CT。 4:泡棉组装偶尔出现放不到位的情况 | 1:反馈黄平从新评估发卡机结构优化出图改造！ 2:接近开关更换对向安装避开盲区！ 3:陈昌冠优化程序，上升模组原点上抬3mm使送料整体上升！ 4:由悬空破真空放料改为放料到位后破真空效果有所缓解！ | 机械设计 | 黄平 | 2025.5.1 | 2025.5.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 顺德工厂-ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 1 | 2024.7 | 31 | 1 | 新能源 | 机械手取完料后等待载具进入缓存工位时间过久 | 载具缓存工位改变往动作较多的工位靠拢节约机械手取完料后等待时间 | 机械设计 | 黄平 | 2025.5.1 | 2025.5.30
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 | PJ250121006 | 1 | 2025.4 | 8 | 1 | 新能源 | 两台设备安全光栅密度为20MM，客户现场所有设备安全规格为10MM，结构下单错误导致现场为20MM | 功率测试机安全光栅更换完成 | 机械设计 | 李学伟 | 2025.5.1 | 2025.5.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 | PJ250227044 | 1 | 2025.4 | 14 | 1 | 新能源 | 设备生产出现治具压电池破皮现象 | 治具上盖板拆卸打磨弧形倒角便于更顺压入电池防止下压过程中摩擦电池表面！ | 机械设计 | 李学伟 | 2025.5.1 | 2025.5.30
唐乐兵 | 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ250114960 | 2 | 2025.3 | 20 | 2 | 汽车电子 | 设备没有止回器 | 机械下单购买 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.5.1 | 2025.5.30
唐乐兵 | 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ250114960 | 2 | 2025.3 | 20 | 2 | 汽车电子 | 下层倍速链不转异响 | 倍速链松动 | 机械外发 | 张丙波 | 2025.5.1 | 2025.5.30
徐超 | 线体 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | EQEA换档面板测试设备，客户反应设备散热不行。需要优化。本来设备侧面是有散热风扇，但是两台设备合并在一起，风扇就起不了啥作用了。 | 反馈给结构黄工，需要业务同意才能做更改。此问题不优化的话，会影响到后期验收。 | 机械设计 | 黄平 | 2025.5.1 | 2025.5.30
徐超 | 线体 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | EQEA换档面板测试设备，在测试过程中RN档，RD档报文经常测试NG。 | 调整机械手坐标以后还是不稳定。客户要求更改夹持固定产品方式。产品一边固定死，一边用气缸顶死，产品上方用气缸压住。 | 机械设计 | 黄平 | 2025.5.1 | 2025.5.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备_/ | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | URE窗控测试设备，旋转电机。产品检测感应器，没有固定，用双面胶粘的。 | 反馈给结构卿林，需要做固定感应器支架。 | 机械设计 | 黄平 | 2025.5.1 | 2025.5.30
徐超 |  | 西安比亚迪 | [6 empty] | 汽车电子 | 客户EWEA产品结构更改。 | 客户拉了电话会议，黄平重新做固定产品销钉。 | 机械设计 | 黄平 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 等待发说明书工位 频繁超时。卡坏说明书3本 | 客户来料问题 | 机械设计 | 黄平 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 发说明书工位 磨花说明书背面字体。 | 优化改造中。 | 机械设计 | 黄平 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 装产品工位取产品气缸超时 | 精调试结构以及点位后，观察验证中。 | 机械设计 | 黄平 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 经验证凯盛包装盒公差过大，装车太紧导致升降轴无法顶起 | 优化改造中。 | 机械设计 | 黄平 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 压装后出现鼓包、扣位损坏或者缝隙大的 | 已经优化完成，持续试跑产品验证稳定中 | 机械设计 | 黄平 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 包装机- B区取包装盒存在吸嘴单边吸不上产品，逻辑动作逻辑会把另外一边吸取到的产品抛NG | 更换风琴吸盘，已下单购买 | 机械设计 | 黄平 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 包装机- 当出现泡棉或者产品未放到位的时候，影响后工位的发说明书，建议在放完产品后增加弹簧压板下压整形平整。 | 增加左右导向轨道，以及刮料机构。 | 机械设计 | 黄平 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 包装机- 说明书料道厚度调节，调节困难，同时如调节不到会出现发重叠两本说明书同步出来，或发说明书挂料道或对产品有白色划痕，同时泡棉或产品未放到位存在影响说明发放。 | 难度较大，还在评审中。 | 机械设计 | 黄平 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 包装机-CT较慢(目前无故障UPH预计为380pcs) | 1.皮带速度加快(已优化);2.载具流动逻辑继续优化(已优化部分) | 机械设计 | 黄平 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 缩短上下料阻挡气缸距离。 | 打孔安装完成 | 机械设计 | 黄平 | 2025.5.1 | 2025.5.30
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪 | 在线功能测试设备_非标 | PJ250224034 | 1 | 2025.4 | 30 | 1 | 汽车电子 | 1.检查设备有无缺少的结构件 2.配合上位机调试设备 | 1.两边门感应器缺少铝型材固定 2.产品夹爪缺少感应器固定支架 3.产品端子气缸有一个气管调节阀漏气需要更换（已反馈催物料） 4.安装视觉软件 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.5.1 | 2025.5.30
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 2 | 2024.12 | 11 | 2 | 汽车电子 | 1.客户反馈测试ok后有时没给取料信号导致机械手不拿料 | 测试台安全信号继电器灯有正常输出点亮，机械手那边有时接收延时，和电气沟通，电气说只要继电器灯有亮就是正常的 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.5.1 | 2025.5.30
刘亚强 | 线体 | 顺德三水海尔 | 青岛曼尼科智能科技有限公司 | PJ231016381 | 3 | 2024.3 | 4 | 3 | 白色家电 | ICT皮带跑偏，容易脱落，惰轮歪斜 | 更换大齿形皮带，更换惰轮 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.5.1 | 2025.5.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 对插工装插不到位，有偏差 | 调整对插工装位置 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.5.1 | 2025.5.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 老化仿形插头做错，导致气缸行程有干涉 | 临时铣掉载板10mm | 机械设计 | 张丙波 | 2025.5.1 | 2025.5.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 老化対插针模位置不水平，有卡顿，不顺畅 | 已调整25个工位，正在进行 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.5.1 | 2025.5.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 老化仿形插头做错，导致气缸行程有干涉 | 安装仿形插头，调气缸行程，和感应器位置 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.5.1 | 2025.5.30
袁盛武 | 线体 | 武汉宝新创 | 主机自动线设备 | PJ240903771 | 4 | 2024.10 | 7 | 2 | 白色家电 | 之前的秤重机达不到客户要求进行更换 | 拆除之前的称重机，安装新秤重机 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.5.1 | 2025.5.30
袁盛武 | 线体 | 武汉宝新创 | 主机自动线设备 | PJ240903771 | 4 | 2024.10 | 7 | 2 | 白色家电 | 秤重机前阻挡气缸未起作用 | 调整阻挡气缸位置，更改气缸电磁阀控制线到秤重机控制 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.5.1 | 2025.5.30
袁盛武 | [9 empty] | FCT设备移栽机两边都挡住了，不好调试维护 | 沟通公司机械工程制作压条，电源箱翻个面留出空间方便维修，调试 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.5.1 | 2025.5.30
袁盛武 | [9 empty] | FCT设备电缸金手指探针插到位了，PCB板没有到位的异常 | 金手指PCB板弹簧换成垫片增加伸出长度后OK | 机械设计 | 王永峰 | 2025.5.1 | 2025.5.30
袁盛武 | [9 empty] | 平移机，转角机及接驳台 | 设备进行通气通电，轨道链条，气缸，传感器等进功能验证设备轨道链条，气缸，传感器等进功能验证 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡远来 | 线体 | 坪山比亚迪 | IDC整机OTA升级自动化测试、IDC整机自动化功能测试设备 | PJ240905776 | 8 | 2024.11 | 27 | 8 | 汽车电子 | 客户要求搬迁线体 | 线体打水平，调轨道 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡远来 | 线体 | 坪山比亚迪 | IDC整机OTA升级自动化测试、IDC整机自动化功能测试设备 | PJ240905776 | 8 | 2024.11 | 27 | 8 | 汽车电子 | 客户要求后段接驳台移至前段 | 拆除信号线，气管，挪动设备位置 | 机械设计 | 曾杰 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡远来 | 线体 | 坪山比亚迪 | IDC整机OTA升级自动化测试、IDC整机自动化功能测试设备 | PJ240905776 | 8 | 2024.11 | 27 | 8 | 汽车电子 | 测试探针模组定位柱偏移导致插不进载具定位孔 | 定位柱固定孔铣成腰孔，方便微调 | 机械设计 | 曾杰 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡远来 | 线体 | 坪山比亚迪 | IDC整机OTA升级自动化测试、IDC整机自动化功能测试设备 | PJ240905776 | 8 | 2024.11 | 27 | 8 | 汽车电子 | 设备之间需要用板金件连接在一起， | 安装设备之间的连接板固定位置 | 机械设计 | 曾杰 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡远来 | 线体 | 坪山比亚迪 | IDC整机OTA升级自动化测试、IDC整机自动化功能测试设备 | PJ240905776 | 8 | 2024.11 | 27 | 8 | 汽车电子 | 空气密封结构件漏改牙导致气管接头无法安装 | 拆除密封结构件返修重新攻牙，重新安装 | 机械设计 | 曾杰 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡远来 | 线体 | 坪山比亚迪 | IDC整机OTA升级自动化测试、IDC整机自动化功能测试设备 | PJ240905776 | 8 | 2024.11 | 27 | 8 | 汽车电子 | 工装载板漏安装导致无法正常工作使用 | 重新制作工装载板，重新安装 | 机械设计 | 曾杰 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡远来 | 单机 | 鹅埠比亚迪 | 压缩机测试台架 | PJ241205909 | 3 | 2025.3 | 27 | 3 | 汽车电子 | 启动，急停按钮挪位置 | 重新安装按钮钣金件 | 机械设计 | 曾杰 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡远来 | [9 empty] | 增加开关电源，接线 | 安装开关电源卡槽，接线，整理线路 | 机械设计 | 曾杰 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡远来 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 机器人 | 老化仿形插头做错，导致气缸行程有干涉 | 帮忙拆除仿形插头， | 机械设计 | 曾杰 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡远来 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 机器人 | 老化仿形插头做错，导致气缸行程有干涉 | 安装仿形插头，调气缸行程，和感应器位置 | 机械设计 | 曾杰 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡远来 | 单机 | 顺德美的高创 | CDHD-HV老化柜 | PJ230904308 | 1 | 2024.1 | 4 | 1 | 机器人 | 设备正常测试时烧保险烧坏电源 | 更换新的保险座，更换新的开关电源 | 机械设计 | 曾杰 | 2025.5.1 | 2025.5.30
杨唐贤 | 单机 | 重庆传音 | 彩盒A0I检测设备 | PJ250321073 | 2 | 2025.4 | 27 | 2 | 3C电子 | 将所有载板增加TYPE-C数据线 |  | 机械设计 | 张丙波 | 2025.5.16 | 2025.5.30
杨唐贤 | 单机 | 重庆传音 | 彩盒A0I检测设备 | PJ250321073 | 2 | 2025.4 | 27 | 2 | 3C电子 | 两台设备方向不一样，更换结构件使方向一致 | 更换完成后出料罩子无法安装，已联系周向敬重做 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.5.16 | 2025.5.30
王志红 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 20 | 1 | 汽车电子 | 点胶机出胶重量不稳定 | 调整压电阀下降时间和开阀时间较量可以控制在8-9mg范围内; | 机械设计 | 张丙波 | 2025.6.10 | 2025.6.21
王志红 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 20 | 1 | 汽车电子 | 停机后首次点胶1、2、3个不圆 | 连续点胶也是1、2、3个不圆，后面21个点都比较圆，压电阀的参数控制不对。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.6.10 | 2025.6.21
王志红 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 20 | 1 | 汽车电子 | 点胶检测圆度要求未体现、未存储检测记录无法追溯 | 联系人员外包工程师优化增加圆度检测数值显示，软件检测记录无法实现，需要重新编写软件后才能实现。 | 机械软件外发 | 张丙波 | 2025.6.10 | 2025.6.21
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 1 | 2024.9 | 22 | 1 | 白色家电 | ICT FCT更换皮带同步轮 | 1线自动线1台ICT 3台FCT已全部更换新改的皮带和同步轮,电机同步轮长度超出两端同步轮约 2mm,现场打磨后安装可用,;张力调节轮因固定螺丝长度不够沿用了旧的轮子和螺丝,轨道垫高后担心测试时板子会压皮带,观察了一天没有出现皮带跑偏及断皮带的现象，皮带有一定程度的受压现象。 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.6.22 | 2025.6.30
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 1 | 2024.9 | 22 | 1 | 白色家电 | 回流皮带线有异响和明显滚筒不良 | 更换了有异响和明显滚筒不良的前后滚筒，跟进调整运行一天没有出现跑偏和异常。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.6.22 | 2025.6.30
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 1 | 2024.9 | 22 | 1 | 白色家电 | ICT FCT平移机阻挡占用轨道范围、电容高的产品无法通过，影响产品运行。 | 重新制作采购测试类型阻挡更换： | 机械设计 | 王永峰 | 2025.6.22 | 2025.6.30
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 1 | 2024.9 | 22 | 1 | 白色家电 | 马丁分板机分板载具验证 | 原设备只提供一套载具，自己设计两套载具 1583、832两款 | 机械外发 | 张丙波 | 2025.6.22 | 2025.6.30
林潇伟 | 单机 | TTi | 018859 角度测试机 | PJ240517598 | 1 | 2024.7 | 19 | 1 | 锂电 | 产品压紧接触面使用铁氟龙粘贴临时方案不可行压紧接触久了易融 偶尔有实测值偏低现象与读取测试值相差6度左右 | 判断为产品启动测试过程中一直旋转震动导致单向压块持续受力摩擦，反馈结构从新制作压块嵌入优力胶形式(与客户确认可收费改造) | 机械设计 | 曾伟立 | 2025.6.3 | 2025.6.18
林潇伟 | 单机 | TTi | M12系列自动碰焊机入料口安全维修 | PJ250516171 | 9 | 2025.6 | 16 | 9 | 锂电 | 客户下单改造设备入料口需增加安全防护措施 (已改一台，余下八台） | pvc板安装光栅走线有干涉，反馈黄平后续图纸修改避让光栅线路 | 机械设计 | 黄平 | 2025.6.3 | 2025.6.29
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL性能测试机 | PJ240509589 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 锂电 | M12公头插仔与产品母头插仔较多插坏插仔导致插不进现象，产品母头插仔存在左右高低不平公头插仔未能矫正 | 反馈黄平从新制作两个插仔向内压缩两边各0.25mm确保矫正产品避免插边导致插仔损坏 | 机械设计 | 黄平 | 2025.6.6 | 2025.6.24
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL功能测试机 | PJ250121007 | 1 | 2025.4 | 8 | 1 | 锂电 | M12插仔易损导致接触不良测试NG较多 | 两台设备更换M12插仔5个 | 机械设计 | 李学伟 | 2025.6.8 | 2025.6.13
林潇伟 | 单机 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 | PJ250121006 | 1 | 2025.4 | 8 | 1 | 锂电 | 产品测试完成插仔在有损坏的情况下容易卡住产品无法拔出上升情况 | 左右工位各增加一个压产品气缸，硬件相关安装完成待增加程序动作优化！两台设备改造完成 | 机械设计 | 李学伟 | 2025.6.10 | 2025.6.28
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116335-平衡测试机-M18 | PJ250429149 | 1 | 2025.6 | 11 | 1 | 锂电 | 取料Z轴上线槽型感应器EE-SX674-WRS48d损坏，客户提供感应器更换 | 反馈工程师下单采购等同传感器归还客户 | 机械设计 | 黄平 | 2025.6.11 | 2025.6.16
唐乐兵 | 线体 | 常州毫厘 | IMU组装自动线 | PJ241010813 | 20 | 2024.11 | 22 | 20 | 汽车电子 | 固化炉高温探头装的位置不对，探头显示温度100°实际只有85 | 把高温探头装到轨道上\外发老池 | 机械外发 | 张丙波 | 2025.6.10 | 2025.6.13
唐乐兵 | 线体 | 常州毫厘 | IMU组装自动线 | PJ241010813 | 20 | 2024.11 | 22 | 20 | 汽车电子 | 点胶机抓取MARK点失败 | 待点胶机厂家修改软件 外发聚鑫视 | 机械外发 | 张丙波 | 2025.6.10 | 2025.6.13
梁栋 | 线体 | 印度海尔 | PCB Assembly line（PCB组装线） | PJ241029848 | 329 | 2025.3 | 17 | 329 | 白色家电 | 配电柜没有垫脚 | 现场重新定制安装 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.6.1 | 2025.6.30
袁盛武 | 线体 | 武汉美的暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 武汉美的空调外机2线设备皮带频繁损坏，导致产品损坏等异常问题 | 更换公司寄过来新款同步轮，皮带等并跟进使用效果 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.6.3 | 2025.6.30
袁盛武 | 线体 | 武汉美的暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 显示板线提升机进出料卡载具异常 | 经排查卡载具发现链条调紧了导致卡，调整链条松紧度并打油后OK | 机械设计 | 曾伟立 | 2025.6.3 | 2025.6.30
袁盛武 | 线体 | 武汉美的暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 显示板线款载具回流轨道卡载具 | 经排查发现是轨道对接处有偏差，调整轨道位置后已OK | 机械设计 | 曾伟立 | 2025.6.3 | 2025.6.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 5台设备安全门按钮顺序跟其它厂家不一致 | 按照客户要求统一更改 | 机械外发 | 张丙波 | 2025.6.1 | 2025.6.23
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 烧录吸附真空吸力小，PCB板吸不起来 | 跟结构沟通更该大吸力真空发生器或是真空泵，气管更换6mm,更换大吸盘 | 机械设计 | 曾伟立 | 2025.6.1 | 2025.6.23
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 烧录抓手下压气缸动作太快，震动太大 | 增加节流阀，调气压 | 机械设计 | 曾伟立 | 2025.6.1 | 2025.6.23
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | ICT皮带跑偏，容易脱落，惰轮歪斜 | 更换大齿形皮带，更换惰轮 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.6.1 | 2025.6.23
刘亚强 | 线体 | 顺德三水海尔 | 青岛曼尼科智能科技有限公司 | PJ231016381 | [5 empty] | CT中间扫码位置安装在中间造成运行时间长,CT未满足 | ICT中间扫码位置更改到进板位 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.6.25 | 2025.6.28
胡远来 | 线体 | 惠州三华 | 空调内机板在线双工位测试设备 | PJ231219465 | 2 | 2024.3 | 20 | 2 | 白色家电 | 安装光栅 | 3个项目所有测试设备门口安装光栅 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.6.7 | 2025.6.10
胡远来 | 线体 | 坪山比亚迪 | IDC整机OTA升级自动化测试、IDC整机自动化功能测试设备 | PJ240905776 | 8 | 2024.11 | 27 | 8 | 汽车电子 | 测试探针模组定位柱偏移导致插不进载具定位孔 | 定位柱固定孔铣成腰孔，方便微调 | 机械设计 | 曾杰 | 2025.6.11 | 2025.6.13
胡远来 | 线体 | 坪山比亚迪 | IDC整机OTA升级自动化测试、IDC整机自动化功能测试设备 | PJ240905776 | 8 | 2024.11 | 27 | 8 | 汽车电子 | 检测位工装调试，针模对不上,接触不良 | 探针仿型定位重做 | 机械设计 | 曾杰 | 2025.6.11 | 2025.6.13
胡远来 | 线体 | 芜湖美智 | 电子分厂外机测试自动化项目 | PJ220330128 | 2 | 2022.6 | 7 | 2 | 白色家电 | 更换新同步轮，惰轮，皮带，轨道加垫片 | 更换新同步轮，惰轮，皮带，轨道加垫片 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.6.14 | 2025.6.18
胡远来 | 线体 | 芜湖智行畅联 | 车载导航自动化（组装）线 | PJ250310049 | 1 | 2025.6 | 13 | 1 | 汽车电子 | 显示屏一体机安装固定板螺丝孔尺寸错误， | 重新打孔攻牙，安装一体机 | 机械设计 | 曾伟立 | 2025.6.19 | 2025.6.30
胡远来 | 线体 | 芜湖智行畅联 | 车载导航自动化（组装）线 | PJ250310049 | 1 | 2025.6 | 13 | 1 | 汽车电子 | 人工操作台没有预留走线孔， | 人工操作台重新打走线牙孔 | 机械设计 | 曾伟立 | 2025.6.19 | 2025.6.30
胡远来 | 线体 | 芜湖智行畅联 | 车载导航自动化（组装）线 | PJ250310049 | 1 | 2025.6 | 13 | 1 | 汽车电子 | 人工操作台没有预留手环报警器安装牙孔 | 重新打手环报警器安装牙孔，按装手环报警器 | 机械设计 | 曾伟立 | 2025.6.19 | 2025.6.30
胡远来 | 线体 | 芜湖智行畅联 | 车载导航自动化（组装）线 | PJ250310049 | 1 | 2025.6 | 13 | 1 | 汽车电子 | 整线没有预留联接固定牙孔 | 重新打牙孔，整线联机 | 机械设计 | 曾伟立 | 2025.6.19 | 2025.6.30
胡远来 | 线体 | 芜湖智行畅联 | 车载导航自动化（组装）线 | PJ250310049 | 1 | 2025.6 | 13 | 1 | 汽车电子 | 螺丝机安全门打开时卡顿 | 将安全门销孔往一边铣 | 机械设计 | 曾伟立 | 2025.6.19 | 2025.6.30
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | EQEA换档面板测试设备，在测试过程中RN档，RD档报文经常测试NG。测试值不稳定。 | 联系结构黄光磊，优化产品固定方式。（重新做配件） | 机械设计 | 黄光磊 | 2025.6.9 | 2025.6.27
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | EQEA换档面板测试设备，在测试过程中阻值不稳定，时大时小。 | 更换第一台机，固定产品结构由两边加持更改为从上往下压紧方式。调试机械手点位，跑产品验证稳定性。 | 机械设计 | 黄光磊 | 2025.6.9 | 2025.6.27
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备_/ | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 窗控测试设备CT严重不够，客户要求45秒。目前设备整体跑下来需要80秒。 | 测试王龙飞优化软件。PLC陈东周优化机械手动作。双方信号交互时间做优化。结构增加倍速链缓存机构。 | 机械设计 | 周向敬 | 2025.6.14 | 2025.6.14
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备_/ | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 窗控测试设备CT严重不够，客户要求45秒。目前设备整体跑下来需要100秒。 | 测试王龙飞优化软件。PLC陈东周优化机械手动作。双方信号交互时间做优化。结构增加倍速链缓存机构。经过一系列优化，目前CT能达到70秒。 | 机械设计 | 周向敬 | 2025.6.14 | 2025.6.14
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备_/ | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 窗控测试设备CT严重不够，客户要求45秒。目前设备整体跑下来需要100秒。 | 经过一系列优化CT达到70秒。已经到极限了。客户说是不接受要退机，业务尹工和客户沟通。 | 机械设计 | 周向敬 | 2025.6.14 | 2025.6.14
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备_/ | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 窗控测试设备CT严重不够，客户要求45秒。目前设备整体跑下来需要100秒。 | 经过一系列优化CT达到70秒。已经到极限了。客户说是不接受要退机，业务尹工和客户沟通。 | 机械设计 | 周向敬 | 2025.6.14 | 2025.6.14
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 线体试跑，初始工位报警频繁。 | 锁体存在差异，找客户沟通。调整气缸行程。 | 机械设计 | 曾伟立 | 2025.6.3 | 2025.6.30
杨唐贤 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 电气控制 | 增加遮挡钣金 | 打孔攻牙安装老化后测试电机钣金件，并将电机固定在钣金件上。 | 机械设计 | 李维 | 2025.6.1 | 2025.6.30
张学松 | 线体 | 惠州三华 | 外机电控自动化测试线（含软硬件） | PJ241101852 | 1 | 2024.12 | 30 | 1 | 汽车电子 | 客户要求所有门板增加光栅 | 3条输送线光栅安装固定 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.6.8 | 2025.6.19
张学松 | 线体 | 惠州三华 | 外机电控自动化测试线（含软硬件） | PJ241101852 | 1 | 2024.12 | 30 | 1 | 汽车电子 | 2号测试位倍速链异响卡链， | 调整倍速链松紧 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.6.8 | 2025.6.19
张学松 | 线体 | 深汕比亚迪 | 在线功能测试台 | PJ250326087 | 2 | 2025.5 | 23 | 2 | 汽车电子 | 机台上下轨道与前机台无法对齐，载板无法正常通行；上轨道两边不平行，有一边相对前机台轨道偏高。 | 机台打水平，轨道调平行与前机台对接 | 机械设计 | 黄光磊 | 2025.6.9 | 2025.6.18
张学松 | 单机 | 深汕比亚迪 | 压缩机测试台架 | PJ241205909 | 3 | 2025.3 | 17 | 3 | 汽车电子 | 客户反馈有一台设备的冷媒机在开抽真空是出现跳闸烧保险问题， | 供应商寄了新的真空泵现场，1号机更换新的真空泵。 | 机械设计 | 黄光磊 | 2025.6.20 | 2025.6.24
张学松 | 线体 | 石岩拓邦 | FCT&50A自动化测试线 | PJ250421128 | 1 | 2025.6 | 19 | 1 | 汽车电子 | 新设备安装调试 | 工装载板这个位置客户要求孔位要扩大不能有干涩，顶升气缸平台也要镂空，不能干涉到这根ntc，下午工装载板已拉回公司返修， | 机械设计 | 王永峰 | 2025.6.25 | 2025.6.30

## PMC
2025年4/5/6月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 | 新能源 | 设备调试问题点统计 1:伺服碰焊机缺少一组气源 2:缺少一根作业指导书挂杆 3:双头碰焊机压料气缸有料及无料感应器不在同一个位置无法亮灯！ 4:两台设备缺少铭牌 5:伺服碰焊机两边碰焊头缺少一组压力信号及原有一组信号接反 6:压力表感应器前后信号接反 7:伺服碰焊机缺少两个冷风枪 两台设备焊机控制器及变压器拆除效验 | 1:未安装反馈公司邮寄 2:供应商少做反馈重做 3:气缸垫高使不管有无料状态都可亮灯 4:反馈公司制作铭牌 5:增加左右及前后碰焊压力信号 6:信号互调 7:客供冷风枪安装 | 生产、PMC | 生产、PMC | 2025.4.1 | 2025.4.30
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 5台设备轨道倍速链驱动器未安装 | 客户未提供，预计11号到货安装接线 | PMC | 常雄 | 2025.4.1 | 2025.4.30
梁栋 | 线体 | 印度海尔 | PCB Assembly line（PCB组装线） | PJ241029848 | 329 | 2025.3 | 17 | 329 | 白色家电 | 皮带线灯管缺少 | 供应商供货不足,收发货没点数量 | PMC | 计建军 | 2025.6.1 | 2025.6.30
梁栋 | 线体 | 印度海尔 | PCB Assembly line（PCB组装线） | PJ241029848 | 329 | 2025.3 | 17 | 329 | 白色家电 | 电线槽连接件分开装箱海关扣押 | 现场重新定制采购 | PMC | 计建军 | 2025.6.1 | 2025.6.30

## 销售
2025年4/5/6月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备_/ | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 面板测试设备CT严重不够，客户要求45秒。目前设备整体跑下来需要80秒。 | PLC和上位机优化程序。光色相机优化视觉软件 | 销售 | 尹扬飞 | 2025.5.1 | 2025.5.30
徐超 |  | 西安比亚迪 | [6 empty] | 汽车电子 | URE换档操纵机构测试设备，测试换档机构需要档把和面板一起测试。没有做固定面板的工装，只接了测试线束。客户要求增加面板的测试工装。 | 客户拉了电话会议，业务尹工。同意做面板工装 | 销售 | 尹扬飞 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | 美的洗涤电器wifi线 | PJ240201058 | 8 | 2024.4 | 20 | 8 | 白色家电 | 由于线体搬迁设备挪动，机器人1需要重新调试点位。 | 测试机机器人1点位调试中 | 销售 | 邱林涛 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | 美的洗涤电器wifi线 | PJ240201058 | 8 | 2024.4 | 20 | 8 | 白色家电 | 由于线体搬迁设备挪动，机器人1-2需要重新调试点位。 | 测试机机器人1点位调试调试完成 | 销售 | 邱林涛 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | 美的洗涤电器wifi线 | PJ240201058 | 8 | 2024.4 | 20 | 8 | 白色家电 | 由于线体搬迁设备挪动，分板机机器人需要重新调试点位 | 分板机A治具点位调试完成 | 销售 | 邱林涛 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | 美的洗涤电器wifi线 | PJ240201058 | 8 | 2024.4 | 20 | 8 | 白色家电 | 由于线体搬迁设备挪动，分板机机器人需要重新调试点位 | 分板机B治具点位调试完成 | 销售 | 邱林涛 | 2025.5.1 | 2025.5.30
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | 美的洗涤电器wifi线 | PJ240201058 | 8 | 2024.4 | 20 | 8 | 白色家电 | 由于线体搬迁设备挪动，打包摆盘机器人需要重新调试点位 | 打包摆盘机器人点位调试完成 | 销售 | 邱林涛 | 2025.5.1 | 2025.5.30
王志红 | 线体 | 重庆美的 | 025-重庆工厂-JG008-88新品-FCT测试系统新购项目 | PJ250513165 | 19 | 2025.6 | 17 | 19 | 白色家电 | 改造项目现场安装仪器支架 | 2台FCT测试设备每台安装5个测试仪器放置支架，现场开孔攻牙。 | 销售 | 邱林涛 | 2025.6.23 | 2025.6.26
林潇伟 | 单机 | TTi | Gang Box成品功率测试机 (A类: MIL-BCFPPT-009) | PJ240509590 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 锂电 | 更换新插仔加工件验证损坏现象 | 待持续生产验证 | 销售 | 龙光传 | 2025.6.3 | 2025.6.22

## 研发
2025年4/5/6月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
徐超 | 单机 | 北京合康 | BMS 设备 | PJ240710688 | 1 | 2024.9 | 27 | 1 | BMS | 设备电源开关板，螺丝全部掉了。设备线束杂乱。 | 重新装配螺丝，整理线束。 | 研发 | 黎佩峰 | 2025.6.6 | 2025.6.7
杨唐贤 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 电气控制 | 工装通讯不良 | 载具使用TYPE c生产时候有的载具连不上产品，将30个载具全部测试，目前测试了十五个，其中两条TYPE C线不良，两个USB转接小板不良均更换了之后恢复正常。 | 研发 | 梁柱 | 2025.6.1 | 2025.6.30
杨唐贤 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 电气控制 | 工装通讯不良 | 剩下6个载具继续测试，其中两个USB小板不良，更换后恢复正常，一个USB大板不良，现场无备件，已通知硬件田工新制。 | 研发 | 梁柱 | 2025.6.1 | 2025.6.30