## 客服现场跟进设备问题分析
2025年1月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 销售金额（元） | 下单日期 | 要求交货时间 | 实际交货时间（年） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 单机 | 石岩惠科科列 | 工装成品-通用 BMS系统测试平台 | PJ231220468 | 1 |  |  |  |  | 2024.3 | 18 | 1 | 白色家电 | 老化架工装测试插头线端子脱落 | 4层老化架每层约40个测试端子，客户改变了固定式插拔方式、拆卸垂吊后线路约150mm长，上产品插拔会导致部分线头脱落，无法取出压装端子，重新压装端子更换公插头，打AB胶固定线头。 | 生产 | 谢朝良 | 2025.1.12 | 2025.1.12
| 单机 | 顺德高创运动 | CDHD-HV老化柜 | PJ230904308 | 1 |  |  |  |  | 2024.1 | 4 | 1 | 智能机器人 | 老化柜安装柜门、2号测试位更换固定航空头、保险管的电木板。 | 1、安装柜门并加装24V电源控制；2、更换PLC端子排24V电源；3、更换2号测试位电木板，拆装控制板卡、航空头、保险套装；4、整理区分线路、防止测试过程中线路过于集中发热损坏。 | 生产、研发、机械设计 | 谢朝良、梁柱、张丙波 | 2025.1.13 | 2025.1.14
林潇伟 | 单机 | TTi | PDU智能插座成品功能测试机 | PJ240409519 | 1 |  |  |  |  | 2024.6 | 18 | 1 | 新能源 | 设备测试68项较多不良，均为按压出现亮灭双灯现象 | 反馈王永峰变更硬限按压及增加下压气管调压阀 | 测试 | 于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.23
[14 empty] | 插仔易断及倒退导致接触不良测试较多NG | 客供插头品质不行，需从新提供新款插头更换插头固定板，反馈王永峰下单制作 | 采购 | 金希倩
|  |  | 充电器成品功率测试机(A 类) | PJ231025433 | 1 |  |  |  |  | 2024.1 | 5 | 1 |  | 设备生产过程中出现无动作不报警异常问题LED光源采集器通讯中断导致 | 设备停产改造光源采集盒线路 1:工控机新增DB9串口板 2:光源采集通讯变更DB9通讯方式 3:光源采集盒供电方式变更12v电源单独供电 | 测试 | 于振华
|  |  | 991116331-成品EOL测试设备(A类) | PJ210225089 | 1 |  |  |  |  | 2021.4 | 23 | 1 |  | 生产过程中USB测试项NG | 排查发现USB通讯异常无法读取数据 更换USB通讯线恢复正常生产 | 测试 | 于振华
|  |  | EOL成品性能测试机 | PJ240509589 | 1 |  |  |  |  | 2024.6 | 29 | 1 |  | 设备测试过程中3号工位负载仪掉线频繁 | 更换负载仪方口通讯数据线 | 测试 | 于振华
|  |  | 91116325-离合器装配设备 A类 | PJ240918792 | 1 |  |  |  |  | 2024.12 | 31 | 1 |  | 设备问题点统计 1:装销钉结构过低导致X轴动作受限无法穿越 2:物料盘过于紧凑取放困难 3:取放夹爪无法夹住产品，带起后易偏 4:称重工位旋转气缸有干涉 5:离合器放料气缸行程不足 6:离合器分料顶升结构卡顿 | 客户自行修改图纸变更 程序临时灌入手动调试，待客户修改完程序优化自动程序 | 生产、机械设计 | 方康敬、张丙波
|  |  | 991006331-平衡机针模M20-JKB15172定制(F类） | PJ241213921 | 1 |  |  |  |  | 2024.12 | 30 | 1 |  | 针模未组装焊线套管，缺少母头无法快速更换使用 | 寄回公司焊线组装 | 生产 | 谢朝良
|  |  | 991116331-MX 外壳尺寸测量自动化设备（A类） | PJ230823288 | 1 |  |  |  |  | 2023.10. | 23 | 1 |  | 测试NG数据未保存，客户要求新增功能保存 | 反馈PLC同事有人过来处理设备时顺便增加功能 | 电气 | 王俊
|  |  | 991112801-成品功能测试装膠粒机 | PJ220907352 | 1 |  |  |  |  | 2022.11 | 10 | 1 |  | 改造项目客户要求电脑有无线网上传数据及远程监控功能 | 反馈刘伟采购固定式网卡增加无线网络 | 测试 | 于振华
[14 empty] | 出料口满料后横移搬运气缸搬运过程中撞出料轴待机产品 | 优化程序出料口满料后横移气缸停止不动作，待取走出料口产品后自动恢复正常动作 | 电气 | 王俊
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ231208443 | 2 |  |  |  |  | 2024.3 | 12 | 2 | 白色家电 | 倍速链异响 | 倍速链链条松动导致 | 生产 | 方康敬 | 2025.1.1 | 2025.1.20
[14 empty] | 工位1读取温度值失败 | 探针不回弹 接触不良导致 | 生产 | 方康敬
[14 empty] | 插件工位扫错码不报错 | 扫错码软件不会报错修改后OK | 测试 | 于振华
[14 empty] | 插件工位载具走后扫码软件不清零 | 配合伍工远程修改并验证 | 测试 | 于振华
[14 empty] | 插件工位载具到位后 扫码软件不触发 | 配合伍工远程修改并验证 | 测试 | 于振华
| 单机 | 惠州拓邦 | TB_成品测试设备 | PJ240410528 | 1 |  |  |  |  | 2024.5 | 31 | 1 |  | 1.配合供应商维修设备，供应商排除发现是PLC坏了 无法控制恒温 | 更换控制PLC | 测试 | 于振华
梁栋 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 |  |  |  |  | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | iso接线并和大族交互信号，拉来大族一起对接，目前没有条件调试，先把两边要对接的信号，需要接的线全部接好并验证。目前验证下来都OK，只剩到时候测试调好直接可以量产 | iso接线交互信号，拉来大族一起对接，目前没有条件调试，先把两边要对接的信号，需要接的线全部接好并验证。目前验证下来都OK，只剩到时候测试调好直接可以量产 | 生产、测试 | 谢朝良、于振华 | 2025.1.1 | 2025.1.24
[14 empty] | eol和测试一起远程调试，持续调试中，进度完成40 | eol和测试一起远程调试，持续调试中，进度完成40 | 测试 | 于振华
[14 empty] | 三台eol并入电阻改线，东西已收到，已改线完成，待生产验证 | 三台eol并入电阻改线，东西已收到，已改线完成，待生产验证 | 生产、测试 | 谢朝良、于振华
[14 empty] | 三台eol的低压通讯和高压接线，已经全部完成。待测试 | 三台eol的低压通讯和高压接线，已经全部完成。待测试 | 生产、测试 | 谢朝良、于振华
[14 empty] | 有两台机的can卡报警，无法canpro打开，更换ubs端接口。调试ok | 有两台机的can卡报警，无法canpro打开，更换ubs端接口。调试ok | 测试 | 于振华
[14 empty] | iso结构一天已调试完，只剩测试部门，预计两天完成 | 预计两天协助测试完成验证 | 测试 | 于振华
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 |  |  |  |  | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 贴片读码雕刻设备：出现雕刻效果不良重影 | 底壳以及小盖震动盘1楼叉车经过会引起设备镭雕机模组震动 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.1.1 | 2025.1.27
[14 empty] | 底壳以及小盖震动盘1楼叉车经过会引起设备镭雕机模组震动 | 整机设备安装6个减震脚垫。镭雕机更换性能更强的组件。物料已经下单 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 扫油机：设备使用一段时间后随机出现有扫油动作，但无油喷出。mrak会漏抓导致漏扫油 | 产品存在高度差，导致成像有问题，容易误报警。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 扫油机：设备使用一段时间后随机出现有扫油动作，但无油喷出。mrak会漏抓导致漏扫油 | 需要重做结构以及更换光源模组。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 产品存在高度差，导致成像有问题，容易误报警。 | 重做结构已经光源固定方式。已下单 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 振动盘上料造成批量产品脏污 | 空气洁净度不够 需要增加防尘防护罩子。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 振动盘上料造成批量产品脏污 | 盘已发回改造 预计12号发往现场。 | 机械设计 | 张丙波
[14 empty] | 雕刻不良（边缘锯齿状、白痕、重影） | 激光雕刻时激光头抖动 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 雕刻不良（边缘锯齿状、白痕、重影） | 需要安装独立的光源支架。已知会大美下单 预计15号物料发往现场 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | cxd自检功能未添加 | 颜工编写上位机程序vi程序中 | 测试 | 于振华
[14 empty] | 大码打印错误与小码镭雕错误产品不符问题 | 需要安装独立的摇臂取放二维码标签机构。 | 机械设计 | 张丙波
[14 empty] | 大码打印错误与小码镭雕错误产品不符问题 | 已经知会下单。预计19号改造完成 | 机械设计 | 张丙波
[14 empty] | 大码打印错误与小码镭雕错误产品不符问题 | 摇臂取放二维码模组也安装。上位机与plc程序已优化 试产32pcs送检ok | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
徐超 | 线体 | 西安比亚迪 | UF在线集成测试设备 | PJ230926356 | 2 |  |  |  |  | 2024.1 | 5 | 2 |  | 噪音功能测试设备气缸门无动作。 | 拆开设备发现固定气缸钣金件断了，临时焊 接让设备运行。装好以后气缸动作时有时无 排查发现电磁阀线圈接触不良，更换电磁阀 后OK。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩 | 2025.1.1 | 2025.1.27
[14 empty] | 螺丝机频繁报警，打螺丝滑牙。 | 现在一条线做前后门把手，两个产品螺丝孔 存在0.7MM的差异。重新建立两款配方，生产 哪款产品就用哪个配方。 | 客户 | 客户
| 线体 | 西安 旭日东智能装备 | AOI内观检验设备(2D视觉),AOI内观检验设备(3D视觉),AOI裸机检验设备(2D视觉),AOI纸箱检验 | PJ240325148 | 4 |  |  |  |  | 2024.11 | 4 | 4 |  | 2D.3D测试设备突然和倍速链线体信号交互异常。 | 和旭日东PLC一起排查，发现是他们那边改了 程序。重新对接联机信号逻辑。 | 客户 | 客户
[14 empty] | 3D检测频繁检测NG。 | 排查发现固定电机同步轮螺丝松了，电机走位不准导致测试NG。重新紧固螺丝。 | 生产 | 方康敬
| 单机 | 西安比亚迪 | 油箱翻转测试台_非标 | PJ231018407 | 1 |  |  |  |  | 2024.1 | 27 | 1 |  | 测试软件初始化异常报错。油箱测试出气压力NG。 | 万用表与电脑连接线松动，导致初始化报错。 排查设备发现两个基恩士压力表坏了，寄回 公司返修。 | 采购 | 金希倩
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花、金霞比亚迪 | 综合测试设备 | PJ240204075 | 1 |  |  |  |  | 2024.9 | 21 | 1 | 汽车电子 | 验收 光栅和安全门等防护安全问题整改 | 和plc远程优化程序 | 电气、研发 | 王俊、梁柱 | 2025.1.1 | 2025.1.27
[14 empty] | 安全问题整改，客户反馈电子阀漏气 | plc已优化完成，电子阀底座排气后一直排气，电子阀和底座接触处需要密封圈 | 测试 | 梁昭
[14 empty] | 配电箱有一台设备指纹锁无法正常录用，打开门软件需要停止测试 | 开门停止测试已增加，指纹锁还未优化完成 | 测试 | 梁昭
[14 empty] | 按客户要求更新plc动作 | 已更新完成，和客户确认过 | 电气 | 杜磊
| 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 |  |  |  |  | 2024.8 | 13 | 3 | 汽车电子 | 需要优化数据库和mse系统 | 数据库优化完成，mse系统测试环境失败，网址可能被更改需要周一相关人员上班才能沟通处理 | 研发 | 梁柱
[14 empty] | 设备软件优化和ccm温度测不出问题 | 温度测不出是因为低压线束的11-12，13-14脚位需要连接，并中间加个阻值，增加后温度可测过 | 研发 | 梁柱
[14 empty] | 设备软件优化 | 配合上位机远程优化软件 | 研发 | 梁柱
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智自动化线体项目 | PJ231016381 | 60 |  |  |  |  | 2024.3 | 4 | 60 | 白色家电 | 上料轨道不能兼容多款产品，换产时间长 | 更改双向可调轨道 | 机械设计 | 张昌望、 | 2025.1.1 | 2025.1.23
[14 empty] | 下料柔性夹爪安装型材太长，跟门有干涉， | 切掉100mm | 机械设计 | 张昌望、
[14 empty] | 上料机器人夹料位置不对，有时夹不起来 | 重新校准夹取位置 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩
[14 empty] | 载板上有胶，绒布不好清理，会导致挡条歪斜，绒布变形 | 更换载板绒布，使用胶皮 | 机械设计 | 张昌望、
[14 empty] | 固化炉出口处卡板 | 接驳滑轮位置有点高，滑轮位置调低 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩
[14 empty] | 固化炉进口放板进去不顺畅，太紧了 | 把两边挡条用锉刀磨成八字形 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩
[14 empty] | ICT张紧轮轴承损坏，同步带变形 | 更换同步轮，同步带 | 机械设计 | 张昌望、
[14 empty] | 扫码传送带后端轨道晃动大，导致机械手取料不稳定 | 扫码传送带后端轨道晃动大，导致机械手取料不稳定 | 机械设计 | 张昌望、
|  |  | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 |  |  |  |  | 2024.1 | 25 | 1 |  | 灌胶机A胶出胶量不均匀 | 桶底阀不锈钢波纹管里面残胶清理不干净，重新更换 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩
[14 empty] | 灌胶机出胶有气泡 | 把胶桶里面胶排完后，重新加胶，管道加热 | 机械设计 | 张昌望、
[14 empty] | 配胶桶搅拌电机有时不转 | 更换启动电容 | 机械外发、采购 | 张昌望、金希倩
[14 empty] | A出胶接头损坏，出胶异常 | 更换接头，重新调比例，优化PLC程序 | 机械设计、电气 | 张昌望、王俊
|  |  | 顺德海尔手插线皮带线及辅助设备 | PJ240904773 | 1 |  |  |  |  | 2024.1 | 25 | 1 |  | 3线插件线客户更改需求，3线挪一段到6线 | 线路控制重新更改整理 | 客户 | 客户
[14 empty] | 6线增加一段重新接电 | 接线通电运行 | 客户 | 客户
[14 empty] | 不能触摸屏上调宽 | 第一段调宽并到第二段一起调宽，线并到驱动器上 | 客户 | 客户
谢俊 | 受伤中 | [12 empty] | 高空油泵线正常使用过程中产品会倒 | 2024.11.9号检查皮带运行状况时不慎摔落受伤休假中 | 销售 | 尹杨飞 | 2024.11.9
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 5 |  |  |  |  | 2024.7 | 30 | 5 | 新能源 | P3线EOL设备测试，烧录等异常问题 | 排查线路，重新接线及更换损坏的继电器，CAN盒等 | 测试 | 林海 | 2025.1.1 | 2025.1.27
|  | 武汉暖通 | DIP低震动改造项目 | PJ240719702 | 2 |  |  |  |  | 2024.9 | 12 | 2 |  | 筛选机未达客户安全要求需要增加防护罩 | 按客户要求进行防护罩安装 | 机械设计、生产 | 张丙波、方康敬
[14 empty] | ICT测试设备出现皮带转不动的异常问题 | 调整皮带电机驱动器的拨码，增加电流 | 电气 | 王俊
|  | 武汉暖通 | 显示板功能测试设备 | PJ240528618 | 2 |  |  |  |  | 2024.8 | 28 | 2 |  | 显示板线老款载具良率达不客户要求 | 公司新做的载具进行测试验证效果 | 生产 | 高勇
胡远来 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 |  |  |  |  | 2024.11 | 18 | 1 | 汽车电子 | 7台外购设备无交换机，无法网络连接 | 安装交换机 | 售前 | 周定炫 | 2025.1.1 | 2025.1.27
[14 empty] | 7台外购设备交换机没有网络连接线 | 布网线连接交换机 | 售前 | 周定炫
[14 empty] | 点胶视觉系统定位偏差大 | 远程协助视觉工程师优化视觉系统软件 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 键合机定位阻挡气缸一边受力，导致产品偏斜 | 更换新的阻挡板金 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 拉力检测设备测试沟轴撞歪了 | 更换新的检测沟轴 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 上料机每次上升行程小，导致频繁卡板 | 调节上料机行程锯齿片 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 点胶机喷不出胶， | 用酒精清洗胶逍疏通喷嘴 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 镭雕机定位不准，镭雕图形超出界外 | 调节镭雕相机定位座标，微调偏移量参数 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 点胶机喷出来的胶有空孔，达不到工艺要求 | 调节点胶嘴上升时间 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 视觉检测胶点形状，位置功能达不到工艺要求 | 协助视觉软件工程师解决问题 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 正常启动镭雕机不动，也不报警 | 重新制作镭雕模板， | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 客户反馈我们设备铭牌不合格，需重新制作 | 每台设备重新贴铭牌 | 机械设计 | 张丙波
[14 empty] | 固化炉生产中卡板 | 调节运输链条张紧度，加高温润滑油 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 镭雕定位不准有较大偏移 | 微调相机偏移量 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 点胶机喷胶不稳定， | 疏通喷嘴，调节喷头加热温度 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 推拉力检测设备治具达不到检测要求，压不住 | 重新更换新的治具 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 收料机推杆经常卡死，推杆电机响声异常 | 将推杆电机驱动器电流拨大 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 推拉检测治具的压条不方便操作，客户要求改善 | 重新更换新的蝴蝶螺丝，方便紧固操作 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
| 单机 | 衡阳比亚迪 | FCT/ICT在线测试仪 | PJ240325149 | 1 |  |  |  |  | 2024.5 | 30 | 1 | 汽车电子 | 上针模偏移导致检测报警 | 微调上针模座标 | 测试 | 于振华
[14 empty] | 检测通道中断，不通 | 检查各测试线路，排查故障原因 | 测试 | 于振华
[14 empty] | 测试治具感应器异常报警 | 将感应器厚度垫高1mm | 机械设计 | 张丙波
[14 empty] | 客户要求每个产品盖2个章 | 协助电汽工程师远程修改程序 | 测试 | 于振华
[14 empty] | 盖章夹爪不匹配，盖章笔频繁松弛 | 重新更换新的盖章夹爪 | 机械设计 | 张丙波

## Sheet1
2024年3月已发货现场设备问题分析
设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 销售金额（元） | 下单日期 | 要求交货时间 | 实际交货时间（年） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 问题分类 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
[13 empty] | 业务 |  |  | 业务 | 相关人员
[13 empty] | 机械 |  |  | 机械 | 张丙波和负责工程师
[13 empty] | 生产 |  |  | 生产 | 方康敬、谢才良、邱均海
[13 empty] | 电气 |  |  | 电气 | 王俊和负责工程师
[13 empty] | 测试 |  |  | 测试 | 负责工程师和于振华
[13 empty] | 采购 |  |  | 采购 | 负责采购和金希倩

## Sheet2
PJ230926356
PJ240325148
PJ231018407
PJ230912332
PJ221213472