## 客服现场跟进设备问题分析统计
2025年10月客服现场跟进设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 线体 | 三水海尔 | 智控佛山DIP变频自动化线 | PJ250717273 | 1 | 2025.9 | 16 | 1 | 白色家电 | 上板机推不到位 卡板 | 重新打孔调整传动皮带张力,重新打水平调整料框进料感应器位置 | 采购 | 金希倩 | 2025.10.11 | 2025.10.13
[10 empty] | 装载具设备相机校准 | 用校准板进行多角度校准 | 研发测试 | 林宇寰
[10 empty] | 装(拆)载具设备无法实现裸板直通 | 调整后无法实现需要更改结构设计 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 回流皮带线 | 安装维修接驳台段的横移回流皮带结构,并接通电气试跑 | 机械设计 | 曾伟立
| 单机 | 杭梓信威电子 | 液位传感器自动组装包装线 | PJ250425139 | 2 | 2025.7 | 28 | 2 | 汽车电子 | 该工位底部铝板、铝板上增加夹爪旋转机构、相机及配件、真空移栽机构安装。 | 更换安装后接通电气并整理线路，各配合动作点位精度调校； | 机械设计 | 李维 | 2025.10.22 | 2025.10.31
[10 empty] | 检测软件报一二三相机都打开失败 | 该工位增加了旋转检测机构、相机、移栽取放料机构，软件需要修改优化； | 研发测试 | 张建卿
[10 empty] | 干簧管裁切后须保持折角方向一致 | 临时用美纹纸刮蹭7字拐角向下垂直的方式，美纹纸容易破损，需要做个不锈钢钣金安装在裁切后出料口做刮蹭导向用。 | 机械设计 | 李维
[10 empty] | 测试板卡安装在机器表面未作防护 | 做防护罩子 | 研发测试 | 张建卿
[10 empty] | 增加夹爪旋转机构后信号控制未对接修改， | 2025.10.31晚18点到20.30修改对接完成；动作先取料再等待要料逻辑优化未完成，预约周一16点在优化； | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 干簧管360度旋转检测软件未完成 | 只有OK产品做比对库模板、没有NG产品，和PLC交付的3个信号交付 OK NG 无产品已对接，待试产时才能验证再优化软件缺陷，当前半自动状态只做了基础部分。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 未制作抛料盒 | 因产品是玻璃材质，抛料盒内部需是柔性材质防止磕碰损伤，可以安装在载具旁的型材上固定。 | 机械设计 | 李维
[10 empty] | 取第一个空托盘会带起第二个托盘 | 增加两个气缸件进行阻挡；验证时发现底部最后一个下口没有台阶无法取空载具，需要将气缸安装板金降低8M才能实现，钣金需要重做。 | 机械设计 | 李维
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-平衡测试机(Batteries Automatic Balance Inspection Machine) -V2(E类) | PJ250820343 | 2 | 2025.9 | 19 | 2 | 新能源 | 1：两台设备铭牌未安装 2：取料Z轴吸电芯治具左右高低不水平 3：3561仪器未安装 4：NG气缸点动运动方向取反 | 反馈计工制作铭牌寄现场安装 重新调整取料治具水平 安装3561仪器通电测试正常 气管接反 | 生产 | 方康敬 | 2025.10.8 | 2025.10.31
[10 empty] | 1：两台设备铭牌未安装 2：8号通道测电阻无值反馈 | 铭牌安装 排查发现8号测电阻线路内部断裂，更换线路恢复正常 | 生产 | 方康敬
| 单机 |  | E060402 M18 HO XC 5.0电池清洁自动化设备 | PJ250627238 | 1 | 2025、08 | 29 | 1 |  | 设备生产过程中多次出现显示器黑屏及花屏现象！ | 排查VGA数据线及显示器后发现为设备假期期间断电时间较长导致工控机显卡异常，从新拔插清洁显卡后未再出现该现象 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 新设备到现场卸货入库 1：扫码枪支架未安装 2：需预留扫码枪USB延长线 3：鼠标键盘架未贴鼠标垫 4：设备未通电通气 | 反馈公司现有设备安装USB延长线预留 客户未提供电气待接通 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 1：机械手夹持产品测量高度不稳定，排查发现优力胶加持块仿形装反导致 2：PLC与激光器缺少一组信号，需要两面清洗分别给不一样的信号输入 | 优力胶夹持块拆卸修整后测量正常 激光器信号线供应商接线，PLC新增一组输入一组输出 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 设备安全验收提出问题点 1：设备屏蔽安全门按钮切换自动状态下自动跳转不可屏蔽状态 2：出料口需增加急停按钮 | 温工修改手自动切换状态程序，整体调试基本完成待客户提供产品验证CPK后可投入生产使用 反馈公司现有设备全部根据现场设备一并整改 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 1：高度校准棒需新做仿形摆放 2：吸烟结构物料到现场安装欠缺固定块 3：机械手清洗位置水平按客户调试激光机调整 | 反馈周向敬制作U型仿形固定校准棒，在做设备标配 | 机械设计 | 周向敬
[10 empty] | 除尘吸烟筒壁外径63.5固定加工件内径63导致无法嵌入 产品A面清洗效果良好B面较浅 | 车床车掉0.5mm，反馈工程师后续设备加工件内径加宽0.5mm 调试机械手Z轴坐标上台1mm清洗效果良好 客户提供产品优化激光清洗测试验证 | 机械设计 | 周向敬
[10 empty] | 上位机软件开启选项默认为生产模式不能记忆调机模式！ | 反馈上位机、电气变更对应方案 | 测试 | 肖英明
[10 empty] | 机械手有夹持产品的情况下复位设备需手动接产品按松开夹爪客户不支持该方案 | 机械手夹持产品需复位设备的情况下机械手要原路退回产品或者放至出料口完成后提示！ | 电气 | 温日波
|  |  | 991116331-M18 HO XC 5.0电池清洁自动化设备(A类）设备编号：MIL-BP-LC-003 | PJ250805311 | 1 | 2025.9 | 11 | 1 |  | 设备排拉计划生产 1：电脑未加域导致数据无法上传 2：设备CT计时方式不合理，停机过程中持续计算时间 3：频繁触碰出料安全光栅导致触摸屏崩溃无法复位 4： | 客户电脑加域后正常上传数据 2、3问题反馈温日波优化程序 | 电气 | 温日波
[10 empty] | 设备生产过程中出现偶发机械手不动作现象，原因为上位机软件优化后出现BUG读取条码发送不成功导致未给PLC信号机械手未接收到反馈信号停止不动 | 反馈肖英明修改上位机软件读取条码后持续5秒发送信号及机械手接收到信号后自动运行无需等待5秒！ | 测试 | 肖英明
|  |  | 991006335-双通道自动One key设备改造-M18 HO XC 5.0（F类） | PJ250620227 | 1 | 2025.7.21 | 21 | 1 |  | 第二台设备改造 1：显示器及触摸屏门板由一分三 2:三联件气源由内改外置 3：散热风扇门板由双风扇增加四风扇 4：设备内两夹具工位需更换 | 整体结构改造完成，余下感应器线路问题客户未提供接线图后续客户自行接线调试 | 销售 | 龙光传
|  |  | E032514 M18 HOXC 5.0超声波焊接自动化设备 | PJ250701246 | 1 | 2025.8 | 14 | 1 |  | 超声波焊头未安装 | 超声波焊接机供应商现场安装焊头后调试焊接水平， | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 后门散热风扇其中一个有24V电源输入风扇无反应 | 反馈结构邮寄新风扇更换 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | 新增要求优化设备CT尽量压缩时间，原设备CT14.7S左右 | PLC增加超声波完成信号接收后隔音罩即可上升节约0.8S左右，隔音罩下降后0.2S给出焊接信号超声波焊接机开始焊机节约0.9S左右，合计优化约1.7S,CT控制再13秒左右！ | 电气 | 刘钊玲
[10 empty] | PLC与超声波焊接机通讯继电器模块无反应 | 反馈公司邮寄新继电器模块更换 | 电气 | 刘钊玲
[10 empty] | 设备载具模组走到出料位出现异响！ | 驱动器刚性优化 | 电气 | 刘钊玲
| 单机 |  | 991116331-M18 Forge HD 15.0电池清洁自动化设备(A）类设备编号：MIL-BP-LC-004 | PJ250807314 | 1 | 2025.10 | 13 | 1 |  | 设备上线安全验收提出整改要求 1：设备复位过程中只要阻挡前后进出料安全光栅或者开门复位动作即要终止！ 2：蜂鸣器需常开，只要手自动旋钮开关扭至自动或复位后自动归位蜂鸣器常开状态不可屏蔽！ | 优化完成验证OK，正常验收投入生产使用！ | 电气 | 温日波
[10 empty] | 客户提供产品调试 1：前后进出料治具有干涉导致产品定位不稳定 2：15.0产品整体偏高导致5.0校准柱校准千分表后机械手有撞产品检测感应器风险 3：产品过高激光清洗位平移至测高位有撞机风险 | 1:前后治具修改避空位 2：反馈机构制作加高校准柱，千分表临时太高使用 3：机械手坐标增加过度位 | 结构 | 周向敬
[10 empty] | 设备排拉通电通气调试 1：客户提供新产品为M18 HD 15.0 PACK WITH SDI CELL与下单制作设备提供产品3D图纸M18 Forge HD 15.0不一致导致机械手夹爪无法抓牢产品 2： | 客户重新提供M18 HD 15.0 PACK WITH SDI CELL产品3D图纸反馈周向敬下单制作夹爪优力胶更换 | 销售 | 龙光传
|  |  | 手动漏液检查真空腔体 | PJ250922398 | 1 | 2025.10 | 16 | 1 |  | 腔体盖板变形导致无法密封 | 腔体寄回供应商重新制作盖板 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 腔体内部未做绝缘处理 | 反馈黄平制作绝缘加工件 | 机械设计 | 黄平
|  |  | 991116331-M18 HO XC 5.0电池清洁自动化设备(A）类设备编号：MIL-BP-LC-010/011 | PJ250915387 | 2 | 2025.10 | 20 | 2 |  | 新到一台电池清洁设备、一台超声波焊接机设备卸货入库 1：铭牌未安装 2：清洁设备未安装电脑 3：未提供通电通气 | 电脑为客供品设备急于出货要求现场安装，待客户提供电脑后安装 | PMC | 计建军
[10 empty] | 前联机信号交互航空头为6芯，清洗机信号线为10芯 | 更改前联机信号航空插头 | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | 设备未安装电脑及显示器 | 客户提供电脑及显示器安装 | PMC | 计建军
[10 empty] | 1：前后门板亚克力板透明能看到激光光线不符合安全要求！ 2：出料口开口过大也能看到激光器光线不符合安全要求！ | 1：四台设备前后门板亚克力贴黑色膜隔绝透光！ 2：出料口增加阻挡钣金预留200*240开口取料 | 机械设计 | 周向敬
[10 empty] | 1：设备调试机械手坐标及与客户联调激光清洗工艺 2：设备自带电脑无法通讯机械手及其他仪器 | 排查为电脑与交换机链接网线异常无法通讯，更换网线正常 | 机械设计 | 周向敬
[10 empty] | 1：超声波、清洗机设备加域后数据库丢失 2：设备验收提出需增加前后联机互锁功能 3： | 数据库从新安装 反馈PLC增加前后联机互锁功能 | 电气 | 刘钊玲、温日波
|  |  | 991116335-平衡测试机 -M18 XC V2 | PJ250723287 | 1 | 2025.8 | 29 | 1 |  | 1：设备大量滑轨生锈 2：8号测试工位电芯检测接近开关损坏无输出信号 3：三台设备测试工位接近开关固定板装反 | 1：使用砂纸打磨后喷防锈剂 2：更换接近开关 3：拆卸掉转安装 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 客户反馈前后设备震动门禁易脱落报警，上门三线磁力扣下门普通门吸上门无法吸附 | 新增要求三线磁力扣前提下再增加普通门吸，反馈结构下单采购 | 结构 | 周向敬
|  |  | 991116331-M18 HO XC 5.0电池清洁自动化设备(A）类设备编号：MIL-BP-LC-005/006/007/008/009 | PJ251023434 | 5 | 2025.10 | 31 | 5 |  | 新设备到现场卸货入库 1:通电通气开始调试 2:待客户调试激光清洗工艺 3:需增加前后联机互锁功能 | 坐标调试完毕，联机对接完成 | 电气 | 刘钊玲
[10 empty] | 欠缺两根信号通讯线 欠缺校准柱 | 反馈对应工程师优化相应问题 | 机械设计 | 卢灿杰
唐乐兵 | 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ250114960 | 2 | 2025.3 | 20 | 2 | 汽车电子 | 档位推不倒位 | 摩尔力传感器故障，传感器内部断裂导致拨杆推不到位 | 机械设计 | 黄光磊 | 2025.10.1 | 2025.10.31
[10 empty] | 针模损坏测试误测高 | 现场更换新到针模，更换后测试正常，测试降低 | 工装设计 | 高勇
[10 empty] | 软件所有测试项成功后不显示测试成功显示测试失败 | 上位机周欢欢远程修改后解决 | 测试 | 周欢欢
[10 empty] | 摩尔力传感器损坏 | 现场更换新传感器并调试 | 机械设计 | 周向敬
| 线体 | 合肥视研 | 洗衣机自动化测试产线 | PJ250529198 | 1 | 2025.7 | 14 | 1 |  | 客户现场挪线体重新架线 | 重新架好后正常产生无问题 | 销售 | 史昱东
| 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ241203898 | 3 | 2025.3 | 6 | 3 |  | 安装设备风扇 | 风扇设计错位置 | 机械设计 | 黄光磊
[10 empty] | HK产品测试效率低堵车 | 修改PLC程序，增加待板位 | 电气 | 李磊
| 线体 | 合肥比亚迪 | 在线功能测试台 | PJ250123012 | 3 | 2025.6 | 16 | 3 |  | 测试位有料测试时 待板位来料会导致设备报警 | 电气李磊优化PLC程序 | 电气 | 李磊
[10 empty] | 档位推不倒位 | 摩尔力传感器故障，传感器内部断裂导致拨杆推不到位 | 机械设计 | 黄光磊
[10 empty] | 针模损坏测试误测高 | 现场更换新到针模，更换后测试正常，测试降低 | 测试 | 周欢欢
[10 empty] | 摩尔力传感器损坏 | 现场更换新传感器并调试 | 机械设计 | 黄光磊
| 线体 | 合肥中航 | HFA2-P6项目测试设备改制 | PJ250815334 | 1 | 2025.9 | 15 | 1 | 新能源 | 设备改造安装新模组探针等 | 新模组安装完成待调试 | 测试 | 卢成帧
| 单机 | [8 empty] | 设备改造现场调试模组位置 | 待电气上位机修改软件 | 电气 | 李磊
梁栋 | 线体 | 甘肃蓄谷 | 电池模组PACK自动化组装线 | PJ240624662 | 26 | 2024.12 | 26 | 1 | 新能源 | 整理和施工机器人栏杆，升降机被撞坏，调试人员没观察仔细，里面有个1米多长铁棍，就手动按了下降，倾斜严重，修复困难，解决中 | 升降机准备拆了重装看效果，暂时先施工机器人周边围栏和整线线路线槽 | 电气 | 陈东洲 | 2025.10.5 | 2025.10.31
[10 empty] | 龙门架高度调试，目前高度会撞到升降机比较麻烦，用切割机施工加调试，已解决 | 龙门架高度调试，目前高度会撞到升降机比较麻烦，用切割机施工加调试，已解决 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 施工模组堆叠段围栏 | 施工模组堆叠段围栏 | 机械设计 | 李维
[10 empty] | 整线所有裸露线体都必须用波纹管套住，五金店买波纹管，施工整线 | 整线所有裸露线体都必须用波纹管套住，五金店买波纹管，施工整线 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 打钢带工位位置和厂房的摆放相反，需要彻底改造，和之前家里的时候相反180度 | 用切割机和手电转切割导向条，并转180度，底部开孔器开孔重新接线，目前已改造完成，可以使用 | 电气 | 陈东洲、刘钊玲
[10 empty] | 继续切割机施工线槽，走线 | 继续切割机施工线槽，走线 | 机械设计 | 李维
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | N齿出料皮带 5 次异常 | 出料异常 检查皮带张力与传感器灵敏度 | 电气 | 陈泽顺 | 2025.10.1 | 2025.10.31
[10 empty] | 镭雕气缸气缸动作异常 | 检查气源与定位精度 | 电气 | 陈泽顺
[10 empty] | C小盖装配不到位或定位偏差 | 重新标定传感器 | 电气 | 陈泽顺
[10 empty] | 成品翻转 2 次 | 转机构异常 检查翻转动作与限位开关 | 电气 | 陈泽顺
[10 empty] | 扫油机漏点胶 | 清理电控阀，更换密封圈 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 测试误判为不良 检查MAC读取模块稳定性，优化识别算法 | 产品在设备测试中被判为NG，转至手工线测试后确认为OK 设备无法正确读取MAC地址 | 测试 | 颜耀松
[10 empty] | 产品在自动测试中误判为NG，手工线确认无异常 | MAC读取失败、标签偏移或扫码角度不佳 增设扫码定位辅助机构，优化标签粘贴工艺 | 测试 | 颜耀松
欧阳天华 | 单机 | 南通涵润科技 | PCBA吸取设备 | PJ250916389 | 1 | 2025.10 | 20 | 1 | 汽车电子 | 连不上伺服电机 | 让客户安排人协助，也没有连上 | PLC | 王子豪 | 2025.10.21 | 2025.10.31
[10 empty] | 伺服已联接上，写伺服程序 | 伺服早上来通讯就突然通讯上了 | PLC | 王子豪
[10 empty] | 程序目前还有两个问题点，1.压力传感器通讯不上，2.和上位机交互 | 压装动作已对好点位，等生产再看是否有问题 | PLC | 王子豪
[10 empty] | 压力传感器已通讯上 | 验证第二台设备，配合客户试产压装没问题 | PLC | 王子豪
[10 empty] | 1.早上压装时发现真空阀不吸，优化程序后Z轴下压压到下工装导致压力传感器变形，机构有缺陷，Z轴下压时压力全部由压力传感器受压，如果过头压力传感器就会变形。 2.压装时产品上壳体卡扣左右两边必有一个卡扣会崩掉一点外观无影响，就是声响太大 | 工装是斜的目前用垫片垫着可以用，压装时卡扣会崩掉一点调不动必有一边掉一点，怀疑是定位销小了和产品之间有位移的公差导致，已让机构下单做大一点的来验证。目前程序就差和上位机通讯 | 机械设计 | 刘万成
袁盛武 | 单机 | 临川英特丽 | FCT测试设备 | PJ250718275 | 1 | 2025.8 | 20 | 1 | 新能源 | FCT设备测试出现烧坏客户板子异常 | 排查工装情况及沟通公司测试工程师进行调试 | 测试 | 林海 | 2025.10.9 | 2025.10.31
[10 empty] | 扫码完成后开始老化会出现通讯延迟， | 沟通公司研发部工程进行远程调试 | 研发 | 黎佩峰
[10 empty] | FCT设备标准板测试到拉载这项异常特别多并出现烧坏客户产品问题 | 沟通公司研发工程师及客户工艺一起分析原因 | 测试 | 林海
[10 empty] | FCT设备标准板测试到拉载这项异常特别多并出现烧坏客户产品问题 | 更换继电器控制排查发现继电器控制板拉载这项OK了 | 测试 | 林海
[10 empty] | FCT设备标准板测试到拉载这项异常特别多并出现烧坏客户产品问题 | 沟通公司研发工程师说明情况，及后续改进措施 | 研发 | 梁柱
| 线体 | 合肥中航 | HFA1-P5-CIR线-线上测试设备 | PJ250717271 | 7 | 2025.9 | 26 | 7 |  | ISO设备右边定位销与客户托盘车定位孔对应不上 | 排查发现是定位销装反了，重装后OK | 生产 | 方康敬
[10 empty] | EOL设备产品端线束未发到现场 | 沟通客户这借线束进行调试 | PMC | 唐建安
[10 empty] | EOL设备进行接线调试 | 远程测试工程师杨明博进行调试测试软件 | 测试 | 杨明博
[10 empty] | EOL设备调试中需要70K电阻，设备上只有30K | 沟通测试工程寄电阻过来 | 测试 | 杨明博
[10 empty] | ISO设备客户要求触摸屏增加防护罩 | 沟通机械工程师安排制作 | 机械设计 | 蔡小龙
[10 empty] | ISO设备进料口观察孔漏装防护板 | 沟通机械工程师安排制作 | 机械设计 | 蔡小龙
[10 empty] | ISO设备调试过程出现一个电芯测试不到电压的异常 | 排查发现是板卡底座比别的矮探针接触不到电芯，更换后OK | 测试 | 杨明博
[10 empty] | ISO设备复位的时候校正气缸不开 异常 | 沟通电气工程远程修改程序后OK | 电气 | 李磊
[10 empty] | ISO设备测试防错件NG挡的时候漏电流是合格状态 | 排查发现是NG挡用的电阻是10兆欧的，更换20K欧后OK | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | EOL设备测试防错件电阻是无穷大的异常情况 | 经排查发现是防错件开关全部接反了，更改线路后OK | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | ISO设备生产过程中出现料推进去设备不动的异常问题 | 经排查发是托盘到位感应器没有感应到，调整传感器后OK | 生产 | 方康敬
[10 empty] | EOL设备等电位测试线束满足不了测试要求 | 沟通测试工程师调试测试软件 | 测试 | 杨明博 |  | 2025.9.30
[10 empty] | EOL设备打绝缘测试项阻值低异常 | 沟通测试工程师确认改善方案 | 测试 | 杨明博
[10 empty] | EOL设备测试等电位客户要求4线制测试目前设备不满足要求 | 沟通测试工程师确认设计方案并改善 | 测试 | 杨明博
刘亚强 | 单机 | 厦门博泰 | 移远新项目 | PJ250707257 | 23 | 2025.9 | 13 | 23 | 汽车电子 | GP12相机线未走到位 | 客户未购买提供，目前客户不使用相机 | 机械设计 | 黄光磊 | 2025.10.5 | 2025.10.31
[10 empty] | ATE工控机不能正常上电 | 排查线短路 | 测试 | 符蔚
[10 empty] | 老化加温比较慢，温控探头未固定 | 验证两台机在15 分钟可以达到设定温度，结构买高温胶固定验证 中 | 机械设计 | 黄光磊
[10 empty] | 改造老化设备12号下午到货，未安装完成 | 设备已定位安装，AuDIOBOX未安装，客户未提供，显示器更改位置 | 生产 | 方康劲
[10 empty] | 右振动程序未验证，治具未验证 | 已验证 | 测试 | 唐孝日
[10 empty] | 暗箱下面4.0中控屏线未接，电脑线未接 | 现场安装 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 右ATE程序未验证，治具未验证 | 动作IO已验证， | 测试 | 符蔚
[10 empty] | 右射频程序未验证，治具未验证 | 动作，IO 已验证 | 测试 | 符蔚
[10 empty] | 治具连接器行程不够，滑轨与载板有干涉 | 载板修改避空位2-3mm，汽缸安装板修改后，行程没有变化，TYPE-c没连上是方向反了 | 机械设计 | 李维
| 单机 | 厦门博泰 | 座舱域控整机测试线（博泰） | PJ250825350 | 16 | 2025.9 | 13 | 16 |  | ATE21.暗箱相机，网线，适配器，电源线欠缺 | 已反馈，预计22号到，已安装接线完成 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 设备未安装 | 设备已初步定位，传送线已安装，通电验证 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 振动程序逻辑未验证完 | 1.第2台新振动台IO核对完成，通信控制程序完成 2.第2台振动台通信控制（设定频率，振动起停控制）步骤编写完成 3，第2台新振动台夹具控制步骤编写完成 | 测试 | 唐孝日
[10 empty] | 暗箱.相机固定座缺一款（处理中） | IO点左二工位调通,扫码OK | 测试 | 黎佩峰
[10 empty] | ATEIO点未对 | 已对完 | 测试 | 符蔚
[10 empty] | 暗箱结构未安装，相机未安装 | 已在安装中,帖绒布，PCB电木安装板未到，型材已安装，暗箱已安装 | 生产 | 袁强
[10 empty] | 暗箱结构未安装，相机未安装， | 已在安装中，贴绒布，PCB电木安装板未到，型材已安装，暗箱已安装待客户提供相机，已完成 | 生产 | 袁强
[10 empty] | 电脑只有C盘容量120G, | 硬盘电源线没插 | 测试 | 符蔚
[10 empty] | 线路有接错 | 已在排查更改 | 生产 | 梁范聪
[10 empty] | 未发现场，安装定位，通电气 | 已完成 | 生产 | 方康劲
[10 empty] | 以太网通讯不上 | 以太网焊接处有铜丝短路 | 供应商 | 金喜倩
[10 empty] | 老化有一个工位线头脱落 | 重新焊接线头 | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | 老化CAN卡通讯通讯不上 | 集成板有异常，重载头没锁紧 | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | 老化保险丝用错型号 | 20A用成1A的保险丝 | 测试 | 田求发
胡远来 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 22 | 汽车电子 | 治具定位销过短，板子落不到位 | 重新更换长的定位销 | 生产 | 高勇 | 2025.10.9 | 2025.10.31
[10 empty] | 老化柜有3个测试位对插头插不到位 | 更换新的对插头 | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | E0L测试NG太多 | 协肋测试工程师调试软件 | 测试 | 李增欢
[10 empty] | 老化柜断电重启容易掉端口，通讯连不上 | 协肋测试工程师调试软件 | 测试 | 李增欢
[10 empty] | 听音功能测试增加人工听音功能 | 协肋测试工程师调试软件 | 测试 | 李增欢
| 单机 | 厦门博泰 | 座舱域控整机测试线（博泰） | PJ250825350 | 16 | 2025.9 | 13 | 16
| 线体 | 石岩拓邦 | FCT&50A自动化测试线 | PJ250421128 | 4 | 2025.6 | 19 | 4 |  | 50A放电测试设备安装升降机，防护罩 | 线体搬迁移动拆卸后重装 | 销售 | 姚俊
[10 empty] | FCT测试设备安装升降机，防护罩 | 线体搬迁移动拆卸后重装 | 销售 | 姚俊
[10 empty] | 50A放电测试设备，FCT测试设备调试定位座标 | 线体搬迁移动后重新定位调试 | 电气 | 王子豪
| 单机 | 深汕比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ250217029 | 2 | 2025.4 | 9 | 2 |  | 更换增加散热风扇并接线 | 风扇面设计在左右，并入线体后没起到散热效果，鲘门开孔改装到鲘门。 | 机械设计 | 周向 敬
| 线体 | 江门中航 | JMA1-CIR-P2改造项目 | PJ250808317 | 2 | 2025.8 | 25 | 2 |  | 设备改造 | 调整 板卡测试位置； | 测试 | 卢成帧
| 单机 | 厦门博泰 | 移远新项目 | PJ250707257 | 23 | 2025.9 | 13 | 23 |  | 老化柜测试探针座是电木材质，容易压爆裂导致探针脱落 | 重新更换新的探针座 | 机械设计 | 黄光磊
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 该产品侧面P档，视觉检测光色一直没搞好。 | 给光色开远程，配合他们做P档检测。（没搞好） | 采购 | 金希倩 | 2025.10.9 | 2025.10.31
[10 empty] | 该产品侧面P档，视觉检测光色一直没搞好。 | 给光色开远程，配合他们做P档检测。（没搞好） | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 光色做不了P档检测，找了董建他们做P档检测。 | 配合董建开远程，安装海康相机软件，调整相机。验证功能。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 光色做不了P档检测，找了董建他们做P档检测。 | 配合董建开远程，安装海康相机软件，调整相机。验证功能。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 光色视觉软件偶尔会出现拍照失败，拍不到照片问题。 | 重启软件又可以了。光色给了对策。增加UPS电源。相机线增加屏蔽层。目前现场只有一个UPS电源，从别的机器拆下来装上去验证。目前现场没有多于的屏蔽层。 | 采购 | 金希倩
|  |  | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 3 |  | 由于客户产品定位孔由之前的圆孔，更改为现在的十字形4个孔，导致机械手放产品经常会放不到位。 | 调整机械手位置，还是不行。更改定位销钉。由之前的十字销钉4个点，更改成2个点。待客户下周一批量生产，验证。 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | 机械手放料到设备转盘工位，经常会放不到位。 | 把销钉由十字四个点定位，加工成1个点定位。效果良好，后续生产在观察。调整机械手点位。 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | 右线EW锁体设备报警机械锁上锁升降1.2气缸报警。 | 右锁时没有机械锁上锁升降结构的，联系PLC远程。发现是写错了报警信息。优化PLC，OK | 电气 | 刘真
[10 empty] | 客户用示波器连接连接产品对插端子，采集电压波形。设备给产品供电9V，示波器采集的数据电压有时候会升大到21V。 | 反馈给软件梁工，待确认。 | 测试 | 梁昭
[10 empty] | 锁体测试在第一个初始工位测试NG以后，客户要求改成后续工位都不在测试。 | 需要软件优化程序。 | 测试 | 梁昭
[10 empty] | 设备在测试锁体电阻的时候，偶尔会测不到产品电阻。 | 反馈给梁工，远程排查发现是电阻模块和上位机软件会有通讯失败问题。需要测试优化软件。 | 测试 | 梁昭
| 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备_/ | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 |  | 在生产过程中，测试插针气缸偶尔报警。 | 调整气缸位置，打磨插针接插件。使插件和产品端能更好吻合。 | 机械设计 | 张丙波
杨唐贤 | 单机 | 杭梓信威电子 | 液位传感器自动组装包装线 | PJ250425139 | 2 | 2025.7 | 28 | 2 | 汽车电子 | 机器人夹爪更换底座 |  | 机械设计 | 李维 | 2025.10.7 | 2025.10.31
[10 empty] | 安装吹锡结构件 |  | 机械设计 | 李维
| 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 电气控制 | 老化柜门很难关紧 | 密封条问题，将密封条拆下重新安装。 | 机械设计 | 李维
[10 empty] | 老化后后工位气缸感应器松动 | 螺丝拧不紧，已联系公司重新寄感应器过来。 | 机械设计 | 李维
[10 empty] | 老化后前后工位风速计接线 | 老化后前后工位风速计接线 | 机械设计 | 李维
[10 empty] | 老化位增加烟雾传感器并接线 | 老化位增加烟雾传感器并接线 | 机械设计 | 李维
[10 empty] | 更换老化前和老化后测试转接板上的USB延长线，更换15个载板上的TYPE C线 | 更换老化前和老化后测试转接板上的USB延长线，更换15个载板上的TYPE C线 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 安装隔离变压器 | 增加 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 配合客户生产，跟进异常。伺服脉冲测试异常出现一次，端口通讯异常出现5次，继电器板3初始化失败1次 | 异常重测后PASS，已在相对应载板做好标识，继电器初始化失败需断电重启继电器板后恢复正常 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 1.端口通讯异常与继电器初使化失败。 2.老化前测试下电电压测试不过 | 1.联系测试工程师增加复测功能，今日已增加并且脚本已增加复测步骤待明日生产跟进效果 2.手动上电手动吸合放电电阻观察产品断电很快，自动测试时放电需要10S左右，联系测试 工程师远程查看原因并配合测试工程师验证，增加一条闭合放电电阻命令后正常测试 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 老化前工位安装风速计采集器 | 已完成 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 跟线测试：1.老化前出现伺服故障信息读取FAIL 2次，MES读取机型失败1次。2.老化后前工位出现伺服故障信息读取FAIL 5次，DO测试失败1次。3.老化后测试后工位出现继电板3初始化失败1次，MES读取机型失败1次。 | 1.老化前从第一步重测PASS,在脚本内45步增加继电器初始化命令和伺动器断电命令，跟进中。2.老化后前工位从第一步重测PASS。3.继电器板3初始化失败断电上电从第一步开始重油PASS，MES读取机型失败软件需重新点开始测试。 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 跟线测试：1.MES读取信息失败2次，伺服故障信息读取FAIL 5次 2.串口读0013值失败1次，伺服故障信息读取FAIL 4次 3.伺服故障信息读取FAIL 6次，MES读取机型失败1次且有弹窗乱码 | 1.MES读取机型失败需关掉弹窗后点软件开始测试（已更新软 件待明日跟进，伺服故障信息读取FAIL 2个需重新复位测试PASS 3个重测PASS。 2.此5个测试FAIL均第一步重测PASS。 3.伺服故障信息读取FAIL从第一步重测PASS，MES读取机型失败需关掉弹窗后点软件开始测试（待老化前软件验证没问题后老化后也进行更新）。 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 跟线测试：老化前：伺服故障信息读FAIL 2次，MES读取机型失败1次且有弹窗乱码，噪音测试FAIL 1次。 老化：两项均为先报75.0后报63.3，然后老化电机就出现故障。 老化后前工位：继电器板1初始化失败1次，伺服故障信息读取FAIL 7次。 老化后后工位：伺服故障信息读取FAIL 2次，MES读取机型失败1次且有弹窗乱码。 | 老化前：伺服故障信息读取FAIL从第一步重测PASS,在脚本内45步增加继电器初始化命令和伺服驱动器断电命令，断电时间不够已增加到4s。MES读取机型失败需关掉弹窗后点软件开始测试，噪音测试FAIL调试咪头敏感度后PASS。 老化：找客户和客户研发分析，原因为有的工位在老化时会对刚上电的工位产生干扰，在编码器线上增加磁环后干扰减少，在18个载具上增加磁环，跟进中。 老化后前工位：从第一步重测PASS{已更换探针，跟进中）。 老化后后工位：伺服故障信息读取FAIL从第一步重测PASS,MES读取机型失败需关掉弹窗后点软件开始测试 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 跟线测试：1.老化前：噪音测试FAIL 2次，伺服故障信息读取FAIL 2次，485串口读取失败2次，上电报75.0 1次，数码管拍照FAIL 1次。 2.老化后前工位：伺服故障信息读取FAIL 6次。 3.老化后后工位：伺服故障信息读取FAIL 3次，MES读取机型失败2次且有弹窗乱码，读取风速电压失败 2次。 | 老化前：伺服故障信息读取FAIL从第一步重测PASS,在脚本内45步增加继电器初始化命令和伺服驱动器断电命令，断电时间不够已增加到4s。MES读取机型失败需关掉弹窗后点软件开始测试，噪音测试FAIL调试咪头敏感度后PASS。 老化：找客户和客户研发分析，原因为有的工位在老化时会对刚上电的工位产生干扰，在编码器线上增加磁环后干扰减少，在18个载具上增加磁环，跟进中。 老化后前工位：从第一步重测PASS{已更换探针，跟进中）。 老化后后工位：伺服故障信息读取FAIL从第一步重测PASS,MES读取机型失败需关掉弹窗后点软件开始测试 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 跟线测试：1.老化前：噪音测试FAIL 1次，伺服故障信息读取FAIL 1次，风速电压测试FAIL 1次。2.老化：老化过程中报75.2。 3.老化后前工位：伺服故障信息读取FAIL 2次。 4.老化后后工位：伺服故障信息读取FAIL 2次。 | 跟线测试：1.老化前：噪音测试FAIL为噪音采集板坏了，伺服故障信息读取FAIL 1次重测PASS，风速电压测试FAIL 为产品故障。2.老化：老化过程中报75.2为误测，重测PASS。 3.老化后前工位：伺服故障信息读取FAIL重测PASS。 4.老化后后工位：伺服故障信息读取FAIL重测PASS。 | 测试 | 丘文华
| 单机 | 惠州拓邦 | 触摸显示测试设备/挥手测试设备/打印标签工站 | PJ250707259 | 3 | 2025.8 | 31 | 3 | 白的家电 | 7053型号压力校准不过 | 设备晃动太大，将设备重新固定后压力校准正常。 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 产品与载具连接器接触不良， | 重新更换连接器，并在连接器接线处打热熔胶固定 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 验证烟机校准值， | 穴位2校准值波动较大，客户不接受 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 跟进试产 | 不断调整视觉参数适配，今日生产132PCS，已试产完 | 研发测试 | 林宇寰
张学松 | 线体 | 惠州三华工业园新项目安装调试 | 洗衣 机DIP自动化 产线(硬件） | PJ250708260 | 7 | 2025.8 | 21 | 7 | 汽车电子 | ICT、FCT测试位卡板 | 目前以更换完成 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.10.9 | 2025.10.31
[10 empty] | ICT上升气缸到位报警 | 上下调速磁性感应器位置 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | DCT测试设备改造配件接收6个样机，4把扫码枪，一个DCT载具 | 待加装改造 | 机械设计 | 张桥
[10 empty] | ICT、FCT、烧录的轨道折回公司改造 | 待结构改后寄回现场 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | ICT、FCT、烧录测试位轨道偶尔出现严重卡板 | 轨道已寄回公司已更改结构。FCT工位已更改完成。 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | ICT、FCT、烧录测试位轨道偶尔出现严重卡板 | 轨道已寄回公司已更改结构。FCT、烧录、ICT工位已更改完成。 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | ICT、FCT、烧录测试位轨道偶尔出现严重卡板 | 轨道已寄回公司已更改结构。FCT、烧录、ICT工位轨道重新安装固定 | 机械设计 | 王永峰
| 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 |  | 线体改造 | 前人工插线位加装一台接驳台，后人工拔线位加装一台接驳台，调整输送线轨道水平。 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 电机高速持续运转发烫后调速器就会报警， | 调整链条松紧减少阻力。FID改到新加装到新装的接驳台 | 机械设计 | 王永峰
| 线体 | 惠州三华 | PN001 / 空调外机 电控 自动化测试线 (硬件 ) 2 PN002 / Kingcable标 准化 白电控制板 自动化测试系统 V1.0（软件） | PJ231208443 | 2 | 2024.3 | 20 | 2 |  | 上层输送线提速 | 1段2段更换电机，更换平移2皮带 | 机械设计 | 王永峰
谢俊 | 线体 | 三水海尔 | 智控佛山DIP变频自动化线 | PJ250717273 | 8 | 2025.9 | 16 | 8 | 白色家电 | 配合喷胶机厂商调试 | 之前线体有同样设备，客户熟练掌握 | 采购 | 金希倩 | 2025.10.9 | 2025.10.31
[10 empty] | 安装新增的不良回流尾部平移皮带 | 正常使用无异常 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 静电接近感应器未安装 | 后补的人工位静电接近感应器安装， | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 炉后拆载具接驳台未安装安装排风管 | 临时找厂房装修剩余的配件进行安装，焊锡抽风管 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 七线炉后接驳台摆好通电 | 临时找厂房装修剩余的配件进行安装，焊锡抽风管 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 自动装载机进料轨道无法实现裸板直通 | 拆改轨道到定轨边对齐： | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 凳子腿封口盖容易破损掉落划伤静电地板 | 更换凳子腿封口盖 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 上载具机进料阻挡气缸影响进板 | 拆卸改成到位阻挡气缸 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 载具机旋转Y轴固定板， | Y轴行程可以在定轨对齐的情况下取料 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 新凳子腿盖偏小 | 更换凳子腿封口盖处并打磨掉涂漆， | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 配合厂商调试喷白胶，1台胶泵压胶异常待配件更换 | 更换后正常 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 拆载机出料轨道改成平移轨道 | 拆载机出料轨道改成平移轨道，组装结构改造完成 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | FCT压机在设备上部，不方便拆卸更换，与下方的转接箱调换 | 换线后测试正常，先换一台 | 测试 | 伍金明
黄奕卓 | 单机 | 临川英特丽 | FCT测试设备 | PJ250718275 | 1 | 2025.8 | 20 | 1 | 新能源 | 生产标准版、智能版都有继电器粘连 并有烧坏客户MCU芯片 | 标准板工装治具增加8路全隔离直流电压采集模块后效果明显，故障频率降低，没有彻底根治解决。 | 测试 | 林海 | 2025.10.27 | 2025.10.31

## 责任划分说明
分类 | 部门归属 | 责任人 | 划分说明
1 | 销售 | 相关人员 | 现场变更技术要求、工艺更改，业务对接和项目评审的方面问题归属
2 | 机械设计 | 张丙波和负责工程师 | 公司内下单采购制作的设备、详细工艺参数、数量、易损备品未明确要求等方面问题归属
3 | 机械外发 | 张丙波和负责工程师 | 整机外发 或关键机构外发详细工艺参数、数量、易损备品未明确要求的问题归属
4 | PMC | 常雄和负责人 | 设备发货到现场项目内设备未装配完整、物料缺失、电气点位运动控制未调试验证、测试硬件缺失以及软硬件的调试对位验证未完成：
5 | 生产 | 高勇和负责人 | 机械装配、PLC电气组装问题（方康敬）、测试仪器、转接箱线路问题（谢朝良）测试工装配置、铭牌问题（邱均海、高勇）
6 | 电气 | 王俊和负责工程师 | 软件动作控制、前后对接信号、测试对接信号问题
7 | 测试 | 于振华和负责工程师 | 测试软件、时间、优化、测试触发信号对接问题
8 | 采购 | 金希倩和负责采购员 | 外购设备标准件、机加件、配件、易损件备品、等品质问题，物料是否符合技术协议工艺要求、BOM要求、质量的问题的归属
9 | 研发 | 黎佩锋和负责工程师 | 研发类设备测试类控制硬件BOM、调试问题归属