## 客服现场跟进设备问题分析统计
2025年11月客服现场跟进设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 线体 | 哈尔滨航天科技 | 汽车方向盘离手检测产品生产设备 | PJ240315138 | 1 | 2024.7 | 26 | 1 | 汽车电子 | 更换阻挡钣金\气缸7套,载具定位升降工作台7套 | 将原来的中间32单气缸阻挡更改为50双气缸阻挡、将原来的载具定位的中间单气缸更改为前后双气缸整套顶升；（更改载具定位顶升套装的原因为点胶焊锡时1300mm长的载具因是中间气缸顶升，焊锡前后下压时会有下沉导致焊锡不良。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.11.15 | 2025.11.28
[10 empty] | 更换阻挡钣金\气缸7套,载具定位升降工作台7套 | 更换第一套双阻挡后，载具从前阻挡器上出发到载具顶升未无法有效把阻挡撞击到固定阻挡位，（把刚性调整到最小有时依然会出现无法撞击到位导致顶升定位不准），将调整刚性的固定螺丝加热松开倒出一半液压油刚性稍有降低，但其它气缸调整刚性的螺丝因出厂打胶，加热依然无法有效拆卸掉螺丝处理（螺丝滑牙），联系供应商和阻挡气缸厂家也没有给出有效的解决办法、供应商说明天确认更换刚劲小的阻挡；载具定位升降装置得3-4个人抬起来才能够上螺丝，且底板全是密封式的只有两个横向腰型孔得划线定位，用80mm的螺丝粗定位后再换16mm的螺丝固定，一般力气的人都装不上！ | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 更换顶升定位载具套件 | 客户安排4人支援、17号下午通过现场想办法做辅助安装件已经全部更换并依据点位粗定位完成，生产时第一个产品均需有调整参数并更新保存配方 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 急停\复位时升降机内有载具会下降 | 升降机到位感应器有载具情况下、急停、复位都要保持原状，线体启动后自动跳转到自动待放行状态；阻挡气缸因刚劲太大无法有效起到缓冲定位的效果还在和供应商确认验证中；客户说要求气缸品牌为SMC 但实际都用的亚德克，怕后面验收时会有争议： | 电气 | 马伟
[10 empty] | 复位手动状态下无法驱动倍速链上的阻挡气缸； | 需要优化倍速链运行逻辑，1、自动状态下禁止OP10-80工位工位阻挡下降，并依据工位当前工位的运行结果自行判断是否放行或弹窗等待人工确认放行或重做。 | 电气 | 马伟
[10 empty] | 复位后启动 载具一直在感应器上、上位机报载具到位感应超时； | RFID写入上位机逻辑有问题,需要重启软件才能清除: | 测试 | 张浩
[10 empty] | 倍速链线体触摸屏操作频繁会造成电气软件死机，无法重启： | 要关闭线体总电才能重启，已叫王俊及两个常开按钮做重启开关，待开关到现场再开孔改线。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 倍速链线体复位手动状态下、无法操控阻挡气缸升降、单机台只能操控治具顶升，阻挡无法操控。 | 需优化倍速链手动运行操控逻辑，设备的运行操控逻辑、单机及自动化的运行逻辑，避免急停或复位后未完成的产品报警弹窗提示重做或放行选择；已做完的的产品依据结果判断重做或放行。 | 电气 | 马伟
[10 empty] | 倍速链急停或复位后，已点锡膏的产品会直接下降回流： | 报警弹窗人工确认是否回流重制或放行确认： | 电气 | 马伟
[10 empty] | 今天供应商寄过来两个刚劲小的气缸换上去刚劲太小，没有起到缓冲无反弹的效果； | 明天还需要验证你具体需要的刚劲大小再确认。11.18号安装验证不行，还得换钣金上自带待更换的，需要能有自由选择调整刚劲力度大小的，待供应商寄过来周末在更换安装。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 11.21号写RFID芯片编号成功后设备配方坐标丢失 | 做两个限制条件：一个是关机重启之后自动调用关机前的那个配方;第二个就是在生产过程当中，做第一个坐标执行到位的监控点，当前坐标值和第一个坐标不相等情况下需报警提示并暂停待机： | 电气 | 马伟
[10 empty] | 焊接两个点动作频繁回原浪费时间\节拍达不到要求 | 优化机械手焊接动作,减少过程动作回原或减少一个坐标到OP40去焊接,提升产能节拍 | 电气 | 马伟
[10 empty] | 拆卸更换下来的单阻挡及顶升机构发回供应商 | 24号下午已发回; 跨越物流：内有7个升降底座加气缸，13个阻挡单气缸，换的阻挡气缸12个 | 采购 | 代亚平
[10 empty] | 出料阻挡钣金加工长度不对\无法安装 | 知会供应商重做钣金,今天下午到货;待明天午饭时再更换,轨道的防护钣金罩子现场切割更改. | 采购 | 代亚平
[10 empty] | 两个旋转工作台螺丝松动旋转不到位 | 拧紧螺丝后能够旋转到位,2号升降台传送皮带电机螺丝松动、载具送不出去,重新紧固后正常。 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 阻挡气缸在往1、2、3、4号工位送板后没有复位 | 阻挡气缸没有复位、前面工位过板撞击力过大会导致止回器被撞回翘起导致载具落不到轨道上，需要修改运行逻辑、阻挡在升降旋转台送料的时候需要下降复位后立即上升执行阻挡。 | 电气 | 马伟
[10 empty] | 机械动作不合理、机器人运动逻辑多处不合理需要优化； | 机器人动作点位需要重新增设和限位、昨天昨天优化过程中出现机械手从原点位置直接走焊点位置导致撞机到焊接嘴，还好在现场监控拍下急停才没有导致严重事故，只是撞送了螺丝，重新拧紧后焊接点位有偏差重新调整后，又反复优化几次才验证好，换配方后还是出现类似现象，明天集中优化。 | 电气 | 马伟
[10 empty] | 载具24号取走修改因设备限制、且报价太高重新寻找修改供应商 | 今天已确认修改供应商，并现场指导修改优化要求，预计要下周三才能修改完；载具上需要安装的配件今天也已经寄到现场、载具二维码标识牌做错还在制作中、到时候协调客户自行安装： | 采购 | 金希倩
| 单机 | 杭梓信威电子 | 液位传感器自动组装包装线 | PJ250425139 | 2 | 2025.7 | 28 | 2 | 汽车电子 | 该工位底部铝板、铝板上增加夹爪旋转机构、相机及配件、真空移栽机构安装。 | 更换安装后接通电气并整理线路，各配合动作点位精度调校； | 机械设计 | 李维 | 2025.11.1 | 2025.11.14
[10 empty] | 检测软件报一二三相机都打开失败 | 该工位增加了旋转检测机构、相机、移栽取放料机构，软件需要修改优化； | 研发测试 | 张建卿
[10 empty] | 干簧管裁切后须保持折角方向一致 | 临时用美纹纸刮蹭7字拐角向下垂直的方式，美纹纸容易破损，需要做个不锈钢钣金安装在裁切后出料口做刮蹭导向用。 | 机械设计 | 李维
[10 empty] | 测试板卡安装在机器表面未作防护 | 做防护罩子 | 研发测试 | 张建卿
[10 empty] | 增加夹爪旋转机构后信号控制未对接修改， | 2025.10.31晚18点到20.30修改对接完成；动作先取料再等待要料逻辑优化未完成，预约周一16点在优化； | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 干簧管360度旋转检测软件未完成 | 只有OK产品做比对库模板、没有NG产品，和PLC交付的3个信号交付 OK NG 无产品已对接，待试产时才能验证再优化软件缺陷，当前半自动状态只做了基础部分。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 未制作抛料盒 | 因产品是玻璃材质，抛料盒内部需是柔性材质防止磕碰损伤，可以安装在载具旁的型材上固定。 | 机械设计 | 李维
[10 empty] | 取第一个空托盘会带起第二个托盘 | 增加两个气缸件进行阻挡；验证时发现底部最后一个下口没有台阶无法取空载具，需要将气缸安装板金降低8M才能实现，钣金需要重做。 | 机械设计 | 李维
| 单机 | 光明杉川谐波 | 伺服驱动器老化控制柜 | PJ250811323 | 8 | 2025.11 | 11 | 8 | 新能源 | 一台设备控制八个电机 | 布线到线槽接线到伺服驱动器上并上电运行验证 | 研发 | 何永志 | 2025.11.11 | 2025.11.11
林潇伟 | 单机 | TTi | 991116331-M18 HO XC 5.0电池清洁自动化设备(A）类设备编号：MIL-BP-LC-005/006/007/008/009 | PJ251023434 | 5 | 2025.10 | 31 | 5 | 新能源 | 1：扫码枪支架未安装 2：作业指导书未安装 3：激光软件未安装 4：上位机软件未安装 | 反馈激光器供应商安装 我司肖英明安装上位机软件 | 测试 | 肖英明 | 2025.11.1 | 2025.11.30
[10 empty] | 1：配合客户调试激光清洗工艺 2：机械手夹持产品水平度差异2.7度 | 重新调整千分表调试机械手取料测试水平 | 电气 | 卢灿杰
[10 empty] | 五台设备由原6芯信号交互线更改10芯信号交互线完成 1：客户IT周六不上班无法开通USB权限导入最新上位机软件 2：缺少3根清洗机后联机备用信号线 | 未导入程序不影响设备正常功能使用，反馈对应工程师周一同步更新软件程序 | 电气 | 卢灿杰、
[10 empty] | 发现F1七台清洗机两组安全门信号线KA7为并联状态 | 全部返工分开重接 | 电气、 | 卢灿杰、
|  |  | E032514 M18 HOXC 5.0超声波焊接自动化设备 | PJ250701246 | 1 | 2025.8 | 14 | 1 |  | 设备停机时间过长出现X轴模组复位参数回原进程持续增加模组不动 | 检查伺服电机及联轴器均正常，通电状态模组无法手动挪动，断电状态可正常推移，整机断电后拔插驱动器电源及编码器线通电复位正常，初步判断为编码器线无法传输信号，反馈刘钊玲临时调编码器线到现场更换验证 | 电气 | 刘钊玲
|  |  | 手动漏液检查真空腔体 | PJ250922398 | 1 | 2025.10 | 16 | 1 |  | 腔体第二次改造测试验证问题点 1：增加了五块载具气密封板，密封板未做密封处理漏气 2：密封板链接气管三通接头漏气 3：腔体抽真空口密封性差漏气 | 1：逐步排查漏气点，所有接头连接处皆存在漏气现象，全部拆除重新缠绕生料带密封 2：载气密封板漏气临时使用AB胶密封，反馈结构制作密封垫 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 1：腔体内部未做绝缘处理 2：腔体盖板变形导致无法密封 | 反馈黄平制作绝缘加工件 腔体寄回供应商重新制作盖板 | 供应商 | 金希倩
|  |  | 991116335-平衡测试机(Batteries Automatic Balance Inspection Machine) -V2(E类) | PJ250729296 | 2 | 2025.10 | 31 | 2 |  | 新设备到现场卸货入库 1：待通电通气调试 2：作业指导书未安装 3：进料口操作台未安装 4：进料口新增急停按钮未安装 | 待客户通电通气调试，其余安装完成 | 生产、客户 | 方康敬
[10 empty] | 五台平衡测试机电源旋钮开关均未安装电源指示灯 | 排查发现BOM有下单生产未安装，邮寄现场安装增加24V供电 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 设备通电通气开始调试 1：电芯检测光电固定板安装错误 2：电柜锁卡死无法自动弹开 | 电芯检测固定板调换反向安装 已修复 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 1：进料口操作台挡边泛白客户要求更换 2：上料料盒检测槽型光电持续有IO信号输出感性器无反应 | 反馈结构五台设备从新制作挡边更换 | 机械设计 | 周向敬
|  |  | Bottom housing glue machine、PCBA terminal oiler | PJ250904371 | 2 | 2025.11 | 5 | 2 |  | 1：涂油管250CC过长无法放入客户脱泡机摇匀 2：涂油管液位传感器检测不准确 3：针头1.15口径出胶慢及难覆盖面积 | 1：更换两款针管皆不符合客户要求，无法放入脱泡机及过长导致脱泡机无法盖盖，客户提供自购针管链接反馈结构采购更换及制作带金属活塞便于检测 2：反馈更换带金属活塞 3：更换2.8口径针头从新调试点胶路径坐标验证出胶过大导致胶水溢出，速度提升加快点胶路径依然不稳定，反馈结构采购1.5-1.8口径针头 | 机械设计 | 周向敬
[10 empty] | 1：涂油管250CC过长无法放入客户脱泡机摇匀 2：涂油管液位传感器检测不准确 3：针头2.8口径出胶量过大不好把控 4：手控阀漏光时胶桶有气压拧盖时有伤人隐患需改为电磁阀 5：涂油机针管到位欠缺活塞调试验证 | 1：更换两款针管皆不符合客户要求，无法放入脱泡机及过长导致脱泡机无法盖盖，客户提供自购针管链接反馈结构采购更换及制作带金属活塞便于检测 2：反馈更换带金属活塞 3：更换2.0口径针头从新调试点胶路径坐标验证OK 4：新增电磁阀未到位 | 机械设计 | 周向敬
[10 empty] | 1：新增磁性感应器横装信号感应不稳定 2：新增胶管进气调压阀 3： | 1：感应器变更竖装使用胶管活塞验证正常 2： | 机械设计 | 周向敬
|  |  | 991116331-M18 Forge HD 15.0电池清洁自动化设备(A）类设备编号：MIL-BP-LC-004 | PJ250807314 | 1 | 2025.10 | 13 | 1 |  | 五台设备由原6芯信号交互线更改10芯信号交互线完成 1：客户IT周六不上班无法开通USB权限导入最新上位机软件 2：上位机软件未导入PLC程序无法导入最新版本程序 3：缺少3根清洗机后联机备用信号线 | 未导入程序不影响设备正常功能使用，反馈对应工程师周一同步更新软件程序 | 测试 | 肖英明、
[10 empty] | 1：设备出料Y轴同步轮未加工螺丝孔加固后续有打滑风险 | 拆卸同步轮增加两个M4螺丝孔固定 | 机械设计 | 周向敬
[10 empty] | 1：设备出料Y轴同步轮未加工螺丝孔加固后续有打滑风险 | 五台清洗机出料Y轴同步轮需拆卸加工螺丝孔加固 | 机械设计 | 周向敬
[10 empty] | 1：进料口开口过大方料操作员可看到激光清洗有害光线，需减小进料口避免直视激光 | 增加进料口封板完成 | 机械设计 | 周向敬
|  |  | 991116331-平衡测试机(Batteries Automatic Balance Inspection Machine) -V2(E类) | PJ250820343 | 2 | 2025.9 | 19 | 2 |  | 1：两台平衡测试机电源旋钮开关指示灯未接通24V供电 | 旋钮开关指示灯新增24V供电 | 生产 | 方康敬
|  |  | 991116331-M18 HO XC 5.0电池清洁自动化设备(A）类设备编号：MIL-BP-LC-010/011 | PJ250915387 | 2 | 2025.10 | 20 | 2 |  | 1：超声波、清洗机设备加域后数据库丢失 2：设备验收提出需增加前后联机互锁功能 | 数据库从新安装 反馈PLC增加前后联机互锁功能 | 电气 | 温日波
|  |  | 991116335-平衡测试机 -M18 XC V2 | PJ250723287 | 1 | 2025.8 | 29 | 1 |  | 1：五台平衡测试机电源旋钮开关均未安装电源指示灯 | 旋钮开关指示灯新增24V供电 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 1：三台设备出厂均为涂抹润滑油防锈所有滑轨均出现生锈现象 | 使用砂纸除锈增加润滑油 | 生产 | 方康敬
|  |  | M18电池组件漏液检查自动化设备 | PJ250710264 | 1 | 2025.9 | 10 | 1 |  | 8台新设备到现场卸货入库 | 1：待排拉通电通气调试 2：五台清洗机缺少校准柱、扫码枪支架 3：超声波焊接机缺少校准块5块 4：漏液检测设备打包发回公司改造 | 结构 | 周向敬、黄平
|  |  | E060402 M18 HO XC 5.0电池清洁自动化设备 | PJ250627238 | 1 | 2025、08 | 29 | 1 |  | 五台设备由原6芯信号交互线更改10芯信号交互线完成 1：客户IT周六不上班无法开通USB权限导入最新上位机软件 2：缺少3根清洗机后联机备用信号线 | 未导入程序不影响设备正常功能使用，反馈对应工程师周一同步更新软件程序 | 电气 | 刘钊玲、
唐乐兵 | 单机 | 陆河比亚迪 | 四合一配电汇流柜综合功能测试 | PJ250903369 | 5 | 2025.1 | 30 | 5 | 新能源 | 协助卢工修改继电器板卡 | 实现闭合功能 | 测试 | 卢成桢 | 2025.11.1 | 2025.11.30
[10 empty] | 协助卢工焊接功能测试线束 | 协助卢工焊接功能测试线束 | 测试 | 卢成桢
[10 empty] | 协助钟周欢欢验证CAN盒 | 实现温度勇CAN盒通讯测试 | 测试 | 卢成桢
| 线体 | 合肥视研 | 洗衣机自动化测试产线 | PJ250529198 | 1 | 2025.7 | 14 | 1 | 汽车电子 | ICT测试死机必须重启电脑.初步分析是扫码软件跟ICT交互问题引起的，现场每次出现ICT软件找不到待测板信息 扫码软件同步卡死，需要复位扫码软件，重启ICT程序 | 1.测试伍金明修改程序后解决，上位机软件检测到PLC程序复位后自动复位测试软件 | 测试 | 伍金明
[10 empty] | 回流进料连板 卡治具 | 1.下层轨道调宽0.3MM，客户子找供应商做的载板有毛边没有磨平，尺寸大小不一致。 2.黑色载板吸光，导致感应器感应不到载板，喷涂白色手喷漆 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | FCT载具到位不下压测试 | 1.到位感应器没感应到载板，需在载板两侧感应器区域喷涂白色手喷漆 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | ICT误测 | 1.治具上的定位柱只有一个，导致定位不准测试针点扎不准，现场安装3个良率提升到98%以上 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 电机COM3与COM4反向 | 输出电源线 UUI与UUT2的零线接反了，张海波现场改线接错 | 测试 | 张海波
[10 empty] | 右侧FCT UUT3出现通讯异常 | 重启通讯控制箱 | 测试 | 伍金明
[10 empty] | 产品测试多次锁死 | 1.伍金明修改上位机软件解决 | 测试 | 伍金明
[10 empty] | 1.无法找到待测板信息初步分析是扫码软件跟ICT交互问题引起的，现场每次出现ICT软件找不到待测板信息 扫码软件同步卡死，需要复位扫码软件，重启ICT程序 | 1.测试伍金明修改程序后解决，上位机软件检测到PLC程序复位后自动复位测试软件 | 测试 | 伍金明
| 单机 | 东莞TTi | E060402 M18 HO XC 5.0电池清洁自动化设备 | PJ250627238 | 1 | 2025.8 | 29 | 1 | 新能源 | 五台设备由原6芯信号交互线更改10芯信号交互线完成 1：客户IT周六不上班无法开通USB权限导入最新上位机软件 2：缺少3根清洗机后联机备用信号线 | 未导入程序不影响设备正常功能使用，反馈对应工程师周一同步更新软件程序 | 电气 | 刘钊玲、
|  |  | M18电池组件漏液检查自动化设备 | PJ250710264 | 1 | 2025.9 | 10 | 1
梁栋 | 线体 | 合肥中航 | HFA1-P5-CIR线-线上测试设备 | PJ250717271 | 7 | 2025.9 | 26 | 7 | 新能源 | eol加继电器改线，解决等电位测试频繁超上限的问题 | 已经解决，改完线验证ok | 测试 | 杨明博 | 2025.11.1 | 2025.11.30
[10 empty] | eol的继电器控制板频繁控制失效，继续改线，加二极管 | 改造完成，验证ok，已解决 | 测试 | 杨明博
[10 empty] | iso频繁的继电器控制不灵敏，导致经常测不过，现象一直发生 | 原因为控制板卡的安装问题，已解决。 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 二厂iso改造，装电机，电机接线 | 二厂iso改造，装电机，电机接线 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 二厂iso灌入程序调试bug和点位 | 二厂iso灌入程序调试bug和点位 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 所有eol安规仪加入报警。通过硬件改线解决 | 所有eol安规仪加入报警。通过硬件改线解决 | 测试 | 杨明博
[10 empty] | eol的挑战件测试不过，由于电路负载端电阻没起作用导致，已经重接解决 | eol的挑战件测试不过，由于电路负载端电阻没起作用导致，已经重接解决 | 测试 | 杨明博
[10 empty] | 第一台eol能用，但是线路接的过短，导致无法顺利的入位测试 | 已重接所有线路，延长，目前可以正常使用 | 测试 | 杨明博
[10 empty] | 每台iso施工安装面板，触摸屏防护板，等其他罩子 | 每台iso施工安装面板，触摸屏防护板，等其他罩子 | 机械设计 | 蔡晓龙
[10 empty] | 所有iso施工膨胀螺丝，培训技术员操作和逻辑 | 所有iso施工膨胀螺丝，培训技术员操作和逻辑 | 机械设计 | 蔡晓龙
[10 empty] | 二厂iso模组更改堆叠方案，所以我们要重新调试，已紧急赶往现场调试，目前进度已经完成70 | 二厂iso模组更改堆叠方案，所以我们要重新调试，已紧急赶往现场调试，目前进度已经完成70 | 测试 | 李磊
[10 empty] | 二厂iso继续调试优化，解决不同模组之间正负级电压测反的问题 | 二厂iso继续调试优化，解决不同模组之间正负级电压测反的问题 | 测试 | 丘文华
| 单机 | 合肥凯纳特 | BDU-EOL绝缘耐压测试设备（改造)/BDU-EOL功能测试设备（改造) | PJ241104857 | 2 | 2025.1 | 13 | 2 |  | 凯纳特工装维修，如工装气缸不动作，不同工装逻辑不同导致不能共用 | 已通过改线全部解决 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 工装的第六根触点线接错，导致plc输出与工装内部24v形成短路 | 已紧急寄往深圳送修，已协调寄一个新的过来，预计隔天到货 | 测试 | 丘文华
| 单机 | 合肥维航 | 在线ICT机架 | PJ250410114 | 10 | 2025.5 | 20 | 10 | 白色家电 | 合肥维航伟业的设备轨道喇叭口 | 已赶往现场解决，交付给客户 | 测试 | 张海波
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 镭雕调错文件雕错 | 工程师远程优化时未说明内容，误将内销格式用于外销产品，导致二维码格式错误。 | 采购 | 金希倩 | 2025.11.1 | 2025.11.30
[10 empty] | 扫油机漏点胶 | 清理电控阀，更换密封圈 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 包机皮带连接 | 异常 联动异常 检查接口同步机制 | 电气 | 陈泽顺
[10 empty] | 镭雕机 PCL断开 | 异常 通信中断 检查驱动与网络稳定性 | 采购 | 金希茜
[10 empty] | 误判为不良 检查MAC读取模块稳定性，优化识别算法 | 产品在设备测试中被判为NG，转至手工线测试后确认为OK 设备无法正确读取MAC地址 | 测试 | 颜耀松
[10 empty] | 成品翻转 2 次 | 翻转机构异常 检查翻转动作与限位开关 | 电气 | 陈泽顺
欧阳天华 | 单机 | 沙井港加贺电子 | 模块老化设备 | PJ230215037 | 2 | 2023.3 | 24 | 2 | 汽车电子 | 设备通道B6上电失败 | 更换B6电源 | 测试 | 林海 | 2025.11.1 | 2025.11.30
| 线体 | 惠州比亚迪 | Orin FCT1测试自动化线体改造_无 | PJ250424137 | 1 | 2025.8 | 18 | 1 | 汽车电子 | 安装修改后的工装 | 已安装完成 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 皮带线钣金和机械手有干涉，钣金需要切短 | 把钣金突出来多余的部分切掉，给机械手抓取产品有足够的空间转动 | 机械设计 | 曾伟立
| 线体 | 光明拓邦股份 | FCT&50A自动化测试线 | PJ250421128 | 1 | 2025.6 | 19 | 1 | 新能源 | 线体设备移动、需拆卸升降回流装置 | 拆卸外挂回流装置 | 销售 | 姚俊
| 单机 | 海科 | PCBA自动化测试设备 | PJ250815333 | 1 | 2025.10 | 28 | 1 | 其它 | 电机安装位置不对、设备需要打地脚螺丝 | 带工具现场开孔更改安装位置，打地脚固定螺丝。 | 生产 | 方康敬
| 线体 | 博康电子 | BMS自动化测试线体-18通道 | PJ250814327 | 1 | 2025.10 | 31 | 1 | 消费数码 | 设备架线调试 | 顶部皮带回流线安装调试，设备水平调试 | 生产 | 方康敬
| 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备_/ | PJ250217029 | 2 | 2025.4 | 10 | 1 | 汽车电子 | 设备验收、跟进现场问题处理 | 设备验收协助销售现场问题处理。 | 销售 | 尹杨飞
| 单机 | 深汕比亚迪 | 前锁功能检测设备 | PJ250107953 | 1 | 2025.4 | 30 | 1 |  | 设备轴承中间需要加一个固定块防止受力变形，把设备的气缸上下活动钣金块更换成滑轨式 | 更换时发现所有配件没有配螺丝，客户现场也没有需要回公司拿 | 机械 | 曾杰
[10 empty] | 设备轴承中间需要加一个固定块防止受力变形，把设备的气缸上下活动钣金块更换成滑轨式 | 已全部增加更换 | 机械 | 曾杰
| 单机 | 长沙比亚迪 | 在线功能测试台 | PJ250123012 | 3 | 2025.6 | 16 | 3 |  | 配合客户验证新产品，验证按键报文 | 步骤已全部跑通 | 电气 | 刘真
[10 empty] | 配合客户验证新产品，回馈按键报文是错的 | 排查发现产品型号写入没有成功导致读取报文是错的，发现是文档写入步骤发送次数是0要改成1 | 上位机， | 梁昭
袁盛武 | 线体 | 合肥中航 | HFA1-P5-CIR线-线上测试设备 | PJ250717271 | 7 | 2025.9 | 26 | 7 | 新能源 | EOL设备测试等电位客户要求4线制测测试 | EOL设备增加等电位4线制需要的7个继电器及接线 | 测试 | 杨明博 | 2025.11.1 | 2025.11.30
[10 empty] | EOL设备测试软件出现闪退问题 | 沟通测试工程师远程排查问题并改善 | 测试 | 杨明博
[10 empty] | EOL设备绝缘测不过异常问题 | 协助测试工程师排查发安规仪接地方式设置错误，重新设置后OK | 测试 | 杨明博
[10 empty] | EOL设备绝缘测不过异常问题 | 协助测试工程师排查发安规仪接地方式设置错误，重新设置后OK | 测试 | 杨明博
| 线体 | 甘肃蓄谷 | 电池模组PACK自动化组装线 | PJ240624662 | 26 | 2024.12 | 26 | 1 |  | 上料工位调试过程中出现夹爪撞坏异常 | 更换损坏的夹爪，并沟通工程师排查原因 | 测试 | 于振华，林海、宋魁
[10 empty] | 机器人及围栏都已打好膨胀螺丝，但是机器人行程有限，目前只能满足横向取料，无法纵向取料。 | 拆掉围栏及重新摆放进出料仓位置 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 上料工位移传感器提供的距离数值不稳定，导致无法正确的计算层数。 | 更换新的位移传感器并验证效果 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 打钢带工位其中一个电钢运行起来有异响需处理 | 排查发现是减束机里面的螺丝松了，拧紧后OK | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 上料工位进料仓高度太高，影响机器人取最上层物料 | 拆掉进出料仓脚杯后，经验证高度基本合适 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 上料工位调试取料位置及放料位 | 协助电气工程师及视觉工程调试 | 电气 | 陈东洲
[10 empty] | OCV测试工位扫码枪扫不到码异常问题 | 调整扫码枪位置后OK | 电气 | 陈东洲
[10 empty] | OCV测试工位复位异常 | 协助电气工程师排查问题，修改PLC程序后OK | 电气 | 陈东洲
[10 empty] | OCV前后皮带线出现晃动异常 | 安装固定钣金件后OK | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 上料工位客户反应线路混乱 | 整理线路及增加线槽并沟通客户进行确认 | 售后 | 王志红
[10 empty] | OCV工位3号出料皮带电磁阀出料漏气异常 | 经排查是安装电池阀的汇流排接头漏气，在漏气接头加生料带锁紧后OK | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 倍速链升降机无缓冲装置 | 升降机缓冲装置，目前使用缓冲棉，效果客户也能接受 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 堆叠工位围栏不满足客户要求 | 沟通公司机械工程进行补单 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 堆叠工位线路气路比较乱不满足客户要求 | 增加线槽整理对应线路气路，并找客户确认 | 售后 | 王志红
[10 empty] | 上料工位围栏问题 | 重新安装围栏及打膨胀螺丝 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | OCV测试工位电池测试OK后不放出料皮带 | 沟通公司电气工程调试程序后OK | 电气 | 王俊
[10 empty] | 堆叠工位上料中转台出气缸报错异常 | 经常排查发现电磁损坏，更换电池阀后OK | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 倍速链与设备之间跑料出现晃动 | 对应的位置安装连接块 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 堆叠工位围栏不满足客户要求 | 沟通公司机械工程进行补单 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 激光清洗工位出现不出光的异常问题 | 沟通厂商协助排查原因 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 激光清洗工位出现不出光的异常问题 | 沟通厂商安排激光器进行维修 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 打钢带工位跑料的时候出现气缸报错异常 | 调整气缸节流阀，使全部气缸上升和下降保持一致 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 整形工位跑料的时候出现整形完成后不出料异常处理 | 沟通公司电气工程师远程协助排查 | 电气 | 王俊
| 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 12024.12 | 8 | 4 |  | 眉山中创新出现ISO设备测试软件初始化失败异常 | 经排查发现是485转232串口线松了，插紧后OK | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 眉山中创新ISO设备首件工装NG挡电阻过大导致漏电漏测试不出来的异常 | 沟通公司工程师寄电阻过来更换 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 眉山中创EOL设备测试到采集主正，主负电压测不过异常 | 经常排查发现是负回路，主正，主负继电器坏了，更换后OK | 测试 | 丘文华
刘亚强 | 单机 | 厦门博泰 | 移远新项目 | PJ250707257 | 23 | 2025.9 | 13 | 23 | 汽车电子 | 治具连接器行程不够，滑轨与载板有干涉 | 载板修改避空位2-3mm，汽缸安装板修改后，行程没有变化，TYPE-c没连上是方向反了 | 机械设计 | 李维 | 2025.11.1 | 2025.11.30
[10 empty] | 治具产品退出来后与汽缸压紧块有干涉 | 修改压紧块，已完成 | 机械设计 | 李维
[10 empty] | ATE软件闪退 | 已优化，生产观察稳定性 | 测试 | 黎佩峰
[10 empty] | 老化铭牌未装 | 已在进行中，已完成 | 生产 | 方康劲
[10 empty] | 老化AuDIOBOX未安装，未接线 | 客户未提供，已完成一台 | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | 治具动作，扫码，未调试完成 | 汽缸动作速度，扫码，控制卡逻辑调试完成 | 测试 | 陈社海
[10 empty] | 老化所有工位采集未验证 | 已验证完成 | 测试 | 张建卿
[10 empty] | 老化AUDIOBOX排查线路，五个工位异常 | 排查中 | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | 老化MES未获取5G版本 | 已完成 | 测试 | 张建卿
[10 empty] | 老化电流拉载异常 | 已在验证中，已完成 | 测试 | 张建卿
[10 empty] | 老化带采集所有仓位未验证 | 已在验证中 | 测试 | 张建卿
[10 empty] | 老化全功能测试未验证 | 已在验证中 | 测试 | 张建卿
|  |  | 座舱域控整机测试线（博泰） | PJ250825350 | 16 | 2025.9 | 13 | 16 |  | DB9.DB25,DB44不是白胶实心镀金的 | 与岚图项目一起整改 | 机械设计 | 张炳波
[10 empty] | 压产品的旋转气缸需要更换成压板翻转模式减少员工取放产品时撞件风险 | 更改设计（增项），改为弹起压下的方式，同时固定在载具上，跟产品同步进出， | 机械设计 | 张炳波
[10 empty] | 振动工位产品有无感应器坏掉一个，需买原装正品更换 | 供应商已发货，已更换 | 机械设计 | 张炳波
[10 empty] | 连接器设计未按要求设计，存在测试探针弹出及压坏产品连接器PIN 针的 风险(接触面针孔比测试针大，微变形PIN 针有插入间隙的风险导致压弯产品连接器PIN 针). | 需要重做， | 机械设计 | 张炳波
[10 empty] | 老化小车过重，按商议的方案减重 | 先更换轮子，如果OK就不用重做小车 同步重做方案，增项，新方案评审后，议价结束后执行 | 机械设计 | 张炳波
[10 empty] | 所有IO模块未按要求购买（现在使用金凯博自己定制IO模块，这次试产就有2套出了问题）， 存在稳定性及后续备件风险。老化工位存在检测不到气缸到位感应器现象 | 10.1之前出现的问题原因已找到，是由于电磁阀干扰导致，设计整改已测试完成，在10.20之后没有出现问题 可提供备件（每个工站一个控制板备件） | 研发 | 梁柱
[10 empty] | 电箱转接线太多，建议去掉电箱减少接触不良风险及维修不方便 (需拿出电箱并打开才可以检修） | 参考理想线振动工位设计，隔音罩带有屏蔽功能，挪出来后会增加转接线，转接口，会影响隔音效果跟屏蔽效果 客户坚持要改，理想3.0控制部分在外面 | 机械设计 | 张炳波
[10 empty] | AVM视频信号分析未完成，需参考理想的方法（该用NI VISION 模板匹配为对比 输出视频信号的CRC值） | RVC功能已经OK AVM功能OK | 测试 | 李增欢
[10 empty] | 1.备份数据未按要求格式保存 2.缺少整天数据保存的文件（*.xls格式) | Wlan RX功能在安富模组方面已经搞定，待博泰更新软件 | 测试 | 李增欢
[10 empty] | 仪器面板需重新设计安装好（已带李立慕志强看过实际样板，参考图片）。 | 待客户提供图纸 | 机械设计 | 张炳波
[10 empty] | 振动工位电脑，控制板需接到控制机柜,线缆不要外露 | 增加钣金罩，与理想线同步增加 预计11.20到货 | 机械设计 | 张炳波
胡远来 | 单机 | 厦门博泰 | 移远新项目 | PJ250707257 | 23 | 2025.9 | 13 | 23 | 汽车电子 | 1号老化柜36个测试位没有安装数字铭牌和二维码铭牌。 | 画线，打孔，功牙，安装数字铭牌和二维码铭牌 | 生产 | 方康劲 | 2025.11.1 | 2025.11.30
[10 empty] | 2号老化柜36个测试位没有安装数字铭牌和二维码铭牌。 | 画线，打孔，功牙，安装数字铭牌和二维码铭牌 | 生产 | 方康劲
[10 empty] | 3号老化柜36个测试位没有安装数字铭牌和二维码铭牌。 | 画线，打孔，功牙，安装数字铭牌和二维码铭牌 | 生产 | 方康劲
[10 empty] | 4号老化柜36个测试位没有安装数字铭牌和二维码铭牌。 | 画线，打孔，功牙，安装数字铭牌和二维码铭牌 | 生产 | 方康劲
[10 empty] | 1号老化柜方型插头母头探针裸露出来，测试时会顶坏产品针脚，造成产品报废。 | 把治具拆下来重新更换新的仿型插头 | 生产 | 高勇
[10 empty] | 2号老化柜方型插头母头探针裸露出来，测试时会顶坏产品针脚，造成产品报废 | 把治具拆下来重新更换新的仿型插头 | 生产 | 高勇
[10 empty] | 3号老化柜方型插头母头探针裸露出来，测试时会顶坏产品针脚，造成产品报废 | 把治具拆下来重新更换新的仿型插头 | 生产 | 高勇
[10 empty] | 4号老化柜方型插头母头探针裸露出来，测试时会顶坏产品针脚，造成产品报废 | 把治具拆下来重新更换新的仿型插头 | 生产 | 高勇
[10 empty] | 4个老化柜有的治具连接器行程不够，滑轨与载板有干涉治具连接器行程不够，滑轨与载板有干涉 | 载板修改避空位2-3mm，汽缸安装板修改后，行程没有变化，TYPE-c没连上是方向反了 | 机械设计 | 李维
[10 empty] | 4个老化柜有的治具连接器行程不够，滑轨与载板有干涉治具连接器行程不够，滑轨与载板有干涉 | 载板修改避空位2-3mm，汽缸安装板修改后，行程没有变化，TYPE-c没连上是方向反了 | 机械设计 | 李维
| 线体 | 常州格力博 | BMS自动化测试线体-18通道 | PJ250814327 | 1 | 2025.10 | 31 | 1 | 汽车电子 | 一、拆除回流线体包装，各段拼起来归纳一起，安装皮带滚轮，未固定。 二、客户更改AOI接驳台位置，导致线体结构更改，已重新制作固定件 | 待配件（11.14寄出) | 售前 | 马伟伟
[10 empty] | 一、前段5节回流线体过长过重现场人力不够无法抗上设备上架设（高度2米左右） 二、来了很多钣金没有标识清楚，现场找料非常耗费时间。 三、回流线体很多段，打包送货过来也未标识清楚是第几节是哪个工位，导致现场与公司相关人员和供货商经常性打视频语音确认非常耗费时间。 | 一、与客户负责人沟通后，客户喊了8个人帮忙抬上去，目前前段5节回流线体摆好了，已固定了人工位第一节，剩于明天固定。 二、视频沟通 三、远程Solidworks | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 加装3至5段皮带线固定支撑脚，4至5段固定钣金 |  | 机械设计 | 张桥
[10 empty] | 一、第二段加装1至4节皮带线固定支撑脚。 二、架设1至4节到设备上，现场人员不够。 三、第二段第三节电机位置固定脚与涂覆机干涉回流线无法摆直。 四、拉直所有皮带。 五、加装第一段节1至2节旁固定螺丝。 六、第一台FCT后门憋死无法关门。 七、第二台FCT电源罩顶死无法关门。 八、第二段人工位升降机待料位行程不够，阻挡钣金矮、回流线对接滑轮位置矮。 | 二、客户协调人员帮忙，抬回流线。 三、更换电机位置，移动电机支持脚。 六、调节合页 七、更换螺丝位置，重新打孔。 八、调节位置 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 皮带电机收纳箱电源线过短无法接到调速器上面 | 现场没有4芯线，问客户要的，已更换延长。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 号皮带线来料传感器固定孔打孔错了（M2的螺丝打了M3的孔） | 重新打孔,装2M牙套。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 皮带线来料未装传感器 | 加装9节回流皮带传感器 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 皮带线第一段1至2节中间来料未固定 | 加装固定条 | 采购 | 金希倩
| 线体 | 惠州浩洋 | 库存机 | PJ241028847 | 27 | 2025.11 | 25 | 27 | 新能源 | 客户要求增加2个测试继电器用于测试电阻和测试产品的外壳绝缘值，新增一组对产品外壳的探针 | 远程协助协助测试工程师修改软件，培训客户操作设备处理设备异常问题 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 继电器接安规线，焊探针线 | 培训客户操作设备处理设备异常问题 | 测试 | 杨明博
[10 empty] | 扫码枪无屏蔽功能，客户不熟悉设备操作 | 远程协助电气工程师修改程序，培训客户操作设备处理设备异常问题 | 电气 | 陈东洲
[10 empty] | 设备没有屏蔽动作功能， | 协助电气工程师优化程序，验证效果 | 电气 | 陈东洲
[10 empty] | 产品传送至扫码位就不动了，不往下流 | 协助电气工程师优化程序，验证效果 | 电气 | 陈东洲
徐超 | 线体 | 西安比亚迪 | 在线功能测试设备_ | PJ241219925 | 1 | 2025.4 | 18 | 1 | 汽车电子 | 设备最开始调试的是SN产品，后来客户要求调试 SK产品。客户现在又要求要调回SN产品。 | 重新换上SN产品工装，拿产品试跑，发现光色的视觉软件打开以后报错。重新安装视觉软件，重新给产品布点，调试视觉。 | 采购 | 金希倩 | 2025.11.1 | 2025.11.30
| 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 |  | 客户要求有测试NG的时候设备要有报警提示，触摸屏要弹窗人工处理。设备偶尔会有连板问题需要处理。 | 联系PLC陈东洲，远程优化程序。验证程序是否OK。 | 电气 | 陈东洲
[10 empty] | 客户要求有测试NG的时候设备要有报警提示， | 联系测试梁昭。远程优化程序。验证程序是否OK。跟线生产，观察设备稳定性。程序是否优化OK。 | 测试 | 梁昭
| 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 |  | EW左右锁体测试误测率比较高。 | 反馈给测试梁工，远程处理。配合梁工更改测试软件。 | 测试 | 梁昭
[10 empty] | 客户用示波器连接连接产品对插端子，采集电压波形。设备给产品供电9V，示波器采集的数据电压有时候会升大到21V。 | 测试梁昭寄100Ω电阻，二极管过来。把程控电源的正负用电阻二极管串联起来。保证输出电压的稳定性。 | 测试 | 梁昭
[10 empty] | EW左锁体设备，在测试过程中。内开工位经常性卡死。PIC无任何报警，测试软件也停不下来，一直在计时。 | 联系PLC和测试，远程处理。他们双方信号交互存在问题。配合他们处理。OK | 电气 | 陈东洲
[10 empty] | EW右锁体设备，在测试过程中儿童锁气缸感应器频繁报警。 | 观察发现儿童锁用的小气缸力度不够，有时候会拉不开产品儿童锁。把问题现象反馈给结构周向敬，重新设备结构。待配件过来更换。 | 机械设计 | 周向敬
[10 empty] | EW左右锁体测试误测率比较高。 | 反馈给测试梁工，远程处理。配合梁工更改测试软件。一边跟线生产一边配合梁工优化测试程序。 | 测试 | 梁昭
[10 empty] | EW左右锁体测试误测率比较高。 | 反馈给测试梁工，远程处理。配合验证程序。发现测试程序和电阻采集模块有时会通讯异常，配合梁昭验证。 | 测试 | 梁昭
[10 empty] | EW左右锁体测试误测率比较高。 | 反馈给测试梁工，远程处理。配合梁工更改测试软件。梁昭优化了测试程序采集阻值的时间，生产验证。优化了软件以后误测率有明显的改善。后续生产跟进验证。 | 测试 | 梁昭
[10 empty] | 客户又要生产一款新的产品，新产品背面盖子和之前的EW锁体盖子有很大的差异。优力胶压块需要重新做，反馈给结构周向敬。 | 待新的优力胶压块过来更换，验证。 | 机械设计 | 周向敬
[10 empty] | 每个工位的产品定位销钉会有刮伤产品的风险，客户要求去掉销钉。重新做定位块定位产品。反馈给结构周向敬。 | 待新的定位块过来更换，验证。 | 机械设计 | 周向敬
杨唐贤 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 |  | 针对误测对老化前所有脚本增加复测功能及所有脚本的88项下电增加电阻下电功能。总共25个脚本 | 已完成 | 测试 | 丘文华 | 2025.11.1 | 2025.11.30
[10 empty] | 针对误测对老化后前工位及老化后后工位所有脚本增加复测功能。两个工位总共50个脚本 | 已完成 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 更换老化前测试机柜与转接箱内继电器板，更换老化后测试机柜内继电器板 |  | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 老化后后工位测试机柜更换带网口继电器板，老化后后工位转接箱与老化后前工位转接箱更换带网口继电器板。 |  | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 1.老化前用数码管NG产口验证，有的暗的检测不出来，配合测试工程师验证。 2.更新老化增加烟雾报警器程序。 3.老化前PSW800电源损坏，已寄出供应商处维修。 | 已完成 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 1.将新到的10块载具弱电板更换到载具上并做好标识。2.老化后对拖机柜打孔安装继电器板网线。 |  | 测试 | 丘文华
[9 empty] | 电气控制 | 跟线测试：1.安规测试：读V和P桥阻值无穷大。2.老化前测试：1.EEPROM检测伺服485 FAIL 3PCS 。2.伺服故障报错信息读取--FAIL 1PCS。3.初始化驱动器电阻值显示FAIL 6PCS。 3.老化：上电75.0。 4：老化后前工位：1.固高收发脉冲-伺服脉冲核对 FAIL 2PCS。2.伺服信息读取 1PCS。 | 1.安规测试：强电地线焊接处松动接触不良，将地线处重新焊接后测试PASS（跟进中）。2.老化前测试：1.更换探针，气缸重顶1次重测PASS。气缸重顶3次FAIL，2.将弱电板各触点用洗板水清洁后测试PASS。3.气缸未退重测FAIL 3PCS气缸未退重测PASS 2PCS 将地线顶针拔插后1 。4老化后前工位： 1.重新复位公开气缸重测PASS。2.修改程序后重测PASS。 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 跟线测试：1.安规测试：读L1和P桥二极管压降 FAIL 2PCS。2.老化前测试：霍尔电流传感器W电压值 FAIL 1PCS，伺服故障报错1PCS，数码管1PCS。 3.老化：上电75.0。 4：老化后前工位：对拖电机负载和正反转测试1PCS，EEPROM测试2PCS，伺服故障报错信息读取1PCS。5.老化后后工位：EEPROM测试FAIL 2PCS，伺服直流母线电压信息读取FAIL 1PCS | 1.安规测试：将所有强电探针拉拔，并将所有载具上强电板用酒精擦拭后未出现 FAIL产品。2.老化前测试：霍尔电流传感器修改门限值后PASS，伺服故障报错更换载具弱电板后PASS，数码管为产品按键太硬增加Z轴坐标后PASS。3.老化：设备气缸自动重顶后PASS。4老化后前工位：软件自动重测PASS。5.老化后后工位：EEPROM测试将弱电顶针拔高后PASS，伺服直流母线电压信息读取不动气缸重测PASS | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 跟线测试：1.安规测试：无不良。2.老化前测试：伺服上电后报71.1。 3.老化：上电75.0。 4：老化后前工位：ERRPORM测试。5.老化后后工位：EEPROM测试-伺服串口读0013值 FAIL，母线电压校准-伺服驱动器-写入准备0001 9108 FAIL | 1.安规测试： 2.老化前测试：产品问题。3.老化：软件自动重测PASS。4老化后前工位：ERRPORM测试 复测PASS。5.老化后后工位：EEPORM测试 脚本复测步骤跳到66步重测PASS，伺服驱动器写入准备0001 9108 待明天客户分析 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 配合测试工程师调试RS3P1-6R6L机型，调试后气缸风速计位置。前后气缸写入PLC通讯地址后不会同时伸了，联系王子豪远程处理。 |  | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 跟线测试：1.安规测试：无不良。2.老化前测试：1.判断电容是否短路伺服型号-001B写5-FAIL 1PCS 2.数码管显示图片处理2-31 FAIL 1PCS。 3.老化：无不良。 4：老化后前工位：未使用。5.老化后后工位：1.差分脉冲和单端脉冲测试-伺服直流母线电压信息读取-FAIL 1PCS 2.过压测试伺服直流母线电压信息读取-FAIL 1PCS 3.ERRPORM测试-伺服串口读0013值-FAIL 1PCS 4.ERRPORM测试-伺服驱动器ZO-OC+继电器闭合读电压-5.009-FAIL 1PCS | 1.安规测试： 2.老化前测试：1.气缸重顶1次复测PASS 2.重测PASS（在脚本内增加复测步骤）3.老化：4.老化后前工位：5.老化后后工位：1.2.3.项脚本自动复测PASS，4.项更换DO44 PIN线后测试PASS | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 跟线测试：1.安规测试：无不良。2.老化前测试：测试噪音-读取DB值-FAIL。 3.老化：无不良。 4：老化后前工位：未使用。5.老化后后工位：1.ERRPORM测试-伺服驱动器-DO强制设定080F-FAIL。2.差分脉冲和单端脉冲测试-伺服直流母线电压信息读取-FAIL 1PCS（有端口）。 3.过压测试伺服直流母线电压信息读取-FAIL 1PCS（有端口） | 1.安规测试： 2.老化前测试：范围偏差，客户确认此噪音可以放，修改脚本范围上限。3.老化：4.老化后前工位：5.老化后后工位：1.从66步开始复测PASS。2.3.下电时间不够，增加下电延时复测PASS。 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 跟线测试：1.安规测试：无不良。2.老化前测试：1.伺服故障报错信息读-FAIL（有端口） 1PCS。2.数码管检测-FAIL 1PCS。 3.老化：老化过程中报75.2。 4：老化后前工位：未使用。5.老化后后工位：1.伺服直流母线电压信息读取-FAIL 3PCS。2.EEPROM测试-伺服串口读默认值-FAIL 2PCS。3.对拖电机负载和正反转测试-U相电流谐波-FAIL 1PCS。 | 1.安规测试： 2.老化前测试：1.脚本增加下电时间重油PASS。2.X轴位置偏差，重装调试位置。3.老化：干扰问题，重新老化PASS。4.老化后前工位：5.老化后后工位：1.脚本自动重测PASS。2.同一块载板，弱电板位置偏差，重新调整弱电板位置 PASS。3.产品问题，和客户沟通将范围放宽测试PASS。 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 跟线测试：1.安规测试：无不良。2.老化前测试：无不良。 3.老化：无不良。 4：老化后前工位：未使用。5.老化后后工位：1.伺服直流母线电压信息读取-FAIL（有端口） 1PCS。 | 1.安规测试：无不良。2.老化前测试：无不良。 3.老化：无不良。 4：老化后前工位：未使用。5.老化后后工位：下电时间不够，从66步重测PASS。 | 测试 | 丘文华
| 线体 | 惠州浩洋 | 库存机 | PJ241028847 | 27 | 2024.11 | 25 | 27 | 新能源 | 电脑蓝屏，产品换型调试，探针固定件宽度不够，阻档气缸无法调节 | 重装系统，和客户沟通客户自己重新制结构件。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 分选机重装系统后测试软件没有了。绝缘耐压测试位置调试，并联系测试调试软件，机台上只有一台线，只能测内阻与电压无法测试绝缘电阻。 | 分选机重装测试软件和PLC软件，并调试测试数据。绝缘耐压测试需增加两组线和继电器，和客户沟通他们自己下单购买。 | 测试 | 林海
| 单机 | 杭梓信威电子 | 液位传感器自动组装包装线 | PJ250425139 | 2 | 2025.7 | 28 | 2 | 汽车电子 | 安装干簧管切脚位档片，安装测试板的盖板 |  | 机械设计 | 李维
| 线体 | 黄岛海尔 | 黄岛水生态电热DIP自动化产线 | PJ251009413 | 3 | 2025.11 | 21 | 3 | 白色家电 | 安装3M拆载具回流升降机与ICT回流移载线（移载线为运动部件无防护罩） |  | 机械设计 | 王永锋
[10 empty] | 1.ICT到UV检测设备定位。2.客户提出设备与设备之间未封板，设备不具备完整性且维修设备时有安全隐患，需要增加封板 |  | 机械设计 | 王永锋
[10 empty] | 1.5m接驳台，手插线静电皮铺设。自动铆钉机安装打水平对轨道已完成。 |  | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 客户炉后冷却台到货，3M拆载具与冷却台皮带对接。和供应商对接自动铆钉机通电调试。 |  | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 手插线首次试产跟进，涂覆设备急停开关损坏进行更换 |  | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 新到设备卸货与拆木架，安装3M拆载具固定型材与中间物料台，安装新到的ICT、FCT、平移机的封板（封板不够今日已发出） |  | 机械设计 | 王永锋
[10 empty] | 脚杯高度与图纸不符导致轨道高度最多只能调到89.5CM，与客户要求的90.5CM相差1CM。更换脚杯,待供应商寄出。自动铆钉机三色灯损坏，供应商今日已寄出新的三色灯。 |  | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 更换自动铆钉机三色灯。安装点胶涂覆设备电脑显示器。点胶涂覆设备至缓存机对轨道已完成。设备与设备连接处未做固定件，不小心推动设备容易使设备偏位导致卡板。 |  | 机械设计 | 王永锋
张学松 | 线体 | 惠州三华 | 洗衣 机DIP自动化 产线(硬件） | PJ250708260 | 7 | 2025.8 | 21 | 7 | 汽车电子 | ICT上升气缸到位报警 | 上下调速磁性感应器位置 | 机械设计 | 王永锋 | 2025.11.1 | 2025.11.30
[10 empty] | 双工位FCT平移扫码枪位置要大于定轨，目前扫码有干涉 | 更改扫码枪线朿位置，重新固定扫码枪位置重做一块效正板金。已完装完成 | 机械设计 | 王永锋
[10 empty] | 离线测试DCT设备安全门24V无常开闭 | 排查发现是继电烧坏，更换继电器后恢复正常 | 机械设计 | 王永锋
| 单机 | 惠州科力尔 | CV6-PG04单板测试504090BC0020 | PJ250704255 | 1 | 2025.8 | 18 | 1 |  | 新工装试产 | 51到96输出点的状态报错变动，之前是默认导通，后改成写1导通，待测试卢工更改 | 测试部 | 卢成帧
| 单机 | 杭梓信威电子 | 液位传感器自动组装包装线 | PJ250425139 | 2 | 2025.7 | 28 | 2 |  | 焊接限位感应器线被Y轴扯断掉 | 更换新的线朿 | 机械设计 | 李维
[10 empty] | 干簧装备位相机焦距不够 | 相机板金铝块重新打孔固定，后扫码枪板金扩U型孔 | 机械设计 | 李维
| 线体 | 惠州三华 | 外机电控自动化测试线（含软硬件） | PJ241101852 | 1 | 2024.12 | 30 | 1 |  | 电机高速持续运转发烫后调速器就会报警，调整链条松紧减少阻力。FID改到新加装到新装的接驳台 | 协助客户验证试跑 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 人工插线位上层、下层更换加装阻档结构件 | 协助客户验证试跑 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 改造线体 | 插线位接驳台、拔线位接驳台打孔加装止回器。拔线位阻档气缸更换支撑板金 | 机械设计 | 王永峰
谢俊 | 线体 | 三水海尔 | 智控佛山DIP变频自动化线 | PJ250717273 | 8 | 2025.9 | 16 | 8 | 白色家电 | FCT压机在设备上部，不方便拆卸更换，与下方的转接箱调换 | 换线后测试正常，先换一台，验证正常 | 测试 | 伍金明 | 2025.11.1 | 2025.11.30
[10 empty] | 拆载机出料，升降轨道卡链条 | 垫垫片在挡块内 | 机械设计 | 曾维立
[10 empty] | 装载机回流进口阻挡气缸过低，连续进载具 | 处理完成 | 机械设计 | 曾维立
[10 empty] | FCT四台压机换位完成并改线 | 循环测试无异常 | 测试 | 伍金明
[10 empty] | 安装小光源固定板1.孔位对不上2.高度过高引脚刮光源 | 已通知加急从做 | 机械设计 | 曾维立
[10 empty] | ICTFCT下板流动异常，无动作报警 | 配合远程优化后正常 | 机械设计 | 王永峰
黄亦卓 | 线体 | 惠州拓邦 | 触摸显示测试设备/挥手测试设备/打印标签工站 | PJ250707259 | 3 | 2025.8 | 31 | 3 | 白色家电 | 1、PCB板针点太小，导致探针小幅度偏移测试不稳定。 2、PCB载板放置产品左右晃动，客验不过。 3、右工位产品测试握手项fail。 | 1、客户将PCB工艺针点扩大，我们更换左右工位探针模块后测试稳定。 2、更换前后固定块加底部延长拖底，还是有晃动，客户要求整改。 3、上模压不到产品导致，待机械更改。 | 机械设计 | 张桥 | 2025.11.1 | 2025.11.30
[10 empty] | 一、设备运回客户现场出现以下问题 1、设备警示灯电源线撞断 2、设备电源对插撞歪导致电源接触不良断电测试经常NG | 1、洛铁焊接，红黄绿灯、蜂鸣功能OK。 2、拔出电源对插校准后再插好，再未出现接触不良断电情况。 | PMC | 常雄
[10 empty] | 1.PLC外壳断开、急停开关断裂无法使用 2.测试上电不稳定导致产品经常性Fail | 1.更换PLC成套外壳，急停使用OK。 2.更换上电对插排线测试fail降低，无法根除。 | 机械设计 | 洪国安
[10 empty] | 冰箱触摸产品小批量试产，握手项测试不稳定fail。 | 更换上电对插排线测试fail降低，无法根除。 | 测试 | 何永志
| 单机 | 抚州英特丽 | FCT测试设备、老化设备 | PJ250718275 | 2 | 2025.8 | 20 | 2 | 新能源 | 标准板更换电压采集模块后测试稳定性跟线陪产 |  | 测试 | 林海
[10 empty] | 协助软件工程师林海调试智能板FCT，更换电压采集模块后测试稳定性跟线陪产 |  | 测试 | 林海
| 线体 | 常州格力博 | BMS自动化测试线体-18通道 | PJ250814327 | 1 | 2025.10 | 31 | 1 | 消费数码 | 皮带电机收纳箱电源线过短无法接到调速器上面 | 现场没有4芯线，问客户要的，已更换延长。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 号皮带线来料传感器固定孔打孔错了（M2的螺丝打了M3的孔） | 重新打孔,装2M牙套。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 皮带线来料未装传感器 | 加装9节回流皮带传感器 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 皮带线第一段1至2节中间来料未固定 | 加装固定条 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 皮带线来料未装调速器 | 加装调速器，接电机三相线、接PLC。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 二段电机三相线来料过短 | 延长电源线 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 载板回流人工位，载板回流等待位未装对射传感器 | 打孔攻牙安装对射传感器 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 载板回流人工平台前后没有传感器，会一直下板，有堆板风险。 | 增加前后对射传感器 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | NG拍照扫码平台轨道无感应器和固定载板 | 增加阻挡气缸和光电传感器 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 人工插件平台首段无感应器，有堆载板风险 | 增加光电传感器 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 最后一台升降机，出料口钣金滑轮干涉载板。 | 拆掉钣金滑轮 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 设备软件驱动完成100% |  | 软件 | 黎佩锋
[10 empty] | 平台来料未装固定电脑屏幕钣金和主机放置位 | 增加 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 第一台入板视觉扫描调试完成50% |  | 软件 | 黎佩锋
[10 empty] | 第二段第一台升降机概率识别不到载具 | 升降台载板载体两边宽度过大， 光电感应器固定靠边概率识别 ，给光电感应器增加垫片（5公分 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 第一段与第二段皮带回流线调试完成 |  | PLC | 潘自栖
[10 empty] | 1.安装人工插件平台光电感应器 2.安装人工外观检查平台前后对射传感器 |  | 采购 | 金希倩
[10 empty] | E6200145-00FCT上模载板压棒压到PCB元件 | 拆除取消压棒 | 结构 | 曾伟立
[10 empty] | 11月27号测试程序编程完成30% |  | 技术开发 | 黎佩锋
[10 empty] | 11月28号测试程序编程完成40% |  | 技术开发 | 黎佩锋
[10 empty] | 三台测试工E6200199FCT6个通道RGND线接错针点 | 更改接到BTA+针点 | 技术开发 | 田求发
[10 empty] | 三台测试工装E6200199FCT6个通道DVCC针点与控制板间的电阻（10KΩ）值过大测试fail | 更换成2KΩ | 技术开发 | 田求发
[10 empty] | 人工插件平台三段人工台面来料未安装离子风机 | 安装（共6台） | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 三台测试工装E6200579FCT微动开关测试未触发，行程不够装反了。 | 更改 | 技术中心 | 张丙波
[10 empty] | 三台测试工装E6200579FCT6个通道DVCC针点与控制板间的电阻（10KΩ）值过大测试fail | 更换成2KΩ | 技术开发 | 田求发
[10 empty] | 三台测试工装E6200579FCT6个通道DVCC针点与控制板间的电阻（10KΩ）值过大测试fail | 更换成2KΩ | 技术开发 | 田求发

## 责任划分说明
分类 | 部门归属 | 责任人 | 划分说明
1 | 销售 | 相关人员 | 现场变更技术要求、工艺更改，业务对接和项目评审的方面问题归属
2 | 机械设计 | 张丙波和负责工程师 | 公司内下单采购制作的设备、详细工艺参数、数量、易损备品未明确要求等方面问题归属
3 | 机械外发 | 张丙波和负责工程师 | 整机外发 或关键机构外发详细工艺参数、数量、易损备品未明确要求的问题归属
4 | PMC | 常雄和负责人 | 设备发货到现场项目内设备未装配完整、物料缺失、电气点位运动控制未调试验证、测试硬件缺失以及软硬件的调试对位验证未完成：
5 | 生产 | 高勇和负责人 | 机械装配、PLC电气组装问题（方康敬）、测试仪器、转接箱线路问题（谢朝良）测试工装配置、铭牌问题（邱均海、高勇）
6 | 电气 | 王俊和负责工程师 | 软件动作控制、前后对接信号、测试对接信号问题
7 | 测试 | 于振华和负责工程师 | 测试软件、时间、优化、测试触发信号对接问题
8 | 采购 | 金希倩和负责采购员 | 外购设备标准件、机加件、配件、易损件备品、等品质问题，物料是否符合技术协议工艺要求、BOM要求、质量的问题的归属
9 | 研发 | 黎佩锋和负责工程师 | 研发类设备测试类控制硬件BOM、调试问题归属