## 客服现场跟进设备问题分析
2025年2月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 销售金额（元） | 下单日期 | 要求交货时间 | 实际交货时间（年） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 单机 | 惠州德赛西威 | 离线测量间隙和面差检测 | PJ240401501 | 1 |  |  |  |  | 2024.5 | 31 | 1 | 汽车电子 | 夹持动作X Y错误，无法定位准确 | 现场用客户手机开远程修改程序先夹X 再夹Y的动作逻辑，增强夹持定位一致性： | 电气 | 王子豪 | 2025.2.26 | 2025.2.28
[14 empty] | 3D视觉软件只有基础检测逻辑，误判率高 | 协调3D视觉和上位机对视觉检测部分进行精调对位；一部分已优化，待明天试产验证： | 机械（外发） | 张丙波、金希倩 | 2025.2.26 | 2025.2.28
| 单机 | 顺德高创运动 | CDHD-HV老化柜 | PJ230904308 | 1 |  |  |  |  | 2024.1 | 4 | 1 |  | 上位机检测标准和客户的仪器标准配比 | 将3D重复3次测量出来中间值的段差、间隙和客户现有的标准进行误差对比,并在后台程序里补误差0.025后验证每个点位的段差、间隙和客户仪器测量的值最大相差0.0015左右 | 机械（外发） | 张丙波、金希倩 | 2025.2.26 | 2025.2.28
林潇伟 | 单机 | TTi | PDU智能插座EOL性能测试机 | PJ240409520 | 1 |  |  |  |  | 2024.6 | 18 | 1 | 电池 | 测试产品NG复测流程过于麻烦，需把四个插仔从新归位感应器检测到后夹持气缸才会缩回取出产品重新放入产品测试！ | 程序优化测试NG解锁后可直接启动复测！ | 电气 | 黄磊 | 2025.2.5
[14 empty] | 三联插仔拔插易损坏，客户提供插头牢固性差 材质由电木板变更赛钢板后回放插仔检测到位感应器检测不到斜面赛钢板材质 | 更换三联插仔及固定座，插仔斜面改平面检测 | 机械设计 | 王永峰
[14 empty] | 1:插仔固定座变高导致照相有盲区无法拍照灯光检测 2:插仔固定座后方走线导致按钮气缸下压干涉 | 插仔固定座铣斜面避开照相机拍照盲区 固定座侧面开孔从新走线 | 机械设计 | 王永峰
[14 empty] | 新模块插仔测试频繁NG测不过，排除发现新插头为锁紧方式固定拉扯易断铜丝导致接触不良 上位机软件存在漏洞7号与11号插头顺序排错依然能测试通过！ | 所有插仔拆除增加焊接固定 上位机软件漏洞反馈刘伟优化 | 测试 | 刘伟
|  |  | 平衡测试机 | PJ241210913 | 1 |  |  |  |  | 2025.1 | 1 | 1 |  | 设备问题点整改 1:缺少6个磁铁座 2:外观螺丝为杯头凸出影响美观 3:部分门缝未安装平整开关不顺畅 4:设备内走线导致机构运动有干涉 5:光栅固定为直通型材孔固定不可调节 6:裸露线未包扎影响美观 | 1:磁铁座未到 2:螺丝更换蘑菇头螺丝 3:设备所有门从新调整 4:线路从新调整避免干涉 5:更换T型可调节螺母 6 | 生产 | 方康敬
[14 empty] | 机构电气线路侧面走位有干涉 | 电气线路从新整理下方走位固定避免结构上下活动干涉！ | 生产 | 方康敬
[14 empty] | 雷赛运动控制板连接线型号错误，BOM下单CABELE68-NR-20现场型号为CABELE68-NP-20，接线盒型号BOM下单型号为ACC0640A现场型号为ACC0640 电脑缺少链接PLC网线 | 反馈工程师与供应商沟通换货 | 电气 | 王俊
[14 empty] | 雷赛运动控制板连接线型号错误，BOM下单CABELE68-NR-20现场型号为CABELE68-NP-20，接线盒型号BOM下单型号为ACC0640A现场型号为ACC0640 电脑缺少链接PLC网线 | 反馈工程师与供应商沟通换货 | 电气 | 王俊
[14 empty] | 缺少6个L型磁铁座，4个平面磁铁座 | 新到L型磁铁座与设备孔位不匹配，反应工程师从新按客户提供图纸重做 | 结构 | 卿琳
[14 empty] | 雷赛运动控制板连接线型号错误，BOM下单CABELE68-NR-20现场型号为CABELE68-NP-20，接线盒型号BOM下单型号为ACC0640A现场型号为ACC0640 电脑缺少链接PLC网线 | 更换完成 | 电气 | 王俊
[14 empty] | 电芯搬运上下气缸活动响声过大，调节阀关闭依然存在现象，电磁阀品牌未按客户指定品牌安装导致密封性较差无法密封气压 E3Z-LS63感应器损坏无信号反应 | 反馈工程师下单客户指定SMC SY5220-5LZD-01电池阀 客户提供E3Z-LS63感应器更换需采购对应型号感应器归还客户 | 电气 | 王俊
[14 empty] | 客户反应设备调试过程中上料接近传感器有一个无信号回馈现象 | 排查接近感应器为可调节，调节开关未开启 | 电气 | 王俊
|  |  | 成品功率测试设备 | PJ250121006 | 1 |  |  |  |  | 未录入 |  | 1 |  | 与客户落实改造方案 1:新增启动按钮及蜂鸣器安装位置 2:测试与电源线挂钩安装位 3:欠缺电脑显示器提供 4:欠缺测试与电源线 | 客供品未到位 黄平出图制造加工件 | 结构 | 黄平
[14 empty] | 工控机及测试箱安装 | 欠缺物料需3月15号前全部要到位，预计四月初投入生产使用 | 结构 | 黄平
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 |  |  |  |  | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 未记录日报 |  |  |  | 2025.2.5
| 单机 | 西安比亚迪 | 三代锁功能检测设备 | PJ241108864 | 2 |  |  |  |  | 2025.2 | 11 | 2 | [5 empty] | 2025.2.17 | 2025.2.25
梁栋 | 单机 | 泰国比亚迪 | 转向盘总成测试台 | PJ240306119 | 1 |  |  |  |  | 未录入发货信息 |  | 1 | 汽车电子 | 汽车电子 | 安装设备配件，机器人工控机安装，等待客户施工电路给设备通电，预计明天通电完成 | 客户 | 比亚迪 | 2025.2.17 | 2025.2.28
[14 empty] | 教客户熟悉打开软件操作流程，顺便把机器人本体安装好，通电，等待机器人电池到货 | 教客户熟悉打开软件操作流程，顺便把机器人本体安装好，通电，等待机器人电池到货 | 客户 | 比亚迪
[14 empty] | 设备硬件全都初始化成功，目前只能电池到货安装，全自动跑看下良率 | 设备硬件全都初始化成功，目前只能电池到货安装，全自动跑看下良率 | 客户 | 比亚迪
[14 empty] | mes接口等讯息提供给相关人员，由于机器人电池一直未到，提前做mes相关工作 | mes接口等讯息提供给相关人员，由于机器人电池一直未到，提前做mes相关工作 | 测试 | 周欢欢
[14 empty] | 设备准备工作结束，拉到另一个地方，等待机器人电池到货安装全流程跑下 | 设备准备工作结束，拉到另一个地方，等待机器人电池到货安装全流程跑下 | 客户 | 比亚迪
[14 empty] | 机器人电池已到，安装电池。开始全流程跑动，目前扫码器识别不了二维码，改用条形码跑通全流程 | 机器人电池已到，安装电池。开始全流程跑动，目前扫码器识别不了二维码，改用条形码跑通全流程 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 当前两款产品背光问题已调试完毕，整体培训设备操作方法和机器人 | 当前两款产品背光问题已调试完毕，整体培训设备操作方法和机器人 | 测试 | 周欢欢
[14 empty] | 所有提供的产品已经调试完毕，后期到货的产品只能由客户自己调试，目前都已培训完毕。 | 所有提供的产品已经调试完毕，后期到货的产品只能由客户自己调试，目前都已培训完毕， | 销售 | 龙光传
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 |  |  |  |  | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 下盖装配工位(装小盖) 偶发性装配鼓包。 | 小盖插导向定位舌太紧 导致物料合盖动作发生偏移。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.2.5
[14 empty] | 小盖震动盘卡料 导致小盖分料工位超时 | 来料毛刺 无法顺利通过轨道 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 底壳上料工位分分料治具出现经常性卡壳导致点位发生偏移 | 分料治具需要重做 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 定位夹爪推出会偶发性顶弯产品usb头 导致物料报废 | 上料导向 有时会无法将产品导正入底壳内。导致 定位夹爪推出撞坏产品。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 读码测试机 1.测试过程中如果8个测试都NG 或者混料的情况下。测试上位机与镭雕机plc 通讯异常。表现为上位机一直等待镭雕结果300秒之久。导致plc超时报警。必须要整机复位 并且将机台物料清空 才能继续。 | 上位机与镭雕机通讯异常 | 机械外发、测试 | 张丙波、金希倩、颜耀松
[14 empty] | 二维码标签打印 第一次NG后 请求重新打标签。之后打印出来的标签一直报NG 经检查重新打印出来标mac信息能和上位机产品一一对上 。但一直报ng需要模组复位才能清除故障 | 优化 打印软件 | 测试 | 颜耀松
[14 empty] | 标签取料打印模组经常性报警取取标签二维码故障 | 打印机与吸取二维码结构有卡纸的情况 | 机械设计 | 张丙波
[14 empty] | 震动盘分料模组偶发性出来反方向的上盖导致报警 | 震动盘出料轨道需要优化。 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 套袋装盒打包机 1.发说明书模组偶发性发2本 | 调试验证中 | 机械外发、采购 | 张丙波、金希倩
[14 empty] | 下料工位机械手盖盒出现盒子盖歪 需要完全下料后 手动压正。 | 点位结构需要进一步调效和优化 | 测试 | 于振华
[14 empty] | 取泡棉工位和取包装盒工位无法吸起盒子以及泡棉 | 来料的盒子以及泡棉 有至少2种型号规格。公差范围在3-5mm 需要统包材规格 | 机械设计 | 张丙波
[14 empty] | Wi-Fi测试机 1.1-8号屏蔽箱射频测试ng的问题较多。ng测试项为产品启动失败，产品校准失败。直通率无法达到技术协议要求90%以上 | 射频针需要更换 | 测试 | 颜耀松
[14 empty] | Wifi贴片镭雕机 1. 测试镭雕都ok的产品上位机软件界面显示ng、2. 原因分析：上位机显示了错误的信息。需要优化 | 优化测试软件 | 测试 | 颜耀松
[14 empty] | 下盖装配工位(装小盖) 装配鼓包。装不到位 无法压紧。小盖卡扣压爆 | 原因分析：A.小盖插导向定位舌太紧 导致物料合盖动作发生偏移。 b.卡扣台阶有2种尺寸，小台阶装配无问题。大台阶会出现装 | 客户 | 客户
[14 empty] | 成品下料模组移栽取产品失败 | 原因分析：1号位感应器需要调整位置，已处理。 | 电气 | 陈昌冠
[14 empty] | A B模组测试位良率过低。 | 原因分析： 上位机网口串口等通讯存在延迟，具体不良项表现为 无法读取Mac 软件版本号 scxd自检失败等问题。 | 测试 | 颜耀松
[14 empty] | 读码测试机镭雕与测试平台uph达不到要求。出现后前后工序 待料的情况 | 节拍持续优化中 | 电气 | 陈昌冠
[14 empty] | 客户厂区节假日断电后。B面扫油机 会出现喷枪持续溢胶的问题，污染机台和地板 难以清洁 | 断电断气后 需要关闭胶桶 涂料出口阀 | 客户 | 客户
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 |  |  |  |  | 2024.8 | 13 | 3 | 汽车电子 | 1.更换小堆车的卡扣，原先卡扣无法兼容其他设备 2.原先卡扣槽比新卡扣宽无法扣住 | 1.把卡扣气缸向外移，能够卡住小堆车 2.把气缸上拉卡扣处工件拿去加工，洗薄5mm，已加工完成 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.2.26
[14 empty] | 1.更换小堆车的卡扣，原先卡扣无法兼容其他设备 | 1.把卡扣气缸向外移，能够卡住小堆车，气缸已全部移完可卡住小堆车 | 机械设计 | 张丙波
[14 empty] | 内阻测试台测试不过 | 用万用表测继电器控制板卡没导通已坏，需要更换 | 上位机，电气， | 游韦业，杜磊
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 |  |  |  |  | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 5天日报未完成
|  |  | 顺德海尔手插线皮带线及辅助设备 | PJ240904773 | 1 |  |  |  |  | 2024.1 | 25 | 1
谢俊 | 受伤中 | [12 empty] | 高空油泵线正常使用过程中产品会倒 | 2024.11.9号检查皮带运行状况时不慎摔落受伤休假中 | 销售 | 尹杨飞 | 2024.11.9
袁盛武 | 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 |  |  |  |  | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | iso侧边结构拉不动载具弹簧 | ISO新做钣金安 装并跟进效果 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.2.5 | 2025.2.24
[14 empty] | ISO工位之前调试内阻仪损坏，返修中！ | 沟通现场客户从别的线体拆一个过来使用 | 采购 | 金希倩
[14 empty] | iso出现探针装坏异常问题 | 经过排查发现是我们设备与线体交互存在问题，沟通电气工程李磊进行更改 | 电气 | 王俊
[14 empty] | EOL返修工位之前调试的时候损坏控制板一块 | 更换损坏的继电器控制板，并验证效果，保证设备能正常使用 | 测试 | 刘伟
[14 empty] | iso测试测完成后，测试结果及测试数据上传MES失败 | 沟通测试工程刘伟及电气工程师李磊进行处理 | 测试 | 刘伟
[14 empty] | iso测试测完成后，测试结果及测试数据上传MES失败 | 沟通测试工程刘伟及电气工程师李磊进行处理并验证效果达到客户要求 | 电气 | 王俊
[14 empty] | EOL设备进行跑料调试 | 沟通客户提供测试质料及公司测试工程师远程调试 | 测试 | 刘伟
[14 empty] | EOL设备安客户要求进行MES调试 | 远程测试工程杨明博进行调试 | 测试 | 刘伟
[14 empty] | ISO设备出现测不到电芯模组内阻的异常 | 排查发现气缸下压测试线存在拉扯问题导致线损坏，重新走线并跟进验证 | 生产 | 方康敬
胡远来 | 线体 | 常州市毫厘 | lMU组装自动线 | PJ241010813 | 11 |  |  |  |  | 2024.11 | 22 | 11 | 汽车电子 | 上料机治具定位顶升气缸频繁报警 | 加装轨道止回器，打磨定位柱，倒角 | 机械设计 | 张丙波
[14 empty] | 上料机顶升上料途中岀现料盘卡顿 | 更换新的倒向柱，重新调整 | 机械设计 | 张丙波
[14 empty] | 生产过程中无缘无故停机， | 更换新的料盘底部感应器 | 机械设计 | 张丙波
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 |  |  |  |  | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 未填写日报

## Sheet1
2024年3月已发货现场设备问题分析
设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 销售金额（元） | 下单日期 | 要求交货时间 | 实际交货时间（年） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 问题分类 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
[13 empty] | 业务 |  |  | 业务 | 相关人员
[13 empty] | 机械 |  |  | 机械 | 张丙波和负责工程师
[13 empty] | 生产 |  |  | 生产 | 方康敬、谢才良、邱均海
[13 empty] | 电气 |  |  | 电气 | 王俊和负责工程师
[13 empty] | 测试 |  |  | 测试 | 负责工程师和于振华
[13 empty] | 采购 |  |  | 采购 | 负责采购和金希倩

## Sheet2
PJ241111867 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | 11
PJ240918792 | TTi | 991116325-离合器装配设备 A类 | 1
PJ240409520 | TTi | PDU智能插座EOL性能测试机 | 1
PJ241213921 | TTi | 991006331-平衡机针模M20-JKB15172定制（F类） | 1
PJ240517598 | TTi | 018859 角度测试机 | 1
PJ241210913 | TTi | 991116335-平衡测试机 | 1
PJ250121006 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 | 1