## 客服现场跟进设备问题分析
2025年3月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 单机 | 东莞远峰科技 | 域控测试设备 | PJ240223090 | 4 | 2024.4 | 3 | 4 | 域控 | 测试程序更改优化 | 现场配合远程半天已完成更改优化 | 测试 | 丘文华 | 20250.3.12 | 20250.3.12
| 线体 | 坪山比亚迪 | IDC整机OTA升级自动化测试、IDC整机自动化功能测试设备 | PJ240905776 | 1 | 2024.1 | 31 | 1 | 汽车电子 | 客户现场验收跟进 | 客户现场验收，跟进陪同；对验收清点缺少的8个屏蔽暗箱即刻安排下单3天内送达，促进验收完成。（箱体17号已完成组装，中午送达了客户现场） | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.14 | 2025.3.14 |  | 2025.3.17
| 线体 | 常州毫厘 | IMU组装自动线 | PJ241010813 | 20 | 2024.11 | 22 | 20 | 汽车电子 | PCB上料托盘升降到位托盘高度不平行，夹盘气缸会夹住两盘物料，导致盘内物料震翻： | 调整托盘升降到位感应器位置，调整夹盘气缸夹爪高低后正常： | 电气 | 蔡柯柄 | 2025.3.17 | 2025.3.27 | 2025.4.10
[10 empty] | 上盖上料机增加2D彩色相机做胶路检测 | 配件3.19号物料到齐现场并打孔安装，视觉软件到现场调试验证OK，并和MES核对需求数据要求和通讯验证： | 机械设计外发 | 张丙波、金希倩
[10 empty] | 上盖上料机保压块为PU材质会粘连上盖， | 更换玻芊保压块后正常。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 转角滚筒接驳台 | 出口打孔安装多个导向块便于载具顺利流入下一设备轨道： | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 贴标检测设备贴标头客户调试时撞坏，贴标后吸盘吸取位置有鼓包现象。 | 更换平口的贴标头因开孔过多（5个），标签大小（10*10mm)贴标吸盘比标签还大，将吸标头内部孔堵住只留中间1.2mm的孔可以正常取标，但还是会出现鼓包，已知会结构按照现场要求重新设计3个小孔（0.8mm)的吸标头到现场更换以保障设备贴标合格率及稳定性： | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 单双轨固化炉会连续出板 卡板 | 单轨固化炉当后机故障时会有出现几个产品达到固化时间后会连续放出导致点胶机报警；将出板延时由15s改成5s后阻挡能够有效挡住第二块待放行的产品；双轨炉子2轨道频繁卡板（满载7个载具后还会给平移机要板信号、1轨道缺板也还是往2轨道放），联系固化炉厂家（湘菱）电气工程师捋顺优先逻辑修改电气控制程序后正常。 | 机械设计外发 | 张丙波、金希倩
[10 empty] | 上料点胶机3D胶路检测未实现 | 3D软件工程师程序写到一半甩手不干，公司林工接手重新写3D检测软件，预计要近2周才能完成。 | 机械设计外发 | 张丙波、金希倩
| 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 回流线皮带出现严重磨损，整体皮带线跑歪 | 2025.3.28下午开始现场调整了张力偏移,至30号下班经过多次调整后没有再出现偏移的现象。 | 生产 | 方康敬 | 2025.3.28 | 2025.3.31
[10 empty] | 3号线回流线中间结合段卡载具。 | 部分增加螺丝可固定住，整体未和机台串联做固定导致此现象： | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 载具回流斜坡工装焊点脱落 | 重新找人焊接并在挡边增加焊接3-4个90度角加强筋： | 机械设计外发 | 张丙波、金希倩
[10 empty] | 回流线高度需要在下降5cm. | 要确认技术要求是否满足 | 机械设计外发 | 张丙波、金希倩
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL成品性能测试机 | PJ240509589 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 客户提出设备日光灯测试过程中需灭灯，测完后自动亮灯 | 反馈工程师优化程序除去测试时间内不亮灯其余时间段均亮灯状态及触摸屏增加开关灯按钮 | 电气 | 王俊 | 2025.2.5 | 2025.3.31
|  |  | Gang Box 成品功率测试机 | PJ240509590 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 |  | 客户提出设备日光灯测试过程中需灭灯，测完后自动亮灯 | 反馈工程师优化程序除去测试时间内不亮灯其余时间段均亮灯状态及触摸屏增加开关灯按钮 | 电气 | 王俊
|  |  | 018859 角度测试机 | PJ240517598 | 1 | 2024.7 | 19 | 1 |  | 客户反馈设备测试角度差异值-33度，实测角度127度 | 排查发现客户更改参数旋转角度原-40度改为40度，正负变动导致测试值差异 | 客户 | 客户
[10 empty] | 客户反馈设备2号预对位伸出气缸报警频繁，下安全门报警无法清除 | 预对位气缸感应器偏离重新调整 原结构装下机柜开门有安全隐患现结构变更设备内安装下安全门感应器可不使用，因此短接下安全门不使用 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 部分产品按扭按压受力不一至导致产品无法按压激活，人工按压正常激活，上游设备正常可以按压 | 电源启动按钮气缸气压调到最大依然无法启动产品，反馈曾伟立采购刚性加大气缸更换 | 机械设计 | 张丙波
|  |  | 991006332-阻抗检查夹具升级(D类)夹具 | PJ250116968 | 1 | 2025.2 | 27 | 1 |  | 改造方案确认完毕，客户提供电脑显示器扫码枪 部分物料未齐 | 已到物料及客供物料安装改造完成，欠缺测电压3*2.5 及4平方红黑线 | 测试 | 于振华
[10 empty] | 项目改造 测试线及电源线挂钩固定环材质为钢材无法吸附磁铁 | 反馈黄平重新出图更换45#钢 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 电源线测试线挂钩检测感应器无信号回馈，感应器低平继电器板无法直接读取控制 | 增加两组继电器通过继电器切换控制继电器板正常回读 | 测试 | 于振华
[10 empty] | 客户提供无线扫码枪，扫码枪安装固定走线 | 扫码枪网线不够长增加USB延长线，整体改造完成待验收 | 生产 | 方康敬
|  |  | 991006331-M18 Forge HO XC 电芯极性检测夹具（D类） | PJ250116967 | 1 | 2025.3 | 4 | 1 |  | 新设备到现场卸货入库 未装铭牌货仓不予签字入库 | 反馈工程师制作铭牌到现场安装 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 触摸屏IO9-10点亮无显示 | 杜磊现场优化程序 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 产品检测缺少一组感应器防呆 | 新增一组感应器防呆 | 机械设计 | 张丙波
|  |  | 平衡测试机 | PJ250114961 | 1 | 2025.3 | 21 | 1 |  | 设备比尾板超长，无法直接从尾板卸货 | 厂外寻找机动叉车卸货，货仓周末不上班暂未入库 | PMC | 常雄
[10 empty] | 问题点统计 1:雷赛运动控制板接线板货不对板，后续设备按客户指定ACC0640A型号安装！ 2:仪器3561需提供合格证，设备零件合格证 3:缺少测试针板 4:缺少电池检测感应器一个 |  | 测试 | 于振华
[10 empty] | 1:补料模组水平偏差高低不一 2:鼠标垫加工件少焊垫块 3:电脑电源与设备电源接一起导致设备电源断电电脑关机 | 从新调整模组 反馈机加供应商从新做一块钣金 电脑排插线路从走与设备电源分开 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 电脑显示器显示有遮挡无法调节，固定钣焊接错位 | 缺少的电池检测光电更换 门板接近开关位置从新安装 电脑显示器固定钣从新打孔固定 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 设备运动过程中补料模组Z轴编码器报警210频繁 | 排查发现电机线路未固定好导致模组动作运动有拉扯现象从而线路接触不良！ | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 客户做预检发现测试板探针卡死无法拔出，部分探针与针套有胶水凝固现象 | 无法拔出的针套全部更换，备品两套排查问题一样，更换针套从新焊接 | 生产 | 方康敬
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 急停没有安装保护罩 | 安装保护罩 | 生产 | 方康敬 | 2025.3.1 | 2025.3.31 |  | 2025.3.31
[10 empty] | 扫码软件无法扫码 | 扫码枪异常 重置后恢复正常 | 测试 | 伍金明
[10 empty] | SN读取异常乱码 | 初步排除是RFID问题，更换后带验证 | 测试 | 伍金明
[10 empty] | 电源停止键没有保护容易误触 | 增加保护罩 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 冷进温度异常/电脑蓝屏 | 客户要求是20K电阻 实际是20K电阻，客户回复他们解决/电脑重装系统 | 测试 | 伍金明
[10 empty] | 升降机调速器客户需求保护罩 | 安装保护罩 | 测试 | 伍金明
[10 empty] | 读码工位不能读取33位条码 | 伍工远程修改软件 | 测试 | 伍金明
[10 empty] | 测试位不能兼容33位条码 | 伍工远程修改软件 | 测试 | 伍金明
[10 empty] | 排查载具异常 增加载具ID | 伍工远程修改软件 | 测试 | 伍金明
[10 empty] | 拆板工位，状态显示异常 | 伍工现场修该程序 | 测试 | 伍金明
[10 empty] | 读取SN乱码/风机良率低 | 修改程序/改短风机线 | 测试 | 伍金明
[10 empty] | 读取SN乱码 | 伍工现场修改程序 | 测试 | 伍金明
[10 empty] | 下层顶升气缸回提前顶起导致卡板 | 1.增加顶升延迟，2.调紧倍速链，3.前升降机皮带调快 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 第三工位出板卡载具 | 联系电气刘耀远程修改程序后OK | 电气 | 王俊
[10 empty] | 生产5S产品 一工位误测高 | 风机与压机线接反，导致误测 | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | 扫码位置，扫码完成后有几率不清除，导致一块板子不扫码 | 刘耀现场修改程序 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 将UUT1的风机误测高 | 将UUT1的风机线也改成外接OK，同步把2条旧线体一起改造 | 测试 | 伍金明
[10 empty] | 读码乱码 | 按照伍金明要求更改读卡器供电方式验证 | 测试 | 伍金明
[10 empty] | 测试机器内部比较暗 | 增加机器内部日光灯 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 风机联轴器断裂 | 更换备用连轴器 | 机械设计 | 张丙波、金希倩
| 单机 | 西安比亚迪 | 三代锁功能检测设备 | PJ241108864 | 2 | 2025.2 | 11 | 2 | [5 empty] | 2025.2.17 | 2025.2.25
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 夹取产品夹子仿形做的有问题 。 | 和架构黄光磊反馈了，重新优 做夹子优化结构。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.20 | 2025.3.28
[10 empty] | 力值传感器控制盒没有安装。 | 和结构沟通，还缺少安装配件。待配件过来安装。 | 机械设计 | 张丙波
| 单机 | 西安旭日东 | AOI内观检验设备(2D视觉),AOI内观检验设备(3D视觉),AOI裸机检验设备(2D视觉),AOI纸箱检验设备 | PJ240325148 | 4 | 2024.8 | 30 | 4 |  | AOI纸箱检验设备，相机上下 气缸晃动较大。 | 结构重新做了固定件，安装调试。 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.29 | 20253.31
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 间歇性出现漏点胶，喷头堵塞等问题。 | 24年10月多次协商催促至今！增加自动擦胶结构和浸泡结构。物料一直未发往现场！ | 外发 | 智力昌 | 2025.3.1 | 2025.3.31
[10 empty] | 24年10月多次协商催促至今！增加自动擦胶结构和浸泡结构。物料一直未发往现场！ | 外协供应商不配合拖延行为，给客户带来了极为不满的情绪！存在拖慢整线验收进度风险。 | 外发 | 智力昌
[10 empty] | 底壳上料工位分分料治具出现经常性卡壳导致点位发生偏移。 | 2月9号重做的2款治具已经发往现场，在验证过程中卡壳问题，有所改善但不明显。具体表现为震动盘分为2段式结构，当振动盘少料填充不满第1段轨道时第2段轨道结构无推力，底壳无法完全进入分料治具，会停留在轨道与治具中间不上不下导致撞机。第2段轨道尝试增加吹气，验证中 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | "下盖装配工位(装小盖) 偶发性装配鼓包。小盖插导向定位舌太紧 导致物料合盖动作发生偏移。 " | 增加复压（压小盖）结构件后，此工位只起到导向舌将小盖装入产品USB头的功能。 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 下盖装配工位装入产品USB有一定概率偏移，导致人工上料工位压小盖（复压）无法压紧的遗留问题。容错率极低。 | 增加复压（压小盖）结构件后，此工位只起到导向舌将小盖装入产品USB头的功能。 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 小盖震动盘卡料 导致小盖分料工位超时 | 来料毛刺 无法顺利通过轨道 。客户来料问题。需要优化上制程模具 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 震动盘偶发性卡料导致底壳无法进入轨道 | 发现卡料时需要人工干预 拿掉被卡住的底壳物料才会顺利通过轨道。需要振动盘供应商协助优化。 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 经检查无脏污来料小盖装入震动盘。后段装配出来的产品有上盖脏污黑点的不良品。 | 震动盘需要重新喷树脂漆 并加装防尘罩。 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 小盖无法压紧有缝隙，卡扣压爆能用手轻易拔出产品。 | 客户小盖来料至少有2家供应商，卡扣有大小台阶公差。此工位在2月9号已经验证小盖来料（小台阶）卡扣装配OK。设备已经生产200pcs送检通过并出货。 小盖来料（大台阶）卡扣在2月26号专为优化兼容来料（大台阶）的改造物料到达现场并安装完成。在试跑3387的产品中全部采用大台阶小盖试跑。良率无法达到预期效果，依然存在小盖无法压紧 卡扣压爆 有缝隙等问题。 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 测试软件上位机8个测试工位全部读不出产品mac地址以及软件版本号。全SCXD自检失败全Fall状态。关闭测试软重新打开恢复正常。 | 测试软件上位机8个测试工位全部读不出产品mac地址以及软件版本号。全SCXD自检失败全Fall状态。关闭测试软重新打开恢复正常。 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 二维码标签打印 第一次NG后 请求重新打标签。之后打印出来的标签一直报NG 经检查重新打印出来标mac信息能和上位机产品一一对上 。但一直报ng需要模组复位才能清除故障。 | 已经优化完成，持续试跑产品验证稳定中 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 上盖来料有磨砂光面2种。磨砂面上盖来料间歇性无法通过震动盘轨道进入分料治具。有卡轨道和分料治具的问题。 | 客户新模具生产的上盖是磨砂形态物料，光面小盖是因为模具使用年限过久。客户明确要求设备需兼容磨砂光面2种上盖来料。震动盘轨道以及分料治具需要优化。 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 经检查无脏污来料上盖装入震动盘。后段装配出来的产品有上盖脏污黑点的不良品。 | 震动盘需要重新喷树脂漆 并加装防尘罩。 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 经检查无脏污来料上盖装入震动盘。后段装配出来的产品有上盖脏污黑点的不良品。 | 因成品脏污无法出货的风险 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 发说明书模组偶发性发2本 | 增加感应器调节钣金 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 料工位机械手盖盒出现盒子盖歪 需要完全下料后 手动压正 | 点位结构需要进一步调效和优化 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 料工位机械手盖盒出现盒子盖歪 需要完全下料后 手动压正 | 持续试跑qualify，验证生产稳定中 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 料工位机械手盖盒出现盒子盖歪 需要完全下料后 手动压正 | 点位结构需要进一步调效和优化 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 取泡棉工位和取包装盒工位无法吸起盒子以及泡棉 | 来料的盒子以及泡棉 有至少2种型号规格。公差范围在3-5mm 需要统包材规格。结构重做已出图纸， | 电气 | 王俊
[10 empty] | 来料的盒子以及泡棉 有至少2种型号规格。公差范围在3-5mm 需要统包材规格。结构重做已出图纸， | pmc计划给出的物料到达现场时间为2月26日。截止2月27号物料依然未发出！项目3月15号进行初验时间紧张。 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 小车万向轮锁住刹车会刮花划伤车间地板。客户要求给地板重新喷漆修复因小车划伤的地板。 | 小车万向轮更换油轮减少与地面的蹭划。目前与客户沟通中同意修复因小车划伤的地板。拆除万向轮刹车。尚未承诺更换万向轮的方案。 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 小车万向轮更换油轮减少与地面的蹭划。目前与客户沟通中同意修复因小车划伤的地板。拆除万向轮刹车。尚未承诺更换万向轮的方案。 | 地面修复后小车万向轮依然有划伤地板的风险。只是拆除万向轮刹车后 划伤地板程度减轻，无法完全避免。 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 通过检验来料，随机抽检100个左右卡抚，发现有10个左右的卡抚附有问题，形态变化，安装配合，很容易拉坏； ¦ 按照目前的判断标准，以拉拔为主，拉不开即为格点，尽然会压爆但是依然不打开 ¦ | 今天我们对卡抚的相关问题进行了一次追溯；不仅仅是供应商的问题，不同点通过检验发现（利益）也存在； ¦ ¦ 8 ¦ 因为今天的时间有限，整个测试的物料也不是很多；明天我们会再次讨论工作，做一些跟进。 ¦ | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 来料的盒子以及泡棉 有至少2种型号规格。公差范围在3-5mm 需要统包材规格。结构重做已出图纸， | 物料安装完成 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 震动盘轨道卡底壳 导致轨道无推力 报缺料超时 | 增加吹气 试跑验证中 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 1.小盖分料治具 间歇性卡料 2.分料治具X轴丢步 导致取料小盖机构取料位偏移 | 持续观察中 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | CH3 CH6 通道出现读取不到产品 电流 Mac 软件版本 等信息 测试NG 6pcs | 连接工装 USB母头线松动导致 加装usb母头固定结构 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 产品与二维码放置错误 3pcs 无法吸起二维码标签1pcs | "1.标签纸拱起 感应器未感应到标签纸。 2.静电原因 标签纸粘在产品壳上 导致吸取标签位无二维码标签纸 吸取标签纸报警" | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 预装第三个工位，频繁出现模块整体带出或者明显鼓包问题，预装模块被带出3次 | 增加结构。物料已经下单 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 、大二维码打印工位，打印纸卷纸或推料不到位情况，较频繁出现； | 打印机速度过快 | 电气 | 王俊
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 | 汽车电子 | 内阻测试台测试不过 | 用万用表测继电器控制板卡没导通已坏，需要更换 | 采购 | 金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
[10 empty] | 数据无法上传mes | 配合上位机远程，已能正常上传mes | 测试 | 于振华
[10 empty] | mes: 1.上传的数据看能否添加单位后缀 2.上传的数据需要增加产品型号和测试结果 3.上传的code需要可编辑 | 配合上位机远程 1.上传添加了单位后缀 2.上传已增加产品型号和测试结果 | 测试 | 于振华
[10 empty] | mes 1.上传的code需要可编辑 | 配合上位机远程，已增加code编辑 | 测试 | 于振华
[10 empty] | 安规测试台增加需要分开测试 | 增加一台主机和显示器，安装主机和显示器，已完成 | 测试 | 于振华
[10 empty] | 给新增加的主机安装软件以及测试 | 配合上位机远程，安装软件并测试，已完成测试，没问题 | 测试 | 于振华
[10 empty] | 跟进产线生产及处理异常 | 软件在正式环境下测试无法正常上传数据，配合上位机远程定位问题点并处理。已完成待明天生产验证 | 测试 | 于振华
| 单机 | 长沙雨花比亚迪 | 翻转试验台_非标 | PJ230904316 | 1 | 2023.12 | 5 | 1 |  | 项目改造进气口增加气流表 | 硬件上缺少气管插头未找到合适的需要帮忙邮寄，5点后客户下班和plc更新软件（已更新完）差上位机和气管头 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 电脑系统崩溃无法开机 | 重装系统并安装上位机软件和验证调试（能正常测试） | 测试 | 于振华
[10 empty] | 1.测试时光栅触发 2.触摸屏不显示新增的流量表数值 | 1.通过排查发现设备翻转时拉动电线导致磨损破皮导致 2.优化PLC软件程序 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 1.新增电磁阀控制不到 | 给供应商寄过去的电磁阀供应商测试后是正常的，重新排查发现是设备气压太小没有达到电磁阀需要的最小气压，所以电磁阀无法正常工作。已和机械反馈重新下单 | 采购 | 金希倩
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | 1线隧道炉卡板 | 调整加速段轨道水平 | 机械外发 | 张丙波、金希倩 | 2025.3.1 | 2025.3.31
[10 empty] | 1线缓存机不能调宽 | 联轴器松动，拧紧 | 机械外发 | 张丙波、金希倩
[10 empty] | ICT防进双板感应器感应黑色不灵敏 | 增加国产感应黑色灵敏的感应器 | 机械设计、采购 | 张丙波、金希倩
[10 empty] | 人工上料安全门存在安全隐患 | 增加安全光栅 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 摆盘机械手吸料吸不起来 | 跟客户远程排查金具磨损，上下不顺畅， | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | PLC不通电 | 智晟威发新的PLC更换，更改参数 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 炉前AOI客户要增加OK,NG复检功能，控制插件线启停 | 跟AOI厂家对接运行逻辑，更改调速器控制模式 | 机械外发 | 张丙波、金希倩
[10 empty] | 触摸屏在调宽过程中会黑屏 | 触摸屏24V电压不稳定，重新直接接到功率大的开关电源上 | 机械外发 | 张丙波、金希倩
[10 empty] | 齿轮泵不转动，发生异响 | 出胶电磁阀里面没24V不通，更换电磁阀 | 机械外发 | 张丙波、金希倩
[10 empty] | 客户要求更改双夹爪，满足不了每小时600节拍 | 已确认方案，在做加工件， | 机械设计 | 张丙波
| 单机 | 坪山比亚迪 | HC2EA电控箱_HC2EA | PJ230727241 | 1 | 2023.8 | 30 | 1 | 汽车电子 | 电控箱不能供电 | 排查是电源开关触点坏，更换 | 机械设计 | 张丙波
谢俊 | 受伤恢复中 | [8 empty] | 高空油泵线正常使用过程中产品会倒 | 2024.11.9号检查皮带运行状况时不慎摔落受伤休假中 | 销售 | 尹杨飞 | 2024.11.9
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1ISO设备定位气缸报错及测试异常频繁出现异常问题 | 沟通机械工程蔡小龙增加纠偏结构及更换定位销，确保设备定位精准 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.3.7 | 2025.3.31
[10 empty] | P3线EOL设备测试，烧录等异常问题 | 排查线路，重新接线及更换损坏的继电器，CAN盒等 | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | A3返修EOL设备，继电器板供电异常 | 排查发现是继电器控制板损坏，更换新的继电器板 | 测试 | 于振华
[10 empty] | A3EOL设备客户要求增加容量标定测试项 | 远程测试工程林海进行调试 | 测试 | 于振华
[10 empty] | A3增补两台EOL设备电脑配置满足不了测试要求 | 更换新电脑 | 测试 | 于振华
[10 empty] | A3P1线EOL设备线束容很乱及容易损坏异常问题 | 整理线束及套波纹管保护线束 | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | A3P1线ISO设备生产过程频繁出现定位气缸报错及测试不稳定异常问题 | 1.增加纠偏结构 2.更换损坏探针和探针块 3.调整板卡位置 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | A3P1ISO设备出现Z轴伺服报错异常问题 | 沟通电气工程李磊进行远程修改程序 | 电气 | 王俊
胡远来 | 线体 | 常州市毫厘 | lMU组装自动线 | PJ241010813 | 11 | 2024.11 | 22 | 11 | 汽车电子 | 所有设备轨道定位顶升气缸与治具定位孔配合太紧导致气缸伸缩不良导致频繁报警 | 打磨所有设备轨道定位顶升气缸定位销 | 生产 | 方康敬 | 2025.3.1 | 2025.3.31
[10 empty] | PCBA上料机/上盖板机的料盘底部收盘底部感应器信号不稳定导致频繁报警 | 全部更换新的感应器 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 单轨/双轨固化炉温差变化大（10度）不符合产品工艺要求且导致频繁报警 | 远程协助工程师优化程序 | 机械外发 | 张丙波、金希倩
[10 empty] | 所有设备的治具二维码扫描异常无法正常识别 | 更换新的治具二维码，远程协助视觉工程师优化程序 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 上盖板机托盘板金宽度过长，会夹到第二层料盘导致料盘无法下降 | 打磨托盘板金宽度 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 4个圆形接驳台都存在不同程度的卡板现象 | 重新调整4个圆形接驳台的导向板位置。重新打孔攻牙固定 | 机械设计 | 张丙波
| 单机 | 鹅埠比亚迪 | 压缩机测试台架 | PJ241205909 | 3 | 2025.3 | 17 | 3 |  | 继电器烧坏导致设备无法正常运行 | 更换新的继电器 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 设备机架漏打过线孔 | 机架重新扩孔 | 机械设计 | 张丙波
| 单机 | 宁波比亚迪奉化工厂 | EOL综合性能测试仪 | PJ240511592 | 3 | 2024.7 | 20 | 3 |  | 安全门固定件破裂，已无法使用 | 重新安装安全门固定板， | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 测试时没有电流输入 | 测试工程师视频指导排查线路故障，更换新的继电器 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 测试时没有电流输入 | 测试工程师视频指导排查线路故障，电流周转箱重新接线 | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | 后排铜柱接触不良 | 整理铜柱，重新加固触点 | 生产 | 高勇
[10 empty] | 测试平台一极限感应器信号不稳定 | 微调感应片位置，确保感应器信号稳定良好 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 后面铜柱气缸下压，感应器信号不稳定导致频繁报警 | 微调气缸感应器位置 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 安全门连接板损坏，破裂 | 更换新的安全门连接板 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 坦克链条脱落， | 重新打孔固定坦克链条 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 安全门上下活动响声异常，铜柱下上活动异常 | 增加气缸的进出口节流阀，微调进出口的气压 | 机械设计 | 张丙波
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉上位机8个工位485通讯线都焊错了，需要重新焊点位 | 拆解后重新焊接对应点位，已解决 | 生产 | 谢朝良 | 2025.3.1 | 2025.3.31
[10 empty] | 老化炉Z轴由于感应器干涉，无法走到下层放料位。 | 联系结构更换感应器钣金以及型号。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 老化炉部分通讯异常，需更换航空插头 | 联系公司从公司寄出航空插头更换 | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | 老化炉上位机8个工位通讯线点位接错，老化炉与后段联机线接头滑牙导致通讯不稳 | 重新焊点位，新寄接头更换 | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | 载具之间相差1mm，公差太大，对测试工位定位有影响 | 由结构控制剩余载具公差，给予一个标准范围去调试 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 老化炉Z轴新做的感应器钣金加工错误，导致感应器放不进去。 | 现场对钣金进行扩孔，完成安装。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 老化炉X轴风琴罩依旧有干涉，安装风琴罩后X轴无法走到3工位取放料位置。 | 反馈结构进行整改。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 安规测试以及老化后测试机台，强电测试工位线接反。 | 跟工程确认后进行更换。 | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | 对拖老化变压器走线，改造老化测试后风量感应器钣金，重新打孔定位。商讨风琴罩改造方案，暂未得出结论，先拆除风琴罩不影响调试进度。 | 拆除风琴罩 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 上午：老化炉拉温测试，过程中线材由于隔热性能较差，导致线皮热融后短路，已确定解决方案。 下午整线联动跑载具，确保明日能给客户提供线体视频素材。配合上位机以及测试部门调试验证。 | 拆除旧电缆，更换耐高温电线，增加阻燃管 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 人为导致老化炉内强电探针板烧坏 | 更换新强电测试板。 | 研发 | 黎佩锋
[10 empty] | 老化前，老化后霍尔传感器检测值不准 | 拆除霍尔传感器，寄回厂家校准 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 老化炉热电偶检测位置与实际温度有误差 | 重新配孔，更换热电偶位置。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 老化炉热电偶因为钣金限制，检测不准确 | 现场临时制作钣金测试效果，OK后让结构下标准钣金件 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 老化炉送风电机噪音较大 | 现场临时制作罩子，实测有效果后让结构做新罩子隔音。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 老化前噪音检测不准确，因硬件限制以及环境因素无法达到效果 | 寄一套驱动器以及电机回公司内部验证 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | Type c串口线连接不稳定，时不时会断联，并且重新连接很费时间 | 跟硬件商量后需更换通讯方式，待丘工调试完老化后再跟进 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 负载柜动力线以及串口线等长度不够，需要重新做线 | 现场没有电缆线，寄回公司重新做 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 2号对拖柜上电空载的情况下跳闸，已经排查了程控电源，变压器，以及接触器部分，暂未发现异常，但是回路的L3-1线号不接的情况下就不会跳闸。 | L2-1与L3-1互换之后未发现跳闸，不确定负载的情况下是否会有其他异常 | 研发 | 黎佩锋
[10 empty] | 缓存机构较低，载具带产品流通时，会碰到DB头，导致卡载具 | 让结构重做缓存机机构 | 机械设计 | 张丙波

## Sheet1
2024年3月已发货现场设备问题分析
设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 销售金额（元） | 下单日期 | 要求交货时间 | 实际交货时间（年） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 问题分类 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
[13 empty] | 业务 |  |  | 业务 | 相关人员
[13 empty] | 机械 |  |  | 机械 | 张丙波和负责工程师
[13 empty] | 生产 |  |  | 生产 | 方康敬、谢才良、邱均海
[13 empty] | 电气 |  |  | 电气 | 王俊和负责工程师
[13 empty] | 测试 |  |  | 测试 | 负责工程师和于振华
[13 empty] | 采购 |  |  | 采购 | 负责采购和金希倩

## Sheet2
PJ241111867 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | 11
PJ240918792 | TTi | 991116325-离合器装配设备 A类 | 1
PJ240409520 | TTi | PDU智能插座EOL性能测试机 | 1
PJ241213921 | TTi | 991006331-平衡机针模M20-JKB15172定制（F类） | 1
PJ240517598 | TTi | 018859 角度测试机 | 1
PJ241210913 | TTi | 991116335-平衡测试机 | 1
PJ250121006 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 | 1