## 客服现场跟进设备问题分析
2025年4月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 77 | 2024.9 | 22 | 77 | 白色家电 | 3线点胶涂覆段回流线皮带出现严重磨损，整体皮带线跑歪 | 美工刀切割平整、设计增加了导向块进行导向后正常 | 生产 | 方康敬 | 2025.3.28 | 2025.3.31
[10 empty] | 3号线回流线中间接驳段卡载具。 | 部分增加螺丝可固定住，整体未和机台串联做固定，线体作业人员踩踏导致偏移造成此现象： | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 载具回流斜坡工装焊点脱落 | 已就近现场找人焊接并在挡边下口增加焊接3-4个90度角加强筋，焊接后可以保证不在出现脱落挡边的现象： | 机械设计 | 张丙波、
[10 empty] | 包装线上面承载离子风机较重轻微倚靠会造成晃动 | 底部增加型材拉杆固定、增加牢固稳定性完成； | 机械设计 | 张丙波、
[10 empty] | 测试段皮带线跑偏 | 型材支架结构体不合理，增加固定件；增加皮带导向块后正常 | 机械设计 | 张丙波、
[10 empty] | 3线离线FCT工控机蓝屏 | 蓝屏导致系统崩溃，重装系统后还是会出现蓝屏的现象，联系工控供应商检查未内存不兼容，更换金士顿内存后没有再出现蓝屏的现象，还需继续观察。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 涂覆机抽风机频繁故障，造成设备无法运行 | 涂覆机自身喷雾胶水范围广容易造成抽风滤网堵塞烧坏电机，拆卸电机改用厂房抽风系统，安装不锈钢可折叠风管替代。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 3线点胶机泵和点胶阀频繁故障 | 点胶阀密封圈容易磨损，点胶泵上口阻挡密封圈的螺盖确实导致溢胶，更换增加配件后正常 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 1线ICT不良回流皮带线卡板异常 | 优化PLC控制逻辑后正常。 | 电气 | 杨帮
[10 empty] | 2线翻版机卡顿，翻转位置不准确（卓一） | 重新下载控制软件、拆卸电机检查正常，重新安装回去调整链条张力后正常。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 1线分板机治具设计不合理，无法实现分板 | 已重新设计一款691治具、无法通用其它型号产品，待产线量产时验证： | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 2、3线盖板和底部载具有偏差且无法定位准确 | 已重新设计制作定位销及支撑，待安装验证。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 包装线皮带停线后再开会跑偏 | 包装段有补胶会滴落在皮带上，两侧斜坡支撑的方通会造成皮带粘连，需要增加滚轮提高该位置皮带距离避免粘连导致偏移 | 机械设计 | 张丙波、
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL成品性能测试机 | PJ240509589 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | 客户反馈备品插仔内部线路焊接脱落导致产品测试不良 | 插仔PCB板上铁片有镀膜导致焊接不牢固，从新清理镀膜层焊接恢复正常生产 | 测试 | 于振华 | 2025.4.1 | 2025.4.30
[10 empty] | 工位2功率分析仪通讯掉线严重，此前工位3功率分析仪存在同样问题，更换功率分析仪方口通讯线后未再发生此现象 | 反馈刘伟下单采购两根方口通讯线更换功率分析仪通讯线 | 测试 | 于振华
|  |  | Gang Box 成品功率测试机 | PJ240509590 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 |  | 黄工反馈新增日光灯常亮功能后测试产品光源读取NG较为频繁，经实验发现产品固定块表面太过光滑导致相机拍照反光从而出现数值不稳定NG | 产品固定块使用铁氟龙覆盖后无此现象 | 机械设计 | 张丙波、
|  |  | 018859 角度测试机 | PJ240517598 | 1 | 2024.7 | 19 | 1 |  | 生产出现一个产品无法通讯现象 | 经排查为客户产品问题，产品内部通讯模块更换后正常通讯 | 客户 | 客户
|  |  | 平衡测试机 | PJ250114961 | 1 | 2025.3 | 21 | 1 |  | 新到磁铁座牙孔与设备孔距不匹配图纸标注22.29实物19.8 | 加工扩孔安装 | 机械设计 | 张丙波、
|  |  | 991006332-M18 Forge HO XC 电芯极性检测夹具（D类）FK130571-JP40-03-003(含压力传感器） | PJ240403508 | 1 | 2024.5 | 13 | 1 |  | 压力传感器更换旧款显示器后生产依旧有出现卡屏现象，此前显示外壳与设备机架怀疑有脉冲导致卡屏白屏，新增显示外壳与设备机架接地无白屏偶尔出现卡屏 | 待供应商改善 | 采购 | 金希倩
|  |  | 991006322-018859测试夹具FD859-51A-01 （D类） | PJ250320069 | 4 | 2025.4 | 3 | 4 |  | 四个夹具入库 夹具产品支撑架方向做反， | 反馈工程师联系供应商重做 | 机械设计、采购 | 张丙波、金希倩
|  |  | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 EOL功能测试机 | PJ250121006 PJ250121007 | 1 1 | 2025.4 | 8 | 1 1 |  | 问题点统计 1:功率机缺少两组门禁接近开关未接！ 2:两台机缺少作业指导书挂杆未装！ 3:两台机左右工位产品防呆检测感应器检测不到产品全部需要更换型号(货未到)！ 4:功率机缺少日光灯一个！ 5:两台机安全光栅密度为20mm全部需要更换10mm密度光栅！ 6:两台机产品测试插头未装(货未到) | 功能测试机插头安装完成，动作调试完成，待测试验证 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 产品测试验证负载无法拉高 | 产品有快充功能导致负载测试无法拉高，预计大改动 产品防呆检测感应器更换完成 产品测试插头安装调试完成，欠缺两根插针 | 测试 | 于振华
[10 empty] | 1:两台设备所有仪器未按客户要求贴资产编号 2:测试板电阻为10k欧需求为931欧 3:门禁缺少两组接近开关 | 1:所有仪器贴明显资产标识 2:反馈采购下单931欧电阻 3:门禁接近开关安装 4:功率测试机基本改造完成验证可行性，待与客户确认落实 | 生产、采购、电气 | 方康敬、代亚平、李学伟
[10 empty] | 1:设备总功率约10kw电源插头欧式插头最大13A，瞬时电压过高导致频繁烧损保险丝！ 2:测试板电阻为10k欧需求为931欧 3:客户产品差异较大插仔有接触不良现象！ | 1:临时措施拆除插头保险丝直接焊接导通使用，反馈工程师采购20A以上插头 2:临时使用三个309k电阻拼接使用，待931电阻到货后更换！ 3:功率测试机基本改造完成正常测试偶发接触不良现象，反馈工程师重新构思可替换结构！ | 生产、采购、电气 | 方康敬、代亚平、李学伟
[10 empty] | 1:测试验证电源输出4.2v到产品端仅剩3.9v左右导致产品测试不良 2:设备日光灯不可控 3:设备报警记录较多 4:上位机软件与PLC信号交互异常 | 1:电源到控制板多了一个二极管导致减少了0.3v左右，拆除一个二极管后正常 2:杜磊优化程序新增日光灯开关按钮 3:阻挡安全光栅不纳入报警记录仅作为触摸屏提示 4:上位机与PLC信号交互现场解决 | 生产、采购、测试、电气 | 方康敬、代亚平、刘伟、杜磊
[10 empty] | 1:测试不良频繁 2:产品插仔过紧导致插仔下压易损坏 | 初步判断产品存在差异，同一部产品在一个工位反复手动下压未发现接触不良现象，更换产品后有概率接触不良 反馈李学伟及销售落实插仔损坏频繁问题 | 测试、电气 | 刘伟、李学伟
[10 empty] | 测试验证cc.cp双绞线更换直联屏蔽线验证 | 待客户提供示波器抓取数值验证 | 测试 | 刘伟
[10 empty] | 两台万用表四台功率分析仪无校验证书无法安全验收 | 华中航到现场校验及提供校验证书 | 供应商 | 华中航
|  |  | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250227044 PJ250226042 | 1 1 | 2025.4 | 14 | 1 1 |  | 1:客户反馈双头碰焊机入料口也需要增加一组急停按钮开关 | 五金店采购急停按钮安装完成 | 结构 | 李学伟
[10 empty] | 私服碰焊头压力值调节无法固定 | 调节螺杆从新打孔更换固定位
[10 empty] | 3:提供两台设备工业排插3c认证资料及功率说明，不能提供则需要拆除更换有3c认证的排插“后续设备不能再用这种排插” 4:触摸屏安全门屏蔽按钮需要修改只能手动状态能切换屏蔽功能，切换自动状态必须跳转不能屏蔽！ | 1：已提供排插3C认证证书及确认排插背面有规格及功率说明 2:杜磊远程优化触摸屏软件，与客户确认OK | 结构、电器 | 李学伟、杜磊
[10 empty] | 1:急停按钮不能有防护罩阻碍，“适用于后续TTI所有设备”，急停按钮过远员工不能及时按急停，入料口需增加一个急停按钮！ | 入料口已新增急停按钮并与客户确认 缺出日料口安全光栅盲区阻挡 | 结构 | 李学伟
[10 empty] | 两台设备调试完成，生产两百套产品做CPK无异常 | 与客户交接待做安全验收后即可上线投入生产使用 | 客户 | 客户
[10 empty] | 伺服碰焊机调试完成碰焊测试完成，待做CPK测试验证 碰焊X轴坦克链与原点前后限位感应器装同一侧坦克链活动有撞坏感应器风险 | 感应器位置变更对向，点位全部从新调整 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 设备调试问题点统计 1:伺服碰焊机缺少一组气源 2:缺少一根作业指导书挂杆 3:双头碰焊机压料气缸有料及无料感应器不在同一个位置无法亮灯！ 4:两台设备缺少铭牌 5:伺服碰焊机两边碰焊头缺少一组压力信号及原有一组信号接反 6:压力表感应器前后信号接反 7:伺服碰焊机缺少两个冷风枪 两台设备焊机控制器及变压器拆除效验 | 1:未安装反馈公司邮寄 2:供应商少做反馈重做 3:气缸垫高使不管有无料状态都可亮灯 4:反馈公司制作铭牌 5:增加左右及前后碰焊压力信号 6:信号互调 7:客供冷风枪安装 | 生产、PMC | 生产、PMC
唐乐兵 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ241101852 | 4 | 2024.12 | 30 | 4 | 汽车电子 | 读码乱码 | 按照伍金明要求更改读卡器供电方式验证 | 测试 | 伍金明 | 2025.4.1 | 2025.4.16
[10 empty] | 测试机器内部比较暗 | 增加机器内部日光灯 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 风机联轴器断裂 | 更换备用连轴器 | 机械设计 | 张丙波
| 线体 | 合肥中航 | BMS刷写系统（硬件）,KingCable 信息化智能管理系统软件,EOL测试系统（硬件）,Kingcable NXI 高速数据采集系统上位机驱动及操作软件V1.0 | PJ231101373 | 14 | 2024.1 | 2 | 14 |  | 焊接板卡继电器并更换板卡 | 更换后配合测试验证性能过程中烧坏板卡： | 测试 | 丘文华 | 2025.4.26 | 2025.4.26
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | CAN通讯失败，配合王工排查测试箱 | 排查发现有一组控制板卡，底部的端子没有焊锡，导致接触不良。 | 生产 | 谢朝良 | 2025.4.1 | 2025.4.30
[10 empty] | 力值控制盒安装支架，与底板螺丝孔不对称。 | 重新打孔安装。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 测试工装旋转电机晃动，影响测试稳定性 | 反馈给黄工，需要更换联轴器。但是客户现场急着要生产，只能打孔用螺丝把旋转轴固定死。暂时不用旋转轴。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 测试笔头是圆形的，与产品接触面积小，会影响测试稳定性。笔头优力胶材质太软，需要优化。 | 反馈结构黄工，待优化。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 视觉检测软件闪退，视觉软件拍完照测试以后。图片不能保存，需要优化。 | 闪退问题供应商远程已解决，图片保存功能还未增加。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 现场已经大概调好一台机了，试跑验证稳定性。目前测试CT太久了（200秒）， | 上位机王工优化测试软件，PLC优化动作。尽可能的去减少测试时间。 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 二维力传感器，Y方向没有力值反馈。 | 联系供应商处理。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 整机试跑产品，发现测试稳定性较差。 | 目前发现测试拨杆优力胶与产品接触面较少，会影响测试。结构重做优力胶。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 该项目两台机测试功能和PLC动作都已调试好。就差光学视觉和二维力存在问题。 | 联系相关供应商处理。 | 采购 | 金希倩
| 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备 | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 |  | 快换夹产品夹子夹住产品以后，缝隙太大。会有掉落风险。夹子仿形做的和产品差异较大。 | 暂时用垫片垫起来，待新优力胶夹子到了更换。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 快换按压产品优力胶头，做的尺寸大了，按不下去产品按钮。 | 用刀片削掉多余的优力胶。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 快放夹产品夹子感应器支架，与放夹子底座干涉。 | 重新做感应器安装支架。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 光色相机没有缺陷检测功能。 | 供应商远程处理。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 压力传感器只有Z方向力值输出，没有X方向力值。 | 寄了5套新的力传感器，重新接线验证力值。已OK | 采购 | 金希倩
| 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 |  | 打膨胀螺丝孔，固定机械手。 |  | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 锁体单工位测试完成以后，转盘无动作。 | PIC和上位机交互问题，曾工优化程序。 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 儿童锁测试不过。 | 排查发现拨儿童锁气缸无动作。曾工优化PLC程序。调整气缸位置。 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 产品电阻测试不过。 | 检查发现，插产品端子气缸行程短了没插到位。调整气缸行程。 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 右锁加持产品气缸，夹产品松动。 | 排查发现优力胶做薄了，夹不紧产品。用垫片把优力胶垫厚。 | 机械设计 | 张丙波
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024..7 | 31 | 8 | 白色家电 | 未及时填写日报汇报
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪9号5楼 | CCM功能测试设备、安规测试设备、内阻功能测试设备 | PJ240522608 | 3 | 2024.8 | 13 | 3 | 汽车电子 | 新增工控机后增加启动电脑按钮和增加UAB线 | 用原有的电脑启动按钮线安装，增加设备USB端口到工控机的USB线 | 研发 | 梁柱 | 2025.4.1 | 2025.4.30
[10 empty] | 跟进产线生产及处理异常 | 设备空开出现异响，排查发现设备总开关线接触不良，拧紧后无异常 | 生产 | 方康敬
| 单机 | 长沙雨花比亚迪 | 翻转试验台_非标 | PJ230904316 | 1 | 2023.12 | 5 | 1 |  | 新增的流量ng率高 | 1.排查硬件没问题，ng产品测多次也不会出现ok的情况，应该是客户产品的原因 | 测试 | 于振华
| 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 | 3 |  | 1.客户移动设备后新添加产品测试不了 2.无法测试阻值小于300的产品（前面客户要求增加） | 1硬件没问题，新添加的测试文档未设置好导致测试不过的，已设置好 2.配合上位机远程修改程序，已删除该功能 | 测试 | 于振华
|  | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 3 | 2024.12 | 11 |  |  | 1，设备异响，x轴走动时有异响 2，启动信号会丢失，扫码扫不上 3，客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 1，设备异响（电机传送皮带螺丝松了，划到机构外壳，已处理） 2，启动信号会丢失（是条码反光导致扫不上无法启动，已处理） 3，没给取料信号（目前未发现我们设备异常）明天跟线观察 | 上位机，电气， | 梁昭，刘真
[10 empty] | 1.客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 跟进产线生产并未发现该问题 | 上位机，电气， | 梁昭，刘真
[10 empty] | 1.客户反馈测试ok后没给取料信号导致机械手不拿料 | 跟进产线生产并未发现该问题 | 上位机，电气， | 梁昭，刘真
| 单机 | 长沙雨花比亚迪 | 小法兰盘集成精滤油泵设备委外 | PJ250114959 | 1 | 2025.2 | 28 | 1 |  | 前段升降平台卡死，帮忙排查问题 | 1.排查发现电机伺服报错电机负载，需要把电机链条拆开然后用手推动升降平台是否能推动来判断电机的问题还是导轨生锈卡死，待客户自己安排人拆链条 | 上位机，电气， | 丁盼，刘真
刘亚强 | 线体 | 佛山三水海尔 | 佛山领智灌胶预热炉改造 | PJ240904772 | 1 | 2024.1 | 25 | 1 | 白色家电 | B胶管磨破，漏胶 | 更换新管子 | 结构 | 张炳波 | 2025.4.1 | 2025.4.30
[10 empty] | 5线灌胶机胶管破裂 | 临时用胶布缠住，已采购新管子 | 结构 | 张炳波
[10 empty] | 1线修整台客户说只能调宽，不能调窄 | 客户操作不打，没有回原位，程序里有防呆限制，培训客户 | 客户 | 客户
[10 empty] | 桶底阀过滤网堵住，有残胶 | 更换过滤网 | 客户 | 客户
[10 empty] | 产品偶尔出现有不干胶 | 搅拌速度加快，清理齿轮泵 | 电气 | 杜鹏
| 单机 | 坪山比亚迪 | HC2EA电控箱_HC2EA | PJ230727241 | 1 | 2023.8 | 30 | 1 | 汽车电子 | 电控箱继电器容易烧坏，跟进更改方案 | 已让电气，测试下单采购备件 | 测试 | 于振华
| 单机 | 顺德高创 | CDHD-HV老化柜 | PJ230904308 | 1 | 2024.1 | 4 | 1 | 其它 | 熔断器容易烧坏 | 更换功率大的 | 电气 | 王俊
| 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 烧录工装，转接箱线路未排查 | 用万用表排查线路是否导通 | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | 烧录 PLC点位未对 | 对点位，优化程序 | 电气 | 杨帮
[10 empty] | 烧录软件框架未设计，工装未调试 | 已设计完成并验证 | 测试 | 于振华
[10 empty] | 5台设备安全门按钮顺序跟其它厂家不一致 | 按照客户要求统一更改 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | FCT机台照明灯管烧坏 | 24V接到220V，已更改线路，灯管未到 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 五台设备安全门关不上，磁铁吸不住 | 调整磁铁位置 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 5台设备轨道倍速链驱动器未安装 | 客户未提供，预计11号到货安装接线 | PMC | 常雄
[10 empty] | 烧录吸附真空吸力小，PCB板吸不起来 | 跟结构沟通更该大吸力真空发生器或是真空泵，气管更换6mm,更换大吸盘 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 烧录抓手下压气缸动作太快，震动太大 | 增加节流阀，调气压 | 机械设计 | 张丙波
谢俊 | 受伤恢复中 | [8 empty] | 高空油泵线正常使用过程中产品会倒 | 2024.11.9号检查皮带运行状况时不慎摔落受伤休假中 | 销售 | 尹杨飞 | 2024.11.9
张学松 | 春节期间摔断腿 病假中
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1ISO1号机，扫码完成后Z轴不下压测试异常问题 | 沟通电气工程师及测试工程师远程协助客户排查及处理异常 | 电气 | 王俊 | 2025.4.1 | 2025.4.30
[10 empty] | A3P1ISO1号机，扫码完成后Z轴不下压测试异常问题 | 现场整体排查后发现是出料口安全光栅被撞了光栅防护罩变形导致光栅信号不稳定，修好防护罩光栅重新安装后OK | 机械设计 | 张丙波
| 线体 | 武汉中航 | 通用控制箱I/O板_RS422,通用控制箱DAQ卡_RS422 | PJ230620206 | 2 | 2023.7 | 14 | 2 |  | ISO设备电脑开不机 | 取下电脑主板电池及拔出电脑主 机内存条清洁后插回去，电脑开机正常 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | ISO设备调试 | 远程测试工程师杨明博进行测试软件调试 | 测试 | 林海
| 线体 | 武汉暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 涂覆机改造 | 1号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩
[10 empty] | 涂覆机改造 | 2号涂覆机拆除旧轨道更换新轨道1号涂覆机拆除旧轨道更换新轨道 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩
[10 empty] | 涂覆机改造 | 2号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩
[10 empty] | 涂覆机改造 | 2号涂覆机协助客户调试设备程序 | 机械设计 外发 | 张丙波、金希倩
胡远来 | 单机 | 坪山比亚迪 | 电子雨刮电控箱_UXEAA | PJ240227099 | 1 | 2024.3 | 22 | 1 | 汽车电子 | 测试没有电流 继电器烧坏了 | 更换新的接触器、交流接触器 | 测试 | 于振华 | 2025.4.7 | 2025.4.10
[10 empty] | 客户擅自删除了内部文件导致测试软件无法打开 | 重新安装新的测试软件 | 客户 | 客户
| 单机 | 鹅埠比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 |  | 设备到现场通电气调试 | 协助电气工程师调试设备 | 电气 | 王俊 | 2025.4.11 | 2025.4.16
| 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 7 | 2024.11 | 20 | 7 |  | 镭雕点胶机软件无法正常打开 | 上位机工程师远程协助改善软件 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩 | 2025.4.17 | 2025.4.30
[10 empty] | 点胶机喷不出胶，喷头堵死了 | 用酒精浸泡喷嘴，用通针疏通喷嘴 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩
[10 empty] | 上下板机，4个接驳台安全门无电子锁 | 安全门重新加装电子锁 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩
[10 empty] | 缓存机安全门无电子锁， | 安全门重新加装电子锁，培训客户操作键合机软件，设备维护保养 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩
[10 empty] | 加装电子锁的设备程序逻辑需要修改 | 供应商远程协助改善程序逻辑 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩
[10 empty] | 客户要求上下板机轨道侧面，各设备轨道进岀口需要加装防护板（安防需要） | 各设备加装客户方的装运箱防护板 | 机械外发，采购 | 张丙波金希倩
卢维学 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 老化炉腔体内部分接近感应器处于出风口边缘，长时间加热会导致感应器损坏。 | 老化炉接近感应器配孔，更换感应器位置，远离出风管道。 老化前检测缓存机过板感应器改孔，更换安装位置。 | 结构 | 曾杰 | 2025.4.1 | 2025.4.30
[10 empty] | Type-c串口连接不稳定，到场8个负载柜惯量盘未安装。 | 配合硬件验证新的弱电测试版Typec连接不稳问题，安装负载柜惯量盘（完成50%）接老化前测试负载柜内电机编码器线。 | 硬件 | 田求发
[10 empty] | 老化炉强电机台端裸露在外，会有风险。 | 安装剩余惯量盘，安装老化炉强电保护罩 | 结构 | 曾杰
[10 empty] | 客户要求重新走线槽。 | 整理现场走线线槽，按客户要求新增一部分铝线槽确保美观。
[10 empty] | 对拖柜莱姆感应器数值读取异常。 | 发现15v开关电源线接错了，重新接线配合调试后已无异常。 | 生产（外协接的线） | 谢朝良
[10 empty] | 莱姆传感器读取数值错误 | 更换莱姆感应器DB9接头触点，更换中盛控件接线点位。 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 老化前测试跑料发现750w电机又出现异常，已退回客户研发处理。 | 返修 | 客供品
[10 empty] | 老化后测试新增电平转换板，两个测试箱体改线，配合测试调试 |  | 研发 | 梁柱
[10 empty] | 老化炉门锁钣金孔位打错，导致关门不顺畅，需要人为去调整锁头位置。 | 现场增加门锁固定件腰孔。 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 跑料统计老化前测试偶发异常，例如485串口接收数据失败，485线受干扰，排查处理。 | 调整测试版位置 | 研发 | 梁柱
[10 empty] | 老化炉腔体内走线位置钣金拆除后，会导致隔温层内隔温棉裸露在外，客户不接受 | 把走线位置钣金开孔，并且开槽方便走线。 | 机械设计 | 张丙波

## Sheet1
2024年3月已发货现场设备问题分析
设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 销售金额（元） | 下单日期 | 要求交货时间 | 实际交货时间（年） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 问题分类 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
[13 empty] | 业务 |  |  | 业务 | 相关人员
[13 empty] | 机械 |  |  | 机械 | 张丙波和负责工程师
[13 empty] | 生产 |  |  | 生产 | 方康敬、谢才良、邱均海
[13 empty] | 电气 |  |  | 电气 | 王俊和负责工程师
[13 empty] | 测试 |  |  | 测试 | 负责工程师和于振华
[13 empty] | 采购 |  |  | 采购 | 负责采购和金希倩
PJ240509589
PJ240517598
PJ240509590
PJ240403508
PJ250320069
PJ250121006
PJ250121007
PJ250227044
PJ250226042
PJ250114961

## Sheet2
PJ241111867 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | 11
PJ240918792 | TTi | 991116325-离合器装配设备 A类 | 1
PJ240409520 | TTi | PDU智能插座EOL性能测试机 | 1
PJ241213921 | TTi | 991006331-平衡机针模M20-JKB15172定制（F类） | 1
PJ240517598 | TTi | 018859 角度测试机 | 1
PJ241210913 | TTi | 991116335-平衡测试机 | 1
PJ250121006 | TTi | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 | 1