## 客服现场跟进设备问题分析
2025年5月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 线体 | 行文智教 | 鹏程大规模 | PJ231218464 | 12 | 2024.3 | 20 | 12 | 教育教学 | 螺丝机不出钉 未锁螺丝 | 螺丝机出钉口卡钉、出钉管内满料造成卡死，拔掉锁口管子手动启动出钉清空后恢复正常。 | 客户 | 客户 | 2025.5.19 | 2025.5.20
[10 empty] | 包装工位压坏盒子、人工取出后AGV无反应、无法总控控制回原点： | 手动将AGV机械臂移动到原点并关机重启，在GDS控制中结束其任务并抢占控制权控制回原后恢复正常： | 电气 | 杨帮
[10 empty] | 包装工位打印机贴纸没有出到位报警、手动处理后无法继续运行： | 重启打印机和工控主机，手动取出产品并在GDS内清除任务后，重新下单正常。 | 电气 | 陈昌冠
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL成品性能测试机 | PJ240509589 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 新能源 | M12插仔测试不稳定，内部焊接易脱焊导致测试不良 | 客户提供两个新款M12插仔从新焊接更换测试待验证 | 测试 | 刘伟 | 2025.5.1 | 2025.5.30
[10 empty] | 中间工位测试较多不良现象，功率分析仪频繁掉线导致 | 更换功率分析仪方口通讯线待观察生产状态 | 测试 | 刘伟
[10 empty] | 测试时间约420秒过久工艺要求为380秒以下，肖工修改了测试读电流时间500ms增加了读取失败复测功能导致 | 测试时间太久达不到产能客户要求变更150ms | 测试 | 刘伟
[10 empty] | 客户内部网线插入设备接口无法通信读取网关，设备接入网口接入交换机，交换机已使用IP导致内网线无IP可用 | 反馈测试刘伟下单采购一拖二USB扩展卡及USB转网口线 | 测试 | 刘伟
|  |  | 018859 角度测试机 | PJ240517598 | 1 | 2024.7 | 19 | 1 |  | 产品压紧接触面使用铁氟龙粘贴临时方案不可行压紧接触久了易融 偶尔有实测值偏低现象与读取测试值相差6度左右 | 判断为产品启动测试过程中一直旋转震动导致单向压块持续受力摩擦，反馈结构从新制作压块嵌入优力胶形式(与客户确认可收费改造) 角度测试实测值为设备编码器读取，实际读取值为客户产品自供读取反馈，初步判断为编码器异常问题导致待监控程序观察 | 机械设计 | 张丙波
|  |  | 991006332-阻抗检查夹具升级(D类)夹具 | PJ250116968 | 1 | 2025.2 | 27 | 1 |  | 测试线及电源线缺少固定环 | 知会黄平新增五组测试、电源线固定环，本项目基本完成待验收 | 机械设计 | 张丙波
|  |  | 991116335-平衡测试机-M18 | PJ250327088 | 1 | 2025.5 | 7 | 1 |  | 缺少三组针模 | 针模待寄 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 缺少两块防护钣金 | 防护钣金在公司漏安装 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 缺少鼠标垫 | 反馈公司邮寄鼠标垫 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 客户反馈出料口光纤头损坏无法反馈准确数值及补料机构接近开关损坏一个 | 标准件存在品质问题，该款平衡测试机已到现场四台设备每台都有类似现象接近开关或光电开关及磁感损坏 | 采购 | 金希倩
|  |  | 顺德工厂-ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 1 | 2024.7 | 31 | 1 |  | 1:客户说明书薄厚不一最厚有4mm厚度，发说明书结构不易调试难度较大，送料皮带张紧太松说明书易打滑跑偏及双发现象太紧易出现划痕卷边且上皮带过紧无法带动！ 2:回流治具阻挡工位接近开关检测有盲区治具底部有方形孔洞导致检测不准确！ 3:抓取空包装失败频繁出现。严重影响CT。 4:泡棉组装偶尔出现放不到位的情况。 | 1:反馈黄平从新评估发卡机结构优化出图改造！ 2:接近开关更换对向安装避开盲区！ 3:陈昌冠优化程序，上升模组原点上抬3mm使送料整体上升！ 4:由悬空破真空放料改为放料到位后破真空效果有所缓解！ | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | 1:客户巡检发现镭雕工位镭雕产品字体及外壳贴纸打印有缺陷字体不全 2:重新调整模板及贴纸字体色号加深投产320pcs发现有10个外壳贴纸贴偏！ 3: 泡棉车每一排小格有1~5mm间隙导致取泡棉位置不统一放料放不正！ | 1:从新调整镭雕模板镭雕交叉选项未勾选导致字体不清晰！ 2:外壳贴标签与回流线治具同步运行时有概率发生贴标与治具不同步现象导致贴纸节拍慢了一点从而贴纸不正，原因还在观察！ 3:泡棉车增加了导向出料使泡棉保证统一朝向控制间隙1mm以下验证还是有放泡棉压边放不下的情况，黄平出图增加泡棉治具运载矫正泡棉结构！ | 电气 | 陈昌冠
[10 empty] | 1:料盒送料车由固定坐标走位取料方式变更靠上限感应器检测料盒取料方式！ | 主要验证料盒上料车取料方式变更稳定性 其余已知问题点结构已出图下单加工件待物料到齐后更换验证 | 电气 | 陈昌冠
[10 empty] | 机械手取完料后等待载具进入缓存工位时间过久 | 载具缓存工位改变往动作较多的工位靠拢节约机械手取完料后等待时间 | 机械设计 | 黄平
|  |  | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 | PJ250121006 | 1 | 2025.4 | 8 | 1 |  | 交流接触器压差大国，客户产品测试要求较为精密压差过大导致测试不良较多，讨论方案左右通道合计增加12组继电器及继电器控制板切断负载回显 | 反馈结构下单改造所需物料 1：2块继电器固定板 2：继电器24个 3:EOL增加两块控制板 | 测试 | 刘伟
[10 empty] | 测试产品负载电流经过交流接触器后有0.2压差导致负载无法拉起电流测试不良 | 客户提供两个交流接触器更换测试验证有明显效果好转，负载回显线路全部更换到交流接触器下端接通回显线路 | 测试 | 刘伟
[10 empty] | 更换交流接触器测试验证依然有0.1左右压差，客户产品测试要求较为精密压差过大还是存在测试不过现象 | 第一方案反馈刘伟采购精密交流接触器更换验证，第二方案左右通道合计增加12组继电器及继电器控制板切断负载回显 | 测试 | 刘伟
[10 empty] | 两台设备安全光栅密度为20MM，客户现场所有设备安全规格为10MM，结构下单错误导致现场为20MM | 功率测试机安全光栅更换完成 | 机械设计 | 李学伟
|  |  | EOL功能测试机 | PJ250121007 | 1 | 2025.4 | 8 | 1 |  | 两台设备所有M12插仔探针更换新款探针 | 更换完成，待测试验证接触稳定性 | 测试 | 刘伟
|  |  | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 | PJ250227044 | 1 | 2025.4 | 14 | 1 |  | 设备生产出现治具压电池破皮现象 | 治具上盖板拆卸打磨弧形倒角便于更顺压入电池防止下压过程中摩擦电池表面！ | 机械设计 | 李学伟
|  |  | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | PJ250226042 | 1 | 2025.4 | 14 | 1 |  | 生产过程中X轴走动过程中R轴转动导致装机 | 初步判断为后触摸屏程序X13信号取反与正触摸屏程序不一致导致，杜磊远程修改触摸屏程序 | 电气 | 杜磊
唐乐兵 | 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ250114960 | 2 | 2025.3 | 20 | 2 | 汽车电子 | 键盘托盘没固定 | 加螺丝安装固定 | 生产 | 方康敬 | 2025.5.1 | 2025.5.30
[10 empty] | 治具安装方向不统一 | 拆掉重新安装 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 扫码枪离倍速链太远 无法自动扫码 | 加装延长线 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 摩尔力传感器压力异常 | 更换摩尔力传感器 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 设备没有止回器 | 机械下单购买 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 下层倍速链不转异响 | 倍速链松动 | 机械外发 | 张丙波
|  | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ241203898 | 3 | 2025.3 | 6 | 3 |  | 连锡文件学习失败 | 软件BUG待更新最新软件 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | P档测试失败 | 待相机厂商调试 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 相机亮度测试NG | 待相机厂商调试 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 相机色度测试NG | 待相机厂商调试 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | P档按压异常 | 重新调整机械手按压行程 | 电气 | 刘真
徐超 | 线体 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | EQEA换档面板测试设备，客户反应设备散热不行。需要优化。本来设备侧面是有散热风扇，但是两台设备合并在一起，风扇就起不了啥作用了。 | 反馈给结构黄工，需要业务同意才能做更改。此问题不优化的话，会影响到后期验收。 | 机械设计 | 黄平 | 2025.5.1 | 2025.5.30
[10 empty] | EQEA换档面板测试设备，在测试过程中阻值不稳定，时大时小。 | 排查线路，排查测控转接箱。发现时测控箱里面连接万用表的阻值转换板线没拧紧。重新拧紧线。 | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | EQEA换档面板测试设备，在测试过程中RN档，RD档报文经常测试NG。 | 调整机械手坐标以后还是不稳定。客户要求更改夹持固定产品方式。产品一边固定死，一边用气缸顶死，产品上方用气缸压住。 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | EQEA换档面板测试设备，在测试过程中，相机软件经常报错。无法测试。 | 相机厂家远程优化。生产验证。 | 采购 | 金希倩
| 单机 |  | 耐久测试设备_/ | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 |  | 面板测试设备CT严重不够，客户要求45秒。目前设备整体跑下来需要80秒。 | PLC和上位机优化程序。光色相机优化视觉软件。 | 销售 | 尹扬飞
[10 empty] | URE面板测试设备，光色相机在拍照测试过程中。偶尔会出现拍照粉红色问题。 | 联系相机厂家，远程处理。配合相机厂家验证。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | URE面板测试设备，光色相机在拍照测试过程中。偶尔会出现拍照粉红色问题。 | 联系相机厂家，远程处理。配合相机厂家验证。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | URE面板测试设备，光色相机测试CT时间太长。（目前拍4张照片需要30秒） | 相机厂家远程优化，配合验证。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | URE窗控测试设备，机械轴在调试过程中所有的轴报警。 | 联系机械手厂家处理。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | URE窗控测试设备，旋转电机。产品检测感应器，没有固定，用双面胶粘的。 | 反馈给结构卿林，需要做固定感应器支架。 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | URE换档操纵机构测试设备，客户工装板放两个产品。但是PLC程序只写了一个产品。 | PLC陈工更改程序。 | 电气 | 陈东洲
[10 empty] | URE换档操纵机构测试设备，倍速链只有一个产品检测感应器。需要加多一个产品检测感应器。 | 加装感应器，PLC陈工优化程序。 | 电气 | 陈东洲
[10 empty] | URE换档操纵机构测试设备，测试换档机构需要档把和面板一起测试。没有做固定面板的工装，只接了测试线束。客户要求增加面板的测试工装。 | 客户拉了电话会议，业务尹工。同意做面板工装。 | 销售 | 尹扬飞
| 单机 |  | 三代锁功能检测设备 | PJ241108864 | 2 | 2025.2 | 11 | 2 |  | 改设备一共三款产品，目前客户提供了两款产品。都已调试OK。还差一款产品未提供，无法调试。 | 试跑产品，验证设备功能。验证与倍速链信号交互。 | 电气 | 陈东洲
[10 empty] | 右锁体测试设备，产品到位了。设备停止不动。 | 曾工程序监控，发现时上位机这边测试信号没发。王工优化测试程序。 | 测试 | 王龙飞
[10 empty] | 客户EWEA产品结构更改。 | 客户拉了电话会议，黄平重新做固定产品销钉。 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | EWEA锁体初始位工位，在测试过程中经常会报警解锁气缸未到位。 | 排查发现产品上全锁未上到位。后续产品到站以后，和客户沟通需要上全锁到位。 | 测试 | 王龙飞
[10 empty] | EWEA锁体测试设备，客户拿来新款ET锁体过来测试。发现外开,内开测试NG。 | 排查发现中控锁没上到位，ET锁体上12V的电有可能上不了中控锁。与客户沟通上14V电能成功上中控锁。 | 测试 | 王龙飞
[10 empty] | EWEA锁体测试，客户要求测试流程更加直观的显示出OK或者NG。 | 上位机王工优化测试软件，优化测试流程。 | 测试 | 王龙飞
[10 empty] | EWEA锁体测试设备，设备运行中，无任何报警。但是设备停着不动。 | PLC和上位机信号交互异常。优化软件。 | 电气 | 曾均佳
[10 empty] | EWEA锁体测试设备，产品检测感应器经常会误感应。 | 公司寄了两个感应器过来更换验证。 | 采购 | 金希倩
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 推测在雕刻工装位置和打包机传送位置导致模块本体不良 | 打包机皮带 磨损导致掉粉脏污 以及压坏产品。皮带已经下单 安装后 问题将得到改善。 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.1 | 2025.5.30
[10 empty] | 打印标签工位频繁打印超时 | 优化改造中。 | 测试 | 颜耀松
[10 empty] | 等待发说明书工位 频繁超时。卡坏说明书3本 | 客户来料问题 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | 发说明书工位 磨花说明书背面字体。 | 优化改造中。 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | 装产品工位取产品气缸超时 | 精调试结构以及点位后，观察验证中。 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | 经验证凯盛包装盒公差过大，装车太紧导致升降轴无法顶起 | 优化改造中。 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | PCB放置工序，出现至少3次PCB放置不到位或者掉出情况，且未报警提示; | 优化改造中。 | 电气 | 陈昌冠
[10 empty] | 冬端盒下盖移栽，小皮带出现断裂问题 | 已经优化完成，持续试跑产品验证稳定中 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 冬端盒盖与终端盒下盖震动盘传送卡料问题 | 已经优化完成，持续试跑产品验证稳定中 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 压装后出现鼓包、扣位损坏或者缝隙大的 | 已经优化完成，持续试跑产品验证稳定中 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | 打印机位置，二维码不出来或二维码剪切后负压 异第; | 已经优化完成，持续试跑产品验证稳定中 | 测试 | 颜耀松
[10 empty] | 读码测试机- 装上盖时有出现合盖未扣进usb | 调整优化USB定位夹爪 | 电气 | 陈昌冠
[10 empty] | 读码测试机- 合上盖工位CT无法满足，待分析动作 | 1.直振产品进入接料载具不顺畅2.抓料逻辑需优化。 | 电气 | 陈昌冠
[10 empty] | 包装机- B区取包装盒存在吸嘴单边吸不上产品，逻辑动作逻辑会把另外一边吸取到的产品抛NG | 更换风琴吸盘，已下单购买 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | 包装机- 取usb产品位底板出现向下倾斜，导致吸嘴单边无法吸取，无法进行调节 | 吸盘位置下调。 | 电气 | 陈昌冠
[10 empty] | 包装机- 当出现泡棉或者产品未放到位的时候，影响后工位的发说明书，建议在放完产品后增加弹簧压板下压整形平整。 | 增加左右导向轨道，以及刮料机构。 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | 包装机- 说明书料道厚度调节，调节困难，同时如调节不到会出现发重叠两本说明书同步出来，或发说明书挂料道或对产品有白色划痕，同时泡棉或产品未放到位存在影响说明发放。 | 难度较大，还在评审中。 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | 包装机-CT较慢(目前无故障UPH预计为380pcs) | 1.皮带速度加快(已优化);2.载具流动逻辑继续优化(已优化部分) | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | 包装机-齿形皮带存在检测不到产品的情况 | 重新调整传感器或找合适传感器 | 电气 | 陈昌冠
[10 empty] | 缩短上下料阻挡气缸距离。 | 打孔安装完成 | 机械设计 | 黄平
| 线体 | 顺德美的 | 美的洗涤电器wifi线 | PJ240201058 | 8 | 2024.4 | 20 | 8 |  | 由于线体搬迁设备挪动，机器人1需要重新调试点位。 | 测试机机器人1点位调试中 | 销售 | 邱林涛
[10 empty] | 由于线体搬迁设备挪动，机器人1-2需要重新调试点位。 | 测试机机器人1点位调试调试完成 | 销售 | 邱林涛
[10 empty] | 由于线体搬迁设备挪动，分板机机器人需要重新调试点位 | 分板机A治具点位调试完成 | 销售 | 邱林涛
[10 empty] | 由于线体搬迁设备挪动，分板机机器人需要重新调试点位 | 分板机B治具点位调试完成 | 销售 | 邱林涛
[10 empty] | 由于线体搬迁设备挪动，打包摆盘机器人需要重新调试点位 | 打包摆盘机器人点位调试完成 | 销售 | 邱林涛
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪 | 在线功能测试设备_非标 | PJ250224034 | 1 | 2025.4 | 30 | 1 | 汽车电子 | 1.检查设备有无缺少的结构件 2.配合上位机调试设备 | 1.两边门感应器缺少铝型材固定 2.产品夹爪缺少感应器固定支架 3.产品端子气缸有一个气管调节阀漏气需要更换（已反馈催物料） 4.安装视觉软件 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.5.1 | 2025.5.30
[10 empty] | 调试设备 | 1.给产品按键对点位，已对完 2.调试视觉软件，做模板，完成一半 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 调试设备 | 1.调试视觉软件，模板已做完，待试制验证 | 采购 | 金希倩
| 单机 | 长沙雨花比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 2 | 2024.12 | 11 | 2 |  | 1.客户反馈测试ok后有时没给取料信号导致机械手不拿料 | 测试台安全信号继电器灯有正常输出点亮，机械手那边有时接收延时，和电气沟通，电气说只要继电器灯有亮就是正常的 | 机械设计 | 张丙波
| 线体 | 长沙望城比亚迪 | 在线功能测试台 | PJ250123012 | 3 | 2025.4 | 27 | 3 |  | 调试设备 | 1.给产品按键对点位，已对完 2.调试视觉软件，做模板，完成一半 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 调试设备 | 1.调试视觉软件，模板已做完，待试制验证 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 调试设备 | 1.调试机械手产品放取点位和载具产品点位 | 电气 | 刘真
[10 empty] | 调试设备 | 1.对产品按键点位和按压是否到位 2.联机试跑，上位机和PLC通讯过程中光电测试延时ng，上位机这个步骤发生错误，后续重装系统后能正常联机试跑，机械手步骤没问题 | 电气 | 刘真
[10 empty] | 调试设备 | 1.联机自动测试时挂RN和R挡测试不过，按键快换的胶套太滑卡不住，绑上防滑的胶带即可 2.放1快换去取2快换时转了90度，对CD有影响把两个换成同一个方向，重新对机械手点位 | 电气 | 刘真
[10 empty] | 调试设备 | 1.和上位机联机自动测试时未能跑起来，发现plc软件没有更新好在公司未调试过，软件需要改好后发来 2.plc软件改好后边跑边改，测试点位没问题 | 电气 | 刘真
[10 empty] | 调试设备 | 1.和上位机联机试跑优化CD、流畅度 2.排查上下联机线点位是否正确（接线没问题） | 测试 | 梁昭
[10 empty] | 上位机can通讯发送失败 | 1.上位机测试时报文发送失败，前面测试时没问题，后面上no挡电失败发现产品有一个针脚歪了，掰正之后测试也不行，把kc8000的相子拆开未发现异常 | 测试 | 梁昭
[10 empty] | 上位机can通讯发送失败 | 1.把另外一台机的kc8000的盒子和测试线换过来，测另一款产品，也是can报文发送失败，电压和导通都是正常的，未发现问题点 | 测试 | 梁昭
刘亚强 | 线体 | 顺德三水海尔 | 青岛曼尼科智能科技有限公司 | PJ231016381 | 3 | 2024.3 | 4 | 3 | 白色家电 | ICT皮带跑偏，容易脱落，惰轮歪斜 | 更换大齿形皮带，更换惰轮 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.5.1 | 2025.5.30
| 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 6 | 2025.4 | 22 | 6 | 白色家电 | 对插工装插不到位，有偏差 | 调整对插工装位置 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 通讯，干扰音频未验证 | EOL设备通讯验证，干扰音频验证，改线验证。 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 工装针点对不上，几个针点电压经常测不到 | 正在排查验证中，临时把针掰下，更换尖的探针 | 工装 | 高勇
[10 empty] | PLC,上位机自动联跑未调试 | 烧录，FCT已调试完，EOL,听音正在进行中 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 老化仿形插头做错，导致气缸行程有干涉 | 临时铣掉载板10mm | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 老化対插针模位置不水平，有卡顿，不顺畅 | 已调整25个工位，正在进行 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 老化対插针模感应器，行程未调试 | 已调整10个工位，正在进行 | 电气 | 陈昌冠
[10 empty] | 老化IO模块验证完，所有网线，USB线重新走线规划整理 | 正在进行中 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 老化CNA卡通讯线接错 | 重新接线，正在进行中 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 老化温度过高后，气管不耐高温，气管变形爆开漏气 | 已更换耐高温气管 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 老化仿形插头做错，导致气缸行程有干涉 | 安装仿形插头，调气缸行程，和感应器位置 | 机械设计 | 张丙波
谢俊 | 受伤恢复中
张学松 | 春节期间摔断腿 病假中
袁盛武 | 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1ISO设备批量跑料生产跟线 | 更换双绞测试线验证 | 测试 | 林海 | 2025.5.1 | 2025.5.30
| 线体 | 武汉宝新创 | 主机自动线设备 | PJ240903771 | 4 | 2024.10 | 7 | 2 | 白色家电 | 之前的秤重机达不到客户要求进行更换 | 拆除之前的称重机，安装新秤重机 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 秤重机前阻挡气缸未起作用 | 调整阻挡气缸位置，更改气缸电磁阀控制线到秤重机控制 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 之前的秤重机达不到客户要求进行更换 | 远程PLC工程师上位机工程师进行程序调试 | 电气 | 王俊
[10 empty] | FCT设备移栽机两边都挡住了，不好调试维护 | 沟通公司机械工程制作压条，电源箱翻个面留出空间方便维修，调试 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | FCT设备电缸金手指探针插到位了，PCB板没有到位的异常 | 金手指PCB板弹簧换成垫片增加伸出长度后OK | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 平移机，转角机及接驳台 | 设备进行通气通电，轨道链条，气缸，传感器等进功能验证设备轨道链条，气缸，传感器等进功能验证 | 机械设计 | 王永峰
胡远来 | 线体 | 坪山比亚迪 | IDC整机OTA升级自动化测试、IDC整机自动化功能测试设备 | PJ240905776 | 8 | 2024.11 | 27 | 8 | 汽车电子 | 客户要求搬迁线体 | 线体打水平，调轨道 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.5.1 | 2025.5.30
[10 empty] | 功能测试设备摆放顺序错误 | 重新调整功能检测设备摆放位置
[10 empty] | 增加开关电源，接线 | 安装开关电源卡槽，接线，整理线路 | 电气 | 黄雷
[10 empty] | 电气联动，微调轨道平行度 | 设备调水平，轨道对齐 | 电气 | 黄雷
[10 empty] | 检测位工装调试， | 微调探针模组 | 测试 | 程传论
[10 empty] | 客户要求后段接驳台移至前段 | 拆除信号线，气管，挪动设备位置 | 机械设计 | 曾杰
[10 empty] | 协助电气工程师调试设备动作 | 微调扫码位置阻挡气缸调，测试位顶升气缸位置 | 电气 | 黄雷
[10 empty] | 测试探针模组定位柱偏移导致插不进载具定位孔 | 定位柱固定孔铣成腰孔，方便微调 | 机械设计 | 曾杰
[10 empty] | 设备之间需要用板金件连接在一起， | 安装设备之间的连接板固定位置 | 机械设计 | 曾杰
[10 empty] | 空气密封结构件漏改牙导致气管接头无法安装 | 拆除密封结构件返修重新攻牙，重新安装 | 机械设计 | 曾杰
[10 empty] | 工装载板漏安装导致无法正常工作使用 | 重新制作工装载板，重新安装 | 机械设计 | 曾杰
[10 empty] | 密封圈装反，螺丝漏装 | 重新安装，补齐漏装螺丝 | 生产 | 方康敬
| 单机 | 东莞浩永 | 空调执行器性能检查机 | PJ240312126 | 1 | 2024.5 | 13 | 1 | 白色家电 | 设备检测功能不稳定 | 微调旋转轴的转动角度 | 测试 | 李增欢
| 单机 | 鹅埠比亚迪 | 压缩机测试台架 | PJ241205909 | 3 | 2025.3 | 27 | 3 | 汽车电子 | 启动，急停按钮挪位置 | 重新安装按钮钣金件 | 机械设计 | 曾杰
[10 empty] | 增加开关电源，接线 | 安装开关电源卡槽，接线，整理线路 | 机械设计 | 曾杰
| 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 机器人 | 老化仿形插头做错，导致气缸行程有干涉 | 帮忙拆除仿形插头， | 机械设计 | 曾杰
[10 empty] | 老化仿形插头做错，导致气缸行程有干涉 | 安装仿形插头，调气缸行程，和感应器位置 | 机械设计 | 曾杰
| 单机 | 顺德美的高创 | CDHD-HV老化柜 | PJ230904308 | 1 | 2024.1 | 4 | 1 | 机器人 | 设备正常测试时烧保险烧坏电源 | 更换新的保险座，更换新的开关电源 | 机械设计 | 曾杰
杨唐贤 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 其它 | 四台机相机打光调试拍照效果。 | 视觉软件读取不到重量，称重通讯地址不一样，更改PLC通讯地址。 | 采购 | 金希倩 | 2025.5.16 | 2025.5.30
[10 empty] | 老化后测试不良较多， | 将高压电源线更换成带屏蔽的线跟进观察中 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 老化后前工位电机固高伺服测不过， | 将测试柜拆下排查线路 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 老化4号位报485接触不良，将所有485线路排查 |  | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 老化前噪音测试不稳定，咪头顶到产品了，将咪头后移并打胶固定 |  | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 增加新机型，老化测试脚本制作并测试与优化脚本 | 可使用 | 丘文华 | 丘文华
[10 empty] | 增加新机型，安规与老化前测试、老化后测试脚本制作 | 可使用 | 丘文华 | 丘文华
| 单机 | 重庆传音 | 彩盒A0I检测设备 | PJ250321073 | 2 | 2025.4 | 27 | 2 | 3C电子 | 将所有载板增加TYPE-C数据线 |  | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 两台设备方向不一样，更换结构件使方向一致 | 更换完成后出料罩子无法安装，已联系周向敬重做 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 四台机相机打光调试拍照效果。 | 视觉软件读取不到重量，称重通讯地址不一样，更改PLC通讯地址。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 四台机测试mes系统，四台机已调通。 |  | 采购 | 金希倩

## 责任划分说明
分类 | 部门归属 | 责任人 | 划分说明
1 | 销售 | 相关人员 | 现场变更技术要求、工艺更改，业务对接和项目评审的方面问题归属
2 | 机械设计 | 张丙波和负责工程师 | 公司内下单采购制作的设备、详细工艺参数、数量、易损备品未明确要求等方面问题归属
3 | 机械外发 | 张丙波和负责工程师 | 整机外发 或关键机构外发详细工艺参数、数量、易损备品未明确要求的问题归属
4 | PMC | 常雄和负责人 | 设备发货到现场项目内设备未装配完整、物料缺失、电气点位运动控制未调试验证、测试硬件缺失以及软硬件的调试对位验证未完成：
5 | 生产 | 高勇和负责人 | 机械装配、PLC电气组装问题（方康敬）、测试仪器、转接箱线路问题（谢朝良）测试工装配置、铭牌问题（邱均海、高勇）
6 | 电气 | 王俊和负责工程师 | 软件动作控制、前后对接信号、测试对接信号问题
7 | 测试 | 于振华和负责工程师 | 测试软件、时间、优化、测试触发信号对接问题
8 | 采购 | 金希倩和负责采购员 | 外购设备标准件、机加件、配件、易损件备品、等品质问题，物料是否符合技术协议工艺要求、BOM要求、质量的问题的归属
9 | 研发 | 黎佩锋和负责工程师 | 研发类设备测试类控制硬件BOM、调试问题归属

## Sheet2
PJ240509589 | TTi | EOL性能测试机 | 1 | 2024.6.29 | 林潇伟
PJ240517598 |  | 018859 角度测试机 | 1 | 2024.7.19 | 林潇伟
PJ240509590 |  | Gang Box成品功率测试机 (A类: MIL-BCFPPT-009) | 1 | 2024.6.29 | 林潇伟
PJ250116968 |  | 991006332-阻抗检查夹具升级(D类)夹具 | 1 | 2025.2.27 | 林潇伟
PJ250327088 |  | 991116335-平衡测试机-M18 | 1 | 2025.5.7 | 林潇伟
PJ250429148 |  | 991116331-功能测试机 | 1 | 2025.5.15 | 林潇伟
PJ240430577 | 顺德美的 | 顺德工厂-ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | 1 | 2024.7.31 | 林潇伟
PJ250410113 | TTi | 991006335-协作机器人底座 - | 2 | 2025.5.26 | 林潇伟
PJ250121006 |  | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 | 1 | 2025.4.8 | 林潇伟
PJ250121007 |  | EOL功能测试机 | 1 | 2025.4.8 | 林潇伟
PJ250227044 |  | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 | 1 | 2025.4.14 | 林潇伟
PJ250226042 |  | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | 1 | 2025.4.14 | 林潇伟