## 客服现场跟进设备问题分析
2025年6月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 线体 | 衡阳比亚迪 | 线路板全自动组装线 | PJ240905775 | 1 | 2024.11 | 20 | 1 | 汽车电子 | 点胶机出胶重量不稳定 | 调整压电阀下降时间和开阀时间较量可以控制在8-9mg范围内; | 机械设计 | 张丙波 | 2025.6.10 | 2025.6.21
[10 empty] | 停机后首次点胶1、2、3个不圆 | 连续点胶也是1、2、3个不圆，后面21个点都比较圆，压电阀的参数控制不对。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 点胶检测圆度要求未体现、未存储检测记录无法追溯 | 联系人员外包工程师优化增加圆度检测数值显示，软件检测记录无法实现，需要重新编写软件后才能实现。 | 软件外发 | 张丙波
| 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 1 | 2024.9 | 22 | 1 | 白色家电 | 测试段、包装段皮带跑出轨道 | 测试段皮带线、包装皮带线已全部更换两头小滚筒防跑偏，更换后3线测试包装皮带线还是有出现跑偏现象，特意买了个激光水平尺加卷尺的方式进行了测量，包装段6米皮带线组装偏差约10mm(长度左右相差），面对面固定脚相差5mm左右，上面灯架面对面固定脚偏差相同；皮带下底部脚架下口只拉了一条3*3的横梁，顶部没有拉横梁加以固定、1.9米高且6米全覆盖式的离子风机等导致架子轻碰即晃动；皮带线组装时没有按照行业要求用角尺横平竖直90度角进行装配导致；其二、底部拖滚轮安装时没有按照相对距离安装平行也会造成皮带过拖轮时偏向性动力造成皮带偏位 | 生产 | 方康敬 | 2025.6.22 | 2025.6.30
[10 empty] | ICT FCT更换皮带同步轮 | 1线自动线1台ICT 3台FCT已全部更换新改的皮带和同步轮,电机同步轮长度超出两端同步轮约 2mm,现场打磨后安装可用,;张力调节轮因固定螺丝长度不够沿用了旧的轮子和螺丝,轨道垫高后担心测试时板子会压皮带,观察了一天没有出现皮带跑偏及断皮带的现象，皮带有一定程度的受压现象。 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 插件线链条张力没有调整到位，链条卡死： | 用餐空闲时重新调整到合适位置后正常 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 回流皮带线有异响和明显滚筒不良 | 更换了有异响和明显滚筒不良的前后滚筒，跟进调整运行一天没有出现跑偏和异常。 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | ICT FCT平移机阻挡占用轨道范围、电容高的产品无法通过，影响产品运行。 | 重新制作采购测试类型阻挡更换： | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 马丁分板机分板载具验证 | 原设备只提供一套载具，自己设计两套载具 1583、832两款 | 机械外发 | 张丙波
| 线体 | 重庆美的 | 025-重庆工厂-JG008-88新品-FCT测试系统新购项目 | PJ250513165 | 19 | 2025.6 | 17 | 19 | 白色家电 | 改造项目现场安装仪器支架 | 2台FCT测试设备每台安装5个测试仪器放置支架，现场开孔攻牙。 | 销售 | 邱林涛 | 2025.6.23 | 2025.6.26
林潇伟 | 单机 | TTi | Gang Box成品功率测试机 (A类: MIL-BCFPPT-009) | PJ240509590 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 | 锂电 | 更换新插仔加工件验证损坏现象 | 待持续生产验证 | 销售 | 龙光传 | 2025.6.3 | 2025.6.22
|  |  | 018859 角度测试机 | PJ240517598 | 1 | 2024.7 | 19 | 1 |  | 产品压紧接触面使用铁氟龙粘贴临时方案不可行压紧接触久了易融 偶尔有实测值偏低现象与读取测试值相差6度左右 | 判断为产品启动测试过程中一直旋转震动导致单向压块持续受力摩擦，反馈结构从新制作压块嵌入优力胶形式(与客户确认可收费改造) | 机械设计 | 曾伟立 | 2025.6.3 | 2025.6.18
|  |  | M12系列自动碰焊机入料口安全维修 | PJ250516171 | 9 | 2025.6 | 16 | 9 |  | 客户下单改造设备入料口需增加安全防护措施 (已改一台，余下八台） | pvc板安装光栅走线有干涉，反馈黄平后续图纸修改避让光栅线路 | 机械设计 | 黄平 | 2025.6.3 | 2025.6.29
|  |  | 自动碰焊机升级(B类)(含夹具、安装、调试） | PJ250305047 | 1 | 2025.3 | 28 | 1 |  | 产品碰焊点位变更碰焊方式变更，原有程序不能够实现碰焊 | 杜磊更改碰焊级程序完成 | 电气 | 杜磊 | 2025.6.4 | 2025.6.30
|  |  | 功能测试机MIL-BC-EOLT-001升级 | PJ250520179 | 1 | 2025.6 | 20 | 1 |  | 设备测试电流偏下限导致偶尔测试不过 | 负载线延长增加阻抗 | 测试 | 肖英明 | 2025.6.5 | 2025.6.25
|  |  | EOL性能测试机 | PJ240509589 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 |  | M12公头插仔与产品母头插仔较多插坏插仔导致插不进现象，产品母头插仔存在左右高低不平公头插仔未能矫正 | 反馈黄平从新制作两个插仔向内压缩两边各0.25mm确保矫正产品避免插边导致插仔损坏 | 机械设计 | 黄平 | 2025.6.6 | 2025.6.24
[10 empty] | 客户反馈第二工位测试百分百不良，经排查于110项读不到电压值导致 | 更换USB测试线恢复正常生产 | 测试 | 刘伟
|  |  | EOL功能测试机 | PJ250121007 | 1 | 2025.4 | 8 | 1 |  | 临时增加六组继电器将负载回显单独隔开控制验证测试功能， | 与客户确认改造方案及验证方案可行性 | 测试、 | 刘伟、 | 2025.6.8 | 2025.6.13
[10 empty] | EOL测试机双工位增加12个继电器控制负载回显功能 | 改造完成 | 测试、 | 刘伟、
[10 empty] | M12插仔易损导致接触不良测试NG较多 | 两台设备更换M12插仔5个 | 机械设计 | 李学伟
|  |  | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 | PJ250121006 | 1 | 2025.4 | 8 | 1 |  | 客户新提出要求接触器与CC-CP继电器控制需分开点位控制 | 两工位增加8个控制点改线完成 | 测试 | 肖英明 | 2025.6.10 | 2025.6.28
[10 empty] | 产品测试完成插仔在有损坏的情况下容易卡住产品无法拔出上升情况 | 左右工位各增加一个压产品气缸，硬件相关安装完成待增加程序动作优化！两台设备改造完成 | 机械设计 | 李学伟
|  |  | 991116335-平衡测试机-M18 | PJ250429149 | 1 | 2025.6 | 11 | 1 |  | 取料Z轴上线槽型感应器EE-SX674-WRS48d损坏，客户提供感应器更换 | 反馈工程师下单采购等同传感器归还客户 | 机械设计 | 黄平 | 2025.6.11 | 2025.6.16
[10 empty] | 入料口缺少安全光栅未安装 补料气缸磁铁加工件牙孔为M6气缸螺杆为5MM导致安装不了 | 安全光栅到货安装 反馈PMC联系供应商重做 | 生产 | 方康敬
|  |  | 991006331-M12CP自动碰焊机碰焊夹具FK130300-01Z-C078~C109(D类) | PJ250519177 | 32 | 2025.6 | 6 | 32 |  | 32套夹具有7套牙孔滑牙无法锁紧 | M3*6螺丝更换长度12MM螺丝，反馈PMC追责供应商 | 采购 | 金希倩 | 2025.6.17 | 2025.6.17
|  |  | 双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 | PJ250227044 | 1 | 2025.4 | 14 | 1 |  | 设备生产过程中出现R轴旋转撞机现象，判断为X轴移动过程中R轴旋转过快导致X轴未走出焊头碰焊位撞机 | 临时方案R轴自动速度降低X轴速度提速，反馈杜磊优化程序增加条件限制 | 电气 | 杜磊 | 2025.6.20 | 2025.6.23
[10 empty] | 设备生产过程中出现R轴旋转撞机现象，经调监控发现为员工操作未取走产品但已取走散件电池三次，以至于设备内存在三个已碰焊产品取走第一个后X轴同步运动导致R轴撞机 | 杜磊优化程序增加防呆功能，取走第一个产品X轴R轴保持不动作待第二个产品放下后Z轴上升到位信号检测再给与X轴R轴信号动作 | 电气 | 杜磊
|  |  | 功能测试机 | PJ250516173 | 1 | 2025.6 | 21 | 1 |  | 设备调试电机动作不顺畅，PMC紧急调用家里设备电机及驱动器发往现场替换调试 | 临时调试完成交付客户使用，待客户CPK完成后优化测试完成后需给PASS长亮灯提示 | 电气 | 杜磊 | 2025.6.24 | 2025.6.27
[10 empty] | 1：储存数据无法下载到U盘 2：报警记录日期选项错误，储存页面日期选项为报警记录日期选项 3:测试NG需报警同时蜂鸣器响声3秒 | 杜磊优化程序完成，与客户确认验证可行 | 电气 | 杜磊
唐乐兵 | 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ241203898 | 3 | 2025.3 | 6 | 3 | 汽车电子 | 优化机械手程序 | 93秒优化到80秒 | 电气 | 李磊 | 2025.6.3 | 2025.6.30
[10 empty] | 测试针排误测率 | 重寄3n探针更换验证 | 生产 | 高勇
[10 empty] | 一台机P档紧急按钮阻值异常 | 经过排查发现是探针组件问题，需寄回公司重新压针 | 生产 | 高勇
| 线体 | 常州毫厘 | IMU组装自动线 | PJ241010813 | 20 | 2024.11 | 22 | 20 |  | 主板经常放偏 | 视觉抓圆工具抓偏导致放偏，修改抓取方式，不再抓圆采取抓边的方式 外发董建 | 采购软件外发 | 金希倩 | 2025.6.10 | 2025.6.13
[10 empty] | 料盘用完后只有提示没有报警 | 修改PLC程序 | 电气 | 蔡柯丙
[10 empty] | 固化炉高温探头装的位置不对，探头显示温度100°实际只有85 | 把高温探头装到轨道上\外发老池 | 机械外发 | 张丙波
[10 empty] | 点胶机抓取MARK点失败 | 待点胶机厂家修改软件 外发聚鑫视 | 机械外发 | 张丙波
梁栋 | 线体 | 印度海尔 | PCB Assembly line（PCB组装线） | PJ241029848 | 329 | 2025.3 | 17 | 329 | 白色家电 | 配电柜没有垫脚 | 现场重新定制安装 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.6.1 | 2025.6.30
[10 empty] | 皮带线灯管缺少 | 供应商供货不足,收发货没点数量 | PMC | 计建军
[10 empty] | 电线槽连接件分开装箱海关扣押 | 现场重新定制采购 | PMC | 计建军
[10 empty] | 代客户采购的电脑没有配置显示器 | 现场采购 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 电柜内空开配置不足 | 公司采购补发 | 生产 | 方康敬
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 未填写日报 |  |  |  | 2025.6.1 | 2025.6.30
欧阳天华 | 线体 | 长沙雨花比亚迪 | 在线功能测试台 | PJ250123012 | 3 | 2025.4 | 27 | 3 | 汽车电子 | 跟进客户产品试制 | 已试制完成（由于设备上的产品线束坏了只能用人工进行测试） | 测试 | 梁昭 | 2025.6.3 | 2025.6.11
[10 empty] | 验证动作是否有报文输出 | 1.产品报文能正常测试到，但是有时候无法发送，通过排查发现产品插头接触不良，原因是压装气缸只压到产品的一端，插头那一端没有到单位导致的，需要压到另一边已和机械反馈加长一边的压装 | 测试 | 梁昭
| 线体 | 长沙雨花比亚迪 | 综合测试设备_非标 | PJ240204075 | 10 | 2024.4 | 19 | 10 |  | 客户反馈测试内阻ng | 通过排查发现测不过的产品有一个继电器没有动作电流显示只有一半，导致内阻阻值显示无穷大，原因是产品继电器的线束插头没有插到位导致，换了一根插头后测试正常很稳定 | 测试 | 梁昭 | 2025.6.12 | 2025.6.12
| 单机 | 长沙金霞比亚迪 | HA2E左前窗控自动测试模组_非标 | PJ241014824 | 2 | 2024.12 | 11 | 2 |  | 机械手接收不到到位信号，无法取产品 | 机械手接收不到信号，排查后发现安全信号继电器短路片接触不良螺丝松动导致，拧紧后即可 | 生产 | 方康敬 | 2025.6.13 | 2025.6.27
| 单机 | 宁波比亚迪 | EOL综合性能测试仪 | PJ250418124 | 20 | 2025.6 | 11 | 20 |  | 旧设备软件测试不过 | 客户工程师认为设备问题，排查设备后并未发现问题，让客户自行检查软件 | 上位机 | 张浩
袁盛武 | 线体 | 武汉美的暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 武汉美的空调外机2线设备皮带频繁损坏，导致产品损坏等异常问题 | 更换公司寄过来新款同步轮，皮带等并跟进使用效果 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.6.3 | 2025.6.30
[10 empty] | FCT设备，接驳筛选一体机 | 配合测试工程师黄工进行产品测试项验证 | 测试 | 黄云华
[10 empty] | 显示板线提升机进出料卡载具异常 | 经排查卡载具发现链条调紧了导致卡，调整链条松紧度并打油后OK | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 显示板线款载具回流轨道卡载具 | 经排查发现是轨道对接处有偏差，调整轨道位置后已OK | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 显示板线款载具回流轨道第2段倍速链不转了 | 经排查发现是倍速链卡了，调整倍速链及打油后OK | 生产 | 方康敬
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 熔断器容易烧坏 | 更换功率大的 | 电气 | 杨帮 | 2025.6.1 | 2025.6.23
[10 empty] | 烧录工装，转接箱线路未排查 | 用万用表排查线路是否导通 | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | 烧录 PLC点位未对 | 对点位，优化程序 | 电气 | 杜鹏
[10 empty] | 烧录软件框架未设计，工装未调试 | 已设计完成并验证 | 测试 | 李增欢
[10 empty] | 5台设备安全门按钮顺序跟其它厂家不一致 | 按照客户要求统一更改 | 机械外发 | 张丙波
[10 empty] | FCT机台照明灯管烧坏 | 24V接到220V，已更改线路，灯管未到 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 五台设备安全门关不上，磁铁吸不住 | 调整磁铁位置 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 烧录吸附真空吸力小，PCB板吸不起来 | 跟结构沟通更该大吸力真空发生器或是真空泵，气管更换6mm,更换大吸盘 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 烧录抓手下压气缸动作太快，震动太大 | 增加节流阀，调气压 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | ICT皮带跑偏，容易脱落，惰轮歪斜 | 更换大齿形皮带，更换惰轮 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 老化仿形插头做错，导致气缸行程有干涉 | 安装仿形插头，调气缸行程，和感应器位置 | 供应商 | 金希倩
[10 empty] | 老化5工位4通道无电流 | 负载板线路没插好，重新插紧 | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | 老化28工位4.5通道无电流 | 仿形插头对插头没有插到位，接触不好 | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | 老化34.35工位无电压，无电流 | A2B线接头脱落，接触不好， | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | 老化38工位6通道无电流 | 负载板无输出，更换负载板 | 生产 | 谢朝良
[10 empty] | 老化工位21，43工位仿形插头，跟产品不水平，插入产品不顺畅 | 调整产品载板上下位置 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 老化39，45，48工位仿形插头跟产品不水平，插入产品不顺畅 | 调整产品载板上下位置 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 老化工控机临时放在地上验证，未放入机台安装，整理线路 | 安装工控机支架，整理线路 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 老化仿形插头做错，维护不好拆装 | 全部拆了发给供应商修改重做，现场重新装配，调试 | 供应商 | 金希倩
[10 empty] | 6号工位左夹持取料气缸报警 | 夹料位置不居中，微调X轴坐标 | 电气 | 杨帮
[10 empty] | 烧录测试CT达不到技术要求 | 远程优化烧录程序 | 测试 | 李增欢
[10 empty] | 老化进板位偶尔出现卡板 | 调整升降机轨道与老化轨道水平 | 生产 | 方康敬
| 线体 | 顺德三水海尔 | 青岛曼尼科智能科技有限公司 | PJ231016381 | 3 | 2024.3 | 4 | 3 |  | 阻挡气缸损坏 | 更换固化炉阻挡气缸 | 供应商 | 金希倩 | 2025.6.25 | 2025.6.28
[10 empty] | CT中间扫码位置安装在中间造成运行时间长,CT未满足 | ICT中间扫码位置更改到进板位 | 机械设计 | 王永峰
胡远来 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 白色家电 | 老化仿形插头做错，维护不好拆装 | 全部拆了发给供应商修改重做，现场重新装配，调试 | 供应商 | 金希倩 | 2025.6.2 | 2025.6.6
| 线体 | 惠州三华 | 空调内机板在线双工位测试设备 | PJ231219465 | 2 | 2024.3 | 20 | 2 |  | 安装光栅 | 3个项目所有测试设备门口安装光栅 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.6.7 | 2025.6.10
| 线体 | 坪山比亚迪 | IDC整机OTA升级自动化测试、IDC整机自动化功能测试设备 | PJ240905776 | 8 | 2024.11 | 27 | 8 | 汽车电子 | 电气联动，微调轨道平行度 | 设备调水平，轨道对齐 | 销售 | 尹杨飞 | 2025.6.11 | 2025.6.13
[10 empty] | 测试探针模组定位柱偏移导致插不进载具定位孔 | 定位柱固定孔铣成腰孔，方便微调 | 机械设计 | 曾杰
[10 empty] | 检测位工装调试，针模对不上,接触不良 | 探针仿型定位重做 | 机械设计 | 曾杰
| 线体 | 芜湖美智 | 电子分厂外机测试自动化项目 | PJ220330128 | 2 | 2022.6 | 7 | 2 | 白色家电 | 更换新同步轮，惰轮，皮带，轨道加垫片 | 更换新同步轮，惰轮，皮带，轨道加垫片 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.6.14 | 2025.6.18
| 线体 | 芜湖智行畅联 | 车载导航自动化（组装）线 | PJ250310049 | 1 | 2025.6 | 13 | 1 | 汽车电子 | 显示屏一体机安装固定板螺丝孔尺寸错误， | 重新打孔攻牙，安装一体机 | 机械设计 | 曾伟立 | 2025.6.19 | 2025.6.30
[10 empty] | 人工操作台没有预留走线孔， | 人工操作台重新打走线牙孔 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 人工操作台没有预留手环报警器安装牙孔 | 重新打手环报警器安装牙孔，按装手环报警器 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 整线没有预留联接固定牙孔 | 重新打牙孔，整线联机 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 螺丝机安全门打开时卡顿 | 将安全门销孔往一边铣 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 倍速链运行时发出卡顿声， | 更换新的轴承 | 采购 | 金希倩
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | EQEA换档面板测试设备，在测试过程中RN档，RD档报文经常测试NG。测试值不稳定。 | 联系结构黄光磊，优化产品固定方式。（重新做配件） | 机械设计 | 黄光磊 | 2025.6.9 | 2025.6.27
[10 empty] | EQEA换档面板测试设备，在测试过程中阻值不稳定，时大时小。 | 更换第一台机，固定产品结构由两边加持更改为从上往下压紧方式。调试机械手点位，跑产品验证稳定性。 | 机械设计 | 黄光磊
| 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备_/ | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 |  | 窗控测试设备CT严重不够，客户要求45秒。目前设备整体跑下来需要80秒。 | 测试王龙飞优化软件。PLC陈东周优化机械手动作。双方信号交互时间做优化。结构增加倍速链缓存机构。 | 机械设计 | 周向敬 | 2025.6.14 | 2025.6.14
[10 empty] | 窗控测试设备CT严重不够，客户要求45秒。目前设备整体跑下来需要100秒。 | 测试王龙飞优化软件。PLC陈东周优化机械手动作。双方信号交互时间做优化。结构增加倍速链缓存机构。经过一系列优化，目前CT能达到70秒。 | 机械设计 | 周向敬
[10 empty] | 窗控测试设备CT严重不够，客户要求45秒。目前设备整体跑下来需要100秒。 | 经过一系列优化CT达到70秒。已经到极限了。客户说是不接受要退机，业务尹工和客户沟通。 | 机械设计 | 周向敬
[10 empty] | 窗控测试设备CT严重不够，客户要求45秒。目前设备整体跑下来需要100秒。 | 经过一系列优化CT达到70秒。已经到极限了。客户说是不接受要退机，业务尹工和客户沟通。 | 机械设计 | 周向敬
| 单机 | 北京合康 | BMS 设备 | PJ240710688 | 1 | 2024.9 | 27 | 1 | BMS | 设备电源开关板，螺丝全部掉了。设备线束杂乱。 | 重新装配螺丝，整理线束。 | 测试 | 黎佩峰 | 2025.6.6 | 2025.6.7
| 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 线体试跑，初始工位报警频繁。 | 锁体存在差异，找客户沟通。调整气缸行程。 | 机械设计 | 曾伟立 | 2025.6.3 | 2025.6.30
杨唐贤 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 电气控制 | 485查分信号超标 | 更换老化后弱电测试板，并增加485差分信号接线 | 测试 | 丘文华 | 2025.6.1 | 2025.6.30
[10 empty] | 工装通讯不良 | 30个产品载具上RS31机型的刹车测试线接错（需接B2，现在接的B1)，重新接线 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 工装通讯不良 | 载具使用TYPE c生产时候有的载具连不上产品，将30个载具全部测试，目前测试了十五个，其中两条TYPE C线不良，两个USB转接小板不良均更换了之后恢复正常。 | 研发测试 | 梁柱
[10 empty] | 客户提出设备不使用的时候链条不能转 | 联系电气王子豪远程更改程序。 | 电气 | 王子豪
[10 empty] | 工装通讯不良 | 剩下6个载具继续测试，其中两个USB小板不良，更换后恢复正常，一个USB大板不良，现场无备件，已通知硬件田工新制。 | 研发测试 | 梁柱
[10 empty] | 增加遮挡钣金 | 打孔攻牙安装老化后测试电机钣金件，并将电机固定在钣金件上。 | 机械设计 | 李维
张学松 | 线体 | 惠州三华 | 外机电控自动化测试线（含软硬件） | PJ241101852 | 1 | 2024.12 | 30 | 1 | 汽车电子 | 客户要求所有门板增加光栅 | 3条输送线光栅安装固定 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.6.8 | 2025.6.19
[10 empty] | 2号测试位倍速链异响卡链， | 调整倍速链松紧 | 结构部 | 王永峰
| 线体 | 深汕比亚迪 | 在线功能测试台 | PJ250326087 | 2 | 2025.5 | 23 | 2 |  | 机台上下轨道与前机台无法对齐，载板无法正常通行；上轨道两边不平行，有一边相对前机台轨道偏高。 | 机台打水平，轨道调平行与前机台对接 | 结构部 | 黄光磊 | 2025.6.9 | 2025.6.18
| 单机 | 深汕比亚迪 | 压缩机测试台架 | PJ241205909 | 3 | 2025.3 | 17 | 3 |  | 客户反馈有一台设备的冷媒机在开抽真空是出现跳闸烧保险问题， | 供应商寄了新的真空泵现场，1号机更换新的真空泵。 | 机械设计 | 黄光磊 | 2025.6.20 | 2025.6.24
[10 empty] | 客户反馈压缩机测试软件缺少检测功能，需增加检测项目。 | 远程给软件工程师增加检测功能 | 测试部 | 庄松滨
| 线体 | 石岩拓邦 | FCT&50A自动化测试线 | PJ250421128 | 1 | 2025.6 | 19 | 1 |  | 新设备安装调试 | 工装载板这个位置客户要求孔位要扩大不能有干涩，顶升气缸平台也要镂空，不能干涉到这根ntc，下午工装载板已拉回公司返修， | 机械设计 | 王永峰 | 2025.6.25 | 2025.6.30
[10 empty] | 新设备安装调试 | 协助PLC工程师50A放电测试设备接线改线路 | 生产 | 谢朝良
谢俊 | 工伤休假中

## 责任划分说明
分类 | 部门归属 | 责任人 | 划分说明
1 | 销售 | 相关人员 | 现场变更技术要求、工艺更改，业务对接和项目评审的方面问题归属
2 | 机械设计 | 张丙波和负责工程师 | 公司内下单采购制作的设备、详细工艺参数、数量、易损备品未明确要求等方面问题归属
3 | 机械外发 | 张丙波和负责工程师 | 整机外发 或关键机构外发详细工艺参数、数量、易损备品未明确要求的问题归属
4 | PMC | 常雄和负责人 | 设备发货到现场项目内设备未装配完整、物料缺失、电气点位运动控制未调试验证、测试硬件缺失以及软硬件的调试对位验证未完成：
5 | 生产 | 高勇和负责人 | 机械装配、PLC电气组装问题（方康敬）、测试仪器、转接箱线路问题（谢朝良）测试工装配置、铭牌问题（邱均海、高勇）
6 | 电气 | 王俊和负责工程师 | 软件动作控制、前后对接信号、测试对接信号问题
7 | 测试 | 于振华和负责工程师 | 测试软件、时间、优化、测试触发信号对接问题
8 | 采购 | 金希倩和负责采购员 | 外购设备标准件、机加件、配件、易损件备品、等品质问题，物料是否符合技术协议工艺要求、BOM要求、质量的问题的归属
9 | 研发 | 黎佩锋和负责工程师 | 研发类设备测试类控制硬件BOM、调试问题归属

## Sheet2
PJ240509589 | TTi | EOL性能测试机 | 1 | 2024.6.29 | 林潇伟
PJ240517598 |  | 018859 角度测试机 | 1 | 2024.7.19 | 林潇伟
PJ240509590 |  | Gang Box成品功率测试机 (A类: MIL-BCFPPT-009) | 1 | 2024.6.29 | 林潇伟
PJ250116968 |  | 991006332-阻抗检查夹具升级(D类)夹具 | 1 | 2025.2.27 | 林潇伟
PJ250327088 |  | 991116335-平衡测试机-M18 | 1 | 2025.5.7 | 林潇伟
PJ250429148 |  | 991116331-功能测试机 | 1 | 2025.5.15 | 林潇伟
PJ240430577 | 顺德美的 | 顺德工厂-ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | 1 | 2024.7.31 | 林潇伟
PJ250410113 | TTi | 991006335-协作机器人底座 - | 2 | 2025.5.26 | 林潇伟
PJ250121006 |  | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 | 1 | 2025.4.8 | 林潇伟
PJ250121007 |  | EOL功能测试机 | 1 | 2025.4.8 | 林潇伟
PJ250227044 |  | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 | 1 | 2025.4.14 | 林潇伟
PJ250226042 |  | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | 1 | 2025.4.14 | 林潇伟