## 客服现场跟进设备问题分析
2025年7月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 线体 | 重庆海尔 | 重庆空调电脑板自动化DIP线设备 | PJ240806729 | 1 | 2024.9 | 22 | 1 | 白色家电 | 更换ICT FCT皮带跑偏 | 更换ICT FCT皮带 皮带轮 同步轮 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.6.21 | 2025.7.10
[10 empty] | 包装皮带线跑偏 | 更换包装、测试、回流皮带线动力滚轴 | 机械设计 | 张丙波
| 线体 | 惠州三华 | 外机电控自动化测试线（含软硬件） | PJ241101852 | 1 | 2024.12 | 30 | 1 | 汽车电子 | 调整安装光栅的位置 | 增加的光栅键盘鼠标线遮挡，拆卸重新开孔走线 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.7.18 | 2025.7.20
| 单机 | 顺德高创 | 高压驱动器老化控制柜, | PJ231228486 | 1 | 2024.4 | 15 | 1 | 运动控制 | 1、2工位测试串联、电阻损坏 | 合同要求24A以下产品老化，实际有30-40A产品上机老化，造成线路过热粘连短路，电阻损坏。 | 销售 | 销售 | 2025.7.21 | 2025.7.25
| 单机 | 沙井港加贺 | (欣旺达)模块老化设备 | PJ230215037 | 2 | 2023.4 | 23 | 2 | 汽车电子 | 电源拉载不起来 损坏更换 | 电源质量问题、反复损坏更换。 | 测试 | 林海 | 2025.7.30 | 2025.7.30
| 单机 | 坪山比亚迪 | 高精度电池单体仿真器 | PJ240129049 | 2 | 2024.4 | 7 | 2 | 汽车电子 | 老化柜无法联控 | 老化柜主副机轨分开使用，副柜上没有工控，用客户的工控软件版本不匹配导致联控不了；更换工控软件版本后正常联控老化。 | 研发测试 | 黎佩锋 | 2025.7.31 | 2025.7.31
林潇伟 | 单机 | TTi | EOL功能测试机 | PJ250121007 | 1 | 2025.4.8 | 8 | 1 | 新能源 | 产品测试完成插仔在有损坏的情况下容易卡住产品无法拔出上升情况 | 左右工位各增加一个压产品气缸，硬件相关安装完成 | 机械设计 | 李学伟 | 2025-07-01 | 2025-07-31
[10 empty] | 客户产品M12插头位内部结构变更导致M12插仔无法插入 | 两台设备M12插仔全部拆卸寄回公司修改，玻纤板两边减小2MM并倒角 | 机械设计 | 李学伟
|  |  | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 | PJ250121006 | 1 | 2025.4.8 | 8 | 1 |  | 产品测试完成插仔在有损坏的情况下容易卡住产品无法拔出上升情况 | 左右工位各增加一个压产品气缸，硬件相关安装完成待增加程序动作优化！两台设备改造完成 | 电气 | 杜磊
|  |  | 功能测试机MIL-BC-EOLT-004维修 | PJ250604205 | 1 | 2025.6.20 | 20 | 1 |  | 测试良率偏低需增加6组继电器隔开CC\CP测试 | 加工件到现场安装从新布线两台完成 | 测试 | 刘伟
|  |  | 功能测试机 | PJ250516173 | 1 | 2025.6.21 | 21 | 1 |  | 新增要求预接指纹锁线路，指纹锁为12V供电需增加电源 | 设备下线发回公司整改后打包发往海关出越南 | 电气 | 杜磊
|  |  | 018859 角度测试机 | PJ240517598 | 1 | 2024.7.19 | 19 | 1 |  | 新制铭牌标识错误需求859做成589 | 反馈曾伟立从新制作中英文两款铭牌 | 机械设计 | 曾伟立
|  |  | 功能测试机MIL-BC-EOLT-001升级 | PJ250520179 | 1 | 2025.6.20 | 20 | 1 |  | 测试良率偏低需增加6组继电器隔开CC\CP测试 | 加工件到现场安装从新布线已完成一台 | 测试 | 刘伟
[10 empty] | 测试良率偏低需增加6组继电器隔开CC\CP测试，继电器组件为临时增加无法固定导致生产过程中结构运动震动脱落 | 继电器固定板未到无法固定 | 测试 | 肖英明
[10 empty] | 客户反馈夜班生产过程中上位机软件与PL通讯掉线无提示导致生产停滞 | 肖英明修改上位机软件与PLC通讯增加灯光与字体提示 | 测试 | 肖英明
|  |  | A728 Chisel lock功能测试机VN | PJ250519176 | 1 | 2025.7.1 | 1 | 1 |  | 新设备客户提供产品上线调试 1：产品锁机按钮检测不到 2:防护罩关闭检测接近开关检测不到 3：防护罩插销无法插到位 4：产品异常频繁烧保险 | 调试完成，插销限位块从新制作可调节形式。 客户提供两个产品为冷产品瞬时电流达到60A以上导致32A保险丝烧断，提供新产品正常测试！ | 机械设计 | 周向敬
[10 empty] | 客户反馈设备生产过程中防护罩插销频繁出现无法插到位报警 | 插销限位块从新制作可调节形式。 临时方案插销气缸使用平垫垫高使用 | 机械设计 | 周向敬
[10 empty] | 客户要求设备测试NG后蜂鸣器需一直响直至解锁 | 杜磊远程优化PLC程序与客户验证OK 设备发回公司打木箱发往越南 待处理问题： 1：插头需更换欧标带3C认证插头 2：需接引指纹锁线路预留 3：插销限位块需更换 4：DC电源与AC电源线需减短整体预留2米 | 机械设计 | 周向敬
|  |  | Gang Box成品功率测试机 (A类: MIL-BCFPPT-009) | PJ240509590 | 1 | 2024.6.29 | 29 | 1 |  | 旧款插仔易损坏， | 更换两个新款插仔单边减小0.25向内收缩共0.5mm便于更好导向矫正产品插入 | 机械设计 | 周向敬
[10 empty] | 旧款插仔易损坏，更换两个新款插仔单边减小0.25向内收缩共0.5mm便于更好导向矫正产品插入 | 依然存在插仔插不进现象，观察发现产品公头插仔多为左右一边高一边低不规则导致 | 机械设计 | 周向敬
|  |  | 991006815-真空测试机Vacuum tester FD660-50A-01电压升级 | PJ250703248 | 1 | 2025.7.11 | 11 | 1 |  | 设备需发往墨西哥供电方式变更 | 1：更需增加变压器 2：启功按钮、指示灯增加英文、墨西哥文 | 机械设计 | 李学伟
[10 empty] | 设备需发往墨西哥供电方式变更 | 变压器外观不雅过于简陋、客户要求增加防护罩 | 机械设计 | 李学伟
|  |  | XC端子尺寸视觉检测设备 | PJ220322114 | 1 | 2022.5.12 | 12 | 1 |  | 客户反馈设备视觉检测无法使用 | 客户提供产品为新款产品需重新调试检测模板，反馈王俊待调试 | 电气 | 王俊
|  |  | 991006335-双通道自动One key设备改造-M18 HO XC 5.0（F类） | PJ250620227 | 1 | 2025.7.21 | 21 | 1 |  | 1：显示器及触摸屏门板由一分三 2:三联件气源由内改外置 3：散热风扇门板由双风扇增加四风扇 4：设备内两夹具工位需更换 | 1234更改完成一台设备，余下感应器线路问题客户未提供接线图后续客户自行接线调试 | 销售 | 龙光传
[10 empty] | 设备内两夹具工位需更换缺少吸烟口钣金加工件无法安装夹具工位 | 钣金加工件做错重新加工 | 机械设计 | 黄平
|  |  | 991006331-PDU插座功能测试机插头模块升级（1套4个）B类 设备配件 | PJ250704253 | 1 | 2025.7.21 | 21 | 1 |  | 插头模块备品验证 1：1-4插头加工件装反 2：1-2插头模块有遮挡盲区导致无法拍照灯光测试 | 1-4插头拆卸返工互调重新安装 1-2插头从新加工避空拍照盲区 | 机械设计 | 王永峰
|  |  | 991006335-自动贴标机改造用加工件一批(F类) | PJ250529195 | 1 | 2025.6.21 | 21 | 1 |  | 图纸加工错误需求XC5.0 Chemical做成M18HOXC5.0 | 加工件寄回返修 | 采购 | 高军
|  |  | 991006011-Automatic Soldering Machine M18 V2 | PJ250620226 | 1 | 2025.7.30 | 30 | 1 |  | 1：进气管接错#10的需求为#12气管 2：设备夹具丝印不清晰 | 客户提供12号气管及接头使用，待采购回货归还客户 使用白色记号笔加深颜色 待对点位 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 设备点位点检问题 1:三台设备气缸动作全部无法点动 2：两台6.0设备Y轴无法点动 3：5.0设备传输电机无法点动有异响 4：3台设备电源线接线表皮裸漏 | 1：全部电磁阀接线错误从接 2：Y轴与X轴编码器线、供电线、信号线互调排查发现信号线异常，从新焊接电源线寄现场更换 3：驱动器A+与B+接反不是同一组线路，从接正常 4：所有设备电源线需拆卸剪短从新焊接 | 生产 | 方康敬
唐乐兵 | 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ241203898 | 3 | 2025.3 | 6 | 3 | 汽车电子 | 拨杆变形 | 原来拨杆材质是赛钢的 容易形变 | 机械设计 | 周向敬 | 2025.7.1 | 2025.7.31
[10 empty] | 风扇位置开错 | 重新开孔安装风扇 | 机械设计 | 周向敬
| 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ250114960 | 2 | 2025.3 | 20 | 2 |  | RN档测试不稳定 | 赛钢拨杆会产生形变歪曲倒是推不倒位 | 机械设计 | 黄光磊
[10 empty] | 针膜测试不稳定 | 探针接触不好 更换探针 | 机械设计 | 黄光磊
[10 empty] | 设备风扇安装位置不对 无法散热 需要更改风扇位置 | 设备门板寄回安装风扇 | 机械设计 | 黄光磊
| 单机 | 合肥凯纳特 | BDU-EOL绝缘耐压测试设备（改造)/BDU-EOL功能测试设备（改造) | PJ241104857 | 2 | 2025.1 | 13 | 2 |  | 载具定位销偏移 | 扩孔载具销钉孔 | 机械设计 | 黄光磊
梁栋 | 线体 | 印度海尔 | PCB Assembly line（PCB组装线） | PJ241029848 | 329 | 2025.3 | 17 | 329 | 白色家电 | 配电柜没有垫脚 | 现场重新定制安装 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.7.1 | 2025.7.31
[10 empty] | 皮带线灯管缺少 | 供应商供货不足,收发货没点数量 | PMC | 计建军
[10 empty] | 电线槽连接件分开装箱海关扣押 | 现场重新定制采购 | PMC | 计建军
[10 empty] | 代客户采购的电脑没有配置显示器 | 现场采购 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 电柜内空开配置不足 | 公司采购补发 | 生产 | 方康敬
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 包装机发说明书工位，卡说明书故障 | 需要更改结构。 | 机械设计 | 黄平 | 2025.7.1 | 2025.7.31
[10 empty] | CH3 CH6 通道出现读取不到产品 电流 Mac 软件版本 等信息 测试NG 6pcs | 连接工装 USB母头线松动导致 加装usb母头固定结构 | 测试 | 颜耀松
[10 empty] | Wi-Fi测试机 1.1-8号屏蔽箱射频测试ng的问题较多。ng测试项为产品启动失败，产品校准失败。直通率无法达到技术协议要求90%以上 | 射频针需要更换 | 测试 | 颜耀松
[10 empty] | Wifi贴片镭雕机 1. 测试镭雕都ok的产品上位机软件界面显示ng、 | 2. 原因分析：上位机显示了错误的信息。需要优化 | 测试 | 颜耀松
[10 empty] | 下盖装配工位(装小盖) 装配鼓包。装不到位 无法压紧。小盖卡扣压爆 | 原因分析：A.小盖插导向定位舌太紧 导致物料合盖动作发生偏移。 b.卡扣台阶有2种尺寸，小台阶装配无问题。大台阶会出现装 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 底壳装配缓存工位存在无法吸取物料的情况 | 结构沟通更换雕刻机支架 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 间歇性出现漏点胶，喷头堵塞等问题。 | 24年10月多次协商催促至今！增加自动擦胶结构和浸泡结构。物料一直未发往现场！ | 采购 | 金希倩
欧阳天华 | 单机 | 安阳比亚迪 | 门锁功能测试设备吸合锁 | PJ250421130 | 2 | 2025.6. | 25 | 2 | 汽车电子 | 定位销太锋利 | 用砂纸打磨定位销 吸合，解闭锁，啮合力功能检测初步验证完成 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.7.1 | 2025.7.31
[10 empty] | 配合上位机调试 | 四个开关信号核对完毕，电解电机引脚增加短接开关，动作流程初步跑通，待添加开关信号 | 测试 | 梁昭
[10 empty] | 配合上位机调试 | 中控上/解锁增加刹车验证，添加信号开关的自动跑一工位已验证 | 测试 | 梁昭
[10 empty] | 配合上位机调试 | 左门机台四工位自动跑均跑通，波形等数据保存待优化，mes对接待进行 | 测试 | 梁昭
[10 empty] | 配合上位机调试 | 左门机台前后门功能已验证跑通，力值，电流等波形数据保存优化完毕 | 测试 | 梁昭
| 线体 | 宁波比亚迪 | EOL综合性能测试仪 | PJ250418124 | 20 | 2025.6 | 11 | 20 | 汽车电子 | 测试气缸压不到位 | 通过排查发现增加了垫块以后压不到位的是因为下压气管被憋住了，重新接一根后能正常压到位 | 机械设计 | 张丙波
[10 empty] | 高压测试项不过 | 重新排查，万用表表笔加长后测高压仪器有显示电流，排查到高压继电器两端的+v不通，测量两边的24v有一边只有11v，把11v那端的24v线拆开，用线把两端的24v接到一起，再测试后没问题 | 测试 | 梁昭
袁盛武 | 线体 | 武汉美的暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白色家电 | 红外管切角成型贴海绵设备成型角度未达到客户要求 | 调整设备成型模具后生产几个产品进行测量 | 机械 | 张丙波 | 2025.7.1 | 2025.7.31
[10 empty] | FCT设备传码异常问题 | 远程电气工程师马伟进行更改，并跟进改后的情况 | 电气 | 马伟
[10 empty] | FCT设备出现移栽机未到出料位，板子就出料的异常问题 | 排查发现是移栽机卡顿，导致步进电机丢步，移栽机调顺畅后OK | 机械 | 张丙波
[10 empty] | FCT设备中间轨道出料卡板异常问题 | 经排查发现是中间轨道比移栽机构矮不少导致出料不顺畅，已经把中间轨道垫高 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | ​转角机移栽机的链条齿长5mm，实际只有3mm，不符合技术协议要求 | 沟通机械工程进行跟换 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 内机涂覆线平移机电机运行参数增加后出现报错异常问题 | 经排查发现是平移机运行有卡顿，把卡顿的地方调顺畅后OK | 电气 | 马伟
[10 empty] | FCT设备工装阻挡气缸没有伸出到位设备自动运行没有报错异常 | 远程电气工程师马伟进行更改 | 电气 | 马伟
[10 empty] | 内机涂涂覆线转角机报警无法清除报警，只能停止复位 | 远程电气工程师马伟进行更改 | 电气 | 马伟
[10 empty] | 显示板线测试设备触摸屏机三色灯的等使用中断电了的异常问题 | 经排查发是移栽机接驳台传感器与前面机台靠太近了导致传感器线刮伤短路了，更换传感器后OK | 电气 | 马伟
| 线体 | 眉山中航 | IS0测试工站&EOL测试工站 | PJ241012821 | 4 | 2024.12 | 18 | 4 | 新能源 | ISO出现内阻经常测不到异常 | 内阻测试线进行更换重新焊接 | 测试 | 刘伟
[10 empty] | ISO出万用表通讯不上的异常问题 | 万用表跟EOL返修工位进行对调看使用情况 | 测试 | 刘伟
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 7 | 汽车电子 | FCT测试不稳定 | 上模探针接触不好，更换尖针 | 测试 | 李增欢 | 2025.7.1 | 2025.7.31
[10 empty] | 老化前轨道偶尔出现卡板 | 两个轨道跨度很大，中间增加的过度轮安装太低，重新加垫片，再调整轨道水平 | 机械设计 | 张炳波
[10 empty] | 老化13工位测试NG | A2B线接触不好，重新焊线 | 测试 | 张建卿
[10 empty] | EOL新款产品A66—T测试不过 | 验证仿形插头存在接触不良 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | EOL新款产品A66—T测试不过 | 仿形插头三个连体改成单个对插，还是测不过 | 采购 | 金希倩
| 线体 | 顺德三水海尔 | 青岛曼尼科智能科技有限公司 | PJ231016381 | 3 | 2024.3 | 4 | 3 | 白色家电 | 1线灌胶机齿轮泵不转动，发生异响 | 出胶电磁阀里面没24V不通，更换电磁阀 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 1线上料机器人客户要求更改双夹爪，满足不了每小时600节拍 | 已确认方案，在做加工件， | 机械设计 | 蔡晓龙
胡远来 | 线体 | 芜湖智行畅联 | 车载导航自动化（组装）线 | PJ250310049 | 1 | 2025.6 | 13 | 1 | 汽车电子 | 显示屏一体机安装固定孔偏移，无法安装 | 安装固定板重新打牙孔，安装一体机 | 机械设计 | 曾伟立 | 2025.7.1 | 2025.7.31
[10 empty] | 整线体固定板L型缺失， | 重新制作线L型固定板，重新匹配牙孔固定 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 工装治具存在缺陷，不方便人工操作锁螺丝 | 重新改善工装治具，并现场验证使用效果 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 客户反馈人工操作台后面没有排插， | 人工操作台后面重新安装排插 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 第四台螺丝机工位打螺丝异常滑牙 | 减少螺丝机扭力，验证效果 | 采购 | 代亚平
[10 empty] | 第2台螺丝机上层倍速链响声异常，主轴不同心磨损外侧轴承 | 拆除倍速链外侧轴承，响声正常 | 采购 | 代亚平
[10 empty] | 第5台螺丝机电箱安全门上的风扇坏了 | 重新安装新的风扇 | 采购 | 代亚平
[10 empty] | 治具设计存在缺陷，不方便人工操作打螺丝。 | 重新改善治具配件，并安装调试好 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 下层倍速链2个阻挡结构不牢固，需要重新改善加固 | 安装阻挡气缸结构工加固件，重新匹配牙孔 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 上料机上料结构存在缺陷，导向板无法调节 | 上料机导向板重新匹配牙孔， | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 前升降机顶升气缸感应器松动，导致异常报警 | 调节气缸感应器位置 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 第一工位人工操作台启动按钮损坏。导致频繁报警 | 扳除盖板，重新更换新的启动按钮。 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 第3人工操作台下层倍速链主轴响声异常 | 重新更新倍速链轴承，扳除外侧轴承 | 采购 | 代亚平
[10 empty] | 第4台螺丝机打螺丝异常滑牙，座标偏移。 | 重新调试座标，调试螺丝机扭力值 | 采购 | 代亚平
[10 empty] | 人工上料架偏高，不方便工人操作 | 重新调整人工上料架每层高度 | 生产 | 方康敬
| 线体 | 合肥视研 | 洗衣机自动化测试产线 | PJ250529198 | 1 | 2025.7 | 14 | 1 | 汽车电子 | 筛选机下层链条跳齿，卡板 | 调节链条张紧轮，打一点黄油 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | lCT右接驳台轨道与测试位轨道有夹角，导致频繁卡板 | 重新调整轨道 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | FCT下层轨道链条运行卡顿，响声异常。 | 调节链条张紧轮，打一点黄油 | 生产 | 方康敬
| 线体 | 芜湖美智 | 2023 年-芜湖工厂-ZD018-电子分厂外机后端自动化项目-测试线体 | PJ230515149 | 4 | 2023.11 | 2 | 4 | 白色家电 | lCT，FCT测试位的安全门关不牢固，导致频繁报警 | 打孔攻牙重新加装强磁吸住安全门， | 机械设计 | 王永锋
[10 empty] | 设备正常运行时下层回流载具轨道频繁报警丢步， | 协助电气工程师远程改善程序逻辑 | 电气 | 杜鹏
[10 empty] | 设备正常运行时FCT测试位向后送板冲出轨道 | 将到位感应器往里挪，微调感应器信号强度 | 电气 | 杜鹏
徐超 | 线体 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 现场两台机，测试不稳定。 | 重新做了产品夹持结构，目前安装完成。生产跟进稳定性。 | 机械设计 | 黄光磊 | 2025.7.1 | 2025.7.31
[10 empty] | 上层倍速链出板超时报警。 | 观察发现上层倍速链偶尔会卡死。调整倍速链两边的张紧。 | 采购 | 代亚平
| 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备_/ | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 光色相机软件打开以后报错。 | 配合光色排查问题，更换相机，更换相机通讯线。最后发现相机软件少了一个配置文件。 | 采购 | 金希倩
| 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 2 | 汽车电子 | 2台3F锁体测试测设备门，客户要求更改成侧推拉门。 | 找客户沟通，待门寄来更换。 | 机械设计 | 周向敬
[10 empty] | 右线测试设备，机械手给设备放产品经常性会放不进去。应急锁偶尔测试不过。 | 重新调整机械手点位。调整应急锁电机旋转角度，找客户确认产品是否装配到位。 | 电气 | 刘真
[10 empty] | 客户跑线，新的EW锁体产品和之前调试的产品外壳体有区别。 | 和客户沟通，后续如果该产品量大的话需要重新做压紧仿形优力胶。 | 销售 | 尹杨飞
杨唐贤 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 电气控制 | 在测试界面进行数据库数据维护内容中，如果点击“读表格”后，在弹出的选择文件框内点击“取消”按钮后，测试软件会报错； | 软件运行逻辑问题、限期优化 | 测试 | 丘文华 | 2025.7.1 | 2025.7.31
[10 empty] | 有1台驱动器测试3次，前面连续量测数码管显示步骤判定NG，第三次数码管显示步骤判定OK | 测试软件结果判定逻辑问题 、限期优化 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 连续测试2台按键测试步骤，机构按键后，数码管无反应，报错NG。第3台按键测试步骤OK。 | 测试软件结果判定逻辑问题 、限期优化 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 1个载板type-C接口有1面无法识别USB口 | 串口软件判定USB口的状态，若识别正常，则是触发指令没有实时： | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 测试到还未维护过测试序列的机型，不会自动判定测试NG并流转到NG缓存站，只会一直卡在测试站，同时载板一直与顶针顶在一起 | 前端扫码防呆，对不在配方库文件中的条码进行放行并筛选进NG缓存 | 测试 | 王子豪
[10 empty] | 前工位有1个USB口无法识别，怀疑USB转接板接口不良，上次试跑验证就发现接触不良，后来通过打胶固定，但是现在怎么插拔都没有用 | 串口软件判定USB口的状态，若识别正常，则是触发指令没有实时： | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 测试完成下电后，驱动器还没完全放完电就直接断开顶针，相当于对多个接口进行热插拔，有损坏驱动器风险。需要完全放完电后再松开顶针 | 测试软件结果判定逻辑问题 、限期优化 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 在输入SN步骤，无法关闭测试软件。 | 增加手动输入SN流程逻辑 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 操作说明中要注明，下电时，要先关烤后测试变频电源的开关，再关动力柜内的空开；上电时，要先上动力柜内的空开，再打开变频电源的开关，否则可能会导致老化后测试站的漏保空开跳闸。 | 重新优化设备详细的操作说明书，先后顺序要罗列明确： | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 调试模式的使用方法用写入操作说明文档，比如选择重新开始测试前需要输入开始步数，以及选择结束测试也需要输入步数等。 | 重新优化设备详细的操作说明书，先后顺序要罗列明确： | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 点击“停止测试”按钮后，测试系统没有被复位，驱动器没有下电 | 优化功能按钮的功能实时可控性。 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 数码管测试步骤和电源指示灯步骤容易误判，需要修改相关测试参数，同时提供调试验证方法以及修改方法的说明文档 | 编写详细的软件操作说明书及问题处理方法说明（截图说明） | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 部分驱动器出现在电源指示灯测试完毕后，读故障码失败，但是此时驱动器的串口号可以识别到，但是用串口调试助手无法通讯，重新插拔USB线后，用串口调试助手可以正常通讯 | 优化测试软件和各串口的实时通讯更新能力： | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 测试完成后，部分载板会卡在老化后测试NG缓存与最后一站之间，链条一直在动，载板不动，需要手推一下才能继续流转 | 需现场观察载具是否有变形或机台轨道有高低： | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 测试失败后，故障信息说明栏中只有失败的那一步的故障信息，比如读故障码FAIL，但是具体是哪个功能项目（比如DI测试、DO测试、485通讯等）里面测试失败没有体现，不便于维修部门分析。 | 重新编写测试故障报错的详细位置，方便现场排查问题： | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 部分载板的I/O线在测试时候会与按键测试机构上下移动的导轨发生干涉，导致按键无反应。 | 上产品工位需要培训指导好、产品上载具后线束的整理规范化： | 客户 | 客户
[10 empty] | 读取驱动器故障码失败，与驱动器通讯不上，分为2种情况： 1、接上驱动器的typeC线，设备管理器内出现USB无法识别，或者就是完全没有认到硬件的反应。 2、接上驱动器的typeC线，设备管理器里面出现COM12，但是测试软件就是完全通讯不上，即使重新插拔驱动器的typeC线再重测也是通讯不上。可是这时候我用任务管理器强制关掉测试软件，驱动器还能继续保持上电状态，接着用串口调试助手就可以与驱动器正常通讯。 | 串口软件判定USB口的状态，若识别正常，则是触发指令没有实时：此问题和第四条相同。 | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 每一台驱动器的串口无法固定，每测试一台驱动器串口号就增加1个。 | 测试软件验证设置绑定固有的串口并在测试时进行提前检测，避免出现随机累计的情况： | 测试 | 丘文华
[10 empty] | 第二天刚开机电脑分辨率突然异常，图标变大，测试窗口尺寸也异常，调整分辨率和重装显卡驱动无用 | 测时工程师需分析是否当前显卡接触不良或是因第七个问题导致工控设备出现异常：也可以咨询供应商协助分析： | 测试 | 丘文华
| 线体 | 厦门中航 | XMA2-P2改造45300-F168项目 | PJ250424138 | 2 | 2025.6 | 21 | 2 | 中航锂电 | RFID干涉载具出入 | 更换RFID读卡器方向，重新打孔安装，焊线走线。。 | 机械设计 | 黄光磊
[10 empty] | 除湿机设计在地面,客户要求和现场的安装一至 | 安装除湿机，客户现场除湿机是坏的，三台除湿机拼装成一台除湿机使用。 | 机械设计 | 黄光磊
[10 empty] | 除湿机设计在地面,客户要求和现场的安装一至 | 除湿机接水管与出气管，调试完成返回公司。除湿机接水盘到料，无孔位固定，打孔安装固定 | 机械设计 | 黄光磊
| 单机 | 沙井港加贺 | (欣旺达)模块老化设备 | PJ230215037 | 2 | 2023.4 | 23 | 2 | 汽车电子 | 两个老化电源无输出， | 拆下电源拿到光明供应商处维修。维修好的电源拿到沙井港加贺电子安装 | 测试 | 林海
| 线体 | 石岩拓邦 | FCT&50A自动化测试线 | PJ250421128 | 1 | 2025.6 | 19 | 1 | 汽车电子 | 安装防护罩 | 打孔攻牙安装380V电源防护罩 | 机械设计 | 蔡小龙
[10 empty] | 第三台机三色灯绿灯不亮， | 判断为三色灯不良，已通知蔡小龙下单采购新的三色灯 | 机械设计 | 蔡小龙
[10 empty] | 产品对射感应器偶发误感应 | 需更换感应器安装方式，已反馈机械蔡小龙。 | 机械设计 | 蔡小龙
[10 empty] | 回流皮带两台机之间卡载具， | 原因为两条皮带中间无档边，需增加档板，已反馈机械蔡小龙。 | 机械设计 | 蔡小龙
[10 empty] | 回流皮带跑偏， | 调试后跟进一天无跑偏现象 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 第三台机出料左边皮带不转且异响， | 5个同步轮不在同一平面，重新将同步轮调至同一平面后恢复正常。 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 第二台机皮带异响 | ，重新调试同步轮后恢复正常。测量有24v电压。 | 生产 | 方康敬
| 线体 | 杭梓信威电子 | 液位传感器自动组装包装线 | PJ250425139 | 2 | 2025.7 | 28 | 2 | 汽车电子 | 上料振动盘出料卡滞， | 原因为被出料接料处与出料处不一同一平面，重新调试成同一平面。 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 上料位顶升钣金高度太低 | 更换上料位顶升气缸钣金并对位置。 | 机械设计 | 李维
[10 empty] | 焊接位焊完后会将干簧管带起， | 已和李维沟通改进方法。 | 机械设计 | 李维
张学松 | 线体 | 哈尔滨航天 | 汽车方向盘离手检测产品生产设备 | PJ240315138 | 9 | 2024.7 | 26 | 9 | 航天 | 每个工位阻档位工装板返弹异响大，止回器被撞坏 | OP10—OP80阻档气缸工位结构更换，更换完成 | 机械设计 | 李维 | 2025.7.1 | 2025.7.31
[10 empty] | 每个工位阻档位工装板返弹异响大，止回器被撞坏 | 协助PLC马工远程优化线体逻辑 | 电气 | 马伟
[10 empty] | 线体节拍慢 | 阻挡气缸抬低，前后工位阻挡气缸一出一进，待PLC优化程序。 | 电气 | 马伟
| 线体 | 惠州比亚迪 | Orin FCT1测试自动化线体改造_无 | PJ250424137 | 1 | 2025.7 | 16 | 1 | 汽车电子 | 安装中间防护栏 | 安装部分散件，安装中间防护栏，但尺寸不对，现场进行修改。 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 客户拉走一台测试柜， | 需要增加防护栏，等测试柜型材架修改完成，再确定尺寸 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 皮带线已经放置线体里面， | 但皮带线全部挡板需要更换，物料还没到 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 围栏防护栏更改宽度，由于设计工差问题导致围栏高度不够 | 利用客户现场拆下来多余的铝型材加装上去增加高度. | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 皮带线物料缺失 | 1.皮带线两边档条补:595mm(1个)165MM(1↑) 2、皮带线前后挡条补2个,光删挡条补两个 3、所有挡边安装螺丝换成黑色磨菇头 4、皮带线增加一对对射光电 5.皮带线转动时打滑或带不动皮带，供应商过来现场换电机，等前段皮带线通电后，再让供应商过来 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 测试机柜 | 增加5个封板,1个门(安装在测试机柜定位架上面) | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 原前机器人夹爪太短需要加长 | 机器人夹爪加长 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 机械手气缸感应器缺失 | 前段机器人夹爪气缸的感应器需要补4条 | 机械设计 | 王永峰
谢俊 | 工伤休假中

## 责任划分说明
分类 | 部门归属 | 责任人 | 划分说明
1 | 销售 | 相关人员 | 现场变更技术要求、工艺更改，业务对接和项目评审的方面问题归属
2 | 机械设计 | 张丙波和负责工程师 | 公司内下单采购制作的设备、详细工艺参数、数量、易损备品未明确要求等方面问题归属
3 | 机械外发 | 张丙波和负责工程师 | 整机外发 或关键机构外发详细工艺参数、数量、易损备品未明确要求的问题归属
4 | PMC | 常雄和负责人 | 设备发货到现场项目内设备未装配完整、物料缺失、电气点位运动控制未调试验证、测试硬件缺失以及软硬件的调试对位验证未完成：
5 | 生产 | 高勇和负责人 | 机械装配、PLC电气组装问题（方康敬）、测试仪器、转接箱线路问题（谢朝良）测试工装配置、铭牌问题（邱均海、高勇）
6 | 电气 | 王俊和负责工程师 | 软件动作控制、前后对接信号、测试对接信号问题
7 | 测试 | 于振华和负责工程师 | 测试软件、时间、优化、测试触发信号对接问题
8 | 采购 | 金希倩和负责采购员 | 外购设备标准件、机加件、配件、易损件备品、等品质问题，物料是否符合技术协议工艺要求、BOM要求、质量的问题的归属
9 | 研发 | 黎佩锋和负责工程师 | 研发类设备测试类控制硬件BOM、调试问题归属

## Sheet2
PJ240509589 | TTi | EOL性能测试机 | 1 | 2024.6.29 | 林潇伟
PJ240517598 |  | 018859 角度测试机 | 1 | 2024.7.19 | 林潇伟
PJ240509590 |  | Gang Box成品功率测试机 (A类: MIL-BCFPPT-009) | 1 | 2024.6.29 | 林潇伟
PJ250116968 |  | 991006332-阻抗检查夹具升级(D类)夹具 | 1 | 2025.2.27 | 林潇伟
PJ250327088 |  | 991116335-平衡测试机-M18 | 1 | 2025.5.7 | 林潇伟
PJ250429148 |  | 991116331-功能测试机 | 1 | 2025.5.15 | 林潇伟
PJ240430577 | 顺德美的 | 顺德工厂-ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | 1 | 2024.7.31 | 林潇伟
PJ250410113 | TTi | 991006335-协作机器人底座 - | 2 | 2025.5.26 | 林潇伟
PJ250121006 |  | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 | 1 | 2025.4.8 | 林潇伟
PJ250121007 |  | EOL功能测试机 | 1 | 2025.4.8 | 林潇伟
PJ250227044 |  | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 | 1 | 2025.4.14 | 林潇伟
PJ250226042 |  | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | 1 | 2025.4.14 | 林潇伟