## 客服现场跟进设备问题分析
2025年8月客服跟进现场设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 线体 | 安吉洲钜 | 在线ICT/分选机/离线FCT | PJ250619225 | 5 | 2025.7 | 22 | 5 | 汽车电子 | 据结构说外发技术协议有要求接驳台出口安装阻挡气缸（该接驳台上有扫码枪）未安装也没有套料配件：（卓一） | 结构重新下单从公司拆借配件套料寄过来安装实现功能，功能直接在ICT上优化软件实现控制，待配件套料安装后验证。 | 采购 | 代亚平 | 2025.8.3 | 2025.8.8 |  | 2025.8.8
[10 empty] | ICT阻挡气缸未安装#4调速阀、伸出缩回时铛铛撞击响：轨道升降电磁阀未安装#6调速阀 | 结构说BOM有下调速阀、现场验证动作时发现没有安装；从客户处借2个#6调速阀控制轨道上下动作，阻挡气缸的#4调速阀客户也没有了库存，今天从库房领用时无库存、产线找到几个旧的补寄出补安装。 | 生产装配 | 方康敬
[10 empty] | 客户产品偏高、且距离板边较近、传送缓存筛选机3MM的螺丝台阶密度会剐蹭到电子元器件 | 每隔3层拆卸掉层板螺丝高度间距，当前不良缓存只能存4块； | 机械设计 | 张丙波
| 单机 | 沙井港加贺 | (欣旺达)模块老化设备 | PJ230215037 | 2 | 2023.3 | 24 | 2 | 充电桩 | 测试源使用过程中不工作 | 更换备用的测试源并带回维修 | 测试 | 林海 | 2025.8.11 | 2025.8.27
| 单机 | 深汕比亚迪 | 压缩机测试台架 | PJ241205909 | 3 | 2025.3 | 17 | 2 | 汽车电子 | 更换下机安装了散热风扇的门 | 更换下机安装了散热风扇的门 | 机械设计 | 张丙波 | 2025.8.28 | 2025.8.28
林潇伟 | 单机 | 东莞TTi | 991006011-Automatic Soldering Machine M18 V2 | PJ250620226 | 1 | 2025.7 | 30 | 1 | 新能源 | 设备点位点检问题 1:三台设备气缸动作全部无法点动 2：两台6.0设备Y轴无法点动 3：5.0设备传输电机无法点动有异响 4：3台设备电源线接线表皮裸漏 | 1：全部电磁阀接线错误从接 2：Y轴与X轴编码器线、供电线、信号线互调排查发现信号线异常，从新焊接电源线寄现场更换 3：驱动器A+与B+接反不是同一组线路，从接正常 4：所有设备电源线需拆卸剪短从新焊接 | 生产 | 方康敬 | 2025.8.1 | 2025.8.31
[10 empty] | 三台设备视觉检测工位支撑杆要求二次加工刻度及数字排序，有刻度无数字标注 | 拆卸寄回公司返修 | PMC | 计建军
[10 empty] | 5.0设备工业显示器有瑕疵线条及透光白点，拆卸另外设备显示器更换无此现象，判定显示器损坏 | 拆卸寄给供应商检修 | 采购 | 金希倩
| 单机 | 东莞TTi | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头 | PJ250227044 | 1 | 2025.4 | 14 | 1 |  | 客户反馈设备产能无法实现产线要求，提速增加CT时间发现输入电机速度参数无法写入，前碰焊Z轴下降与上升不在同一个速度下降慢上升快 | 反馈杜磊待检查PLC程序优化 | 电气 | 杜磊
[10 empty] | 设备调试问题点统计 1:伺服碰焊机缺少一组气源 2:缺少一根作业指导书挂杆 3:双头碰焊机压料气缸有料及无料感应器不在同一个位置无法亮灯！ 4:两台设备缺少铭牌 5:伺服碰焊机两边碰焊头缺少一组压力信号及原有一组信号接反 6:压力表感应器前后信号接反 7:伺服碰焊机缺少两个冷风枪 两台设备焊机控制器及变压器拆除效验 | 1:未安装反馈公司邮寄 2:供应商少做反馈重做 3:气缸垫高使不管有无料状态都可亮灯 4:反馈公司制作铭牌 5:增加左右及前后碰焊压力信号 6:信号互调 7:客供冷风枪安装 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 碰焊X轴坦克链与原点前后限位感应器装同一侧坦克链活动有撞坏感应器风险 | 感应器位置变更对向，点位全部从新调整 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 触摸屏安全门屏蔽按钮需要修改只能手动状态能切换屏蔽功能，切换自动状态必须跳转不能屏蔽！ | 杜磊远程优化触摸屏软件，与客户确认OK | 机械设计 | 李学伟
[10 empty] | 急停按钮不能有防护罩阻碍，“适用于后续TTI所有设备”，急停按钮过远员工不能及时按急停，入料口需增加一个急停按钮！ | 入料口已新增急停按钮并与客户确认 缺出日料口安全光栅盲区阻挡 | 机械设计 | 李学伟
[10 empty] | 急停按钮不能有防护罩阻碍，“适用于后续TTI所有设备”，急停按钮过远员工不能及时按急停，入料口需增加一个急停按钮！ | 急停按钮防护罩拆除及入料口需新增一个急停按钮，已反馈结构下单采购 | 机械设计 | 李学伟
[10 empty] | 提供出入料安全光栅密度“TTI所有设备指定光栅密度为10mm”，出入料口安全光栅有盲区需要增加防护措施！@李学伟 智能设备 | 与客户安全光栅密度确认为10mm，盲区反馈结构做加工件防护！ | 机械设计 | 李学伟
[10 empty] | 提供两台设备工业排插3c认证资料及功率说明，不能提供则需要拆除更换有3c认证的排插“后续设备不能再用这种排插” | 反馈采购查询工业排插合格证书 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 触摸屏安全门屏蔽按钮需要修改只能手动状态能切换屏蔽功能，切换自动状态必须跳转不能屏蔽！ | 杜磊待优化 | 电气 | 杜磊
[10 empty] | 安全警示牌不需要贴， | 客户有自己的警示牌，可附带在设备送货后续考虑贴不贴！ | PMC | 计建军
[10 empty] | 设备生产出现治具压电池破皮现象 | 治具上盖板拆卸打磨弧形倒角便于更顺压入电池防止下压过程中摩擦电池表面！ | 机械设计 | 李学伟
[10 empty] | 生产过程中X轴走动过程中R轴转动导致撞机 | 后触摸屏程序X13信号取反与正触摸屏程序不一致导致，杜磊远程修改触摸屏程序
[10 empty] | 伺服碰焊头压力值调节无法固定 | 调节螺杆从新打孔更换固定位 | 机械设计 | 李学伟
[10 empty] | 伺服碰焊机进出料口光栅有盲区，安全验收未通过需增加盲区阻挡 | 增加亚克力板阻挡盲区，安全验收问题点全部改善完成 | 机械设计 | 李学伟
[10 empty] | 设备生产过程中出现R轴旋转撞机现象，判断为X轴移动过程中R轴旋转过快导致X轴未走出焊头碰焊位撞机 | 临时方案R轴自动速度降低X轴速度提速，反馈杜磊优化程序增加条件限制 | 电气 | 杜磊
[10 empty] | 设备生产过程中出现R轴旋转撞机现象，经调监控发现为员工操作未取走产品但已取走散件电池三次，以至于设备内存在三个已碰焊产品取走第一个后X轴同步运动导致R轴撞机 | 杜磊优化程序增加防呆功能，取走第一个产品X轴R轴保持不动作待第二个产品放下后Z轴上升到位信号检测再给与X轴R轴信号动作 | 电气 | 杜磊
[10 empty] | 客户反馈设备产能无法实现产线要求，提速增加CT时间发现输入电机速度参数无法写入，前碰焊Z轴下降与上升不在同一个速度下降慢上升快 | 杜磊检查PLC程序优化 | 电气 | 杜磊
| 单机 | 东莞TTi | RFQ20251443305 018859角度设备 MEX电压适配升级 | PJ250729297 | 1 | 2025.8 | 5 | 1 |  | 1：新增变压器输入电压127V转换设备所需电压220V，英标插头变更美标插头！ 2：设备触摸屏英文字体显示不全、遮盖 3：急停按下触摸屏无提示显示 | 改造通电测试验证完成 刘钊玲远程修改触摸屏程序 | 电气 | 刘钊玲
| 单机 | 东莞TTi | 功能测试机MIL-BC-EOLT-005升级、成品功率测试设备MIL-BC-FPPT-004升级 | PJ250625234 | 1 | 2025.7 | 14 | 1 |  | M12、M18插仔板存在电容电阻导致无法正常测试 | 拆除内部所有电容电阻元器件 | 测试 | 肖英明
[10 empty] | 设备与客户需要的功能不一致，目前设备所配套仪器仅够测试一部产品单边通道缺少仪器无法实现一部产品测试流程，最初谈方案的客户不了解产品特性导致报价低采购仪器少一整套 | 业务与客户沟通设备拉回公司改造 | 销售 | 龙光传
| 单机 | 东莞TTi | 功能测试机MIL-BC-EOLT-005升级、成品功率测试设备MIL-BC-FPPT-004升级 | PJ250625234 | 1 | 2025.7 | 14 | 1 |  | 设备与客户需要的功能不一致，目前设备所配套仪器仅够测试一部产品单边通道缺少仪器无法实现一部产品测试流程，最初谈方案的客户不了解产品特性导致报价低采购仪器少一整套 | 业务与客户沟通设备拉回公司改造 | 销售 | 龙光传
| 单机 | 东莞TTi | 991116331-功能测试机MIL-BC-EOLT-005升级 | PJ250429148 | 1 | 2025.5 | 15 | 1 |  | 一拖八串口板通讯方式变更单通道使用一个通讯口，两个工位只使用两个通讯口利用风速仪自身ID进行判定 | 改造完成，生产测试验证正常 | 测试 | 刘伟
| 单机 | 东莞TTi | E032514 M18 HOXC 5.0超声波焊接自动化设备 | PJ250701246 | 6 | 2025.8 | 14 | 6 |  | 1：3D摄像机、控制器均未安装 2：设备外网口无法通讯 3：超声波焊接头未安装 | 摄像机供应商未给到我司安装， 网口需直连电脑网口不能经转交换机 供应商未提供 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 1：3D摄像机、控制器均未安装 3：超声波焊接头未安装 | 摄像机供应商提供3D摄像机安装调试 客户临时拆卸生产线上超声波焊接机焊头安装我司设备上调试设备，整体调试基本完成待提供产品试机 | 生产 | 方康敬
| 单机 | 东莞TTi | 991006332-M12 Forge XC 5.0 自动碰焊机升级(B类 | PJ250305047 | 1 | 2025.3 | 28 | 1 |  | 排产试机发现设备程序配方与实际调取焊机主机配方不一致 | 反馈杜磊排查程序确实为程序BUG导致，远程优化修改程序恢复正常调取配方 | 电气 | 杜磊
| 单机 | 东莞TTi | 成品功率测试机 | PJ240313127 | 1 | 2024.5 | 13 | 1 |  | 设备生产22项测试一直不良，排查发现继电器B-线为1.0mm过小及串联三个继电器拉低电压导致处于偏低下限值 | 更换B-1.0变更2.5mm线增加阻抗减少线损使得测试结果始终保持在上下限居中状态 | 测试 | 刘伟
| 单机 | 东莞TTi | 991116335-平衡测试机 -M18 XC V2 | PJ250723287 | 1 | 2025.8 | 29 | 1 |  | 1：三台设备未安装针模 2：未安装上料口操作台 3：缺少仪器合格证书 4：缺少物料检测报告 5：缺少作业指导书支架型材盖板6个 | 针模安装完成 操作台安装完成 待客户提供电气通电通气 | 生产 | 方康敬
| 单机 | 东莞TTi | Gang Box成品功率测试机 (A类: MIL-BCFPPT-009) | PJ240509590 | 1 | 2024.6 | 29 | 1 |  | 客户反馈三工位设备、良工位设备后门开启报警提示为工位暂停 | 反馈刘钊玲修改两台设备PLC程序各门禁单独报警门开启提示 | 电气 | 刘钊玲
唐乐兵 | 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ241203898 | 3 | 2025.3 | 6 | 3 | 汽车电子 | 上拨MOD失败，更换的拨杆太长，压力传感器受力后弯曲，导致拨补到位 | 更换短拨杆 | 机械设计 | 黄光磊 | 2025.8.1 | 205.8.31
[10 empty] | 前安全门经常误报 | 安全开关装的位置不对 ，重新打孔安装 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 后安全门误报 | 安全开关装的位置不对 ，重新打孔安装 | 生产 | 方康敬
| 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ250114960 | 2 | 2025.3 | 20 | 2 |  | 电磁阀漏气 | 电磁阀因质量问题导致堵头脱落，更换备用堵头 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | CT不达标，目前85S | 通过删除PLC与上位机交互信号，测试时间从原来的85缩减到73秒 | 电气 | 李磊
[10 empty] | 一条轨道堵车，导致UPH不达标 | 电气PCL程序验证中 | 电气 | 李磊
[10 empty] | 一条轨道堵车，导致UPH不达标 | 把设备点检OK位置改成待机位，测试OK的产品先放待机位 治具在测试过程中优先流走，不在倍速链轨道上做停留，可以解决堵车问题 | 电气 | 李磊
[10 empty] | 设备打直通不放行 | 新写的PLC程序没有写直通步骤，现场先拆除到位感应生产 | 电气 | 李磊
梁栋 | 线体 | 印度海尔 | PCB Assembly line（PCB组装线） | PJ241029848 | 329 | 2025.3 | 17 | 329 | 白色家电 | 筛选机、翻板机、上板机触摸屏没有英文操作界面 | 现场更改触摸屏操作界面中英文切换功能。 | 采购 | 金希倩 | 2025.8.1 | 2025.8.3
[10 empty] | 涂覆机、UV炉、没有英文操作界面 | 现场更改触摸屏操作界面中英文切换功能。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 喷雾机触摸屏没有英文版 | 现场更改触摸屏操作界面中英文切换功能。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | ICT FCT触摸屏没有英文操作界面 | 现场更改触摸屏操作界面中英文切换功能。 | 测试 | 于振华
| 单机 | 顺德高创 | 高压驱动器老化控制柜, | PJ231228486 | 1 | 2024.4 | 15 | 1 | 机器人 | 安装电阻箱 | 更换1000V-750欧电阻箱，将测试供电380V依据客户需求更改成220V供电。 | 研发 | 梁柱 | 2025.8.24 | 2025.8.24
| 单机 | 沙井港加贺 | (欣旺达)模块老化设备 | PJ230215037 | 2 | 2023.3 | 24 | 2 | 充电桩 | 测试电源无法工作 | 更换备用电源 | 测试 | 林海 | 2025.8.27 | 2025.8.27
欧阳天华 | 单机 | 长沙雨花比亚迪 | 在线功能测试台 | PJ250123012 | 3 | 2025.4 | 27 | 3 | 汽车电子 | 更换门板，拆散热风扇到新板上 | 已更换2/6 | 机械设计 | 黄光磊 | 2025.8.1 | 2025.8.31
| 单机 | 宁波比亚迪 | EOL综合性能测试仪 | PJ250418124 | 20 | 2025.6 | 11 | 20 |  | 调试了4台设备，有两台测试值为0 | 经排查发现是测试工装气缸的下压气管憋住了，导致气压小没有压到位，重新接一根后测试没问题 | 生产 | 生产
[10 empty] | 有一台设备电流偏大 | 仪器有0.416的电压输出，电压正常，已反馈给供应商 | 采购 | 金希倩
袁盛武 | 线体 | 武汉美的暖通 | 2025年-武汉工厂-JG038、JG036-COLMO线FCT四工位改造及内机涂覆线体布局调整项目 | PJ250217025 | 10 | 2025.4 | 30 | 10 | 白的家电 | 内机涂涂覆线布局改造项目平移机出现卡板异常 | 经排查发现是设备位置有变动，重新调试设备位置后OK | 电气 | 马伟 | 2025.8.1 | 2025.8.31
[10 empty] | 外机2线ICT轨道更换改造项目 | 安装公司新发过来的轨道并调试 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 红外管切角成型贴海绵设备 | 设备贴海绵处后物料检测光纤损坏更换新的处理 | 机械 | 张丙波
[10 empty] | 内机涂覆线布局改造项目3段接驳台出现中间链条不转的异常问题 | 经排查发现是控制段的继电器24V接触不良更换后已OK | 电气 | 马伟
[10 empty] | COLMO线FCT设备PLC问题点优化 | 远程电气工程师马伟进行调试并验证效果 | 电气 | 马伟
[10 empty] | 内机涂覆线接驳台出现传感器误检导致卡板异常问题 | 容易误检的地方增加传感器 | 电气 | 马伟
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 22 | 通讯 | 老化进料超时报警 | 调整到位感应器高度，延时加长5S | 电气 | 杨邦 | 2025.8.1 | 2025.8.31
[10 empty] | 烧录CT达不到 | 把上料机，烧录机台传送速度加快，等待时间减少 | 电气 | 杜鹏
[10 empty] | 老化15工位1通道测试失败，无电流 | 仿形插头上线脱落，重新焊线 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 老化测试10分钟后突然出现测试失败 | 优化软件，增加复测功能 | 测试 | 张建卿
[10 empty] | EOL音频测试不稳定 | 第二台更换三个分开做的插头验证，第一台未做 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 听音音频第1.3通道测不过 | 音频线插头接触不好，更换线，用胶布缠紧 | 测试 | 李增欢
[10 empty] | 当老化里面产品全部测试完后，就会一直取测试完的料，不能往老化里面进料测试 | 优化取料，进料逻辑 | 电气 | 杨邦
[10 empty] | 老化有擦伤产品 | 仿形插头间隙大，临时调整仿形插头位置 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | EOL第一台验证新做的仿形插头 | 供应商把仿形插头整个结构改了，未按照第二台结构做，测试不稳定 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 听音设备底部回流传送超时 | 出口感应器未感应到载具，调整位置，把延时开放出来 | 电气 | 杜鹏
[10 empty] | 第二台EOL测试不稳定 | 把仿形插头增加弹簧，保证插头能回正 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 老化压产品气缸不同步 | 后面罩子把气管压住了，导致一边气压小 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 老化30号工位测试无反应 | 仿形插头转接板线接触不好 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 老化8工位A2B插头损坏 | 供应商寄插头更换 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | EOL第一台验证新做的仿形插头,两台10W测不过 | 第一台调整仿形插头位置，需更改弹簧，浮动不顺畅 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 第二台EOL测试不稳定 | 临时更换探针 | 测试 | 李增欢
[10 empty] | 第一台EOL测试不过 | 排查仿形插头到转接箱线路 | 测试 | 李增欢
[10 empty] | 第一台EOL测试不过 | 更改线路 | 测试 | 李增欢
[10 empty] | 老化断电后，有的串口识别不到 | 跟客户沟通，每天只断设备电，电脑关显示屏，公司在重新验证新电脑 | 测试 | 张建卿
[10 empty] | 老化后没进载具，里面有测试完OK产品，前面有料就不进老化 | 优化程序逻辑 | PLC | 杨邦
[10 empty] | 老化进出料止回气缸没启用 | 程序里面没有启用，远程更改启用 | PLC | 杨邦
[10 empty] | 第二台EOL测试不稳定 | 更换新做的仿形插头 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 老化11工位夹料气缸报警 | 调整夹料气缸坐标位置 | PLC | 杨邦
| 单机 | 石岩拓邦 | FCT&50A自动化测试线 | PJ250421128 | 1 | 2025.6 | 19 |  | 充电桩 | FCT 感应器松动，维护容易碰到导致位置发生变化，误感应 | 更改感应器位置 | 生产 | 方康敬 | 2025.8.14 | 2025.8.18
胡远来 | 线体 | 芜湖智行畅联 | 车载导航自动化（组装）线 | PJ250310049 | 1 | 2025.6 | 13 | 1 | 汽车电子 | 第四台螺丝机增加供料器 | 重新打孔攻牙，按装供料器，接线 | 结构 | 曾伟立 | 2025.8.18 | 2025.8.26
[10 empty] | 更换新的螺丝机头模板 | 机头模板安装，整理气管线路 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 电脑一体机没有触屏功能 | 重新更新电脑一体机机（带触屏功能） | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 扳除原来的电源线，网线 | 重新布置一体机电源线，网线 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 螺丝机取螺丝y轴Z轴超限位 | 微调y轴Z轴限位开关 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 螺丝机供料器不牢固，震动容易偏移 | 重新打孔攻牙锁牢固 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 螺丝机吸嘴取螺丝歪斜，取不正 | 吸头内孔有毛剌，偏小，打磨内孔 | 机械设计 | 金希倩
[10 empty] | 螺丝机电批头上下气缸位置感应器偏移 | 微调感应器位置 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 前升降机进料卡顿 | 微调升降机缓冲限位器 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 螺丝机Z轴下限位异常报警 | 微调下限位感应器位置 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 2号螺丝机取螺丝卡料螺丝机吸头内孔偏小 | 用电钻打礳内孔，使螺丝顺利吸入 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 3号螺丝机电批不降过长导致取螺丝偏移 | 微调电批下降量 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 自动模式下电批抛料异常报警 | 微调电批拋料气压真空值 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 治具空隙较大，产品晃动导致定位不准 | 重新调整治具，产品不允许晃动 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 4号螺丝机到位顶升异常，无法插入治具定位孔 | 重新调整顶升平台位置 | 机械设计 | 曾伟立
| 线体 | 合肥视研 | 洗衣机自动化测试产线 | PJ250529198 | 1 | 2025.7 | 14 | 1 | 白色家电 | lCT下层回流轨道传送治具异常卡顿 | 微调下层轨道位置，高度 | 生产 | 方康敬 | 2025.8.1 | 2025.8.31
[10 empty] | 接驳台往左FCT测试位传送治具异常卡顿 | 微调两轨道平行度，高度 | 生产 | 方康敬
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 耐久测试设备_/ | PJ241224930 | 3 | 2025.4 | 9 | 3 | 汽车电子 | 按客户要求跑100Pcs产品，做稳定性测试。视觉不良较多。电阻测试NG。 | 调整视觉参数。检查接插端子，更换探针。 | 采购 | 金希倩 | 2025.8.1 | 2025.8.31
[10 empty] | 按照客户要求，设备提升CT。改造按压方式，按压头由原来的一个头按压，改成双头同时按压。 | 调整机械手所有点位。配合测试王龙飞，验证测试点位。 | 机械设计 | 周向敬
| 单机 | 西安比亚迪 | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 3 |  | EW锁体测试设备复不了位。设备也没有任何报警。 | 排查IO信号点，检查电磁阀发现有一个电磁阀按钮一直是按下状态。松开按钮能正常复位。 | 生产 | 方康敬
| 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 |  | 光色视觉软件，频繁报图像处理失败，相机配置错误。 | 每次报这个错，重启视觉软件OK。做一会又报错，反馈给光色开远程处理了好几次都没处理好。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 光色软件频繁报错（图像拼接失败，请检查相机配置和链接） | 该问题重启软件又好了，反馈给光色远程处理解决不了。光色的人说是相机线没加频闭层，相机供电电压不稳导致。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 设备运行中下层倍速链卡顿，电机频繁过载报警。 | 调整两端倍速链张紧，调整电机运行速度。 | 生产 | 方康敬
| 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241219923 | 2 | 2025.4 | 9 | 2 |  | 客户试产，跑了100个产品。发现测试的时候软件读取报文的时间不对。测试拨杆用的是赛钢材质，测试去拨挡位的时候拨杆会变形。 | 上位机王工优化测试软件。给结构反馈拨杆问题，需重新做拨杆过来更换验证。 | 机械设计 | 周向敬
| 单机 | 西安比亚迪 | 在线功能测试设备_ | PJ241219925 | 1 | 2025.4 | 18 | 1 |  | 测试时间达不到客户要求。 | 测试王龙飞优化软件。PLC陈东周双方信号交互时间做优化。机械手动作优化。 | 机械设计 | 张丙波
杨唐贤 | 线体 | 福建海睿达 | 伺服标杆线整机自动化连线测试 | PJ241111867 | 11 | 2025.2 | 22 | 11 | 伺服 |  | 老化前测试工位更换电脑，重新搭建环境，恢复正常 | 测试 | 丘文华 | 2025.8.1 | 2025.8.24
[11 empty] | 老化后测试前工位读不到端口，使用好的转接板交叉验证，转接板是好的，读不到端口的原因为端口无法固定，将所有端口删除后重新注册注册表后恢复正常。 | 测试 | 丘文华
[11 empty] | 1.联系丘文华远程更改软件问题点2.将工装固定产品两侧的电木块更换成更高的电木块 | 测试 | 丘文华
[11 empty] | 安装加厚的老化抽气管 | 机械设计 | 李维
[11 empty] | 老化后测试设备顶安装风扇以达到设备内降温效果 | 机械设计 | 李维
[11 empty] | 将固纬电源USBC通讯改成网口通讯，并联系软件更改软件接口方式 | 测试 | 丘文华
[11 empty] | 安装转换箱220V滤波器 | 测试 | 丘文华
[11 empty] | 老化前测试后风扇测试接线 | 测试 | 丘文华
[11 empty] | 老化前NG缓存设备卡板，调试后OK | 机械设计 | 李维
[11 empty] | 老化前电脑蓝屏，更换CPU，重装系统，重新搭建测试环境，安装软件，测试产品成功 | 测试 | 丘文华
[11 empty] | 老化位4号穴位老化Ng，查看伺服电机报75.0，判断为老化柜电机问题，更换电机后恢复正常 | 采购 | 金希倩
杨唐贤 | 单机 | 杭梓信威电子 | 液位传感器自动组装包装线 | PJ250425139 | 2 | 2025.7 | 28 | 2 | 传感器 | 开关门时急停会自动启动 | 急停开关线未压紧，重新接线压紧 | 生产 | 方康敬 | 2025.8.25 | 2025.8.31
张学松 | 线体 | 惠州比亚迪 | Orin FCT1测试自动化线体改造_无 | PJ250424137 | 1 | 2025.7 | 16 | 1 | 汽车电子 | 测试位中间过道皮带线两边档条少做了两条595mm(1个)165MM1个 | 跟结构王工反馈重新制作 | 生产 | 方康敬 | 2025.8.1 | 2025.8.19
[10 empty] | 皮带线前后挡条补2个,光删挡条补两个 | 跟结构王工反馈重新制作 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 增加5个封板,1个门(安装在测试机柜定位架上面 | 跟结构王工反馈重新制作 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 长皮带线跟知皮带线增加一对射光电，上料机机器人夹爪需要加长 | 对射光电现场已经加装 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 1后段9至11号测试机通讯模块打孔安装固定 2上料机相机视觉距离不够远 | 安装完成,固定相机钣金重新打孔固定 | 机械设计 | 王永峰
张学松 | 线体 | 惠州三华工业园新项目安装调试 | 洗衣 机DIP自动化 产线(硬件） | PJ250708260 | 7 | 2025.8 | 21 | 7 | 汽车电子 | 接驳台扫码枪需加装保护罩、扫码枪线需做支架固定（能滑动） | 重新设计增加 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.8.20 | 2025.8.31
[10 empty] | 每台设备之间需连接板金固定 | 重新制作增加 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 双工位FCT测试位DC电压采集、UUT1、UUT3线插头干涉到光栅， | 更改线槽 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 双工位移载机、后平移机单丝杆要求加装滑块（客户要求） | 设计加装 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | ICT测试工位上模下压过程中阻档气缸干涉，固定上模板金块与模具安装不方便。 | 更改安装钣金 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | FCT测试工装针模板圆形定位柱需更换尖形柱。 | 下单更换 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | FCT测试面板键盘鼠标凹槽宽了影响光栅。 | 将键盘鼠标线从键盘托侧面出线 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 烧录两个型号两个高度相差了55cm，干洗工装280cm、蓝氧225cm（待丘工寄连接棒过来更换） | 增加连接块切换 | 机械设计 | 邱均海
[10 empty] | 客户要求升降机增加一个存料功能，OK产品出料口存一个，进料口存一个。 | 下单增加并更改电气控制 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 离线测试DCT设备安全门24V无常开闭， | 寄配件更换 | 电气 | 马伟
谢俊 | 单机 | 移远新项目 | 移远新项目 | PJ250707257 | 19 | 出货前检查 | [7 empty] | 2025.8.25 | 2025.8.31

## 责任划分说明
分类 | 部门归属 | 责任人 | 划分说明
1 | 销售 | 相关人员 | 现场变更技术要求、工艺更改，业务对接和项目评审的方面问题归属
2 | 机械设计 | 张丙波和负责工程师 | 公司内下单采购制作的设备、详细工艺参数、数量、易损备品未明确要求等方面问题归属
3 | 机械外发 | 张丙波和负责工程师 | 整机外发 或关键机构外发详细工艺参数、数量、易损备品未明确要求的问题归属
4 | PMC | 常雄和负责人 | 设备发货到现场项目内设备未装配完整、物料缺失、电气点位运动控制未调试验证、测试硬件缺失以及软硬件的调试对位验证未完成：
5 | 生产 | 高勇和负责人 | 机械装配、PLC电气组装问题（方康敬）、测试仪器、转接箱线路问题（谢朝良）测试工装配置、铭牌问题（邱均海、高勇）
6 | 电气 | 王俊和负责工程师 | 软件动作控制、前后对接信号、测试对接信号问题
7 | 测试 | 于振华和负责工程师 | 测试软件、时间、优化、测试触发信号对接问题
8 | 采购 | 金希倩和负责采购员 | 外购设备标准件、机加件、配件、易损件备品、等品质问题，物料是否符合技术协议工艺要求、BOM要求、质量的问题的归属
9 | 研发 | 黎佩锋和负责工程师 | 研发类设备测试类控制硬件BOM、调试问题归属

## Sheet2
PJ240509589 | TTi | EOL性能测试机 | 1 | 2024.6.29 | 林潇伟
PJ240517598 |  | 018859 角度测试机 | 1 | 2024.7.19 | 林潇伟
PJ240509590 |  | Gang Box成品功率测试机 (A类: MIL-BCFPPT-009) | 1 | 2024.6.29 | 林潇伟
PJ250116968 |  | 991006332-阻抗检查夹具升级(D类)夹具 | 1 | 2025.2.27 | 林潇伟
PJ250327088 |  | 991116335-平衡测试机-M18 | 1 | 2025.5.7 | 林潇伟
PJ250429148 |  | 991116331-功能测试机 | 1 | 2025.5.15 | 林潇伟
PJ240430577 | 顺德美的 | 顺德工厂-ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | 1 | 2024.7.31 | 林潇伟
PJ250410113 | TTi | 991006335-协作机器人底座 - | 2 | 2025.5.26 | 林潇伟
PJ250121006 |  | M12-M18 MBSC 成品功率测试设备 | 1 | 2025.4.8 | 林潇伟
PJ250121007 |  | EOL功能测试机 | 1 | 2025.4.8 | 林潇伟
PJ250227044 |  | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机(伺服焊头)(A类)MIL-BP-RW-073 | 1 | 2025.4.14 | 林潇伟
PJ250226042 |  | 991116331-M12 HOXC双头碰焊机（A类）MIL-BP-RW-074 | 1 | 2025.4.14 | 林潇伟