## 客服现场跟进设备问题分析统计
2025年9月客服现场跟进设备问题分析统计
人员 | 设备类型 | 客户名称 | 项目名称/型号 | 项目号 | 数量（套） | 实际交货时间（月） | 实际交货时间（日） | 实发数量 | 行业类型 | 现场异常描述 | 处理效果及图片 | 部门归属 | 责任人 | 跟进起始日期（起） | 跟进起始日期（止） | 预计完成交付时间 | 实际交付时间 | 未按期交付原因分类
王志红 | 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ231208443 | 2 | 2024.3 | 12 | 2 | 汽车电子 | 效率优化提升到550PCS | 提升各部位缓冲时长到最佳、降低各感应器的缓冲时间，提高各气缸动作速度，把倍速链电机速度慢，更换无刷电机Z5BLD200-24CU-30S | 机械设计 | 王永峰 | 2025.9.1 | 205.9.6
林潇伟 | 单机 | TTi | E060402 M18 HO XC 5.0电池清洁自动化设备 | PJ250627238 | 1 | 2025、08 | 29 | 1 | 新能源 | 新设备到现场卸货入库 1：扫码枪支架未安装 2：需预留扫码枪USB延长线 3：鼠标键盘架未贴鼠标垫 4：设备未通电通气 | 反馈公司现有设备安装USB延长线预留 客户未提供电气待接通 | 生产 | 方康敬 | 2025.9.1 | 2025.9.30
[10 empty] | 机械手夹持产品测量高度不稳定，排查发现优力胶加持块仿形装反导致 | 优力胶夹持块拆卸修整后测量正常 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 设备安全验收提出问题点 1：设备屏蔽安全门按钮切换自动状态下自动跳转不可屏蔽状态 2：出料口需增加急停按钮 | 温工修改手自动切换状态程序，整体调试基本完成待客户提供产品验证CPK后可投入生产使用 反馈公司现有设备全部根据现场设备一并整改 | 机械设计 | 周向敬
[10 empty] | PLC与激光器缺少一组信号，需要两面清洗分别给不一样的信号输入 | 激光器信号线供应商接线，PLC新增一组输入一组输出 | 电气 | 温日波
[10 empty] | 1：高度校准棒需新做仿形摆放 2：吸烟结构物料到现场安装欠缺固定块 3：机械手清洗位置水平按客户调试激光机调整 | 反馈周向敬制作U型仿形固定校准棒，在做设备标配 | 机械设计 | 周向敬
[10 empty] | 除尘吸烟筒壁外径63.5固定加工件内径63导致无法嵌入 产品A面清洗效果良好B面较浅 | 车床车掉0.5mm，反馈工程师后续设备加工件内径加宽0.5mm 调试机械手Z轴坐标上台1mm清洗效果良好 客户提供产品优化激光清洗测试验证 | 机械设计 | 周向敬
[10 empty] | 1：上位机软件开启选项默认为生产模式不能记忆调机模式！ 2：机械手有夹持产品的情况下复位设备需手动接产品按松开夹爪客户不支持该方案 | 反馈上位机、电气变更对应方案 机械手夹持产品需复位设备的情况下机械手要原路退回产品或者放至出料口完成后提示！ | 电气 | 温日波
[10 empty] | 上位机出现数据上传失败、链接PLC状态报警导致上传不到客户后台数据库及PASS数据上传数据库为FALL数据 新设备到现场卸货入库 1：漏液检测仪器未安装 2：现场未能提供电气通电通气 3：超声波焊接机待提供场地排拉 | 客户数据上传要求输出1为PASS，0为FALL，上位机输出1实际为0 上位机软件读取PLC心跳有掉线现象，需重启上位机软件才能够从新链接 肖英明优化上位机软件 | 测试 | 肖英明
| 单机 | TTi | E032514 M18 HOXC 5.0超声波焊接自动化设备 | PJ250701246 | 1 | 2025.8 | 14 | 1 |  | 1：超声波焊接机出料口与清洗机联机入料口安全光栅对射有误触发现象 | 超声波出料光栅发射端与接收端互调使其发射端与清洗机发射端对射避免误接收彼此信号 反馈公司在制所有超声波设备统一化安装光栅 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 1：铭牌设备型号标注变更，由原两位数06-07变更三位数006-007 2：焊接效果未达客户要求 | 反馈计建军从做06、07两台设备铭牌 按客户指定要求重新调试焊头、水平后焊接效果确认OK | PMC | 计建军
[10 empty] | 1：生产过程中出现产品相撞现象，出料夹爪有料待出料情况下焊接X轴焊接完后运动至出料位导致两个产品相撞 2：设备开机或者复位后屏蔽焊接功能不能记忆，每次复位需自动恢复默认开启焊接功能 | 反馈刘钊玲修改PLC程序焊接完成后判断出料夹爪是否抓有料无料X轴出料有料3D扫描终点停止后不再送料，待出料夹爪出料后同步运动 2个问题点已优化完成 | 电气 | 刘钊玲
[10 empty] | 上位机出现数据上传失败、链接PLC状态报警导致上传不到客户后台数据库及PASS数据上传数据库为FALL数据 新设备到现场卸货入库 1：漏液检测仪器未安装 2：现场未能提供电气通电通气 3：超声波焊接机待提供场地排拉 | 客户数据上传要求输出1为PASS，0为FALL，上位机输出1实际为0 上位机软件读取PLC心跳有掉线现象，需重启上位机软件才能够从新链接 肖英明优化上位机软件 | 测试 | 肖英明
[10 empty] | 设备CT不达标要求15秒以内，目前优化完仍超2.5秒 | 待优化方案变更产品扫描完成后直接跑至出料位给出料夹爪抓取产品，X轴无需等待直接回至进料位，出料夹爪夹取中物料待上位机处理结果给出后NG放至不联机位并报警提示人工处理，OK产品出至联机下料位出料，预计压缩1.5S！ | 电气 | 刘钊玲
[10 empty] | 安全验收提出设备机柜有机构运动需做安全防护 | 增加防护钣金隔离 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | 1：载具焊接灰尘较多 2：设备CT不达标 3：出料夹取料等待过程中焊接的产品测试结果被清掉无记忆功能导致第二部产品持续等待上位机结果 | 程序未启用清洁吹气功能，反馈刘钊玲开启载具到3D扫描位开始吹气清洁直至载具返回 程序变更产品3D扫描后出料夹取产品等待上位机结果，载具边回入料口压缩约1.5S达到CT要求范围 反馈刘钊玲增加中转缓存记忆功能 | 电气 | 刘钊玲
[10 empty] | 1：载具模组出现丢步现象 2：漏液检测设备入料口光栅损坏无反应 3：漏液检测仪器通讯未交互 | 模组防护钣金安装与载具模组滑块有摩擦导致模组受阻丢步！ 更换光栅恢复正常 漏液检测仪器供应商到现场调试信号交互问题 | 采购 | 金希倩
| 单机 | TTi | M18电池组件漏液检查自动化设备 | PJ250710264 | 1 | 2025.9 | 10 | 1 |  | 漏液检测设备入料口光栅损坏无反应 | 更换光栅恢复正常 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | 漏液检测仪器通讯未交互 | 漏液检测仪器供应商到现场调试信号交互问题 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 漏液检测设备新增一键校准功能验证 | 待客户提供产品试机验证 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | 漏液测试设备测漏液结果偏差较大不准确 | 供应商回复仪器需提前一天开启预热，设备断电需提前半小时仪器停止后方可断电 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 设备变产产品需求为15.0型号，所有载具及夹爪需配套更换及机械手取放料坐标变更， | 结构部分更换完成，坐标动作待客户提供15.0产品后调试坐标 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | 客户提供错误产品3D图纸导致治具做错产品无法放入治具！ | 客户从新提供产品3D图纸重新制作治具 | 销售 | 龙光传
| 单机 | TTi | 991116331-平衡测试机(Batteries Automatic Balance Inspection Machine) -V2(E类) | PJ250820343 | 2 | 2025.9 | 19 | 2 |  | 设备调试过程中取料Y轴出现触摸屏及驱动器有输出但是轴不动现象，Y轴驱动器编码器线与X轴互调排查依然存在，怀疑驱动器抗干扰性较差且高低压线路缠绕导致干扰 | 更换50pin信号通讯线后问题未能解决 将所有驱动器高低压线路隔离后跑料6盒电池暂未出现该现象 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 新设备到现场卸货入库 1:缺少物料检测报告 2：仪器缺少合格证书 3：出料接驳台未安装 4：进料NG操作台未安装 | 设备通电通气待调试 | PMC | 计建军
[10 empty] | 测试机8.0设备其中一台工控机与显示器与5.0设备安装错反导致客户清点资产项目错误 | 5.0与8.0设备电脑与显示器对调 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 出料接驳台未安装 进料NG操作台未安装 | 出料接驳台安装 进料NG操作台安装 作业指导书安装 | 生产 | 方康敬
唐乐兵 | 线体 | 合肥比亚迪 | 功能测试台 | PJ250114960 | 2 | 2025.3 | 20 | 2 | 汽车电子 | 客户胡工要求删减测试项，删减后测试程序报错，测试不过 | 周欢欢还在分析中 | 上位机 | 周欢欢
[10 empty] | 客户胡工要求删减测试项，删减后测试程序报错，测试不过 | 验证修改的程序，验证后还没有解决 | 上位机 | 周欢欢
[10 empty] | 档位测试NG | 更换拨杆，重新调试机械手 | 机械设计 | 黄光磊
[10 empty] | 空载具到位后，缓存位产品机械手不会夹到空治具上 | 电气李工重新修改PLC程序后解决 | 电气 | 李磊
梁栋 | 线体 | 厦门中航 | XMA2-P2改造45300-F168项目 | PJ250424138 | 2 | 2025.6 | 21 | 2 | 新能源 | 设备万用表损坏 | 现场分析并接地验证，仪器仪表均补充接地线后正常。 | 生产 | 方康敬
|  | 甘肃蓄谷 | 电池模组PACK自动化组装线 | PJ240624662 | 26 | 2024.12 | 26 | 1 | 新能源 | 设备转移甘肃金川架线调试 | 新厂房、倍速链、行吊供应商现场施工监督 | 采购 | 金希倩
胡博勤 | 线体 | 顺德美的 | ZD028-外销WIFI自动装配线项目 | PJ240430577 | 8 | 2024.7 | 31 | 8 | 白色家电 | 因包装机报警故障较多。 | 客户与我司沟通增加人工线体 | 机械设计 | 黄平 | 2025.9.1 | 2025.9.30
[10 empty] | 包装机-齿形皮带存在检测不到产品的情况 | 重新调整传感器或找合适传感器 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | 间歇性出现漏点胶，喷头堵塞等问题。 | 24年10月多次协商催促至今！增加自动擦胶结构和浸泡结构。物料一直未发往现场！ | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 包装机取产品工位，取料失败带动二维码标签。 | 齿皮带上下贴1mm厚泡棉，试产过程中暂未复现 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | 前段固化炉需要添加出板电眼延迟IO | 已安排外协PLC按客户要求添加完成 | 采购 | 金希倩
| 线体 | 顺德美的 | WiFi全自动线,涂覆机,自动分板机,打包机 | PJ240201058 | 6 | 2024.4 | 20 | 6 |  | uv灯管达到使用寿命未更换，能量减弱 | 相关文献指出uv灯管持续工作1500h后 能量减弱会导致固化不完全干。需要更换进口管材的uv灯管(注意⚠️国产同型号uv灯管的给定功率只能在30% ≈2.5kw-3.5kw) 达不到使用要求。更换灯管后需要按以下图示清零灯管使用时间 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 翻板机卡板问题，已知会我司结构优化结构件 | .前段出板电眼开放触摸屏可视化调试i/o。已知会我司plc晚班进行优化。 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 打包机吸嘴掉料 | 吸嘴堵塞需要清理 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 前段点胶机胶量过大，导致无法烘干 | 更换点胶机密封圈 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 拼板测试机气缸2报警 | 经排查是磁性开关24V线有破损 更换线后恢复正常 | 电气 | 王俊
[10 empty] | 等待发说明书工位 频繁超时。卡坏说明书3本 | 客户来料问题 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | 装产品工位取产品气缸超时 | 精调试结构以及点位后，观察验证中。 | 机械设计 | 黄平
欧阳天华 | 单机 | 宁波比亚迪 | EOL综合性能测试仪 | PJ250418124 | 20 | 2025.6 | 11 | 20 | 汽车电子 | 有一台设备电流偏大 | 供应商给出的办法，对电流仪进行校准。校准后分流计电流显示还是比电流仪的大。供应商寄个分流计过来进行验证，看是哪个仪器的问题 | 采购 | 金希倩 | 2025.8.12 | 2025.9.25
[10 empty] | 设备电流偏大 | 校准仪器到了后进行校准，经校准后电流范围在±0.1左右 | PMC | 常雄
[10 empty] | 校准剩下的10台设备 | 把设备一台一台的拉到能上电的位置进行校准，有4台电流显示比输出的要大0.7以上，已全部校准 | PMC | 常雄
[10 empty] | 有五个工装没有输入端需要寄回去安装 验证剩下两台设备，有一台缺少两根串口转USP线，一台测不到12v电压 | 工装已寄出 缺少线的设备已和电气沟通寄出明天到，测不到12v电压的设备排查发现有一根12v+和一根GND未接，找线接上后能正常测试 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 线束已到安装上后测试发现没有12v电压输出 | 排查发现仪器手动给12v都给不上，联系供应商给出方案 | 采购 | 金希倩
袁盛武 | 单机 | 临川英特丽 | FCT测试设备 | PJ250718275 | 1 | 2025.8 | 20 | 1 | 新能源 | 充电桩FCT设备测试产品过程中出现读取接地警告测试项NG特别多的异常问题 | 沟通测试工程师林海及排查线路探针硬件未发现异常 | 测试 | 林海 | 2025.9.1 | 2025.9.30
[10 empty] | 充电桩FCT设备测试产品过程中出现读取接地警告测试项NG特别多的异常问题 | 远程测试工程林海进行测试软件调试后OK | 测试 | 林海
[10 empty] | 充电桩FCT设备测试漏电检测回路有项电压超上限不良较多的异常问题 | 沟通客户工艺，确认这个测试项的上限下限的情况 | 测试 | 林海
[10 empty] | 充电桩FCT设备客户的要求是产品测试时间30内，目前我们测试时间是70秒，达不到客户要求 | 反馈现场情况给公司测试工程及业务 | 测试 | 林海
[10 empty] | 充电桩FCT设备出现TP1和TP2测不到电压异常 | 经排查发现是继电器控制板损坏了，沟通PMC寄控制板过来更换 | 测试 | 林海
[10 empty] | 充电桩FCT设备出现TP1和TP2测不到电压异常 | 沟通研发工程师黎工远程调试 | 研发 | 黎佩峰
[10 empty] | 充电桩FCT设备智能板测试中出现TP15与TP18电压测不到及继电器控制板损坏异常 | 将容易损坏的继电器更换为7A的大继电器并沟通林海进行程序调试 | 测试 | 林海
[10 empty] | 充电桩FCT设备智能板出现漏电告警这项异常 | 经排查发现是交流电压继电器粘连导致的 | 测试 | 林海
[10 empty] | 充电桩老化设备不能老化单个货架 | 沟通工程师黎工进行软件更改 | 研发 | 黎佩峰
[10 empty] | 充电桩老化设备4号老化架第5层产品老化异常 | 经排查发现是网线损坏了，更换网线后OK | 研发 | 黎佩峰
[10 empty] | 充电桩FCT设备标准板测试中烧坏客户产品异常问题 | 沟通客户工艺及测试工程师林海分析原因及改善方法 | 测试 | 林海
[10 empty] | 充电桩FCT设备出现TP1和TP2测不到电压异常 | 经排查发现是继电器控制板损坏了，沟通PMC寄10A继电器过来更换 | 测试 | 林海
| 线体 | 武汉中航 | WHA3-P1-CIR产线模组绝缘耐压测试挑战件 | PJ240723710 | 2 | 2024.7 | 30 | 2 | 新能源 | A3P1ISO设备2号机平繁出现测电芯电压异常及Z轴下压晃动等异常问题 | Z轴晃动问题更换新轴套后OK | 机械设计 | 蔡小龙 | 2025.9.16 | 2025.9.18
[10 empty] | A3P1ISO设备2号机平繁出现测电芯电压异常问题 | 排查发现是定位销的问题，调整定位销后OK | 机械设计 | 蔡小龙
[10 empty] | A3P1ISO设备2号机平繁出现测电芯电压异常问题 | 生产跟线 | 机械设计 | 蔡小龙
刘亚强 | 线体 | 上海移远 | 功放生产测试产线 | PJ250212020 | 7 | 2025.4 | 22 | 22 | 通讯 | FCT测试仪器断电后通讯不上 | 指导客户设备，跟上位机分开断电，重启A2B，和软件测试仪器不断电 | 测试 | 李增欢 | 2025.9.1 | 2025.9.7
[10 empty] | 老化31工位压产品气缸报警 | 旋转气缸螺丝松动，全部检查一遍 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | EOL第一台测试完，到第二台后，正好第二台测试完，就出现进料超时 | 远程优化程序逻辑 | 电气 | 杜鹏
[10 empty] | EOL第一台进料到位后，不运行，不报警 | 优先第二台进料，远程优化程序 | 电气 | 杜鹏
[10 empty] | 老化J2插头探针孔大，会造成探针刮伤产品 | 更换50个插头 | 供应商 | 金希倩
胡远来 | 线体 | 芜湖智行 | 车载导航自动化（组装）线 | PJ250310049 | 19 | 2025.6 | 13 | 19 | 汽车电子 | 5号螺丝机取螺丝卡料螺丝机吸头内孔偏小 | 用电钻打礳内孔，使螺丝顺利吸入 | 机械设计 | 曾伟立 | 2025.9.1 | 2025.9.30
[10 empty] | 螺丝机电批头上下气缸位置感应器偏移 | 微调感应器位置 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 螺丝机Z轴下限位异常报警 | 微调下限位感应器位置 | 机械设计 | 曾伟立
[10 empty] | 前升降机进料卡顿 | 微调升降机缓冲限位器 | 机械设计 | 曾伟立
| 线体 | 合肥视研 | 洗衣机自动化测试产线 | PJ250529198 | 11 | 2025.7 | 14 | 11 | 白色家电 | 筛选机下层轨道回流治具卡顿 | 微调下层轨道位置，高度 | 机械设计 | 王永锋
[10 empty] | 右lCT移栽机至接驳台送板卡顿 | 微调移栽机至接驳台的座标 | 机械设计 | 王永锋
[10 empty] | 自动模式下前升降机偶尔不上升送治具异常 | 前升降机气缸下限位感应器信号不稳定，微调感应器位置 | 机械设计 | 王永锋
[10 empty] | lCT移栽机往左测试位送板异常卡治具 | 微调移栽机座标 | 机械设计 | 王永锋
[10 empty] | lCT接驳台到位感应器异常报警 | 微调感应器信号强度 | 机械设计 | 王永锋
| 线体 | 芜湖美智 | 外机后端自动化项目-测试线 | PJ230515149 | 4 | 2023.11 | 2 | 4 | 白色家电 | 更换新同步轮，惰轮，皮带，轨道加垫片 |  | 机械设计 | 王永锋
| 单机 | 深汕比亚迪 | 在线功能测试台 | PJ250326087 | 2 | 2025.5 | 23 | 2 | 汽车电子 | 1号2号测试台后安全门没有安装散热风扇 | 重新安装新的风扇 | 机械设计 | 周向敬
[10 empty] | 1号测试台机械手拔杆被撞断 | 更换新的机械手拔杆 | 电气 | 刘真
[10 empty] | 2号测试台RFID读写头损坏失效 | 更换新的RFID读写头 | 电气 | 刘真
徐超 | 单机 | 西安比亚迪 | 功能测试台 | PJ241204904 | 2 | 2025.3 | 18 | 2 | 汽车电子 | 跟线生产，功能误测较多。视觉误测较多。 | 调整机械手按压位置，更换测试探针。调整视觉参数。 | 采购 | 金希倩 | 2025.9.1 | 2025.9.30
[10 empty] | 设备CT慢，达不到客户的产能。 | 现场时两台机拼在一起的，进板经常会有一台机堵板。找PLC陈工沟通，配合陈工远程优化进板逻辑。 | 电气 | 陈东洲
[10 empty] | 设备CT慢，达不到客户的产能。 | 配合上位机梁工远程优化测试项目，整体测试优化了5秒。 | 测试 | 梁昭
[10 empty] | 视觉软件参数每次开关电脑，会恢复成初始状态。 | 给光色开远程优化软件，并验证稳定性。 | 采购 | 金希倩
|  |  | EW功能检测设备 | PJ250213021 | 2 | 2025.4 | 18 | 3 |  | 客户试制，产品外壳形状变了。压紧气缸压不到位频繁报警。 | 新做的优力胶仿形到了，安装调试。 | 机械设计 | 黄平
[10 empty] | EW锁体客户生产，机械手放产品放不到位。内开解锁工位测试NG。 | 调试机械手放料位。 找客户确认锁体测试NG问题，发现时客户装配不到位导致测试NG。 | 电气 | 刘真
|  |  | 三代锁功能检测设备 | PJ241108864 | 2 | 2025.2 | 11 | 2 |  | 两台三代锁的对开门，客户要求换成推拉式门。 | 更换新做的推拉门。 | 机械设计 | 黄平
|  |  | 功能测试台 | PJ241219923 | 2 | 2025.4 | 9 | 2 |  | 客户试生产，RN档，R档，DN档报文偶尔测试不过。 | 客户产品有差异，目前只能通过调整机械手按压位置减少不良。 | 电气 | 陈东洲
[10 empty] | 电脑经常会自动关机。 | 排查电脑线路，最后发现是电脑有线键盘导致。找客户拿了一个无线键盘插上去就没有自动关机现象了。 | 采购 | 金希倩
杨唐贤 | 单机 | 杭梓信威电子 | 液位传感器自动组装包装线 | PJ250425139 | 2 | 2025.7 | 28 | 2 | 汽车电子 | 夹产品到载具上时产品尾端偶尔会翘起放不到位 | 与李维沟通做一个压紧装置 | 机械设计 | 李维 | 2025.9.1 | 2025.9.30
[10 empty] | 开关门时急停会自动启动 | 急停开关线未压紧，重新接线压紧 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 吸干簧管真空表无值 | 供应商气管接错，重新接气管。已完成 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 吹气气管与吸真空气管串一起了，导致两个吸嘴真空值一样 | 供应商已下单采购单向阀 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | 吸干簧管真空表接触不良，真空表固定件档到线导致线未完全插到位 | 将固定件将边上挪到后将线插到位 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | O形圈未吸取前在待吸取位会振动导致吸偏 | 增加O形圈吸真空延时后正常 | 电气 | 刘真
[10 empty] | 夹产品放料到测试探针处1号2号容易放偏 | 测试位皮带顶升气缸未水平安装导致，重新调试水平后正常 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | O形圈撑开气缸上面撑开件干涉未缩到位， | 将所有撑开件拆开重装后跑一个小时暂时未出现缩不到位现象，持续跟进中 | 生产 | 方康敬
[10 empty] | 干簧管切刀卷边导致切出来的干簧管带毛刺 | 采购两把新刀 | 机械设计 | 李维
[10 empty] | 上料旋转气缸感应器原点位无输出，感应器线接触不良 | 更换感应器 | 机械设计 | 李维
[10 empty] | 后面7个载具与产品配合过紧，导致产品放不进去。将载具寄回公司重新加工 | 将载具前后放料U型槽进行扩孔 | 机械设计 | 李维
张学松 | 线体 | 惠州三华工业园新项目安装调试 | 洗衣 机DIP自动化 产线(硬件） | PJ250708260 | 7 | 2025.8 | 21 | 7 | 汽车电子 | 两台烧录设备工装定位块U型槽加宽，面板工装梅花螺丝需加长 | 所有结构件已下BOM。预计9月5号左右到现场。 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.9.1 | 2025.9.30
[10 empty] | 双工位FCT平移扫码枪位置要大于定轨，目前扫码有干涉 | ICT针床压条、治具夹紧块已到现场更换。 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 接驳台扫码枪需加装保护罩、扫码枪线需做支架固定（能滑动） | FCT双工位前后更换短的光栅 | 机械设计 | 李学伟
[10 empty] | 每台设备之间需连接板金固定 | ICT→NG筛选机→接驳台→烧录→NG筛选机→接驳台→双轨FCT→NG筛选机→接驳台连接板金已固定完城 | 机械设计 | 李学伟
[10 empty] | 双工位FCT测试位DC电压采集、UUT1、UUT3线插头干涉到光栅， | FCT双工位前后更换短的光栅 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 双工位移载机、后平移机单丝杆要求加装滑块（客户要求） | FCT双工位前后更换无缝隙轴套后喇叭口明显减小，目前满足客户要求 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | ICT测试工位上模下压过程中阻档气缸干涉，固定上模板金块与模具安装不方便。 | 问题以反馈给结构王永峰、李学伟，已下BOM重新制作 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | FCT测试工装针模板圆形定位柱需更换尖形柱。 | 问题以反馈给结构王永峰、李学伟，已下BOM重新制作 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | FCT测试面板键盘鼠标凹槽宽了影响光栅。 | 已从侧面打孔重新走线 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 烧录两个型号两个高度相差了55cm，干洗工装280cm、蓝氧225cm（待丘工寄连接棒过来更换） | 烧录连接棒已更换 | 工装设计 | 邱均海
[10 empty] | 客户要求升降机增加一个存料功能，OK产品出料口存一个，进料口存一个。 | 两边都是单电机，如果进料口电机跟出料口电机是分开的话就能实现，按照目前这种结构形式来的话没办法存两块板，以跟客户现场验证无法实现。客户刘工回复暂时不用搞 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 12、离线测试DCT设备安全门24V无常开闭， | 排查发现是继电烧坏，更换继电器后恢复正常 | 机械设计 | 李学伟
[10 empty] | ICT→NG筛选机→接驳台→烧录→NG筛选机→接驳台→双轨FCT→NG筛选机→接驳台，运行标配同进同出，接驳台增加存板功能， | 接驳台、筛选机以反馈给供应商9月8号远程协助优化 | 采购 | 金希倩
[10 empty] | FCT测试位皮带同步轮跟电机卡死。 | 更换电机\打磨同步轮 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | ICT、烧录、FCT扫码枪扫出来的码与实际编码不相同 | PLC马工远程更改程序逻辑 | 电气 | 马伟
[10 empty] | DCT离线测试负载箱12V电源烧坏 | 更换开关电源 | 电气 | 马伟
[10 empty] | 两台烧录设备工装定位块U型槽加宽，面板工装梅花螺丝需加长 | 更换压条、梅花螺丝 | 工装设计 | 邱均海
[10 empty] | 双工位FCT平移扫码枪位置要大于定轨，目前扫码有干涉 | 更改扫码枪线朿位置，重新固定扫码枪位置重做一块效正板金。已完装完成 | 机械设计 | 王永峰
[10 empty] | 接驳台扫码枪需加装保护罩、扫码枪线需做支架固定（能滑动） | 两个接驳台扫码枪支加保护罩安装固定 | 机械设计 | 王永峰
| 线体 | 惠州三华 | 空调外机电控自动化测试线 | PJ231208443 | 1 | 2024.3 | 12 |  |  | 两条线体上层测试提速改造 | 改造2条输送线上层1段2段更换调速电机 | 机械设计 | 王永峰
谢俊 | 线体 | 邯郸美的 | 外机螺钉锁付&外机后段自动化项目 | PJ230529176 | 1 | 2023.8 | 29 | 1 | 白色家电 | 更换新同步轮，惰轮，皮带，轨道加垫片 | 测试设备轨道传输优化 | 机械设计 | 王永峰 | 2025.9.4 | 2025.9.12
| 线体 | 三水海尔 | 智控佛山DIP变频自动化线 | PJ250717273 | 8 | 2025.9 | 16 | 8 | 白色家电 | 架线调试 | 点胶机、涂覆机、UV固化炉、废气抽风管道外包安装 | 采购 | 金希倩 | 2025.9.15 | 2025.9.30

## 责任划分说明
分类 | 部门归属 | 责任人 | 划分说明
1 | 销售 | 相关人员 | 现场变更技术要求、工艺更改，业务对接和项目评审的方面问题归属
2 | 机械设计 | 张丙波和负责工程师 | 公司内下单采购制作的设备、详细工艺参数、数量、易损备品未明确要求等方面问题归属
3 | 机械外发 | 张丙波和负责工程师 | 整机外发 或关键机构外发详细工艺参数、数量、易损备品未明确要求的问题归属
4 | PMC | 常雄和负责人 | 设备发货到现场项目内设备未装配完整、物料缺失、电气点位运动控制未调试验证、测试硬件缺失以及软硬件的调试对位验证未完成：
5 | 生产 | 高勇和负责人 | 机械装配、PLC电气组装问题（方康敬）、测试仪器、转接箱线路问题（谢朝良）测试工装配置、铭牌问题（邱均海、高勇）
6 | 电气 | 王俊和负责工程师 | 软件动作控制、前后对接信号、测试对接信号问题
7 | 测试 | 于振华和负责工程师 | 测试软件、时间、优化、测试触发信号对接问题
8 | 采购 | 金希倩和负责采购员 | 外购设备标准件、机加件、配件、易损件备品、等品质问题，物料是否符合技术协议工艺要求、BOM要求、质量的问题的归属
9 | 研发 | 黎佩锋和负责工程师 | 研发类设备测试类控制硬件BOM、调试问题归属