## 项目主表
项目号 | 项目名称 | 客户名称 | 设备类型 | 行业类型 | 销售金额（元） | 下单日期 | 要求交货日期 | 实际交货日期 | 交货延期（天） | 交货状态 | 项目状态 | 备注
PJ250820343 | 平衡测试机 | TTi | 单机 | 新能源 | 500000 | 2025-09-19 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 1 | 已交付 | 已验证 | 4个问题，已全部解决
PJ250425139 | 液位传感器组装线 | 杭梓信威电子 | 线体 | 汽车电子 | 1200000 | 2025-07-15 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0 | 已交付 | 验证中 | 11个问题，处理中

## 现场问题表
问题ID | 项目号 | 问题序号 | 问题分类 | 问题描述 | 发现日期 | 所属部门 | 负责人 | 协作部门 | 协作人员 | 处理状态 | 处理方案 | 完成日期 | 处理周期（天） | 验证状态 | 验证反馈 | 满意度评分 | 关联工单号 | 知识库ID | 是否重复 | 相关历史问题 | 备注
P001 | PJ250820343 | 1 | 硬件故障 | 铭牌未安装 | 2025-10-08 | 生产 | 方康敬 |  |  | 已完成 | 反馈计工制作铭牌寄现场安装 | 2025-10-10 | 2 | 已验证 | 安装正常 | 5 |  |  | 否
P002 | PJ250820343 | 2 | 工艺问题 | 取料Z轴吸电芯治具不水平 | 2025-10-08 | 机械设计 | 李维 | 生产 | 方康敬 | 已完成 | 重新调整取料治具水平 | 2025-10-12 | 4 | 已验证 | 精度达到要求 | 5 |  |  | 否
P003 | PJ250820343 | 3 | 硬件故障 | 3561仪器未安装 | 2025-10-08 | 研发测试 | 张建卿 |  |  | 已完成 | 安装3561仪器通电测试正常 | 2025-10-13 | 5 | 已验证 | 工作正常 | 4 |  |  | 否

## 统计分析
2025年现场问题统计
项目总数 | 2
问题总数 | 3
平均每个项目的问题数 | 1.5
处理状态分布
已完成 | 3
处理中 | 0
待处理 | 0
问题分类分布
硬件故障 | 2
工艺问题 | 1
软件缺陷 | 0
设计问题 | 0
关键指标
平均处理周期（天） | 3.7
平均满意度评分 | 4.7
交货延期项目数 | 1
交货延期总天数 | 1

## 数据字典
字段名 | 说明 | 可选值/格式 | 备注
项目号 | 唯一的项目标识 | PJ+日期+序号，如PJ250820343
问题分类 | 问题的类型分类 | 硬件故障¦软件缺陷¦工艺问题¦设计问题¦安装问题¦需求变更¦配置问题¦其他 | 必填
处理状态 | 问题当前的处理阶段 | 待分配¦处理中¦待验证¦验证中¦已验证¦验证失败¦已关闭 | 必填
验证状态 | 现场验证的结果 | 未验证¦验证通过¦验证失败¦部分通过
满意度评分 | 客户对解决方案的评价 | 1¦2¦3¦4¦5 | 1=不满意，5=很满意
是否重复 | 是否是历史问题 | 是¦否 | 如果是，需要记录相关历史问题ID